## page 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA |  |  | Controles y Monitoreo
No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificació n total | Prioridad | Proponente y/o Contratista | Municipio | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio) | Mitigación | Controles y Monitoreo
1 | Operacionales | General | Interno | Planeación | Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 1 | 1 | 2 | Bajo |  | X |  | 100% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Revision previa del proceso precontractual por parte de quien elabora los docuementos previos y de la oficina de Coordinacion de contratacion
2 | Operacional | Específico | Externo | Ejecución | Incumplimiento de especificaciones técnicas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 1 | 1 | 2 | Bajo | X |  | 100% | 0% | Realizar verificación y seguimiento por parte del supervisor del cumplimiento de las especificaciones tecnicas de las obligacionesn contractuales | Realizar al contratista, una supervisión cercana. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. No recibo a entera satisfaccion de los bienes suministrados. No realizar el pago hasta el recibo a entera satisfacción.
3 | operacional | Específico | Externo | Ejecución | Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales a sus empleados | Retraso en en el desarrollo de las actividades, falta de personal para cumplir el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | X |  | 100% | 0% | Realizar verificación y seguimiento por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones del pago de la seguridad social | Realizar una verificacion antes de autorizar el pago
4 | operacional | Específico | Interno | Ejecución | Deficiencia calidad en el servicio prestado, no cumplir con las especificaciones técnicas en ropa | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales. La calidad no es la estipulada en el contrato ni en la norma y la entidad se vería imposibilitada para entregar la dotación legal | 1 | 2 | 3 | Bajo | X |  | 100% | 0% | Verificación desde la supervisión de los tiempos de respuesta a los requerimietnos del contratista | La supervisión deberá hacer seguimiento continuo a la calidad del servicio y al tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas. El supervisor debe exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista durante todo el proceso contractual.
5 | operacional | Específico | externo | Ejecución | falta de liquidez para la financiación del contrato | retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo enla entrega de los productos | 1 | 2 | 3 | Bajo | x |  | 100% | 0% | solicitud de póliza de cumplimiento | La supervisión deberá hacer seguimiento continuo a la calidad del servicio y al tiempo de ejecución
6 | operacional | Especifico | Externo | Ejecucion | Que el contratista no pueda dar cumplimiento a la ejecución del contrato, o que el servicio prestado no corresponda o no se haga conforme a las exigencias legales. | Incumplimientos de obligaciones contractuales, como telas, costuras defectuosas, medidas | 2 | 2 | 4 | Bajo | x |  | 100% | 0% | Verificación desde la supervisión de los tiempos de respuesta a los requerimietnos del contratista | Se determina según el cambio realizado.

## page 2
8 |  | Riesgo de la Naturaleza |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Hechos de la naturaleza (Previsibles) |  | Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe grantizar medidas de seguridad de los sistemas de información. |  | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 3 | 4 | 7 | Alto | X | X | 50% | 50% | Revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual. | Revisión mensual del interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
9 |  | Riesgos Sociales o Politicos |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Orden Público |  | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. |  | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 1 | 4 | 5 | Medio | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Revisión mensual del interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
|  |  |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Pago de salarios, proveedores y prestaciones sociales |  | Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en razón a la ejecución de las obras; asi como el efectos ocasionados por parálisis de las obras ocasionadas por el no pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, seguridad social, parafiscales |  | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 1 | 1 | 2 | bajo | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Revisión mensual del interventor, del personal que viene laborando en la obra
10 |  | Riesgos Tecnologicos |  | General |  | Externo/Interno |  | Planeación/ Ejecución |  | Fallas en los equipos informaticos o en los soportes de información. |  | Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella. |  | Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato. | 1 | 1 | 2 | bajo | X | X | 50% | 50% | Copias de seguridad de la información. | Copias de seguridad periodicamente.
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco ( 5%) y el quince por ciento (15%) |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
| CATEGORÍA |  | Valoración |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  | MODERADO |  | MAYOR |  | CATASTRÓFICO
| CATEGORÍA |  | Valoración |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (Puede ocurrir excepcionalment e) |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8

## page 3
PROBABILIDAD | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PROBABILIDAD | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA DEL RIESGO |  | CATEGORÍA |  | CATEGORIA DE PRIORIDAD |  | CATEGORÍA
8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo |  | 8, 9 y 10 |  | Extrema
6 y 7 |  | Riesgo Alto |  | 6 y 7 |  | Alta
5 |  | Riesgo Medio |  | 5 |  | Media
2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo |  | 2, 3 y 4 |  | Baja