## MATRIZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
ANEXO MATRIZ DE RIESGO
"DEMOLICIÓN TOTAL, LA LIMPIEZA, EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÒN FINAL DE ESCOMBROS DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES, PARA EL EPMSC MEDELLÍN “BELLAVISTA”, EN EL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
| Numero de Riesgos identificados |  |  | 36
| Valor del Contrato |  |  | 503719847
[13 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Sobrecostos e impactos en los tiempos del proyecto, por inconvenientes de disponibilidad de servicios, gestiones ambientales, etc. que impidan la suscripción del acta de inicio. | Sobrecosto en la obra | 3 | 4 | 7 | Alto | USPEC | Todos los actos administrativos deben estar debidamente diligenciados y aprobados | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Interventoría -Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Sobrecostos derivados de los estudios y los diseños. Calidad de los mismos | Sobrecosto en la obra | 3 | 3 | 6 | Alto | USPEC | Los estudios y diseños deben estar aprobados y certificados | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Supervisor-interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras. | Sobrecosto en la obra | 3 | 3 | 6 | Alto | USPEC | Presupuesto y cantidades de obra debidamente aprobados | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Interventoría -Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificación de balance inicial del contrato por parte de la interventoría y USPEC | Constante
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Diferencias inferiores entre los precios unitarios o los componentes de los APU ofertados con respecto a los precios del mercado. | Sobrecosto en la obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | En la estructuración del proyecto, la entidad tuvo en cuenta los precios del mercado para la elaboración de los estudios previos y términos de referencia. El oferente también los debe tener en cuenta en su propuesta económica. No habrá ajustes ocasionados por el mal manejo de la información | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Presentación de la oferta | Acta de terminación | Verificación de la propuesta económica del oferente | Constante
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incremento excesivo en los precios de mano de obra, materiales o insumos o transportes | Sobrecosto en la obra | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Tener en cuenta desde el inicio del proyecto este factor con el fin de plantear soluciones para mitigarlo. Debe estar incluido en el aparte de la administración de obra y aplicado en su momento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificación de precios del mercado local por parte de la Interventoría | Constante
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Dificultades en la consecución, transporte o reducción de la oferta de materiales, mano de obra y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato. Mayores tiempos y costos por el trasiego de materiales al interior o exterior de los establecimientos o desde los descargues autorizados o cercanos a la vía pública. | Retraso en las actividades contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Tener en cuenta desde el momento de elaborar la propuesta este factor con el fin de plantear soluciones de mitigación. Análisis de mercado regional. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Plan de contingencia verificado por el INPEC, revisado por la supervisión y la interventoría | Una vez
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Contratista no cumple obligaciones de pagos a empleados y proveedores. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La Entidad no reconocerá facturas que no presenten el soporte del pago de las obligaciones del personal . En caso extremo se hará cumplir la garantía constituida dentro del proceso contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificación y seguimiento por parte de la interventoría, de los aportes de parafiscales en cada acta parcial. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Cambio de valor de la divisa con la cual se cotizó algún insumo | Incremento en el valor de insumos | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Tener en cuenta este factor con el fin de ser mitigado. Tener e cuenta que la variación puede ser al alza o a la baja. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Interventor | Acta de inicio | Hasta vencimiento de Garantías | Proceso interno de contratación y compras | Constante
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista. | Sobrecosto en la obra | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte del interventor y supervisor. Mayores o menores cantidades deben ser pactadas antes de ser ejecutadas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificación por parte de la interventoría del balance general. Solicitud de legalización a la supervisión de las actividades que generan mayores o menores cantidades de obra. | Constante
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Sobrecostos por interferencia de redes eléctricas o Hidrosanitarias. | Sobrecosto en la obra | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Contemplar costos en la oferta. El contratista debe contar con la última información entregada por las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista - Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Levantamiento de información técnica de las redes y verificación en sitio. | Constante
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Sobrecostos por interferencia de cimentaciones existentes. | Sobrecosto en la obra | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Contemplar costos en la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Levantamiento de información técnica de las edificaciones y verificación en sitio. | Constante
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Negación de realizar vertimientos en un área cercana a lote, requiriendo verter a una distancia mayor a 500m de la PTAR | Sobrecosto en la obra | 3 | 2 | 5 | Medio | USPEC | Los trámites antes los organismos de control regionales deben estar actualizados y con los permisos vigentes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor-interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Obras existentes que no cumplen con los requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas, que amenacen con siniestro, ruina o afectación estructural total, que afecten de manera comprobada la integridad física de personas. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista - Interventoría | Realizar un estudio previo de los alrededores y establecer actas de vecindad que comprueben el estado de las construcciones antes de dar inicio al proceso de obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventoría -Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión y verificación de las condiciones de la edificación permanente por parte de la interventoría. | Constante
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en la entrega de los lugares a intervenir, por la no disponibilidad jurídica y física del predio para el inicio de la obra | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra. | 2 | 3 | 5 | Medio | USPEC | Procedimientos administrativos al día, previa iniciación de las obras | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor-interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas) | Demoras en pagos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento constante por parte de la interventoría y del supervisor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Supervisión técnica y financiera del contrato | Constante
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Efectos desfavorables por decisiones del establecimiento frente al movimiento de materiales o trasiego de los mismos. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Contar con plan de contingencia . Contratar póliza para obras civiles en construcción. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista- interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Planificar y gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Constante
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista debe contar con un plan de contingencia que supere los problemas que se presenten. Dentro de documento de la unión temporal o consorcio debe establecer un plan de acción y garantizar la ejecución de las actividades del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Cuantificar tiempo de retraso por disolución de la asociación y/o muerte del contratista | Semestral
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista. Deserción de la mano de obra por las dificultades por la operación normal de los establecimientos | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista es el responsable de manejar este tipo de situaciones del equipo que actúa bajo su dirección. La Entidad no tomara responsabilidades, ante dichas situaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Cuantificar tiempo de retraso por las dificultades presentadas e implementar planes de contingencia y mejoras del ambiente laboral. | Constante
19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en la certificación de disponibilidad de servicios públicos o en las autorizaciones de las autoridades competentes para uso de agua subterránea, vertimientos, acueducto, etc. | Retraso en la entrega de las obras | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista - Interventoría | Seguimiento constante por parte del interventor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista- interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Planificar y realizar seguimiento contante de los factores que puedan afectar el proyecto. | Constante
20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Solicitud del cambio del personal de contratista por razones de seguridad o incumplimiento de las normas de seguridad del establecimiento. | Retraso en las actividades contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte del interventor, atendiendo las indicaciones de seguridad del establecimiento. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista- interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento constante al personal que hace parte de las actividades de proyecto | Constante
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o impactos que genere el contratista al entorno, personal o infraestructura en los alrededores del proceso de demolición al utilizar maquinaria y/o explosivos, para la ejecución del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra. Problemas jurídicos | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Es plena responsabilidad del contratista tomar todas las medidas del caso que eviten cualquier riesgo asociado a esta actividad. Los gastos e indemnizaciones ocasionados serán de absoluta responsabilidad del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Planificar y realizar seguimiento de los factores de riesgo que puedan afectar el proyecto. | Constante
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No cumplimiento del objeto del contrato | No culminación de las actividades contractuales. Problemas jurídicos | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Supervisión constante del contrato y del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Supervisor | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Supervisión permanente por parte de la USPEC | Constante
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén concebidas en las prórrogas y las adiciones. | Sobrecosto en la obra | 3 | 2 | 5 | Medio | USPEC | Garantizar que el cronograma de obra este sujeto a los tiempos reales, incluyendo imprevistos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Insolvencia del contratista. | Atraso y terminación de contrato sin ejecutar la totalidad del mismo, aplicación de pólizas | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | En el proceso de planeación del contrato solicitar estados financieros a los proponentes. Respaldo económico amplio y suficiente | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Evaluación financiera de los proponentes | Liquidación del contrato | Realizar evaluación económica ( índice de liquidez y capital de trabajo). | Semestral
25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento constante por parte del interventor. Alertas tempranas generadas por interventoría y supervisores. El contratista debe contar con un plan de contingencia que garantice los recursos para el pago oportuno de sus obligaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
26 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambio en la regulación de las normas sanitarias y de salubridad a aplicar en el proyecto | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Claridad en la afectación de los cambios y prevención de los mismos, en la etapa de elaboración del presupuesto. Incluir un componente que asegure el respaldo financiero | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista - Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
27 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normatividad (Nacional, Regional y Local) y regulaciones de disposición final de escombros y/o aprovechamiento. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a los trámites ante los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y con los permisos vigentes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista - Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
28 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en normas técnicas o en exigencias de empresas de servicios públicos. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a los trámites antes los organismos de control regionales. Deben estar actualizados y con los permisos vigentes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista - Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
29 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | USPEC | Se verificara la normatividad vigente y se aplicara las medidas correctivas necesarias, que garanticen el equilibrio económica de la obra. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
30 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | El contratista no actualiza las pólizas de garantías contractuales. | Problemas jurídicos | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte del interventor. Alertas tempranas generadas por interventoría y supervisores, para que se actualicen las garantías o pólizas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
31 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o adversas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Afectaciones que deben ser tenidas en cuenta desde la proyección de la obra, conociendo las temporadas de invierno y sequia. En obra, tener un cuadro de control de lluvias. | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista - Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Implementar planes de contingencia y protección de las zonas donde se realizan actividades de obra. | Constante
32 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Existencia de condiciones climáticas o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, Referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM. | Retraso en las actividades contractuales. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Contar con plan de contingencia . Contratar póliza para obras civiles en construcción. Hacer seguimiento a través de un cuadro de lluvias para comprobar las pérdidas de tiempo imputables al clima. | 4 | 2 | 6 | Alto | Si | Contratista - Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Realizar e implementar cronogramas y planes de contingencia para recuperación del tiempo perdido. Protección de las zonas donde se realizan actividades de obra. | Constante
33 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Contemplar costos en la oferta. Diseñar e implementar el plan de manejo ambiental avalado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
34 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Posibilidad de presentar epidemias y enfermedades generados por los trabajos, por el contacto con insectos y organismos vivos presentes en la zonas de los trabajos que pueden afectar gravemente la salud de los trabajadores | Afectación en la póliza de seguridad social y posible sobre costo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Contemplar costos en la oferta. Poner en práctica el plan de seguridad en el trabajo que debe estar contemplado por el contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
35 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ operativos de seguridad o actividades propias de la custodia de los establecimientos. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra. | 3 | 2 | 5 | Medio | USPEC | La Entidad realizara los actos administrativos correspondientes, para normalizar la interrupción de la ejecución de actividades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Interventor y Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Frecuente
36 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a manifestaciones de orden público o por parte de los trabajadores del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista es el responsable de manejar este tipo de situaciones del equipo que actúa bajo su dirección. La Entidad no tomará responsabilidades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC | Constante
36
Revisó: Ing. Diego Bernal Obregón
Elaboró: Adm. Lizeth Castellanos; Arq. Andrea Ariza– Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura

## Hoja3
Interno
Externo

## Hoja4
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
Riesgos Económicos
Riesgos Sociales o Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Raro | 1
Improbable | 2
Posible | 3
Probable | 4
Casi cierto | 5
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Privado
Entidad Estatal