## Matriz de Riesgos Contratacion
Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales
Fecha de diligenciamiento: |  |  | 2021-07-22 |  |  |  |  | Área responsable del diligenciamiento: |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | Objeto
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN DE CLORO FUNCIONALES CON ENERGÍA SOLAR O ALTERNATIVA PARA DESINFECCIÓN Y/O POTABILIZACIÓN DE AGUA, Y KITS DE INSTRUMENTALIZACION, CONTROL Y MEDICION EN LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS QUE DETERMINÓ LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN EL PROYECTO FINANCIADO CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CÓDIGO BPIN: 2021011010002 DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN EL ÁREA RURAL DEL DISTRITO
(Marque con una “X”)
Modalidad
| Licitación |  | Selección Abreviada |  |  | Concurso de Méritos |  |  |  | Mínima cuantía |  | Contratación Directa
|  |  | Menor cuantía | Subasta Inversa | Acuerdo Marco | Abierto | Lista |  |  |  |  | Contrato Interadministrativo | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos | Convenio | Proveedor exclusivo | Otro
X
¿Cuál?:_________________________________
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [5 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad | 15. Impacto | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Dimensionamientos de los equipos a instalar, mal realizados | Incumplimiento con los requerimientos del proceso y del proyecto. |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Definición de condiciones técnicas requeridas por el sistema para el correcto funcionamiento de los equipos. |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISIÓN | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
2 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Equipos que no cumplen con las especificaciones del proceso y del dimensionamiento | Incumplimiento con los requerimientos del proceso y del proyecto. |  | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Validación de las especificaciones y de los dimensionamientos realizados. |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISIÓN | Un vez realizada la entrega de los dimensionamientos por parte del contratista. | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
3 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en los procesos de importación. | Incumplimiento de los tiempos de ejecución del proyecto |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Previsión de tiempos holgados en el proceso contractual. |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISIÓN | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
4 | ESPECIFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de idoneidad del personal operativo y profesional del contratista. | Deficiencia o retrasos en la instalación de los equipos |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Verificación de las competencias y experiencia del equipo de trabajo. |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | Durante el desarrollo del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificaciones del régimen tributario y/o cambiario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | Incremento del valor del proyecto no previsto. |  | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50% | Proceso contractual celebrado en pesos colombianos y con valor global sin fórmula de reajuste. |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISIÓN | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
6 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daños de los equipos durante la instalación y puesta en funcionamiento | Incumplimiento en la ejecución del contrato |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA 100% | Solicitud de reemplazo de piezas y nueva instalación |  | 3 | 3 | 6 | riesgo alto | si | SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | Etapa conractual | Hasta el vencimiento de las garantias del los equipos | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
7 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | falta de disponilidad de elementos y accesorios propios del equipo para atender las reparaciones dentro del plazo estipulado en el contrato | Incumplimiento de los plazos para atender el llamado de la entidad para llevar a cabo las reparaciones |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 100% | Previsión de los tiempos de respuesta en los documentos precontractuales |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | SI | SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | Etapa precontractual | Hasta el vencimiento de las garantias del los equipos | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Perdida o hurto de los equipos durante la instalación | Retraso en la ejecución contractual// Perdida financiera para el contratista |  | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50% | Adecuación de espacios seguros para la instalación |  | 2 | 3 | 6 | riesgo alto | SI | SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | Etapa contractual | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
9 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgo asociados a la naturaleza (Pandemia y clima) | Retraso en la instalación de los equipos y el desarrollo del proyecto en general. |  | 5 | 2 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50% | Previsión de tiempos holgados en el proceso contractual. |  | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISIÓN | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
[5 empty] | Nombre: | [12 empty] | Nombre:
[5 empty] | Cargo: | [12 empty] | Cargo:
Instrucciones y valores par el diligenciamiento de la matriz (NO IMPRIMIR)
ELEMENTO |  | VALORES | [11 empty] | TABLA N°1. PROBABILIDAD DEL RIESGO | [6 empty] | TABLA N°2. IMPACTO DEL RIESGO
1. Número |  | Numeración consecutiva para dar un identificador al riesgo. Se inicia desde el número 1
2. Clase |  | Categoría del riesgo. Dos opciones disponibles: i. General o ii. Específico
3. Fuente |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Interno o ii. Externo
4. Etapa |  | Cuatro (4) opciones disponibles: i. Planeación, ii. Selección, iii. Contratación o iv. Ejecución
5. Tipo |  | Siete (7) opciones disponibles: i. Económico, ii. Social o Político, iii. Operacional, iv. Financiero, v. Regulatorio, v. De la naturaleza, vi. Ambiental o vii. Tecnológico
6. Descripción |  | Texto con la descripción del riesgo que se identificó
7. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Texto con una breve descripción de la principal consecuencia en caso de la ocurrencia de este. | [11 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co | [6 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
8. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1. | [11 empty] | TABLA N°3. VALORACIÓN DEL RIESGO
9. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo . Cinco (5) opciones diponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
10. Valoración |  | Valoración total de de la ocurrencia del riesgo. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9 . Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3.
11. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4.
12. ¿A quién se le asigna? |  | Dos opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Breve descripción del tratamiento o control que se implementará para mitigar el riesgo
14. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1.
15. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
16. Valoración |  | Valoración total de la ocurrencia del riesgo una vez se adopta el tratamiento o control. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3. | [11 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
17. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total, una vez se adopta el tratamiento o control. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4. | [11 empty] | TABLA N°4. CATEGORÍA DEL RIESGO
18. ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Dos (2) opciones disponibles: i. SI o ii. NO
19. Responsable por implementar el tratamiento |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha en la cual se inicia el tratamiento . En formato de día / mes / año
21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Fecha en la cual se completa el tratamiento . En formato de día / mes / año
22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Especificar el método con el cual se realiza el monitoreo del tratamiento que se definió para el riesgo
23. Periodicidad |  | Definir el o los periodos de tiempos en los que se realiza el monitoreo | [11 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Para un mayor detalle en el diligenciamiento de este formato puede consultar el siguiente Manual:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf