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ESTUDIO PREVIO

En razón al proyecto con BPIN 2020000100193 denominado "FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE TURISMO DE AVENTURA A TRAVÉS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA" desarrollado por la Unión Temporal Innovanex en calidad de entidad ejecutora, requerimos satisfacer la siguiente necesidad: Desarrollar acciones efectivas de presencia de marca y socialización de iniciativas, para ejecución de las actividades expuestas en la tabla dentro del ítem justificación de la necesidad, que permitan obtener los resultados del proyecto.  

	RUBRO
	JUSTIFICACIÓN DEL RUBRO
	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

	Materiales, insumos y documentación.

	Material publicitario 
	Para desarrollo acciones efectivas de presencia de marca y socialización de iniciativas se requiere:

*Diseño de material gráfico, impreso y digital.

* Apoyar la transmisión de mensajes a la audiencia deseada. 

* Diseñar campaña e imagen corporativa para la adecuada difusión del proyecto. 

*Desarrollar logotipo corporativo, colorimetría, fuentes, versiones en blanco y negro.
 *Diseñar tarjetas, membretes, carnes, volantes, carteles y poliedro.




Una vez justificada la necesidad, se procederá a evaluar a los proveedores oferentes de los servicios de acuerdo a las cotizaciones recibidas. 

A continuación, los anexos: 




1.1 
ANEXO_TÉCNICO_MATERIAL_PUBLICITARIO
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Introducción
A continuación, se presenta la especificación técnica relacionada con la adquisición de material publicitario, en el marco del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE TURISMO DE AVENTURA A TRAVÉS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”.
[bookmark: _Toc80372192]Descripción 
Se requiere material para la difusión y conocimiento del proyecto. Para desarrollar acciones efectivas de presencia de marca y socialización de iniciativas, se requiere el diseño de material gráfico, impreso y digital, que apoye la transmisión de los mensajes definidos, acercándolos a las audiencias que se espera alcanzar con el desarrollo del proyecto. 
[bookmark: _Toc80372193]Actividades
1. Diseñar campaña e imagen corporativa para la adecuada difusión del proyecto
Entregable: Portafolio de diseños de múltiples aplicaciones de la marca del proyecto (plegables, papelería institucional, tarjetería corporativa, backing, stand, pasacalles, eucoles (publicidad para paraderos), pendones, pasacalles, aplicaciones en camisetas, pocillos, esferos, manillas, entre otros).

2. Desarrollar logotipo corporativo, colorimetría, fuentes, versiones en blanco y negro.
Entregable: Logotipo corporativo en sus diferentes versiones. 

3. Diseñar tarjetas, membretes, carnés, volantes, carteles y poliedro generando un kit de marca. 
Entregable: Portafolio con el diseño de las tarjetas, membretes, carnés, volantes, carteles y poliedro. 

4. Impresión de plegables con información del proyecto y servicios turísticos
Entregable: 1000 plegables en propalcote de 150grs, de 33cm X 43cm, con información del proyecto y servicios turísticos ofertados.

5. Impresión de tres (3) backing en lona con sus respectivos portabacking y bolsas de lona para transporte
Entregable: Tres (3) backing en lona de 2m de ancho por 3m de largo. Cada uno incluye estructura portabacking en aluminio anodizado natural, con nodos de ABS, con bolsa de lona para transporte
[bookmark: _Toc80372194]Criterios de aceptación
Se presentan los criterios de aceptación de manera general para los entregables y resultados de las actividades mencionadas con el fin de tener una guía clara para la recepción y aceptación de dichos entregables para garantizar el éxito del proyecto. 
Todos los entregables están supeditados al recibimiento del revisor del contrato y deben cumplir los siguientes criterios:
· Cotización que no presente errores ortográficos (puntuación, acentuación y gramática).
· Su entrega se encuentra dentro de las fechas establecidas entre las partes de acuerdo con el cronograma del proyecto.
· El servicio ofertado cumple con las especificaciones técnicas requeridas del Proyecto, de acuerdo con los lineamientos definitivos.
· El servicio ofertado está ajustado al presupuesto definido.
· Todos los entregables fueron previamente aprobados por la Unión Temporal INNOVANEX.







[image: Texto, Carta

Descripción generada automáticamente]
______________________________
Representante Legal
Paula Andrea Villa Sánchez
CC. 42.138.645 de Pereira 
Unión Temporal Innovanex 












































1.2 ANEXO MATRIZ DE RIESGOS MATERIAL PUBLICITARIO 

En razón al proyecto con BPIN 2020000100193 denominado "FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE TURISMO DE AVENTURA A TRAVÉS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA" presentado por la Unión Temporal Innovanex en calidad de entidad ejecutora, se desarrollo la presente matriz de riesgos para el Desarrollo de acciones efectivas de presencia de marca y socialización de iniciativas, de acuerdo con el análisis de la necesidad.


	Tipo de riesgo 
	Descripción del riesgo 
	Probabilidad e impacto 
	Efectos 
	Medidas de mitigación

	


De calendario
	

Incumplimiento de los actores que participan en el proyecto respecto a sus compromisos de acuerdo con los tiempos y condiciones pactadas.
	

Probabilidad: 3. Moderado 

Impacto: 4. Mayor
	

Retraso en el cronograma establecido en el proyecto.
	Control de cambios al cronograma establecido en el proyecto. Monitoreo y control en todas las etapas del proyecto. Al inicio del proyecto se creará una matriz de interesados en la cual se pueda realizar seguimiento de acuerdo con sus intereses/expectativas y su influencia, con el fin de determinar las acciones a seguir a cuanto a su gestión y control.

	

Sanitarios
	

Cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional en razón a una pandemia
	

Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor
	

Retraso en el desarrollo del proyecto, cronograma y fecha de finalización
	
Elaborar el plan de gestión del cronograma, tomar las actividades e hitos y secuenciarlos en el orden en que se realizará el trabajo, de manera tal que se elabore un diagrama de red, con el fin de determinar las holguras de las actividades y asignarles los paquetes de trabajo. Dichos paquetes de trabajo, contemplarán la realización de actividades de modo remoto en caso de que se materialice el riesgo. Establecer proceso de teletrabajo

	


Operacionales
	

Falta de habilidades por parte de los proveedores para el Desarrollo de las actividades. 

Falta de insumos suficientes para la elaboración del material publicitario.

Material publicitario con errores de contenido y/o impresion. 
 
	

Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor
	

Retraso en el cronograma establecido en el proyecto.
	
Control de cambios al cronograma establecido en el proyecto. Monitoreo y control en todas las etapas del proyecto. Al inicio del proyecto se creará una matriz de interesados en la cual se pueda realizar seguimiento de acuerdo con sus intereses/expectativas y su influencia, con el fin de determinar las acciones a seguir a cuanto a su gestión y control.
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