## ACTA DE ENTREGA
FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)
I. INFORMACIÓN GENERAL
Contrato No: |  | 054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 | [6 empty] | Fecha | 2021-09-12
Nombre del Supervisor que entrega: |  | TE.MARTINEZ MERCADO RAFAEL RICARDO
Nombre del Supervisor que recibe: |  | TE. RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE
| Procentaje programado: | N/A | Procentaje ejecutado: | 100% |  |  | (-) Atraso o (+) Adelanto:
II.LISTA DE CHEQUEO
A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar
No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO |  |  |  | PENDIENTE |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | N/A
1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP |  |  |  |  | X
2 | ACTA DE INICIO (si aplica) |  |  |  |  | X
3 | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA |  |  |  | X |  |  | El personal contratista ingreso a la unidad el dia 28 y 29 de Agosto a ejecucion de labores, en la cual se llevaron los transformadores para realizarle el mantenimiento y el dia 4 Septiembre ingresarian nuevamente para instalarlos y dejar por ejecutado 100% el contrato, se debe realizar recibo a satisfaccion cuando terminen labores y posteriormente despues del pago el acta de liquidacion
4 | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR |  |  |  |  | X
5 | INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA |  |  |  |  | X |  | SE PRESENTAN LOS INFORMES SIN NOVEDAD
6 | ACTAS DE REUNIONES | [5 empty] | X
7 | DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |  |  |  | X |  |  | SE DEBERA REALIZAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DEL PAGO DEL CONTRATO Y HACER LLEGAR LA FACTURA CON EL INFORME TÉCNICO AL CONTRTISTA.
ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISION QUE ENTREGA A LA SUPERVISION QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO)
TE. MARTINEZ MERCADO RAFAEL RICARDO - SUPERVISOR QUE ENTREGA | [6 empty] | TE. RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE - SUPERVISOR QUE RECIBE
FORMULARIO Nº02:
ACTA DE INICIACION

## ELEMENTOS RECIBIDOS
CONDENSADORA | SERIAL | CANTIDAD | EVAPORADORA | SERIAL | CANTIDAD
18000 | CMF181E7042001920 | 1 | 18000 | EMF181E7042001874 | 1
| CMF181E7042001924 | 1 |  | EMF181E7042001875 | 1
| CMF181E7042001936 | 1 |  | EMF181E7042001881 | 1
| CMF181E7042001937 | 1 |  | EMF181E7042001988 | 1
| CMF181E7042001975 | 1 |  | EMF181E7042002043 | 1
| CMF181E7042001984 | 1 |  | EMF181E7042002045 | 1
| CMF181E7042001990 | 1 |  | EMF181E7042002049 | 1
| CMF181E7042001991 | 1 |  | EMF181E7042002050 | 1
| CMF181E7042001992 | 1 |  | EMF181E7042002053 | 1
| CMF181E7042002003 | 1 |  | EMF181E7042002060 | 1
| CMF181E7121900491 | 1 |  | EMF181E7012005579 | 1
| CMF181E7121900490 | 1 |  | EMF181E7012005344 | 1
24000 | CMF261E7012000014 | 1 | 24000 | EMF261E7012000128 | 1
| CMF261E7012000016 | 1 |  | EMF261E7012000130 | 1
| CMF261E7012000021 | 1 |  | EMF261E7012000131 | 1
| CMF261E7012000022 | 1 |  | EMF261E7012000132 | 1
| CMF261E7012000023 | 1 |  | EMF261E7012000133 | 1
| CMF261E7012000075 | 1 |  | EMF261E7012000134 | 1
| CMF261E7012000187 | 1 |  | EMF261E7012000135 | 1
| CMF261E7012000205 | 1 |  | EMF261E7012000140 | 1
| CMF261E7012000381 | 1 |  | EMF261E7012000144 | 1
| CMF261E7012000382 | 1 |  | EMF261E7012000145 | 1
| CMF261E7012000383 | 1 |  | EMF261E7012000146 | 1
| CMF261E7012000388 | 1 |  | EMF261E7012000147 | 1
| CMF261E7012000389 | 1 |  | EMF261E7012000148 | 1
| CMF261E7012000391 | 1 |  | EMF261E7012000149 | 1
| CMF261E7012000398 | 1 |  | EMF261E7012000150 | 1
| CMF261E7012000400 | 1 |  | EMF261E7012000151 | 1
| CMF261E7012000403 | 1 |  | EMF261E7012000292 | 1
| CMF261E7012000408 | 1 |  | EMF261E7012000298 | 1
| CMF261E7012000410 | 1 |  | EMF261E7012000300 | 1
| CMF261E7012000413 | 1 |  | EMF261E7012000306 | 1
| CMF261E7012000424 | 1 |  | EMF261E7012000317 | 1
| CMF261E7121901649 | 1 |  | EMF812 | 1
| CMF261E7121901651 | 1 |  | EMF821 | 1
| CMF261E7121901734 | 1 |  | EMF834 | 1
| CMF261E7121901915 | 1 |  | EMF1925 | 1
TOTAL 24.000 |  | 25
TOTAL 18.000 |  | 12 |  | GRAN TOTAL | 37