PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RUTA SELECTIVA PARA RESIDUOS APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED, CON PARTICIPACION DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EMAAM Y CORPOCALDAS

1. INTRODUCCION
La alcaldía de La Merced y la Empresa de aseo EMAAM llevan realizando un proceso desde el año 2.020 de aprovechamiento de algunos tipos de residuos recolectados en la cabecera municipal. Desde entonces y hasta el momento, se ha separado el cartón, plástico y la chatarra para ser acopiado y comercializado, vinculando a recicladores del municipio de dos formas; la primera es que se contrataron a dos personas para este ejercicio a través de la empresa EMAAM y, con el resto, existe un acuerdo en el que le entregan el cartón a la empresa y ellos se quedan con el plástico y la chatarra.
Para esto, la empresa EMAAM ha reactivado el centro de acopio, así como el equipo que se encarga de compactar y prensar el plástico, el cual estaba almacenado sin uso.
Sin embargo, aunque se han obtenido resultados con este ejercicio, es necesario aclarar que los residuos se han separado durante el proceso de recolección de residuos ordinarios, es decir, identifican y separan los residuos aprovechables que las personas han sacado para que se recoja carro recolector de residuos ordinarios, sin que estén previamente separados si no mezclados con el resto de residuos. Es decir, en este momento, no existe separación en la fuente por parte de los habitantes del municipio de la Merced, si no que depositan todos los residuos mezclados y los recicladores los extraen de la bolsa de la basura.
Con esta propuesta en la que se pretenden articular a tres entidades que incluyen la Alcaldía del municipio de La Merced, La Empresa Prestadora del Servicio Público de Aseo de La Merced y CORPOCALDAS, buscamos establecer una ruta selectiva para los residuos reciclables y trabajar de manera concisa en la pedagogía ciudadana, con lo que esperamos avanzar significativamente en separación en la fuente de residuos y el aprovechamiento de estos.

2. JUSTIFICACION
La generación y gestión de residuos es una de las principales problemáticas que actualmente afronta la región, el país y el mundo; en este sentido la misma naturaleza se está encargando de dar respuesta al descuido de los seres humanos con el medio ambiente. Son varias las causas que están directa e indirectamente relacionadas con esta problemática y en las que, ineludiblemente, las entidades, tienen gran responsabilidad. 
En Colombia, la Gestión Integral de Residuos Sólidos, está regulada por diferentes normas las cuales se citan a continuación: 
El Decreto 2981 de 2013, define al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos como el «instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos…», este mismo decreto en su  Art. 88: cita «…Los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso».
Con respecto al tema, la Resolución 754 de 2014 establece la metodología para la formulación de los PGIRS, y de manera particular en el Artículo 4. Menciona: Es responsabilidad de los municipios, distritos, esquemas asociativos territoriales, la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional…», así mismo se establece en el Artículo 9. Aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del PGIRS: Los municipios o distritos apoyarán la coordinación entre los actores involucrados en las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos, tales como prestadores del servicio público de aseo, recicladores de oficio, autoridades ambientales sanitarias, comercializadores de materiales reciclables, sectores productivos y de servicios, entre otros. Parágrafo. A efectos de promover la incorporación de material reciclable en la cadena productiva y aumentar las tasas de aprovechamiento, los municipios, distritos o regiones podrán adelantar acciones orientadas a fortalecer las cadenas de comercialización de materiales reciclables.
Además de esta normativa específica, existen muchos otros lineamientos nacionales e internacionales que no solo considera la gestión integral de residuos como un deber de las entidades públicas, sino que también lo recomienda como una posibilidad de generar desarrollo socieconómico en una región.
Para la Alcaldía de La Merced es una prioridad avanzar en la correcta gestión de residuos, así como el aprovechamiento de estos enfocado en una dinámica sostenible que busque reintegrarlos al ciclo productivo. Muestra de ello fueron los avances realizados en el año 2.020, en donde entre otras acciones, se adelantó la actualización de la caracterización de residuos sugerida por CORPOCALDAS, la cual consideramos como paso inicial para avanzar articuladamente en la meta ya mencionada.
3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

· Implementar la ruta selectiva para la recolección de residuos reciclables en el municipio de la Merced y promover procesos de educación ambiental enfocados al manejo integral de los residuos sólidos en el municipio, teniendo como base la consolidación del Plan Municipal de Educación Ambiental. 

3.2 ESPECÍFICOS

· Operativizar la ruta selectiva para la recolección de residuos reciclable de manera paralela a la recolección de residuos ordinarios en la cabecera municipal.
· Adquirir un vehículo para la recolección de residuos reciclables a través de la implementación de ruta selectiva en el municipio de La Merced
· Realizar el aprovechamiento de residuos reciclables recolectados mediante la ruta selectiva a través del acopio, procesamiento y comercialización de cartón, plástico y chatarra, con la vinculación de los recicladores del municipio.
· Acompañar a la Administración municipal en la formulación del Plan Municipal de Educación Ambiental con el fin de incorporar e implementar las estrategias de educación ambiental del PGIRS a dicho Plan. 
· Desarrollar jornadas de educación ambiental con los diferentes actores sociales del municipio de la Merced con el fin de avanzar en los procesos de separación de residuos en la fuente, socializar la normativa y estrategia operativa de la ruta selectiva de reciclaje que se implementará.

4. PROPUESTA
La alcaldía del municipio de La Merced pretende implementar la ruta selectiva para la recolección de residuos reciclables en el municipio de la Merced y fomentar el aprovechamiento de este tipo de residuos, con la participación de La Empresa Municipal de Aguas y Aseo de La Merced EMAAM y CORPOCALDAS. Dicha ruta selectiva se caracterizará por:
4.1 PEDAGOGÍA PARA SEPARACIÓN EN LA FUENTE
La separación y clasificación del material reciclable se dará mediante el fortalecimiento de los procesos de separación de la fuente, por lo que la formación pedagógica a los habitantes del municipio será estratégico. Para esto se realizará:

1) Acompañar a la Administración municipal en la formulación del Plan Municipal de Educación ambiental con el fin de incorporar e implementar  las estrategias formativas y pedagógicas del PGIRS ha dicho Plan: para el efectivo desarrollo de la estrategia de educación ambiental, realizará  el acompañamiento a la Administración Municipal, para la formulación del Plan Municipal de Educación Ambiental  (PMEA), como instrumento rector de la gestión local, articulado a las estrategias educativas del PGIRS, esto implica reuniones con los miembros del CIDEA y demás organizaciones sociales del municipio y definición de las líneas de acción. 
2) Desarrollar una estrategia de apropiación social de conocimiento para mejorar la comprensión del Plan Municipal de educación ambiental articulado la estrategia educativa del manejo integral de los residuos sólidos en el municipio y otros temas ambientales de importancia, a través de la inclusión de:
a) Realización de 5 programas radiales de 30 minutos cada uno dirigidos a diferentes públicos los cuales serán trasmitidos por emisora local, con entrevistas y espacios de sensibilización y vox populi. 
b) Diseño y grabación de cuatro (4) cuñas radiales de duración de 20 segundos cada una, para ser emitidas por la emisora local.
c) 700 emisiones de las cuñas radiales construidas en el punto anterior, por la emisora local.
d) Diseño e impresión de 4 pancartas de mínimo 2mx3m, para ser ubicadas en sitios estratégicos del municipio donde tengan alta visibilidad.

3) Elaborar dos (2) videos, que difunda y promueva el Plan Municipal de Educación Ambiental PMEA, articulado a la estrategia educativa del PGIRS municipal, para difusión masiva a través de redes sociales con tomas de imágenes del municipio con musicalización de uso libre o con derechos de uso, con permiso de uso público de imágenes para emisión, que utilice infografías sobre separación en la fuente (apoyo gráfico), grabación en full HD (1 minuto cada uno).
4) Realizar 7 capacitaciones, en separación y manejo de residuos sólidos desde la fuente de origen, código de colores, separación en la fuente, las cuatro R, desarrollo sostenible y recursos naturales, entre otros; con un número mínimo de 20 participantes por sesión. Los talleres serán orientados a entidades privadas, Juntas de acción comunal, docentes de las Instituciones educativas del municipio y Comité Interinstitucional de Educación Ambiental.
5) Realizar 740 formaciones Puerta a Puerta para la sensibilización y socialización sobre el manejo de residuos sólidos, y el acompañamiento y seguimiento de la ruta selectiva.
6) Diseñar 9 imágenes de infografía relacionada con la estrategia comunicativa del proyecto, para difusión en redes sociales.
7) Presentar un documento con los resultados obtenidos en el ejercicio de formulación del Plan Municipal de Educación Ambiental (PMEA), como instrumento rector de la educación ambiental en el municipio, articulado a las estrategias educativas del PGIRS. 

4.2 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MOTOCARGUERO
Se adquirirá un vehículo conocido como motocarguero, con el que se realizarán labores de transporte de carga de residuos reciclables. Se trata de un vehículo versátil, económico y de fácil operación que le permite al usuario transportar carga con el mejor desempeño. Las características serán:

Motor	4T OHV monocilindríco
Cilindraje	197cc
Potencia	11.53 hp @ 7000 rpm
Largo x Ancho x
Alto (mm)	3260x1250x1420
Volco 		Con laterales abatibles para transportar carga de hasta 410kg

4.3 OPERATIVIZACIÓN DE RUTA SELECTIVA
Con el uso del motocarguero que se adquirirá y participación de los recicladores del municipio, quienes se vincularán en la recolección de residuos, se realizará la recolección de residuos reciclables en el mismo momento en que se recogen los residuos ordinarios por parte del carro recolector, de la siguiente manera:
1) Los habitantes del municipio de La Merced realizarán separación en la fuente, y lo dispondrán en la calle separada de los residuos ordinarios.
2) El día de recolección de residuos ordinarios, y delante del carro recolector, irá el motocarguero con los recicladores de oficio, quienes recogerán los residuos que ya están separados y los dispondrán en el motocarguero.
3) Los residuos reciclables que fueron recolectados serán transportados hasta el centro de acopio del municipio que actualmente funciona y está a cargo de EMAAM, en donde después de la jornada de recolección, serán clasificados por los mismos recicladores y funcionarios de la empresa EMAAM.
4) En el centro de acopio se procesarán los residuos mediante la máquina prensadora que actualmente tiene EMAAM, distribuyendo una parte de lo procesado para EMAAM y otra parte para los recicladores. El objetivo es que EMAAM vaya adquiriendo los recursos para que la ruta selectiva sea autosostenible y que los recicladores tengan una fuente de ingresos correspondiente a la contrapartida que aportan para el funcionamiento de la ruta selectiva.
NOTA: Se realizará seguimiento a todas las jornadas de recolección, con el fin de identificar los usuarios que presentan debilidades en la separación de residuos para posteriormente realizar fortalecimiento. 

5. PRESUPUESTO


	Contrapropuesta ALCALDIA LA MERCED
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	TOTAL
	APORTE CORPOCALDAS
	APORTE ALCALDÍA
	APORTE EMAAM
	TOTAL

	Motocarguero con especificaciones: Motor 4T OHV monocilíndrico
Cilindraje 197cc
Potencia 11.53 hp @ 7000 rpm
Largo x Ancho x
Alto (mm) 3260x1250x1420
Volco, con laterales abatibles para transportar carga de hasta 410kg
	Vehículo
	1
	$ 15.423.386 
	$ 15.423.386 
	$ 0 
	$ 15.423.386 
	$ 0 
	$ 15.423.386 

	Funcionarios EMAAM x 5 meses (Trabajo en el centro de acopio, procesamiento, prensado, embalaje, almacenamiento, etc.)
	Personal
	2
	$ 6.483.939 
	$ 12.967.877 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 12.967.877 
	$ 12.967.877 

	Diseño del Plan Municipal de Educación Ambiental (PMEA), que incluya estrategia educativa y comunicativa. Este plan Plan Municipal de Educación Ambiental (PMEA) como instrumento rector de la gestión local, debe estar articulado a las estrategias educativas del PGIRS, esto implica reuniones con los miembros del CIDEA y demás organizaciones sociales del municipio, definición de líneas de acción y elaboración del documento del Plan. (Persona con experiencia en procesos de participación y educación ambiental).
	Mes
	5
	$ 2.800.000 
	$ 14.000.000 
	$ 9.800.000 
	$ 4.200.000 
	$ 0 
	$ 14.000.000 

	Realización de 5 programas radiales de 30 minutos cada uno, dirigidos a diferentes públicos los cuales serán trasmitidos por la emisora local Brisas F.M., con entrevistas y espacios de sensibilización y vox populi.
	# Programas
	5
	$ 125.000 
	$ 625.000 
	$ 312.500 
	$ 312.500 
	$ 0 
	$ 625.000 

	Diseño y grabación de cuñas radiales de duración de "20" segundos 
	Unidad
	4
	$ 350.000 
	$ 1.400.000 
	$ 1.400.000 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 1.400.000 

	Emisión de cuñas radiales construidas, por la emisora local Brisas F.M. (20 segundos cada emisión)
	# emisiones
	700
	$ 4.765 
	$ 3.335.500 
	$ 3.335.500 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 3.335.500 

	Realización de video que difundan y promuevan el PMEA articulado a la estrategia educativa del PGIRS municipal, para difusión masiva a través de redes sociales y canal local de televisión con tomas de imágenes del municipio con musicalización de uso libre o con derechos de uso, con permiso de uso público de imagenes para emisión, que incluye pedagogía sobre separación en la fuente (apoyo gráfico), locución profesional, grabación en full HD (1 minuto cada video). 
	Video
	2
	$ 2.000.000 
	$ 4.000.000 
	$ 2.400.000 
	$ 1.600.000 
	$ 0 
	$ 4.000.000 

	7 capacitaciones para la socialización, el acompañamiento y seguimiento de la ruta selectiva. Los talleres serán orientados a entidades privadas, Juntas de Acción Comunal, docentes de las Instituciones educativas del municipio, estudiantes de las instituciones educativas, gremios y Comité Interinstitucional de Educación Ambiental con el respaldo de los operarios.
	Unidad
	7
	$ 497.000 
	$ 3.479.000 
	$ 3.131.100 
	$ 347.900 
	$ 0 
	$ 3.479.000 

	Formación Puerta a Puerta para la sensibilización y socialización, el acompañamiento y seguimiento de la ruta selectiva
	Unidad
	740
	$ 10.000 
	$ 7.400.000 
	$ 5.600.000 
	$ 1.800.000 
	$ 0 
	$ 7.400.000 

	Diseño de imágenes de infografía relacionada con la estrategia comunicativa, para difusión en redes sociales
	Unidad
	9
	$ 300.000 
	$ 2.700.000 
	$ 2.700.000 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 2.700.000 

	Diseño e impresiòn de 4 pancartas de mínimo 2mx3m, para ser ubicadas en sitios estratègicos del municipio donde tengan alta visibilidad.
	Unidad
	4
	$ 500.000 
	$ 2.000.000 
	$ 1.200.000 
	$ 800.000 
	$ 0 
	$ 2.000.000 

	
	
	
	Total
	$ 67.330.763 
	$ 29.879.100 
	$ 24.483.786 
	$ 12.967.877 
	$ 67.330.763 



5.1 [bookmark: _GoBack]APORTE DE LAS ENTIDADES

	Porcentaje de participación
	Entidad
	Valor

	19%
	EMAAM
	$ 12.967.877

	37%
	Alcaldía de La Merced
	$ 24.483.786

	44%
	Aporte CORPOCALDAS
	$ 29.879.100

	TOTAL (100%)
	$ 67.330.763



