## RESUMEN
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
OBJETIVO ESPECIFICO | PRODUCTO | RESULTADOS | N° | ACTIVIDADES | INSUMOS/ MAQUINARIA | ACOMPAÑAMIENTO TECNICO |  | ENCUENTROS Y ECA´s | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | CONT. PARTICIPANTES | CONT. ALCALDIAS | VALOR SOLICITADO A SGR | VALOR TOTAL INVERSIÓN
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  | 0.0 | realización de contratación de personal calificado para la operación y supervisión del proyecto
1. Objetivo Especifico. Facilitar el acceso a herramientas y mecanismos agrícolas, que permitan la preparación de los suelos para 360 pequeños productores de la subregión Sabana. | 1.1 Producto | 4 municipios de la subregión Sabana beneficiados con dotación de bancos de maquinaria agrícola para alquiler a bajo costo y paquete tecnologico con 6 parcelas demostrativas para adelantar procesos productivos de cereales, forrajes y hortalizas. | 1.1.1 | socialización de ejecución del proyecto con las organizaciones participantes de los 4 municipios priorizados |  | 4498163.6413 | 5.5% | 1080000 | 1579510.9375 | 1.75% |  |  | 7157674.5787 | 7157674.5787
|  |  | 1.1.2 | Verificación de predios facilitados por asociaciones participantes para adelantar procesos productivos y demostrativos para las escuelas de campo (ECA´s), 6 Hectareas por Municipio. |  | 5724935.5434 | 7% |  | 586675.4911 | 0.65% |  |  | 6311611.0345 | 6311611.0345
|  |  | 1.1.3 | verificación y adecuación depositos municipales para el resguardo de los bancos de maquinaria verde. |  | 5724935.5434 | 7% |  | 424211.5089 | 0.47% |  |  | 6149147.0523 | 6149147.0523
|  |  | 1.1.4 | Dotación de maquinaria para la preparación de suelos agricolas en lineas productivas de cereales, forrajes y hortalizas, como rastrillo, surcadora, arado, remolque, corta pastos y silopack para cada uno de los 4 bancos de maquinaria agrícola. | 0 | 4498163.6413 | 5.5% |  | 7220621.5725 | 8% |  |  | 11718785.2137 | 11718785.2137
|  |  | 1.1.5 | Aporte de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria durante los 3 primeros meses de ejecución por parte del proyecto | 22058400 | 4498163.6413 | 5.5% |  | 2075928.6607 | 2.3% |  |  | 28632492.3019 | 28632492.3019
|  |  | 1.1.6 | Dotación de insumos y herramientas basicas para adelantar procesos productivos en las parcelas demostrativas de papa, cebolla de bulbo, maiz, cebada, trigo y forrajes. | 126510418.6667 | 6133859.03 | 7.5% |  | 8980647.9017 | 9.95% |  |  | 141624925.5983 | 141624925.5983
|  |  | 1.1.7 | Apoyo a la supervision general. (producto 1: servicio de apoyo para acceso a maquinaria y equipos) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 37608368 | 37608368
2. Objetivo especifico. Implementar Prácticas Agronomicas para la preparación del suelo y el mantenimiento de los cultivos de cereales, forrajes y hortalizas, de 360 pequeños productores de la subregión Sabana del departamento de Nariño | 2.1 Producto | 360 pequeños productores con acceso a acompañamiento tecnico e instrucción profesional que les permitan implementar practicas agronomicas adecuadas para optimizar la producción de cereales, forrajes y hortalizas, en la subregión Sabana, del departamento de Nariño | 2.1.1 | Visita de campo a fincas de participantes, verificación de plan operativo y caracterización cultivos transitorios relacionados con Hortalizas, cereales y forrajes. |  | 0 | 0% |  | 523495.0536 | 0.58% |  |  | 523495.0536 | 523495.0536
|  |  | 2.1.2 | ECA´s demostrativa en manejo y aplicación de maquinaria verde para la preparación del suelo. |  | 5316011.576 | 6.5% | 5019120 | 12004283.1248 | 13.3% | 21200000 |  | 22339414.7009 | 43539414.7009
|  |  | 2.1.3 | ECA´s demostrativa en manejo agronomico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) del cultivo papa y cebolla de bulbo |  | 5316011.576 | 6.5% | 5019120 | 12004283.1248 | 13.3% | 21200000 |  | 22339414.7009 | 43539414.7009
|  |  | 2.1.4 | ECA´s demostrativa en manejo agronomico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) del cultivo cereales: Maiz, cebada y Trigo |  | 5316011.576 | 6.5% | 5019120 | 12004283.1248 | 13.3% | 21200000 |  | 22339414.7009 | 43539414.7009
|  |  | 2.1.5 | ECA´s demostrativa en manejo agronomico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) en forrajes y practica de Ensilaje mecanico. |  | 5316011.576 | 6.5% | 5019120 | 12004283.1248 | 13.3% | 21200000 |  | 22339414.7009 | 43539414.7009
|  |  | 2.1.6 | acompañamiento tecnico a las organizaciones, sobre labores de preparación del suelo para establecimiento de cultivos de hortalizas, cereales y forrajes |  | 5316011.576 | 6.5% |  | 8854287.0267 | 9.81% | 21200000 | 54471349 | 14170298.6027 | 89841647.6027
|  |  | 2.1.7 | verificación de cumplimiento sobre planes de alquiler o arrendamiento de maquinaria |  | 5316011.576 | 6.5% |  | 2978506.3392 | 3.3% | 21200000 |  | 8294517.9153 | 29494517.9153
|  |  | 2.1.8 | acompañamiento tecnico a las organizaciones, sobre labores mantenimiento y sanidad vegetal sobre cultivos de hortalizas (papa, cebolla de bulbo), cereales (maiz, trigo, cebada) y forrajes (pasturas) manejo de residuos solidos |  | 5316011.576 | 6.5% |  | 676933.2589 | 0.75% |  |  | 5992944.8349 | 5992944.8349
|  |  | 2.1.9 | acompañamiento tecnico para adelantar labores de cosecha y poscosecha de cultivos de hortalizas (papa, cebolla de bulbo), cereales (maiz, trigo, cebada) y forrajes (pasturas) |  | 5316011.576 | 6.5% |  | 676933.2589 | 0.75% |  |  | 5992944.8349 | 5992944.8349
|  |  | 2.1.10 | Taller para la asesoria tecnica en procesos de fortalecimiento socio empresarial, contabilidad basica. |  | 4089239.6739 | 5% | 3323520 | 6083373.5535 | 6.74% |  |  | 13496133.2274 | 13496133.2274
|  |  | 2.1.11 | socialización liquidación del proyecto con participantes de los 4 municipios priorizados |  | 4089239.6739 | 5% | 1080000 | 1579510.9375 | 1.75% |  |  | 6748750.6113 | 6748750.6113
APOYO A LA SUPERVISIÓN |  |  | 2.1.12 | apoyo a la supervisión general. (producto 2: servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores) | [8 empty] | 18030252 | 18030252
|  |  |  | TOTAL INVERSION | 148568818.6667 | 81784792.9965 | 100% | 25560000 | 90257768 | 100% | 127200000 | 54471349 | 401809999.6632 | 583481348.6632
[6 empty] | 81784793.4773 |  | ok | 86629576.64 |  | ok | ok | 0 | 0
[6 empty] | ok |  |  | ok
[13 empty] | -401809999.6632 | -583481348.6632
1038000
2590191.216
90257767.856
OK
0.144

## CROMOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [5 empty] | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
OBJETIVO ESPECIFICO | PRODUCTO | RESULTADOS | N° | ACTIVIDADES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | El cronograma esta planteado para 12 meses y en los estudios previos en 2.5. PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO, Esta planteado para un término de 10 meses.
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  | 0.0 | realización de contratación de personal calificado para la operación y supervisión del proyecto
1. Objetivo Especifico. Facilitar el acceso a herramientas y mecanismos agrícolas, que permitan la preparación de los suelos para 360 pequeños productores de la subregión Sabana. | 1.1 Producto | 4 municipios de la subregión Sabana beneficiados con dotación de bancos de maquinaria agrícola para alquiler a bajo costo y paquete tecnologico con 6 parcelas demostrativas para adelantar procesos productivos de cereales, forrajes y hortalizas. | 1.1.1 | socialización de ejecución del proyecto con las organizaciones participantes de los 4 municipios priorizados | bar: MES 1
|  |  | 1.1.2 | Verificación de predios facilitados por asociaciones participantes para adelantar procesos productivos y demostrativos para las escuelas de campo (ECA´s), 6 Hectareas por Municipio. | bar: MES 1 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 2
|  |  | 1.1.3 | verificación y adecuación depositos municipales para el resguardo de los bancos de maquinaria verde. | bar: MES 1
|  |  | 1.1.4 | Dotación de maquinaria para la preparación de suelos agricolas en lineas productivas de cereales, forrajes y hortalizas, como rastrillo, surcadora, arado, remolque, corta pastos y silopack para cada uno de los 4 bancos de maquinaria agrícola.
|  |  | 1.1.5 | Aporte de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria durante los 3 primeros meses de ejecución por parte del proyecto | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 3 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 5
|  |  | 1.1.6 | Dotación de insumos y herramientas basicas para adelantar procesos productivos en las parcelas demostrativas de papa, cebolla de bulbo, maiz, cebada, trigo y forrajes. | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 3 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 4
|  |  | 1.1.7 | Apoyo a la supervision general. (producto 1: servicio de apoyo para acceso a maquinaria y equipos)
2. Objetivo especifico. Implementar Prácticas Agronomicas para la preparación del suelo y el mantenimiento de los cultivos de cereales, forrajes y hortalizas, de 360 pequeños productores de la subregión Sabana del departamento de Nariño | 2.1 Producto | 360 pequeños productores con acceso a acompañamiento tecnico e instrucción profesional que les permitan implementar practicas agronomicas adecuadas para optimizar la producción de cereales, forrajes y hortalizas, en la subregión Sabana, del departamento de Nariño | 2.1.1 | Visita de campo a fincas de participantes, verificación de plan operativo y caracterización cultivos transitorios relacionados con Hortalizas, cereales y forrajes.
|  |  | 2.1.2 | ECA´s demostrativa en manejo y aplicación de maquinaria verde para la preparación del suelo. | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 3
|  |  | 2.1.3 | ECA´s demostrativa en manejo agronomico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) del cultivo papa y cebolla de bulbo | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 4 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 5
|  |  | 2.1.4 | ECA´s demostrativa en manejo agronomico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) del cultivo cereales: Maiz, cebada y Trigo | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 4 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 5
|  |  | 2.1.5 | ECA´s demostrativa en manejo agronomico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) en forrajes y practica de Ensilaje mecanico. | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 5 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 6
|  |  | 2.1.6 | acompañamiento tecnico a las organizaciones, sobre labores de preparación del suelo para establecimiento de cultivos de hortalizas, cereales y forrajes | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 6 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 7
|  |  | 2.1.7 | verificación de cumplimiento sobre planes de alquiler o arrendamiento de maquinaria | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 3 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 4
|  |  | 2.1.8 | acompañamiento tecnico a las organizaciones, sobre labores mantenimiento y sanidad vegetal sobre cultivos de hortalizas (papa, cebolla de bulbo), cereales (maiz, trigo, cebada) y forrajes (pasturas), manejo de residuos solidos | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 5 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 7
|  |  | 2.1.9 | acompañamiento tecnico para adelantar labores de cosecha y poscosecha de cultivos de hortalizas (papa, cebolla de bulbo), cereales (maiz, trigo, cebada) y forrajes (pasturas) | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 7 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 8
|  |  | 2.1.10 | Taller para la asesoria tecnica en procesos de fortalecimiento socio empresarial, contabilidad basica. | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 7 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 8
|  |  | 2.1.11 | socialización liquidación del proyecto con participantes de los 4 municipios priorizados | bar: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 9 to FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MES 10
|  |  | 2.1.12 | apoyo a la supervisión general. (producto 2: servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores)

## PRESUPUESTO GENERAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN CULTIVOS DE CEREALES, FORRAJES Y HORTALIZAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SUBREGIÓN SABANA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
MAQUINARIA VERDE - COMBUSTIBLE
DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL | VALOR SOLICITADO SGR | % INVERSION | VALOR CONTR. PARTICPANTES | % INVERSION | VALOR CONTR. ALCALDIAS | % INVERSION
COMBUSTIBLE (DIESEL*3MESES) | 4 | 5514600 | 22058400 | 22058400 | 6.372% | 0 | 0% | 0 | 0%
ANALISIS DE SUELOS: Teniendo en cuenta el tipo de cultivos a implementar el estudio de suelos deberá analizar: Propiedades Físicas y químicas del Suelo; Composición química, saturación de bases y relaciones iónicas; Fertilización Edáfica y foliar. | 12 | 86500 | 1038000 | 1038000 | 0.2999% | 0 | 0% | 0 | 0%
SUBTOTAL |  | 5601100 | 23096400 | 23096400 | 6.672% | 0 | 0% | 0 | 0%
INSUMOS PARCELAS DEMOSTRATIVAS
| CANTIDAD | PARCELA (5.000m2) | VALOR PARCIAL | VALOR SOLICITADO SGR | % INVERSION | VALOR CONTR. ORGANIZACIONES | % INVERSION | VALOR CONTR. ALCALDIAS | % INVERSION
PARCELA PAPA (1/2has) | 4 | 8614766.6667 | 34459066.6667 | 34459066.6667 | 9.954% | 21200000 | 16.67% | 0 | 0%
PARCELA CEBOLLA BULBO (1/2 has) | 4 | 7505271.3333 | 30021085.3333 | 30021085.3333 | 8.672% | 21200000 | 16.67% | 0 | 0%
PARCELA MAIZ (1/2) | 4 | 5292600 | 21170400 | 21170400 | 6.116% | 21200000 | 16.67% | 0 | 0%
PARCELA CEBADA (1/2Has) | 4 | 4371033.3333 | 17484133.3333 | 17484133.3333 | 5.051% | 21200000 | 16.67% | 0 | 0%
PARCELA TRIGO (1/2Has) | 4 | 4135800 | 16543200 | 16543200 | 4.779% | 21200000 | 16.67% | 0 | 0%
PARCELA FORRAJES (1/2Has) | 4 | 1708133.3333 | 6832533.3333 | 6832533.3333 | 1.974% | 21200000 | 16.67% | 0 | 0%
SUBTOTAL |  |  |  | 126510418.6667 | 36.55% | 127200000 | 100% | 0 | 0%
MANO DE OBRA CALIFICADA
| PROFESIONALES Y/O TECNICOS | VALOR TOTAL/MES | MESES | VALOR SOLICITADO SGR | % INVERSION | VALOR CONTR. ORGANIZACIONES | % INVERSION | VALOR CONTR. ALCALDIAS | % INVERSION
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GUAITARILLA | 1 | 3145568.9799 | 6 | 18873413.8794 | 5.452% | 0 | 0% | 13617837.25 | 3.934%
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO IMUES | 1 | 3145568.9799 | 6 | 18873413.8794 | 5.452% | 0 | 0% | 13617837.25 | 3.934%
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO OSPINA | 1 | 3145568.9799 | 6 | 18873413.8794 | 5.452% | 0 | 0% | 13617837.25 | 3.934%
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO SAPUYES | 1 | 3145568.9799 | 6 | 18873413.8794 | 5.452% | 0 | 0% | 13617837.25 | 3.934%
ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-EMPRESARIAL GUAITARILLA E IMUES | 1 | 3145568.9799 | 1 | 3145568.9799 | 0.9087% | 0 | 0% | 0 | 0%
ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-EMPRESARIAL OSPINA Y SAPUYES | 1 | 3145568.9799 | 1 | 3145568.9799 | 0.9087% | 0 | 0% | 0 | 0%
SUBTOTAL |  | 12582275.9196 |  | 81784793.4773 | 23.63% | 0 | 0% | 54471349 | 15.74%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES
ENCUENTROS CON PARTICIPANTES |  |  |  | 25560000 | 7.384% | 0 | 0% | 0 | 0%
CONTRATACIÓN PROFESIONALES A CARGO COORDINACIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO |  |  |  | 86629576.64 | 25.03% | 0 | 0% | 0 | 0%
SUBTOTAL |  |  |  | 112189576.64 | 32.41% | 0 | 0% | 0 | 0%
Costos implementación protocolo de bioseguriad COVID - 19 |  |  |  | 2590191.216 | 0.7482%
TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 346171380 | 100% | 127200000 | 100% | 54471349 | 15.74%
Valor a cofinanciar SGR |  |  |  | 346171380 | 100%
TOTAL DE LA OPERACIÓN |  |  |  | 527842729
168414370.1173
346171380
Note on A27: de donde sale el valor de cada uno de estos item
Note on C27: Hay valores que corresponden a cálculos que no se encuentran en el archivo Excel, además de valores que provienen de otro documento, se solicita tener en cuenta la observación 1 de este documento.
Note on E27: Valor conectado a otro documento

## Cuadro comparativo precios
COMPARACIÓN PRECIOS INSUMOS
INFORMACIÓN PROVEEDORES |  |  |  | AGRICOLA SAN JOSE | AGRINAR | AGROTUQUERRES | VALOR PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1 | Carbonato de Calcio y oxido de magnesio,0-9-0-40(CaO) | 424 | bulto (50Kg) | 35000 | 42500 | 47000 | 41500
2 | fertilizante compuesto (12-24-12-10-1,5) | 28 | bulto (50Kg) | 152000 | 147000 | 139000 | 146000
3 | Fertilizante compuesto (10-11-29-2-5-3) | 28 | bulto (50Kg) | 112000 | 130000 | 139000 | 127000
4 | Elementos menores | 24 | bulto (50Kg) | 82000 | 90000 | 110000 | 94000
5 | Materia Organica | 240 | bulto (50Kg) | 20000 | 19000 | 22000 | 20333.3333
6 | fosfato Diamonico | 28 | bulto (50Kg) | 155000 | 166000 | 180000 | 167000
7 | Cloruro de Potasio (0-0-60) | 32 | bulto (50Kg) | 160000 | 163000 | 160000 | 161000
8 | Urea (39-0-0-5-3) | 24 | bulto (50Kg) | 150000 | 148000 | 155000 | 151000
9 | Sulfato de Amonio (21-0-0-24) | 12 | bulto (50Kg) | 80000 | 97000 | 108000 | 95000
10 | Elementos menores y secundarios | 104 | Kg | 19500 | 16000 | 20000 | 18500
11 | Sulfato de magnesio | 32 | Kg | 6000 | 12000 | 18000 | 12000
12 | Fosfito de potasio | 52 | Kg(litro) | 38000 | 40000 | 45000 | 41000
13 | Boro | 52 | Kg | 25000 | 16000 | 22000 | 21000
14 | Clorhidrato de Oxitetraciclina | 8 | Lb | 47000 | 55000 | 0 | 51000
15 | Penthyopirad | 8 | Litro | 245000 | 239000 | 260000 | 248000
16 | Fluopicolide + Propineb | 72 | Kg | 26000 | 24000 | 25000 | 25000
17 | Cymoxanil + Propineb | 72 | Kg | 24000 | 23000 | 24000 | 23666.6667
18 | Thiabendazole + Trifloxistrobin | 24 | L | 130000 | 128000 | 0 | 129000
19 | Pyraclostrobin + Epoxiconazole | 8 | L | 168000 | 155000 | 170000 | 164333.3333
20 | Clorothalonil | 60 | L | 45000 | 46000 | 39000 | 43333.3333
21 | Propiconazole | 16 | L | 100000 | 80000 | 60000 | 80000
22 | Carboxim + thiram (vitavax) | 8 | KL | 44000 | 50000 | 45000 | 46333.3333
23 | Spinetoram (Exalt- mitipyr)) | 28 | L | 295000 | 300000 | 340000 | 311666.6667
24 | Cyanthraniliprole (preza - ciromazina) | 28 | L | 400000 | 388000 | 415000 | 401000
25 | Cloranthraniliprole (Coragen - ampligo) | 4 | L | 650000 | 700000 | 656000 | 668666.6667
26 | Cloranthraniliprole (Coragen - ampligo) | 4 | 200 ML | 125000 | 148000 | 169000 | 147333.3333
27 | Thiodicarb-Larvin | 12 | 1/2L | 109000 | 120000 | 119000 | 116000
28 | Fipronil | 4 | L | 170000 | 170000 | 160000 | 166666.6667
29 | Betacylfutrin | 4 | L | 168000 | 180000 | 195000 | 181000
30 | Glifosato | 24 | Gal | 70000 | 70000 | 77000 | 72333.3333
31 | Quelatos y citratos | 92 | KG | 38000 | 38000 | 39000 | 38333.3333
32 | Alcoholes lauricos y etioxilados | 104 | L | 38000 | 32000 | 30000 | 33333.3333
33 | Oxyfluorfen (Goal - Galigan) | 4 | L | 70000 | 70000 | 82000 | 74000
34 | Metsulfuron metil | 12 | sobre (20g) | 10000 | 8000 | 10000 | 9333.3333
41 | BOMBA DE ESPALDA ,Capacidad del Tanque : 1 20 L : 5.28 gl ; Sistema de Inyección y Presión : Presión Hidráulica. Piston y Cámara Externos; Capacidad de la Cámara : 1 L, probada en fábrica a 300 psi. ; Presión de Trabajo : 40 psi +/- 10%; ; Rango de Presión : 1 - 13.79 bar / 14.7 psi.; Palancazos Por Minuto : 10 Con Boquilla de 600 cc/min., Peso Neto : 6 kg / 12 lb ; Dimensiones sin Empaque : Alto 52.5 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm | 20 | 20L | 320000 | 300000 | 330000 | 316666.6667
42 | KIT BIOSEGUIRIDAD incluye gafas, mascarilla, guantes, chaqueta antifluido, mascara respiradora | 36 | UND equipo de proteccion personal para aplicar agroquimicos | 130000 | 125000 | 135000 | 130000
43 | SACAS PLASTICAS | 4800 | SACA 50Kg | 700 | 600 | 0 | 650
44 | MATRACA (CHUZO) para MAIZ | 4 | unidad | 110000 | 120000 | 0 | 115000
COMPARACIÓN PRECIOS MATERIALES
INFORMACIÓN PROVEEDORES |  |  |  | Sistemas Siglo XXI | AGRINAR | Prov 3 | Valor Promedio
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
45 | Polisombra | 40 | m lineal | 12000 | 9000 | 0 | 10500
46 | plastico calibre 6 | 80 | m lineal | 13000 | 10000 | 0 | 11500
47 | postes Guadua | 80 | unidad | 9000 | 7000 | 0 | 8000
48 | grapadora industrial modelo egt002 | 8 | unidad | 68000 | 60000 | 0 | 64000
49 | grapas por 1000 und de 14 mm | 8 | Lb | 13000 | 10000 | 0 | 11500
50 | puntillas (1¨) | 8 | Lb | 9000 | 7000 | 0 | 8000
51 | estimulador de crecimiento, fitorregulador de crecimiento, a base de ácido giberélico, que acelera el crecimiento vegetativo de los brotes o yemas | 4 | pastilla (10g) | 7000 | 6000 | 0 | 6500
COMPARACIÓN PRECIOS SEMILLAS
INFORMACIÓN PROVEEDORES |  |  |  | AGRICOLA SAN JOSE | AGRINAR | AGROTUQUERRES | Valor Promedio
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
35 | Semilla certificada Capiro | 48 | bulto (50Kg) | 0 | 105000 | 110000 | 105000
40 | Semilla certificada Pasto Forrajero | 40 | kg | 10000 | 10000 | 0 | 10000
UNICO PROVEEDOR SEMILLAS
INFORMACIÓN PROVEEDORES |  |  |  | PROV 1 | PROV 2 | FENALCE | Valor Promedio
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
37 | Semilla certificada Maiz Blanco semestral | 200 | Kg | 0 | 0 | 7500 | 7500
38 | Semilla certificada Cebada semestral CEBADA L-128 grano y forraje | 360 | (Kg) | 0 | 0 | 3000 | 3000
39 | Semilla certificada Trigo semestral grano y forraje | 400 | (Kg) | 0 | 0 | 3200 | 3200
COMPARACIÓN PRECIOS SEMILLAS
INFORMACIÓN PROVEEDORES |  |  |  | AGRO GLOBAL | AGRINAR | PROV 3 | Valor Promedio
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
36 | Semilla certificada Cebolla | 4 | Lb | 404000 | 435000 | 0 | 419500
Note on F30: wilson camues: viene por 200 ML

## RESUMEN INSUMOS
FERTILIZANTE EDAFICO
Carbonato de Calcio y oxido de magnesio | enmienda triple | bulto (50Kg) | 424 | 41500 | 17596000
fertilizante compuesto (12-24-12-10-1,5) | fertilizante SIR | bulto (50Kg) | 28 | 146000 | 4088000
Fertilizante compuesto (10-11-29-2-5-3) | fertilizante Reabone | bulto (50Kg) | 28 | 127000 | 3556000
Elementos menores | cosmo R | bulto (50Kg) | 24 | 94000 | 2256000
Materia Organica |  | bulto (50Kg) | 240 | 20333.3333 | 4880000
fosfato Diamonico | DAP | bulto (50Kg) | 28 | 167000 | 4676000
Cloruro de Potasio (0-0-60) | KCL | bulto (50Kg) | 32 | 161000 | 5152000
Urea (39-0-0-5-3) | Nitro xtend | bulto (50Kg) | 24 | 151000 | 3624000
Sulfato de Amonio (21-0-0-24) | Suflt | bulto (50Kg) | 12 | 95000 | 1140000
FERTILIZANTE FOLIAR
Elementos menores y secundarios | Cosmoquel balance menores | Kg | 104 | 18500 | 1924000
Sulfato de magnesio | Kelatex magnesio | Kg | 32 | 12000 | 384000
Fosfito de potasio | Prevenphos | Kg | 52 | 41000 | 2132000
Boro | Cosmo ion Boro | Kg | 52 | 21000 | 1092000
FUNGICIDAS
Clorhidrato de Oxitetraciclina | cupricina | Lb | 8 | 51000 | 408000
Penthyopirad | Fontelis | Litro | 8 | 248000 | 1984000
Fluopicolide + Propineb | Trivia | Kg | 72 | 25000 | 1800000
Cymoxanil + Propineb | Fitoraz | Kg | 72 | 23666.6667 | 1704000
Thiabendazole + Trifloxistrobin | Nativo | L | 24 | 129000 | 3096000
Pyraclostrobin + Epoxiconazole | Opera | L | 8 | 164333.3333 | 1314666.6667
Clorothalonil | Daconil | L | 60 | 43333.3333 | 2600000
Propiconazole | Tilt | L | 16 | 80000 | 1280000
Carboxim + thiram | Vitavax | Kg | 8 | 46333.3333 | 370666.6667
INSECTICIDAS
Spinetoram | (Exalt)-mitipyr | L | 28 | 311666.6667 | 8726666.6667
Cyanthraniliprole | (Preza)- ciromazina | L | 28 | 401000 | 11228000
Cloranthraniliprole | (Coragen) - ampligo | L | 4 | 668666.6667 | 2674666.6667
Clorathraniliprole | (Coragen) - ampligo | 1/2L | 4 | 147333.3333 | 589333.3333
Thiodicarb | Larvin | 1/2L | 12 | 116000 | 1392000
Fipronil | Regent | L | 4 | 166666.6667 | 666666.6667
Betacylfutrin | Connect Duo | L | 4 | 181000 | 724000
ADICIONALES
Glifosato | Roundup | Gal por 4 LT | 24 | 72333.3333 | 1736000
Quelatos y citratos | Cosmo aguas | kg | 92 | 38333.3333 | 3526666.6667
Alcoholes lauricos y etioxilados | Inex - A | L | 104 | 33333.3333 | 3466666.6667
Oxyfluorfen- | (Goal) - Galigan | L | 4 | 74000 | 296000
Metsulfuron metil | Eureka | sobre (20g) | 12 | 9333.3333 | 112000
SUBTOTAL |  |  | 1676 | 4125666.6667 | 102196000
SEMILLAS
Semilla certificada Capiro | Papa Capiro Comercial | bulto (50Kg) | 48 | 105000 | 5040000
Semilla certificada Cebolla | Cebolla rexor o cristal White Comercial- takki | Lb | 4 | 419500 | 1678000
Semilla certificada Maiz Blanco semestral | Maiz Blanco Comercial (UDENAR granizo 100) | Kg | 200 | 7500 | 1500000
Semilla certificada Cebada semestral CEBADA L-128 grano y forraje | Fenalce L-128 | (Kg) | 360 | 3000 | 1080000 | 0
Semilla certificada Trigo semestral grano y forraje | FNC FENIX Semilla | (Kg) | 400 | 3200 | 1280000 | 0
Semilla certificada Pasto Forrajero | Pasto forrajero Rye grass | kg | 40 | 10000 | 400000
SUBTOTAL |  |  | 1052 | 548200 | 10978000
HERRAMIENTAS
BOMBA DE ESPALDA | Royal condor | 20L | 20 | 316666.6667 | 6333333.3333
KIT BIOSEGUIRIDAD |  | mascarilla+guantes | 36 | 130000 | 4680000
SACAS PLASTICAS |  | SACA 50Kg | 4800 | 650 | 3120000
MATRACA (CHUZO) para MAIZ |  | unidad | 4 | 115000 | 460000
SUBTOTAL |  |  | 4860 | 562316.6667 | 14593333.3333
| MATERIALES SEMILLERO CEBOLLA BULBO | [5 empty] | 3600000
Polisombra |  | m lineal | 40 | 10500 | 420000 |  | 4320000
plastico calibre 6 |  | m lineal | 80 | 11500 | 920000 |  | 2400000
postes Guadua |  | unidad | 80 | 8000 | 640000 |  | 440000
grapadora industrial |  | unidad | 8 | 64000 | 512000 |  | 120000
grapas |  | Lb | 8 | 11500 | 92000 |  | 480000
puntillas (1¨) |  | Lb | 8 | 8000 | 64000 |  | 240000
estimulador de crecimiento | Proggib | frasco (500g) | 4 | 6500 | 26000 |  | 240000
mano de obra no calificada |  | jornal | 24 | 35000 | 840000 |  | 40000
SUBTOTAL |  |  |  | 155000 | 3514000 |  | 26400
159600
840000
131281333.3333

## IN. PAPA.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ADELANTAR PROCESOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGRONÓMICO EN EL CULTIVO DE PAPA
DETALLE | NOMBRE COMERCIAL (GUIA) | UNIDAD | CANTIDAD / 1/2Has | PRECIO UNITARIO | PARCELA (5.000m2) | 4 PARCELAS PROYECTO (40.000m2)
SEMILLA
Semilla certificada Capiro | Papa Capiro Comercial | bulto (50Kg) | 12 | 105000 | 1260000 | 5040000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1260000 | 5040000
FERTILIZANTE EDAFICO
Carbonato de Calcio y oxido de magnesio | enmienda triple | bulto (50Kg) | 20 | 41500 | 830000 | 3320000
fertilizante compuesto (12-24-12-10-1,5) | fertilizante SIR | bulto (50Kg) | 7 | 146000 | 1022000 | 4088000
Fertilizante compuesto (10-11-29-2-5-3) | fertilizante Reabone | bulto (50Kg) | 7 | 127000 | 889000 | 3556000
Elementos menores | cosmo R | bulto (50Kg) | 2 | 94000 | 188000 | 752000
Materia Organica |  | bulto (50Kg) | 20 | 20333.3333 | 406666.6667 | 1626666.6667
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3335666.6667 | 13342666.6667
FERTILIZANTE FOLIAR
Elementos menores y secundarios | Cosmoquel balance menores | Kg | 4 | 18500 | 74000 | 296000
Sulfato de magnesio | Kelatex magnesio | Kg | 8 | 12000 | 96000 | 384000
Fosfito de potasio | Prevenphos | Kg | 2 | 41000 | 82000 | 328000
Boro | Cosmo ion Boro | Kg | 2 | 21000 | 42000 | 168000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 294000 | 1176000
FUNGICIDAS
Clorhidrato de Oxitetraciclina | cupricina | Lb | 2 | 51000 | 102000 | 408000
Bacillus subtilis QST 173 | serenade | Lb | 2 | 39500 | 79000 | 316000
Fluopicolide + Propineb | Trivia | Kg | 15 | 25000 | 375000 | 1500000
Cymoxanil + Propineb | Fitoraz | Kg | 15 | 23666.6667 | 355000 | 1420000
Thiabendazole + Trifloxistrobin | Nativo | L | 2 | 129000 | 258000 | 1032000
Pyraclostrobin + Epoxiconazole | Opera | L | 2 | 164333.3333 | 328666.6667 | 1314666.6667
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1497666.6667 | 5990666.6667
INSECTICIDAS
Beauveria bassiana cepa | Senasa | kg | 1 | 56000 | 56000 | 224000
Extracto de Neem (Azadiractina al 70%) | natural neem | L | 1 | 30000 | 30000 | 120000
Ruda Ruta graveolens | rutinal | L | 1 | 42100 | 42100 | 168400
Cloranthraniliprole | Coragen | L | 1 | 668666.6667 | 668666.6667 | 2674666.6667
SUBTOTAL |  |  |  |  | 796766.6667 | 3187066.6667
ADICIONALES
Glifosato | Roundup | Gal | 1 | 72333.3333 | 72333.3333 | 289333.3333
Quelatos y citratos | Cosmo aguas | L | 5 | 38333.3333 | 191666.6667 | 766666.6667
Alcoholes lauricos y etioxilados | Inex - A | L | 6 | 33333.3333 | 200000 | 800000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 464000 | 1856000
HERRAMIENTAS
BOMBA DE ESPALDA | Royal condor | 20L | 1 | 316666.6667 | 316666.6667 | 1266666.6667
KIT BIOSEGUIRIDAD |  | mascarilla+guantes | 3 | 130000 | 390000 | 1560000
SACAS PLASTICAS |  | SACA 50Kg | 400 | 650 | 260000 | 1040000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 966666.6667 | 3866666.6667
TOTAL |  |  |  |  | 8614766.6667 | 34459066.6667

## IN. CEBOLLA B.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ADELANTAR PROCESOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGRONÓMICO EN EL CULTIVO DE CEBOLLA DE BULBO
DETALLE | NOMBRE COMERCIAL | UNIDAD | CANTIDAD / 1/2Has | PRECIO UNITARIO | PARCELA (5.000m2) | 4 PARCELAS PROYECTO (40.000m2)
SEMILLA y SEMILLERO TEMPORAL
Semilla certificada Cebolla | Cebolla rexor o cristal White Comercial | Lb | 1 | 419500 | 419500 | 1678000
Polisombra |  | m lineal | 10 | 10500 | 105000 | 420000
plastico calibre 6 |  | m lineal | 20 | 11500 | 230000 | 920000
postes Guadua |  | unidad | 20 | 8000 | 160000 | 640000
grapadora industrial |  | unidad | 2 | 64000 | 128000 | 512000
grapas |  | Lb | 2 | 11500 | 23000 | 92000
puntillas (1¨) |  | Lb | 2 | 8000 | 16000 | 64000
estimulador de crecimiento | Proggib | frasco (500g) | 1 | 6500 | 6500 | 26000
mano de obra no calificada |  | jornal | 6 | 30723 | 184338 | 737352
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1272338 | 5089352
FERTILIZANTE EDAFICO
Carbonato de Calcio y oxido de magnesio | enmienda triple | bulto (50Kg) | 20 | 41500 | 830000 | 3320000
fosfato Diamonico | DAP | bulto (50Kg) | 2 | 167000 | 334000 | 1336000
Cloruro de Potasio (0-0-60) | KCL | bulto (50Kg) | 3 | 161000 | 483000 | 1932000
Urea (39-0-0-5-3) | Nitro xtend | bulto (50Kg) | 2 | 151000 | 302000 | 1208000
Elementos menores | cosmo R | bulto (50Kg) | 1 | 94000 | 94000 | 376000
Materia Organica |  | bulto (50Kg) | 10 | 20333.3333 | 203333.3333 | 813333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2246333.3333 | 8985333.3333
FERTILIZANTE FOLIAR
Elementos menores y secundarios | Cosmoquel balance menores | Kg | 4 | 18500 | 74000 | 296000
Sulfato de magnesio | Kelatex magnesio | Kg | 8 | 12000 | 96000 | 384000
Fosfito de potasio | Prevenphos | Kg | 2 | 41000 | 82000 | 328000
Boro | Cosmo ion Boro | Kg | 2 | 21000 | 42000 | 168000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 294000 | 1176000
FUNGICIDAS
Boscalid | Cantus | Lb | 2 | 50000 | 100000 | 400000
Reynoutria sachalinensis | regalia maxx | kg | 6 | 43000 | 258000 | 1032000
Bacillus subtilis QST 173 | serenade | kg | 1 | 39500 | 39500 | 158000
Fluopicolide + Propineb | Trivia | Kg | 15 | 25000 | 375000 | 1500000
Cymoxanil + Propineb | Fitoraz | Kg | 15 | 23666.6667 | 355000 | 1420000
Thiabendazole + Tebuconazole | Nativo | L | 1 | 129000 | 129000 | 516000
Pyraclostrobin + Epoxiconazole | Opera | L | 1 | 164333.3333 | 164333.3333 | 657333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1420833.3333 | 5683333.3333
INSECTICIDAS
Spinetoram | Exalt | L | 2 | 311666.6667 | 623333.3333 | 2493333.3333
Extracto de Neem (Azadiractina al 70%) | natural neem | L | 1 | 30000 | 30000 | 120000
Ruda Ruta graveolens | rutinal | L | 1 | 42100 | 42100 | 168400
SUBTOTAL |  |  |  |  | 695433.3333 | 2781733.3333
ADICIONALES
Glifosato | Roundup | Gal | 1 | 72333.3333 | 72333.3333 | 289333.3333
Oxyfluorfen | Goal | L | 1 | 74000 | 74000 | 296000
Quelatos y citratos | Cosmo aguas | L | 6 | 38333.3333 | 230000 | 920000
Alcoholes lauricos y etioxilados | Inex - A | L | 7 | 33333.3333 | 233333.3333 | 933333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 609666.6667 | 2438666.6667
HERRAMIENTAS
BOMBA DE ESPALDA | Royal condor | 20L | 1 | 316666.6667 | 316666.6667 | 1266666.6667
KIT BIOSEGUIRIDAD |  | mascarilla+guantes | 3 | 130000 | 390000 | 1560000
SACAS PLASTICAS |  | SACA 50Kg | 400 | 650 | 260000 | 1040000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 966666.6667 | 3866666.6667
TOTAL |  |  |  |  | 7505271.3333 | 30021085.3333

## IN. MAIZ.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ADELANTAR PROCESOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGRONÓMICO EN EL CULTIVO DE MAIZ
DETALLE | NOMBRE COMERCIAL | UNIDAD | CANTIDAD / 1/2Has | PRECIO UNITARIO | PARCELA (5.000m2) | 4 PARCELAS PROYECTO (40.000m2)
SEMILLA
Semilla certificada Maiz Blanco semestral | Maiz Blanco Comercial (UDENAR granizo 100) | Kg | 50 | 7500 | 375000 | 1500000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 375000 | 1500000
FERTILIZANTE EDAFICO
Carbonato de Calcio y oxido de magnesio | enmienda triple | bulto (50Kg) | 20 | 41500 | 830000 | 3320000
fosfato Diamonico | DAP | bulto (50Kg) | 2 | 167000 | 334000 | 1336000
Cloruro de Potasio (0-0-60) | KCL | bulto (50Kg) | 2 | 161000 | 322000 | 1288000
Urea (39-0-0-5-3) | Nitro xtend | bulto (50Kg) | 1 | 151000 | 151000 | 604000
Sulfato de Amonio (21-0-0-24) | Suflt | bulto (50Kg) | 1 | 95000 | 95000 | 380000
Elementos menores | cosmo R | bulto (50Kg) | 1 | 94000 | 94000 | 376000
Materia Organica |  | bulto (50Kg) | 10 | 20333.3333 | 203333.3333 | 813333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2029333.3333 | 8117333.3333
FERTILIZANTE FOLIAR
Elementos menores y secundarios | Cosmoquel balance menores | Kg | 4 | 18500 | 74000 | 296000
Sulfato de magnesio | Kelatex magnesio | Kg | 8 | 12000 | 96000 | 384000
Fosfito de potasio | Prevenphos | Kg | 2 | 41000 | 82000 | 328000
Boro | Cosmo ion Boro | Kg | 2 | 21000 | 42000 | 168000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 294000 | 1176000
FUNGICIDAS
Clorothalonil | Daconil | L | 6 | 43333.3333 | 260000 | 1040000
Bacillus subtilis QST 173 | serenade | kg | 1 | 39900 | 39900 | 159600
Reynoutria sachalinensis | regalia maxx | Lb | 1 | 26700 | 26700 | 106800
Fluopicolide + Propineb | Trivia | Kg | 3 | 25000 | 75000 | 300000
Cymoxanil + Propineb | Fitoraz | Kg | 3 | 23666.6667 | 71000 | 284000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 472600 | 1890400
INSECTICIDAS
Clorathraniliprole | Coragen | 1/2L | 1 | 668666.6667 | 668666.6667 | 2674666.6667
Bacillus thuringiensis | flower BT | 250g | 3 | 31000 | 93000 | 372000
Fipronil | Regent | L | 1 | 166666.6667 | 166666.6667 | 666666.6667
Betacylfutrin | Connect Duo | L | 1 | 181000 | 181000 | 724000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1109333.3333 | 4437333.3333
ADICIONALES
Glifosato | Roundup | Gal | 1 | 72333.3333 | 72333.3333 | 289333.3333
Quelatos y citratos | Cosmo aguas | L | 3 | 38333.3333 | 115000 | 460000
Alcoholes lauricos y etioxilados | Inex - A | L | 4 | 33333.3333 | 133333.3333 | 533333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 320666.6667 | 1282666.6667
HERRAMIENTAS
BOMBA DE ESPALDA | Royal condor | 20L | 1 | 316666.6667 | 316666.6667 | 1266666.6667
MATRACA (CHUZO) para MAIZ |  | unidad | 1 | 115000 | 115000 | 460000
KIT BIOSEGUIRIDAD |  | mascarilla+guantes | 1 | 130000 | 130000 | 520000
SACAS PLASTICAS |  | SACA 50Kg | 200 | 650 | 130000 | 520000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 691666.6667 | 2766666.6667
TOTAL |  |  |  |  | 5292600 | 21170400

## IN. CEBADA.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ADELANTAR PROCESOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGRONÓMICO EN EL CULTIVO DE CEBADA
DETALLE | NOMBRE COMERCIAL | UNIDAD | CANTIDAD / Kg por 1/2Has | PRECIO UNITARIO | PARCELA (5.000m2) | 4 PARCELAS PROYECTO (40.000m2)
SEMILLA
Semilla certificada Cebada semestral CEBADA L-128 grano y forraje | Fenalce L-128 | (Kg) | 90 | 3000 | 270000 | 1080000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 270000 | 1080000
FERTILIZANTE EDAFICO
Carbonato de Calcio y oxido de magnesio | enmienda triple | bulto (50Kg) | 20 | 41500 | 830000 | 3320000
fosfato Diamonico | DAP | bulto (50Kg) | 1 | 167000 | 167000 | 668000
Cloruro de Potasio (0-0-60) | KCL | bulto (50Kg) | 1 | 161000 | 161000 | 644000
Urea (39-0-0-5-3) | Nitro xtend | bulto (50Kg) | 1 | 151000 | 151000 | 604000
Sulfato de Amonio (21-0-0-24) | Suflt | bulto (50Kg) | 1 | 95000 | 95000 | 380000
Elementos menores | cosmo R | bulto (50Kg) | 1 | 94000 | 94000 | 376000
Materia Organica (compostada) |  | bulto (50Kg) | 10 | 20333.3333 | 203333.3333 | 813333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1701333.3333 | 6805333.3333
FERTILIZANTE FOLIAR
Elementos menores y secundarios | Cosmoquel balance menores | Kg | 4 | 18500 | 74000 | 296000
Sulfato de magnesio | Kelatex magnesio | Kg | 4 | 12000 | 48000 | 192000
Fosfito de potasio | Prevenphos | Kg | 2 | 41000 | 82000 | 328000
Boro | Cosmo ion Boro | Kg | 2 | 21000 | 42000 | 168000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 246000 | 984000
FUNGICIDAS
Clorothalonil | Daconil | L | 4 | 43333.3333 | 173333.3333 | 693333.3333
Propiconazole | Tilt | L | 1 | 80000 | 80000 | 320000
Reynoutria sachalinensis | regalia maxx | Lb | 1 | 26700 | 26700 | 106800
Carboxim + thiram | Vitavax | Kg | 1 | 46333.3333 | 46333.3333 | 185333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 326366.6667 | 1305466.6667
INSECTICIDAS
Bacillus thuringiensis | flower BT | 1/2L | 2 | 56000 | 112000 | 448000
Cyanthraniliprole | Preza | L | 2 | 401000 | 802000 | 3208000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 914000 | 3656000
ADICIONALES
Glifosato | Roundup | Gal | 1 | 72333.3333 | 72333.3333 | 289333.3333
Metsulfuron metil | Eureka | sobre (200g) | 1 | 9333.3333 | 9333.3333 | 37333.3333
Quelatos y citratos | Cosmo aguas | L | 4 | 38333.3333 | 153333.3333 | 613333.3333
Alcoholes lauricos y etioxilados | Inex - A | L | 5 | 33333.3333 | 166666.6667 | 666666.6667
SUBTOTAL |  |  |  |  | 401666.6667 | 1606666.6667
HERRAMIENTAS
BOMBA DE ESPALDA | Royal condor | 20L | 1 | 316666.6667 | 316666.6667 | 1266666.6667
KIT BIOSEGUIRIDAD |  | mascarilla+guantes | 1 | 130000 | 130000 | 520000
SACAS PLASTICAS |  | SACA 50Kg | 100 | 650 | 65000 | 260000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 511666.6667 | 2046666.6667
TOTAL |  |  |  |  | 4371033.3333 | 17484133.3333

## IN. TRIGO.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ADELANTAR PROCESOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGRONÓMICO EN EL CULTIVO DE TRIGO
DETALLE | NOMBRE COMERCIAL | UNIDAD | CANTIDAD /Kg por 1/2Has | PRECIO UNITARIO | PARCELA (5.000m2) | 4 PARCELAS PROYECTO (40.000m2)
SEMILLA
Semilla certificada Trigo semestral grano y forraje | FNC FENIX Semilla | (Kg) | 100 | 3200 | 320000 | 1280000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 320000 | 1280000
FERTILIZANTE EDAFICO
Carbonato de Calcio y oxido de magnesio | enmienda triple | bulto (50Kg) | 20 | 41500 | 830000 | 3320000
fosfato Diamonico | DAP | bulto (50Kg) | 1 | 167000 | 167000 | 668000
Cloruro de Potasio (0-0-60) | KCL | bulto (50Kg) | 1 | 161000 | 161000 | 644000
Urea (39-0-0-5-3) | Nitro xtend | bulto (50Kg) | 1 | 151000 | 151000 | 604000
Sulfato de Amonio (21-0-0-24) | Suflt | bulto (50Kg) | 1 | 95000 | 95000 | 380000
Elementos menores | cosmo R | bulto (50Kg) | 1 | 94000 | 94000 | 376000
Materia Organica (compostada) |  | bulto (50Kg) | 10 | 20333.3333 | 203333.3333 | 813333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1701333.3333 | 6805333.3333
FERTILIZANTE FOLIAR
Elementos menores y secundarios | Cosmoquel balance menores | Kg | 4 | 18500 | 74000 | 296000
Sulfato de magnesio | Kelatex magnesio | Kg | 4 | 12000 | 48000 | 192000
Fosfito de potasio | Prevenphos | Kg | 2 | 41000 | 82000 | 328000
Boro | Cosmo ion Boro | Kg | 2 | 21000 | 42000 | 168000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 246000 | 984000
FUNGICIDAS
Clorothalonil | Daconil | L | 4 | 43333.3333 | 173333.3333 | 693333.3333
Propiconazole | Tilt | L | 1 | 80000 | 80000 | 320000
Reynoutria sachalinensis | regalia maxx | Lb | 1 | 26700 | 26700 | 106800
Carboxim + thiram | Vitavax | Kg | 1 | 46333.3333 | 46333.3333 | 185333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 326366.6667 | 1305466.6667
INSECTICIDAS
Spinetoram | Exalt | L | 2 | 311666.6667 | 623333.3333 | 2493333.3333
Extracto de Neem (Azadiractina al 70%) | natural neem | L | 1 | 30000 | 30000 | 120000
Ruda Ruta graveolens | rutinal | L | 1 | 42100 | 42100 | 168400
SUBTOTAL |  |  |  |  | 695433.3333 | 2781733.3333
ADICIONALES
Glifosato | Roundup | Gal | 1 | 72333.3333 | 72333.3333 | 289333.3333
Metsulfuron metil | Eureka | sobre (200g) | 1 | 9333.3333 | 9333.3333 | 37333.3333
Quelatos y citratos | Cosmo aguas | L | 4 | 38333.3333 | 153333.3333 | 613333.3333
Alcoholes lauricos y etioxilados | Inex - A | L | 3 | 33333.3333 | 100000 | 400000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 335000 | 1340000
HERRAMIENTAS
BOMBA DE ESPALDA | Royal condor | 20L | 1 | 316666.6667 | 316666.6667 | 1266666.6667
KIT BIOSEGUIRIDAD |  | mascarilla+guantes | 1 | 130000 | 130000 | 520000
SACAS PLASTICAS |  | SACA 50Kg | 100 | 650 | 65000 | 260000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 511666.6667 | 2046666.6667
TOTAL |  |  |  |  | 4135800 | 16543200

## IN. FORRAJE.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ADELANTAR PROCESOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGRONÓMICO EN EL CULTIVO DE TRIGO
DETALLE | NOMBRE COMERCIAL | UNIDAD | CANTIDAD / 1/2Has | PRECIO UNITARIO | PARCELA (5.000m2) | 4 PARCELAS PROYECTO (40.000m2)
SEMILLA
Semilla certificada Pasto Forrajero | Pasto forrajero Rye grass | kg | 10 | 10000 | 100000 | 400000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 100000 | 400000
FERTILIZANTE EDAFICO
Carbonato de Calcio y oxido de magnesio | enmienda triple | bulto (50Kg) | 6 | 41500 | 249000 | 996000
fosfato Diamonico | DAP | bulto (50Kg) | 1 | 167000 | 167000 | 668000
Cloruro de Potasio (0-0-60) | KCL | bulto (50Kg) | 1 | 161000 | 161000 | 644000
Urea (39-0-0-5-3) | Nitro xtend | bulto (50Kg) | 1 | 151000 | 151000 | 604000
Elementos menores | cosmo R | bulto (50Kg) | 1 | 94000 | 94000 | 376000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 822000 | 3288000
FERTILIZANTE FOLIAR
Elementos menores y secundarios | Cosmoquel balance menores | Kg | 2 | 18500 | 37000 | 148000
Fosfito de potasio | Prevenphos | Kg | 1 | 41000 | 41000 | 164000
Boro | Cosmo ion Boro | Kg | 1 | 21000 | 21000 | 84000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 99000 | 396000
FUNGICIDAS
Clorothalonil | Daconil | L | 1 | 43333.3333 | 43333.3333 | 173333.3333
Propiconazole | Tilt | L | 1 | 80000 | 80000 | 320000
Reynoutria sachalinensis | regalia maxx | Lb | 1 | 26700 | 26700 | 106800
SUBTOTAL |  |  |  |  | 150033.3333 | 600133.3333
INSECTICIDAS
Spinetoram | Exalt | L | 1 | 311666.6667 | 311666.6667 | 1246666.6667
Extracto de Neem (Azadiractina al 70%) | natural neem | L | 1 | 30000 | 30000 | 120000
Ruda Ruta graveolens | rutinal | L | 1 | 42100 | 42100 | 168400
SUBTOTAL |  |  |  |  | 383766.6667 | 1535066.6667
ADICIONALES
Glifosato | Roundup | Gal | 1 | 72333.3333 | 72333.3333 | 289333.3333
Metsulfuron metil | Eureka | sobre (200g) | 1 | 9333.3333 | 9333.3333 | 37333.3333
Quelatos y citratos | Cosmo aguas | L | 1 | 38333.3333 | 38333.3333 | 153333.3333
Alcoholes lauricos y etioxilados | Inex - A | L | 1 | 33333.3333 | 33333.3333 | 133333.3333
SUBTOTAL |  |  |  |  | 153333.3333 | 613333.3333
TOTAL |  |  |  |  | 1708133.3333 | 6832533.3333

## CONT. ORGANIZACIONES
Fortalecer los procesos productivos sobre los cultivos de cereales, forrajes y hortalizas de 360 pequeños productores de los municipios de Ospina, Sapuyes, Imues y Guatarilla; Subregión Sabana del departamento de Nariño.
Actividades realizadas mediante mano de obra no calificada para la preparación del terreno, siembra de parcelas demostrativas, mantenimiento agronómico, labores de cosecha y poscosecha relacionadas con cultivo de papa, cebolla de bulbo, maiz, cebada, trigo y forrajes
COMPONENTE. CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS REFLEJADA EN ACTIVIDADES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA. | [5 empty] | MUNICIPIO | VEREDA | ORGANIZACIÓN | CONTRAPARTIDA
LABORES DE MANEJO | JORNALES | BENEFICIARIOS | MESES | COSTO. UNITARIO | COSTO. TOTAL | GUAITARILLA | SAN JOSE | ASAGROPYAMB 20 JULIO | 31800000
Cultivo de papa | 37.5037 | 60 | 6 | 30723 | 21200000 | IMUES | EL CARMEN | NEIRA SANTA ANA | 10600000
Cultivo de cebolla de bulbo | 37.5037 | 60 | 6 | 30723 | 21200000 | IMUES | EL ALIZAL | ASOAGROALIZAL | 10600000
Cultivo de maiz blanco | 37.5037 | 60 | 6 | 30723 | 21200000 | IMUES | SANTA ROSA | ASPROLAGO | 10600000
Cultivo de cebada | 37.5037 | 60 | 6 | 30723 | 21200000 | OSPINA | LAS MERCEDES | SAMESUR | 10600000
Cultivo de trigo | 37.5037 | 60 | 6 | 30723 | 21200000 | OSPINA | LAS MERCEDES | ASOCUNCHILA | 10600000
Cultivo de pasto forrajero | 37.5037 | 60 | 6 | 30723 | 21200000 | OSPINA | SAN MIGUEL | LA UNION | 10600000
| 225.0221 | 360 | 36 | 184338 | 127200000 | SAPUYES | LA FLORESTA | LA CRUZ | 15900000
[6 empty] | SAPUYES | SAN JORGE | CRECER | 15900000
COMPONENTE. CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS REFLEJADA EN ACTIVIDADES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL CULTIVO DE PAPA | [5 empty] | TOTAL |  |  | 127200000
ACTIVIDADES | JORNALES | BENEFICIARIOS | MESES | COSTO. UNITARIO | COSTO. TOTAL
apertura de parcelas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
limpieza, eliminación de malezas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
trazado parcelas demostrativas | 3 | 5 | 1 | 30723 | 460845
siembra de papa | 5.5037 | 5 | 2 | 30723 | 1690895
fertilización y mantenimiento parcelas papa | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
fumigaciones preventiva y curativa de parcelas papa | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
cosecha de parcelas demostrativas | 4 | 10 | 2 | 30723 | 2457840
transporte a centro de acopio | 9 | 10 | 2 | 30723 | 5530140
| 37.5037 | 60 |  |  | 21200000
COMPONENTE. CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS REFLEJADA EN ACTIVIDADES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA DE BULBO
ACTIVIDADES | JORNALES | BENEFICIARIOS | MESES | COSTO. UNITARIO | COSTO. TOTAL
apertura de parcelas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
limpieza, eliminación de malezas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
trazado parcelas demostrativas | 3 | 5 | 1 | 30723 | 460845
siembra de cebolla de bulbo | 5.5037 | 5 | 2 | 30723 | 1690895
fertilización y mantenimiento parcelas cebolla de bulbo | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
fumigaciones preventiva y curativa de parcelas | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
cosecha de parcelas demostrativas | 4 | 10 | 2 | 30723 | 2457840
transporte a centro de acopio | 9 | 10 | 2 | 30723 | 5530140
| 37.5037 | 60 |  |  | 21200000
COMPONENTE. CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS REFLEJADA EN ACTIVIDADES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL CULTIVO DE MAIZ BLANCO
ACTIVIDADES | JORNALES | BENEFICIARIOS | MESES | COSTO. UNITARIO | COSTO. TOTAL
apertura de parcelas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
limpieza, eliminación de malezas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
trazado parcelas demostrativas | 3 | 5 | 1 | 30723 | 460845
siembra de maiz blanco | 5.5037 | 5 | 2 | 30723 | 1690895
fertilización y mantenimiento parcelas maiz blanco | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
fumigaciones preventiva y curativa de parcelas | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
cosecha de parcelas demostrativas | 4 | 10 | 2 | 30723 | 2457840
transporte a centro de acopio | 9 | 10 | 2 | 30723 | 5530140
| 37.5037 | 60 |  |  | 21200000
COMPONENTE. CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS REFLEJADA EN ACTIVIDADES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL CULTIVO DE CEBADA
ACTIVIDADES | JORNALES | BENEFICIARIOS | MESES | COSTO. UNITARIO | COSTO. TOTAL
apertura de parcelas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
limpieza, eliminación de malezas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
trazado parcelas demostrativas | 3 | 5 | 1 | 30723 | 460845
siembra de cebada | 5.5037 | 5 | 2 | 30723 | 1690895
fertilización y mantenimiento parcelas cebada | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
fumigaciones preventiva y curativa de parcelas | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
cosecha de parcelas demostrativas | 4 | 10 | 2 | 30723 | 2457840
transporte a centro de acopio | 9 | 10 | 2 | 30723 | 5530140
| 37.5037 | 60 |  |  | 21200000
COMPONENTE. CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS REFLEJADA EN ACTIVIDADES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL CULTIVO DE TRIGO
ACTIVIDADES | JORNALES | BENEFICIARIOS | MESES | COSTO. UNITARIO | COSTO. TOTAL
apertura de parcelas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
limpieza, eliminación de malezas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
trazado parcelas demostrativas | 3 | 5 | 1 | 30723 | 460845
siembra de trigo | 5.5037 | 5 | 2 | 30723 | 1690895
fertilización y mantenimiento parcelas trigo | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
fumigaciones preventiva y curativa de parcelas | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
cosecha de parcelas demostrativas | 4 | 10 | 2 | 30723 | 2457840
transporte a centro de acopio | 9 | 10 | 2 | 30723 | 5530140
| 37.5037 | 60 |  |  | 21200000
COMPONENTE. CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS REFLEJADA EN ACTIVIDADES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL CULTIVO DE FORRAJES
ACTIVIDADES | JORNALES | BENEFICIARIOS | MESES | COSTO. UNITARIO | COSTO. TOTAL
apertura de parcelas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
limpieza, eliminación de malezas | 4 | 5 | 1 | 30723 | 614460
trazado parcelas demostrativas | 3 | 5 | 1 | 30723 | 460845
siembra de pasto forrajero | 5.5037 | 5 | 2 | 30723 | 1690895
fertilización y mantenimiento parcelas pasto forrajero | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
fumigaciones preventiva y curativa de parcelas | 4 | 10 | 4 | 30723 | 4915680
cosecha de parcelas demostrativas | 4 | 10 | 2 | 30723 | 2457840
transporte a centro de acopio | 9 | 10 | 2 | 30723 | 5530140
| 37.5037 | 60 |  |  | 21200000

## CONT. ALCALDIAS
Fortalecer los procesos productivos sobre los cultivos de cereales, forrajes y hortalizas de 360 pequeños productores de los municipios de Ospina, Sapuyes, Imues y Guatarilla; Subregión Sabana del departamento de Nariño.
Actividades realizadas a traves de ADMINISTRACIONES LOCALES (ALCALDIAS) para el sostenimiento primario de maquinaria verde operada por los municipios de GUAITARILLA, IMUES, OSPINA E IMUES, en labores de preparación de terreno, en actividades agricolas relacionadas con cultivo de papa, cebolla de bulbo, maiz, cebada, trigo y forrajes
DETALLE | COSTO UNITARIO |  |  | MESES | COSTO MUNICIPIO | MUNICIPIOS | COSTO TOTAL
Adecuación deposito maquinaria | 965000 |  |  | 1 | 965000 | 4 | 3860000
operarios | 930000 |  |  | 6 | 5580000 | 4 | 22320000
filtros | 152500 |  |  | 1 | 152500 | 4 | 610000
aceites | 424100 |  |  | 1 | 424100 | 4 | 1696400
polizas | 981637 |  |  | 1 | 981637.25 | 4 | 3926549
combustible/mes: JOHN DEERE 5075E DIESEL 4.08 Gal/hr informacion de la ficha tecnica del equipo, en etapa de operación se trabajara en promedio 3 horas diarias | 7508.9869 | 244.8 | 1838200 | 3 | 5514600 | 4 | 22058400
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13617837.25 |  | 54471349
DETALLE | COSTO UNITARIO | MESES | COSTO MUNICIPIO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE
Adecuación deposito maquinaria | 965000 | 1 | 965000 | Se asume como adecuaciones levantamiento de techo en lamina para area de minima de 5 m x 7m (35m2) en predio municipal que garantiza su resguardo y custodia | administración local municipal, aprobación certificada mediante alcalde representante y validada a traves de CDP
operarios | 930000 | 6 | 5580000 | contratación de operarios con perfil tecnico agricola, con experiencia en manejo de maquinaria verde, adecuación de suelos agricolas minima de 1 AÑO. | administración local municipal, aprobación certificada mediante alcalde representante y validada a traves de CDP
filtros | 152500 | 1 | 152500 | de la ficha tecnica del equipo adquirido. Comsumible a consideración de las recomendaciones del proveedor de la maquinaria adquirida | administración local municipal, aprobación certificada mediante alcalde representante y validada a traves de CDP
aceites | 424100 | 1 | 424100 | de la ficha tecnica del equipo adquirido. Comsumible a consideración de las recomendaciones del proveedor de la maquinaria adquirida | administración local municipal, aprobación certificada mediante alcalde representante y validada a traves de CDP
polizas | 981637 | 1 | 981637.25 | garantia de respaldo contra riesgos o accidentes fortuitos propios de la operación en campo de la maquinaria durante el desarrollo del proyecto | administración local municipal, aprobación certificada mediante alcalde representante y validada a traves de CDP
combustible/mes: | 1838200 | 3 | 5514600 | durante los 3 meses de la etapa de operación se trabaja en promedio 3 horas diarias en campo la maquinaria | gastos de combustibles seran asumidos por los municipios despues del 3 mes de operación del proyecto.administración local municipal, aprobación certificada mediante alcalde representante y validada a traves de CDP
SUBTOTAL |  |  | 13617837.25 | 4 | 54471349
0
Adecuación deposito maquinaria |  |  |  |  | ok
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | 54471349
LAMINA DE ZINC 3,66m x 0,80m | Uni | 10 | 32000 | 320000
PERFIL PLACA FACIL 5m x0,098m | uni | 7 | 78000 | 546000
AMARRAS, PUNTILLAS | kg | 2 | 4500 | 9000
TRANSPORTE | Uni | 1 | 10000 | 10000
MANO DE OBRA | jornal | 2 | 40000 | 80000
TOTAL |  |  |  | 965000
Note on D11: =4,08*3horas*20 días

## MANO DE OBRA CALIFICADA
COMPONENTE. MANO DE OBRA CALIFICADA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AGRÍCOLA O AGRÓNOMO | [8 empty] | CARGA PRESTACIONAL MENSUAL (IBC 40%)
A. Prestación de servicios profesionales: Tenicos agropecuarios, agrícolas, ingenieros agrónomos o a fines con experiencia minima de 12 meses en manejo de cultivos productivos de HORTALIZAS (papa, cebolla de bulbo), CEREALES (maíz, trigo, cebada) Y/O FORRAJES (pastos en general); reconocimiento de las zonas a laborar, facilidad de movilización y dedicación prioritaria al proyecto. | [8 empty] | Pago de obligaciones legales.
N° | MUNICIPIOS | PROFESIONALES Y/O TECNICOS | MESES | VALOR PAGO/ UNITARIO | AUXILIO TRANSPORTE/ MES | VALOR TOTAL/MES | VALOR TOTAL/ CONTRATO | DEDICACIÓN | PENSIÓN 12% | SALUD 8,5% | RIESGOS 6,96% | TOTAL
1 | GUAITARILLA | 1 | 6 | 2825568.9799 | 320000 | 3145568.9799 | 18873413.8794 | 100% | 150987.311 | 96069.3453 | 78663.8404 | 325720.4968
2 | IMUES | 1 | 6 | 2825568.9799 | 320000 | 3145568.9799 | 18873413.8794 | 100% | 150987.311 | 96069.3453 | 78663.8404 | 325720.4968
3 | OSPINA | 1 | 6 | 2825568.9799 | 320000 | 3145568.9799 | 18873413.8794 | 100% | 150987.311 | 96069.3453 | 78663.8404 | 325720.4968
4 | SAPUYES | 1 | 6 | 2825568.9799 | 320000 | 3145568.9799 | 18873413.8794 | 100% | 150987.311 | 96069.3453 | 78663.8404 | 325720.4968
SUBTOTAL |  | 4 | 24 |  | 1280000 |  | 75493655.5175 |  |  |  |  | 1302881.987
TOTAL INVERSIÓN | [5 empty] | 75493655.5175
COMPONENTE. MANO DE OBRA CALIFICADA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO EMPRESARIAL | [8 empty] | CARGA PRESTACIONAL MENSUAL (IBC 40%)
D. Prestación de servicios profesionales: Tenicos Social, administradores de empresas, economista o a fines con experiencia minima de 12 meses en manejo de COMUNIDADES y ACTIVIDADES SOCIO EMPRESARIALES, reconocimiento de las zonas a laborar, facilidad de movilización y dedicación prioritaria al proyecto. | [8 empty] | Pago de obligaciones legales.
N° | MUNICIPIOS | PROFESIONALES Y/O TECNICOS | MESES | VALOR PAGO/ UNITARIO | AUXILIO TRANSPORTE/ MES | VALOR TOTAL/MES | VALOR TOTAL/ CONTRATO | DEDICACIÓN | PENSIÓN 12% | SALUD 8,5% | RIESGOS 6,96% | TOTAL
1 | GUAITARILLA E IMUES | 1 | 1 | 2825568.9799 | 320000 | 3145568.9799 | 3145568.9799 | 100% | 201316.4147 | 96069.3453 | 78663.8404 | 376049.6004
2 | OSPINA Y SAPUYES | 1 | 1 | 2825568.9799 | 320000 | 3145568.9799 | 3145568.9799 | 100% | 150987.311 | 96069.3453 | 78663.8404 | 325720.4968
SUBTOTAL |  | 2 | 2 |  |  |  | 6291137.9598 |  |  |  |  | 701770.0972
TOTAL INVERSIÓN | [5 empty] | 6291137.9598
| INVERSIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIOS ATENDIDOS | N° MESES DE DURACIÓN | PROFESIONALES A CONTRATAR | COSTOS MENSUALES
| COMPONENTE PRODUCTIVO | 4 | 6 | 4 | 75493655.5175
| COMPONENTE SOCIO- EMPRESARIAL | 4 | 1 | 2 | 6291137.9598
| TOTAL INVERSION |  | 7 | 6 | 81784793.4773

## ECAS
ENCUENTROS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL PROYECTO
SUBTOTAL | [6 empty] | ECA´s demostrativa en manejo y aplicación de maquinaria verde para la preparación del suelo y manejo medio ambiental enfocado a la conservación del sueloECA demostrativa donde a través del técnico productivo se brindarán pautas del manejo, operatividad y uso indicado del banco de maquinaria agrícola para la preparación del suelo teniendo en cuenta las condiciones topográficas mínimas, línea productiva (cereales, forrajes, hortalizas), seguridad para la operación y personal idóneo para su manejo |  | PAPELERIA/ SOCIALIZACIÓN | PAPELERIA / TALLER | REFRIGERIO/ PARTICIPANTE SOCIALIZACION | REFRIGERIO II/ PARTICIPANTE TALLER
|  |  | ITEM | TOTAL NUMERO DE PERSONAS | PRECIO | VALOR TOTAL
ECAS Y SOCIALIZACIONES | • Socialización de ejecución del proyecto con las organizaciones participantes de los 4 municipios priorizados • ECA´s demostrativa en manejo y aplicación de maquinaria verde para la preparación del suelo y manejo medio ambiental enfocado a la conservación del suelo, 1 jornada teórica de 6 horas cada una por cada grupo y 3 jornadas prácticas de 6 horas por grupo • ECA´s demostrativa en manejo agronómico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) del cultivo papa y cebolla de bulbo, 2 jornadas teórica de 6 horas cada una por cada grupo y 4 jornadas prácticas de 6 horas por grupo" • ECA´s demostrativa en manejo agronómico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) del cultivo cereales: Maíz, cebada y Trigo, 2 jornadas teórica de 6 horas cada una por cada grupo y 4 jornadas prácticas de 6 horas por grupo" • ECA´s demostrativa en manejo agronómico y MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) en forrajes y practica de Ensilaje mecánico. 2 jornadas teórica de 6 horas cada una por cada grupo y 4 jornadas prácticas de 6 horas por grupo • socialización liquidación del proyecto con participantes de los 4 municipios priorizados | • Socialización • "ECA Demostrativa, 30 personas por grupo; 3 grupos por municipio (90 personas por municipio)" • "ECA Demostrativa, 30 personas por grupo; 3 grupos por municipio (90 personas por municipio)" • "ECA Demostrativa, 30 personas por grupo; 3 grupos por municipio (90 personas por municipio)" • "ECA Demostrativa, 30 personas por grupo; 3 grupos por municipio (90 personas por municipio)" • Socialización | MATERIALES APOYO | [5 empty] | 1500 | 4500 | 3000 | 7500
|  |  | TABLA PLASTICA O MADERA | 360 | 4500 | 1620000
|  |  | LAPICERO | 360 | 804 | 289440 |  |  | plegables alusivos al proyecto | se entregara por una sola vez a los 360 beneficiarios un lapicero , una tabla plastica, una libreta y el material impreso didactico y de apoyo correspondiente a la tematica de cada eca | snack y refresco | almuerzo: sopa, plato de arroz con carne y/o pollo, plátano y/o papa y vaso de jugo
|  |  | AGENDA O BLOCK | 360 | 2000 | 720000
[5 empty] | TOTAL | 2629440
|  |  | REFRIGERIO SOCIALIZACION INICIAL |  |  |  | ECA demostrativa donde a través del técnico productivo se brindarán pautas y herramientas técnicas para el mantenimiento y desarrollo del cultivo de papa y de cebolla de bulbo, entre estas labores las aplicaciones de enmiendas edáficas, fertilizaciones foliares, fumigaciones preventivas y curativas, bajo conocimientos teóricos previos suministrados a través de datos puntuales y fortalecimiento de conocimientos propios de los agricultores con respecto a estas líneas productivas, condiciones de fertilización, plagas y enfermedades presentes en la región. Para ello se garantizará un espacio deaprendizaje como lo son las parcelas demostrativas, ubicadas en cada municipio de acuerdo a las organizaciones postulada
|  |  | SAPUYES , OSPINA, IMUES, GUAITARILLA | 360 | 3000 | 1080000
1080000
ALMUERZOS ECA
|  |  | SAPUYES | 360 | 7500 | 2700000
|  |  | OSPINA | 360 | 7500 | 2700000
|  |  | IMUES | 360 | 7500 | 2700000
|  |  | GUAITARILLA | 360 | 7500 | 2700000
10800000
|  |  | REFRIGERIO ECA |  |  |  | ECA demostrativa donde a través del técnico productivo se brindarán pautas y herramientas técnicas para el mantenimiento y desarrollo del cultivo de maíz blanco, cebada y de trigo, entre estas labores las aplicaciones de enmiendas edáficas, fertilizaciones foliares, fumigaciones preventivas y curativas, bajo conocimientos teóricos previos suministrados a través de datos puntuales y fortalecimiento de conocimientos propios de los agricultores con respecto a estas líneas productivas, condiciones de fertilización, plagas y enfermedades presentes en la región. Para ello se garantizará un espacio de aprendizaje como lo son las parcelas demostrativas,ubicadas en cada municipio de acuerdo a las organizaciones postuladas
|  |  | SAPUYES | 360 | 3000 | 1080000
|  |  | OSPINA | 360 | 3000 | 1080000
|  |  | IMUES | 360 | 3000 | 1080000
|  |  | GUAITARILLA | 360 | 3000 | 1080000
4320000
REFRIGERIO SOCIALIZACION FINAL
|  |  | SAPUYES , OSPINA, IMUES, GUAITARILLA | 360 | 3000 | 1080000
1080000
Fortalecimiento social | 1 jornada teórica de 8 horas cada una por cada grupo y 1 jornada práctica de 8 horas por grupo. Tiempo total teoría (1 jornada*8 horas* 3 grupos) 24 horas. | 30 personas por grupo; 3 grupos por municipio (90 personas por municipio), 4 municipios atendidos. Total 360 beneficiarios | MATERIAL DIDACTICO DE CLASE ENTREGA EN CADA UNA DE LAS ECAS (4) |  |  |  | ECA demostrativa donde a través del técnico productivo se brindarán pautas y herramientas técnicas para el mantenimiento y desarrollo del cultivo de ray grass, entre estas labores las aplicaciones de enmiendas edáficas, fertilizaciones foliares, fumigaciones preventivas y curativas, bajo conocimientos teóricos previos suministrados a través de datos puntuales y fortalecimiento de conocimientos propios de los agricultores con respecto a estas líneas productivas, condiciones de fertilización, plagas y enfermedades presentes en la región.Adicionalmente se usará maquinaria encaminada al proceso de recolección de pastos a través del corte mecánico y posterior ensilaje como materia prima de abastecimiento animal Para ello se garantizará un espacio de aprendizaje como lo son las parcelas demostrativas, ubicadas en cada municipio de acuerdo a las organizaciones postuladas.
Herramientas contables básicas | 1 jordana teórica de 8 horas cada una por cada grupo y 2 jornadas prácticas de 6 horas por grupo. Tiempo total teoría (1 jornada*8 horas* 3 grupos) 24 horas | 30 personas por grupo; 3 grupos por municipio (90 personas por municipio), 4 municipios atendidos. Total 360 beneficiarios | SAPUYES | 360 | 1616 | 581760
|  |  | OSPINA | 360 | 1616 | 581760
|  |  | IMUES | 360 | 1616 | 581760
|  |  | GUAITARILLA | 360 | 1616 | 581760
2327040
MATERIAL DIDACTICO DE CLASE ENTREGA EN fortalecimiento empresarial
|  |  | SAPUYES , OSPINA, IMUES, GUAITARILLA | 360 | 1616 | 581760
581760
MATERIAL DIDACTICO DE CLASE ENTREGA HERRAMIENTAS CONTABLES
|  |  | SAPUYES , OSPINA, IMUES, GUAITARILLA | 360 | 1616 | 581760
581760
REFRIGERIO fortalecimiento empresarial
|  |  | SAPUYES , OSPINA, IMUES, GUAITARILLA | 360 | 3000 | 1080000
1080000
REFRIGERIO DE HERRAMIENTAS CONTABLES
|  |  | SAPUYES , OSPINA, IMUES, GUAITARILLA | 360 | 3000 | 1080000
1080000
25560000
RESUMEN: INVERSIÓN ENCUENTROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| DETALLE | MUNICIPIOS ATENDIDOS | N° SESIONES | N° DE ENCUENTROS | BENEFICIARIOS ATENTIDOS | VALOR | COSTOS GLOBAL: ENCUENTROS
| ECAS DEMOSTRATIVAS PARA EL MANEJO TECNICO AGRONOMICO | 4 | 30 | 120 | 360 | 20076480
| TALLERES COMPONENTE SOCIO- EMPRESARIAL, CONTABILIDAD | 4 | 4 | 16 | 360 | 3323520
| SOCIALIZACIÓN EJECUCIÓN | 4 | 1 | 4 | 360 | 1080000
| SOCIALIZACIÓN CIERRE | 4 | 1 | 4 | 360 | 1080000
| TOTAL INVERSION |  |  | 144 |  |  | 25560000 | OK

## GASTOS_ADMIN
COMPONENTE 1. CONTRATACIÓN PROFESIONALES A CARGO COORDINACIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO | [9 empty] | CARGA PRESTACIONAL MENSUAL (IBC 40%) Pago de obligaciones legales.
PERFIL PROFESIONAL | CARGO | MESES A CONTRATAR | CANTIDAD | PAGO/MES | AUXILIO TRANSPORTE/MES | VALOR TOTAL/MES | COSTO TOTAL CONTRATO | DEDICACIÓN |  | PENSIÓN 12% | SALUD 8,5% | RIESGOS 6,96% | TOTAL
Ingeniero agronómo, especialista y/o a fines con experiencia minima 2 años en gerencia de proyectos productivos a fines con la propuesta y conocimiento encaminado a la mecanización de suelos agrícolas | COORDINADOR PRODUCTIVO | 8 | 1 | 3411200 | 500000 | 3911200 | 31289600 | 100% |  | 187737.6 | 132980.8 | 108887.808 | 429606.208
Abogado, con experiencia en documentación legal y seguimiento de procesos juridicos administrativos | SUPERVISOR GENERAL ADMINISTRATIVO LEGAL | 8 | 1 | 1400000 | 0 | 1400000 | 11200000 | 50% |  | 67200 | 47600 | 38976 | 153776
profesional administrativo (economista, administrador, o contador), con conocimientos propios en la ejecución de proyectos, con experiencia minima de 2 años | administrador | 8 | 1 | 1400000 | 0 | 1400000 | 11200000 | 50% |  | 67200 | 47600 | 38976 | 153776
|  | TOTAL CONTRATACIÓN |  |  |  | 6711200 | 53689600 |  | OK |  |  |  | 737158.208
Valor total del Proyecto | [5 empty] | 527916180
COSTOS OPERACIONALES DEL PROYECTO
DETALLE | CANTIDAD | MESES |  | COSTO / UNITARIO |  | SUBTOTAL
Arrendamiento inmueble (oficinas y almacenamiento). | 1 | 8 |  | 400000 |  | 3200000
Servicios generales (agua, luz, internet) oficina administrativa | 1 | 8 |  | 250000 |  | 2000000
Papeleria para manejo operativo | 1 | 8 |  | 300000 |  | 2400000
Sub Total Costos operacionales | [5 empty] | 7600000
GASTOS LEGALIZACIÓN
Estampilla Pro-Cultura de Nariño |  |  |  |  | 2% | 10558323.6
Estampillas Pro - Universidad de Nariño |  |  |  |  | 0.5% | 2639580.9
Estampillas Pro- Desarrollo Departamental |  |  |  |  | 2% | 10558323.6
Póliza Salarios y Prestaciones Sociales |  |  |  |  | 0.1% | 527916.18
Poliza de Anticipo (100% del valor del anticipo) (20/100) |  |  |  |  | 0.2% | 1055832.36
Sub Total Gastos Legalización | [5 empty] | 25339976.64
TOTAL ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 32939976.64
TOTAL ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 86629576.64

## Protocolo de Bioseguridad
SECRETARIA DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PRESUPUESTO BIOSEGURIDAD COVID-19
ACTIVIDAD 1
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | CANTIDAD | TIEMPO | PARTICIPACIÓN | VALOR
| JORNAL MENSUAL | (Personas) | (Meses) | TOTAL (% Mes) | PARCIAL
| (1) | (2) | (3) | (4) | (1)*(2)*(3)*(4) = (5)
1. COSTOS DIRECTOS PERSONAL IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19
1.1 PERSONAL PROFESIONAL
Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 0
FACTOR PRESTACIONAL (7) |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO PERSONAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 = (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 0
2. COSTOS DIRECTOS INSUMOS IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19
2.1 IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 (ESPECIFICACION INVIAS 102.1P
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
|  | (8) | (9) |  | (8)*(9) = (10)
Insumos Implementación Protocolo de Bioseguridad COVID-19 | MES | 8 | 299790.65 |  | 2398325.2
TOTAL COSTO DIRECTO INSUMOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 = = SUMATORIA DE (10) = (B) |  |  |  |  | 2398325.2
TOTAL COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 2398325.2
1.1 Gastos Administración Bioseguridad |  |  | 3.2%
1.2 Impuestos y Legalización |  |  | 4.8%
1.2.1 Impuesto Seguridad Ciudadana |  |  | 0%
1.2.2 Estampilla Pro Desarrollo |  |  | 2%
1.2.3 Estampilla Pro Cultura |  |  | 2%
1.2.4 Estampilla UDENAR |  |  | 0.5%
1.2.5 FIC |  |  | 0%
1.2.6 Pólizas |  |  | 0.3%
ADMINISTRACIÓN (D) |  |  | 8% |  | 191866.016
TOTAL COSTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 = (C) + (D) |  |  |  |  | 2590191.216
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
INSUMOS | UNIDAD | CANTIDADES MÁXIMAS | CANTIDAD MES | VALOR. UNITARIO | VALOR PARCIAL
|  |  | (11) | (12) | (11)*(12)=(13)
Alcohol Antiséptico 70%. Ingrediente activo alcohol etílico potabilizado al 96%. Debe contar con registro INVIMA | Litro | 0,006 Litro por día por persona | 1.44 | 9714.39 | 13988.72
Gel Antibacterial . Antiséptico para manos. Anticorrosivo. PH entre 6 y 7,5. Gel en base Glicerina + Alcohol antiséptico al 70%. Contenido de agua máximo 30%. Adicionado con emulientes y humectantes.( Debe contar con registro INVIMA) | Litro | 0,003 litros por día por persona. | 0.72 | 13020.43 | 9374.71
Jabón líquido antibacterial (Agente limpiador 6%. Agente humectante 3%, PH 5,5 a 7,0.) | Litro | 0,005 litros por día por persona | 1.2 | 6624.92 | 7949.9
Hipoclorito de uso doméstico (Hipoclorito de sodio al 5%(NaOCl), solución acuosa, libre de partículas, de control bacteriológico y microbiológico) | Litro | 0,05 litros por cada litro de solución a 2500 ppm, para lavado rutinario. | 12 | 2631.51 | 31578.12
Tapabocas reutilizable en tela ( especificaciones de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y el documento soporte GIPS18 expedidos por el Ministerio de Salud.) | Unidad | 4 unidades por mes por persona | 32 | 3802.5 | 121680
Toalla De Manos Doblada En Z Blanca Hoja Doble 3 Fajos | Unidad | 120 unidades por mes por persona | 960 | 120.02 | 115219.2
COSTO DIRECTO INSUMOS IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19/MES = SUMATORIA (13) |  |  |  |  | 299790.65
Nota 1: Se reconocerá a los Contratistas solamente gastos de administración, sobre el valor a pagar por el ítem de la Implementación del Protocolo de Bioseguridad por COVID-19, según la especificación técnica y no se reconocerá imprevistos ni utilidad o algún otro costo.
Nota 2: Estos precios serán los valores máximos a reconocer, los cuales han sido obtenidos del Estudio de Mercado de la Secretaria de Agricultura del Departamento de Nariño. Los precios del listado estarán sujetos a modificaciones en caso de existir nuevos lineamientos por Colombia Compra Eficiente, insumos nuevos o que las condiciones locales no permitan conseguir estos precios.