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PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2


	Contrato:
	FDLSF-CIN-046-2019.

	Tipo de contrato:
	CONTRATO DE INTERVENTORIA

	Objeto del contrato:
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA QUE TIENE COMO OBJETO: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

	Fecha de suscripción: Plazo de ejecución: Valor total del contrato:
	08 de marzo de 2019
Diez (10) meses
$ 250.000.000

	Fecha de Inicio:
	20 de marzo de 2019

	Fecha de terminación inicial:
	19 de enero de 2020

	Suspensión No. 1
Plazo de la suspensión: Fecha inicial:
Fecha final:
Prorroga 1 a la suspensión: Plazo de la suspensión: Fecha inicial:
Fecha final
Prorroga No. 2 a la suspensión: Plazo de la suspensión:
Fecha inicial: Fecha final:
Fecha de reinicio:
Fecha final de ejecución:
	07 de enero de 2020
Tres (3) meses
07 de enero de 2020
6 de abril de 2020
3 de abril de 2020
Tres (3) meses
7 de abril de 2020
6 de julio de 2020
6 de julio de 2020
Un (1) mes y once (11) días. 7 de julio de 2020
17 de agosto de 2020
21 de agosto de 2020
2 de septiembre de 2020

	Prórroga No. 1
Fecha inicial: 
Fecha final:
	Dos (2) meses
3 de septiembre de 2020
2 de noviembre de 2020

	Suspensión No. 2
Plazo de la suspensión:
Fecha inicial: Fecha final:
Fecha de Reinicio:
	1 de noviembre de 2020
Dos (2) meses 
1 de noviembre de 2020
31 de diciembre 2020
1 de enero de 2021

	Prorroga No. 1 a la suspensión No. 2
Plazo de la suspensión: Fecha inicial:
Fecha final:
Fecha reinicio:





Prórroga No. 2 a la suspensión No. 2:
Plazo de la prorroga:
Fecha de inicio: 
Fecha final:
Prorroga No. 3 a la suspensión No. 3:
Plazo de la prorroga
Fecha de inicio:
Fecha final:
Fecha de reinicio:
Fecha final de ejecución:
	26 de diciembre de 2021
Dos (2) meses 
01 de enero de 2021
28 de febrero de 2021
1 de marzo de 2021
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1 de marzo de 2021
Seis (6) meses
1 de marzo de 2021
31 de agosto de 2021
1 de septiembre de 2021
26 de agosto de 2021
Treinta (30) días hábiles
1 de septiembre de 2021
8 de octubre de 2021
9 de octubre de 2021
9 de octubre de 2021

	Contratista:
	DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE
S.A.S 





DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO en su calidad de Alcalde Local del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE y LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO, en nombre y representación de DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE S.A.S., acuerdan mediante la plataforma SECOP II continuar con la suspensión de la ejecución del contrato N.º 46-2019, relacionado anteriormente, conforme a la justificación contenida en el documento denominado “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL”, así como los documentos soportes, los cuales hacen parte integral de este documento y de la presente modificación electrónica.

Nota: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.
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