PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 21/10/2021 |  |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | Yeisson Aris Parra Mosquera |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | N/A |
| CONTRATO No: | CO1.PCCNTR.2597726 DE 2021 |
| TIPO DE CONTRATO: | Mínima Cuantía |
| OBJETO: | Prestar servicios de actividades de promoción y prevención en salud para el suministro y aplicación de la vacuna antitetánica a los aprendices de género masculino del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. |
| VALOR: | $11.590.000 |
| CONTRATISTA: | SUPLIMED Hospitalario SAS |
| NIT: | 811031144 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 21 junio de 2021 |
| FECHA DE INICIO: | 29 junio de 2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Seis meses |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $11.590.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | $11.590.000 |
| PRÓRROGA No.: | N/A |
| ADICIÓN No.: | N/A |
| SUSPENSIÓN No.: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | Tres pagos cada uno por valor de $3.862.947 |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
| --- | --- | --- |
| 1. Ejecutar el objeto en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con la invitación y la propuesta presentada por el contratista. | El Centro de Formación programó seis (6) jornadas de vacunación para la aplicación de la vacuna antetetánica para la población masculina | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 2. Entregar los servicios con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, Oportunidad y calidad. | El contratista realizó las jornadas de vacunación programadas por el Centro de Formación | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 3. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor | El contratista realizó las jornadas de vacunación programadas por el Centro de Formación según los lineamientos establecidos | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a Hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades Competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | El contratista no reporta peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley | N/A |
| 5. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y Presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. | El Contratista acredita que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. | Documento firmado por la señora Luz Angela Ososrio Gallo, Revisora Fiscal de Sumplimed |
| 6. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. | El contratista no reporta novedades o anomalías | N/A |
| 7. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus Actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente. | No se tiene reporte que el contratista haya violado el manejo confiable de la información | N/A |
| 8. De conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. Por su parte, EL SENA se obliga a brindar el máximo de colaboración y apoyo al CONTRATISTA para la Correcta ejecución del objeto contratado, así como a pagar su valor en la forma pactada. Las demás obligaciones que sean del carácter de los bienes entregados, como resultado del presente proceso de contratación. | No se han presentado situaciones que indiquen que el contratista deba responder civil o penalmente | N/A |
| 9. El contratista se obliga a mantener al SENA indemne de cualquier reclamación provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista. | No se han presentado reclamaciones de terceros | N/A |
| 10. El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto de las normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección de los tres recursos agua, aire y suelo. | En las jornadas programadas el contratista cumple con las normas ambientales | Este requerimiento lo valida la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 11. El contratista, deberá constituir las garantías exigidas dentro de los dos días hábiles siguientes a la firma del contrato – aceptación de la oferta. | El contratista entrega las garantías en los tiempos establecidos | Polizas |
| 12. El contratista deberá prorrogar y/o adicionar las garantías, en la misma proporción de las prórrogas y/o adiciones que se le llegare hacer al contrato. | No se han realizado prorrogas o adiciones | N/A |
| 13. El contratista deberá proceder de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional a la Luz de la emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19 mediante Decreto 457 de Marzo 22 de 2020, los concordantes y subsiguientes, se hace necesario el acompañamiento y aplicación del mismo dentro del término de duración de la emergencia sanitaria por parte del futuro contratista en la ejecución del contrato en la medida de abordar, acompañar y proteger al personal que de acuerdo a las excepciones otorgadas por la ley deberán prestar sus servicios dentro del Centro. | En las jornadas se aplicaron las normas según lo establecido por el gobierno nacional | N/A |
| 14. Mantener los precios presentados en la propuesta, salvo cambios de fuerza mayor, o que sea requerido el cambio de precio o variación en las especificaciones técnicas de los elementos o productos finales a suministrar, previa solicitud y autorización por parte del SENA, lo anterior por necesidades del servicio. | El contratista no ha realizado variaciones en los precios presentados en la propuesta | Factura |
| 15. Contar con los permisos y licencias requeridas por la ley, en atención a la normatividad vigente, al igual de contar con un personal idóneo y calificado. | En la presentación de la propuesta se entregan los documentos establecidos por ley para la aplicación de vacunas, adicionalmente entregan las hojas de vida y soportes de lo(a)s auxiliares de enfermería que aplicaron las vacunas | Hojas de vida |
| 16. Obrar con diligencia en las gestiones encomendadas, asistiendo puntualmente y finalizando la totalidad de los eventos y/o jornadas masivas de atención a los aprendices, programados en desarrollo del objeto contractual. | El contratista realizó las actividades en cumplimiento de las jornadas establecidas. | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 17. Presentar listados con el control de atención en cada una de las jornadas evidenciando cada una de las actividades ejecutadas. | Tomar asistencia | Listados de asistencia |
| 18. Deberá contar con la habilitación expedida por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para la prestación de servicio de Vacunación, que garantice la administración del Inmunobiológicos y cumplimiento del esquema de vacunación definido para tal fin durante toda la ejecución del contrato. | Habilitación Suplimed como prestador de servicios en salud – vacunación | Registro |
| 19. La empresa proveedora deberá tener sitios de atención en caso de requerir el servicio en Medellín o el área Metropolitana del Valle de Aburra. | Suplimed tienen sitio de atención en la ciudad de Medellín con código de sede 0500109432 | N/A |
| 20. Cumplir con los procedimientos y condiciones que deben acatar los prestadores de servicios de salud, según normatividad vigente que los habilite para la prestación de servicios de vacunación extramural. | El contratista tiene habilitación como prestador de servicios en salud – vacunación | N/A |
| 21. La empresa se compromete en entregar al Equipo de Bienestar al Aprendiz el informe de vacunación, en cuanto a cuadros de control de esquema de vacuna, con los siguientes datos: Nombres completos del aprendiz, tipo de documento de identidad, edad, correo electrónico, teléfonos de contacto (fijo/celular), dosis aplicada; anexando evidencias fotográficas adjunta a esta la respectiva fecha del evento. | El contratrista entrega informe de vacunación con e reporte de los aprendices a los cuales se les aplica el biológico | Informe |
| 22. La empresa proveedora deberá contar con un coordinador general de cada jornada de vacunación y deberá proveer el número de profesionales requeridos, según la cantidad de biológicos a administrar. | Suplimed designa como coordinador a la señora Mónica Usma Sanchez, Directora Técnica | Directora designada |
| 23. La empresa proveedora deberá lograr y mantener las condiciones sanitarias y de bioseguridad adecuadas para el servicio prestado. | La entidad proveedora mantiene las condiciones sanitarias adecuadas como el adecuado lavado de manos por cada dos aprendices, el lavado de manos es realizado con jabón yodado, igual con el adecuado deposito de las jeringas, algodón, sobre de jeringas y las ampollas de las vacunas. | Condiciones sanitarias y de bioseguridad validades por la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 24. En las jornadas de vacunación el contratista debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. | El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad | Condiciones de bioseguridad validadas por la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 25. El contratista deberá entregar con cinco (5) días de anticipación a la primera jornada de aplicación de vacunas el protocolo de bioseguridad para la misma con el objetivo de ser revisada y aprobada por el personal competente en el Centro de Formación. | El contratista entrega el protocolo de bioseguridad | El protocolo es aprobado por el Centro de Formación |
| 26. El contratista deberá presentar el registro sanitario de INVIMA por cada uno de los biológicos ofertados. | Cada biológico tiene fecha de fabricación, vencimiento y el registro INVIMA correspondiente. | Condición de bioseguridad valida por la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 27. Para la administración de las vacunas el contratista deberá acreditar vacunadores con curso de vacunación y de formación principal auxiliar de enfermería o enfermera profesional. | El contratista entrega hojas de vida y soportes de dos (2) vacunadores con curso de vacunación y de formación principal auxiliar de enfermería | Hojas de vida y soportes según requerimientos |
| 28. Los vacunadores deberán contar con los EPP mínimos para la prestación con calidad del servicio, adicionalmente deben tener el curso de vacunación y experiencia mínima de seis (6) meses certificada en vacunación, la cual deberá ser enviada al supervisor del contrato ocho (8) días antes de la jornada de vacunación. | Los vacunadores contaban con los debidos elementos de protección personal, tapabocas, gorro quirúrgico y las batas desechables. El contratista entrega hojas de vida y soportes ciumpliendo con los rtequisitos establecidos | Condición de bioseguridad valida por la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. Hojas de vida y soportes |
| 29. El contratista deberá presentar un documento donde garantice la cadena de frio que soporta los biológicos antes y durante la jornada de vacunación extramural, lotes y fechas de vencimiento de los biológicos no inferior a un año, a partir del día del inicio del contrato. | El contratista envia formato de registro de temperatura extramural con el registro de dicha condición. Los vacunadores diligencia en el formato entregado por Suplimed para dejar la información de la cadena de frio que se toma con un termómetro, también se deja la fecha, hora y lote de las ampollas de Tétano | Este requerimiento lo valida la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 30. El contratista deberá especificar cómo será el almacenamiento y conservación de las vacunas durante la jornada de vacunación. | Para la conservación de las ampollas cuentan con unas neveras con pilas de hielo que ayuda a guardar el frio y así no perder la cadena de frio y que las dosis aplicar no sean las debidas. | Este requerimiento lo valida la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 31. El contratista debe prestar el servicio de vacunación en la sede indicada por el supervisor del contrato. (sede propia y/o en el Centro de Formación). | Las jornadas de vacunación se programaron y realizaron en la sede Pedregal del Centro de Formación en la ciudad de Medellín | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 32. El contratista debe suministrar las jeringas, algodón, agua destilada y todo lo necesario para la aplicación de la vacuna. | La entidad suministra las jeringas, el algodón, el agua estéril para realizar la adecuada limpieza del lugar de la punción y las curas para esa área. | Este requerimiento lo valida la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 33. El contratista deberá entregar a cada aprendiz vacunado, el respectivo carné de vacunación tramitado y reportado a la secretaria de salud. | Suplimed se encarga de entregar a cada aprendiz el carné de vacunas donde se puede evidenciar nombre completo, entidad que suministra la vacuna, la fecha, lote y el nombre del vacunador. | Este requerimiento lo valida la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 34. El contratista deberá realizar sensibilizaciones a los beneficiarios del servicio de las propiedades de los biológicos y posibles efectos adversos. | El vacunador brinda información sobre el proceso de vacunación, los beneficio, los efectos de la vacuna y los medios físicos que se puede aplicar e caso de presentar inflamación en el lugar de la punción. | Este requerimiento lo valida la auxiliar de enfermería del Área de Bienestar al Aprendiz quien acompaña todas las jornadas. |
| 35. La empresa proveedora se hará cargo de la disposición final, de los residuos biológicos que se generen en la prestación del servicio. | Reporte del formulario RH1 de agosto ante la Alcaldía Municipal | Reporte a través de formato |
| 36. El contratista deberá establecer el procedimiento a seguir para el manejo de residuos generados durante el proceso de vacunación; así mismo deberá entregar los comprobantes de recolección y certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos de cada una de las jornadas de vacunación realizadas en el centro y presentarlas posteriormente a más tardar 30 días posteriores a la jornada de vacunación. | Reporte del formulario RH1 de agosto ante la Alcaldía Municipal | Reporte a través de formato. PRF-IPS004 Protocolo Manejo de Residuos Extramurales. POV-IPS013 Protocolo de vacunación extramural. |
| 37. La empresa proveedora deberá contar en cada jornada de vacunación con personal logístico encargado de la digitación de los datos de cada aprendiz vacunado y la respectiva entrega del carné de vacunación y el apoyo para la distancia de seguridad requerida en la fila de espera. | El contratista asigna el logístico requerido para la jornada | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 38. El contratista debe ajustarse al cronograma de jornadas de aplicación de vacunas establecido por el Centro de Formación, el cual incluye la cantidad de vacunadores y logísticos requeridos para cada jornada. | El contratista se ajusta a las necesidades de personal requeridos por jornada | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 39. El contratista deberá desplazarse hasta la sede o subsedes del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, para la aplicación de la vacunación, según indicación de la supervisión del contrato. | Las jornadas de vacunación se realizaron en la sede Pedregal del Centro de Formación | 6 jornadas de vacunación, 282 unidades aplicadas |
| 40. El contratista deberá facturar solo por la vacuna efectivamente aplicada. | El contratista envia factura por 282 biológicos aplicadas | Factura electrónica MD102977 |
| 41. Las demás necesarias y conducentes para la correcta ejecución del objeto contractual. |  |  |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | No. de días ejecutados | % |
| 22/09/2021 | MD102797 | 3.470.000 | 3.470.000 | 8.120.000 | 29.94% | N/A | N/A |
| 21/10/2021 | MD102977 | 2.820.000 | 6.290.000 | 5.300.000 | 54.27% | N/A | N/A |

OBSERVACIONES

El contratista aplicó en siete jornadas de vacunación programadas las dosis a los aprendices que cumplen con los requerimientos para la aplicación de la vacuna antitetánica, para un total de 282 biológicos.

No existen procesos sancionatorios a la fecha.

Elaboró: Yeisson Aris Parra Mosquera, Profesional Bienestar al Aprendiz

.