## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - ALCALIDIA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISICA
OBJETO: CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL BARRIO VILLAS DE ARANJUEZ FASE 1, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicial el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo ser realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por la Alcaldia Local para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Validación de estudios de necesidades previos y revisiones permanentes de avances de los documentos relacionados. (Estudios Previos y Anexos Tecnicos, otros) de parte de los intervinientes del área técnica. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio de proyección de estudios técnicos | Firma de contrato con oferente ganador | Cuando se persiva o se evidencie alguna inconsistencia | Cada revisión de los documentos antes de adjudicación
2 | Especifico | Interno | Oficina de Contratación | Áreas jurídico/técnicas/financiera | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningun proponente | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. Alteración del plan de contratación asignado al área. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Revisión cuidadosa antes de oficializar los estudios de mercados, estudio del sector y analisis de condiciones técnicas, otros exigidas. Revisión puntual de los requerimientos necesidades de la Entidad a contratar, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio de Estudios Previos y otros documentos técnicos. | Adjudicación del contrato y firma entre las partes | Reuniones previa con el equipo formulador para determinar lineas de acción finales. | Permanente -Revisión de los documentos antes de adjudicación
3 | Especifíco | Externo | Ejecución | Juridico | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector. | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de una nueva normatividad eventualmente modificación en el aspecto económico que regula el contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Entidad | Inicio del contrato | Dentro del tiempo del cambio regulatorio. | Seguimiento permanente de la normatividad aplicable al sector. | Durante la etapa pre-contractual, contractual.
4 | Especifico | Interno | Contratación | Social y politicos | Incumplimiento de compromisos contractuales de orden cualitativo y cuantitativo por parte del Operador | Perdida de credibilidad por parte de la comunidad a los programas institucionales. Apertura de investigaciones de orden disciplinario, administrativo y fiscal. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Creación y consolidación de mecanismos de seguimiento y control de procesos contractuales al operador. Establecimiento de reuniones de avance, seguimiento y cumplimiento de metas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato por parte del operador | Finalización del contrato | Consolidar mecanismos de preveción, seguimiento permanente | Presentación de Informe mensual
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Baja participación de las organizaciones o de la comunidad y no se cumplan las vacantes de acuerdo al anexo tecnico | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El operador deberá garantizar la convocatoria y socializacion del proyecto ante la comunidad con el fin infomar y vincular a las organizaciones con o sin personeria juridica para que se inscriban y participen. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la fase convocatoria e inscripción | Contratacion de los estimulos ganadores. | Plan permanente durante el desarrollo de las todas las actividades | Periodicamente
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Incumplimiento por parte del operador al desembolsar los rubros economicos de cada una de las iniciativas ganadoras. | Perdida de credibilidad e interes de la comunidad- retraso en la ejecucion de las iniciativas | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista /Entidad | Validacion del estudio previo que contemple indicadores financieros que permitan contar con un operador logistico con capacidad financiera | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio de Estudios Previos y otros documentos técnicos. | Adjudicacion del contrato y seguimiento mensual | Plan permanente durante el desarrollo del contrato. | Periodicamente
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Perdida o robo de los recursos economicos ofrecidos a los estimulos comunitarios por parte de las organizaciones | Incumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en las iniciativas, afectación a los beneficiarios e incumplimiento de metas. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El operador debera garantizar a traves de los contratos que de a lugar, la adquision de poliza de cumplimiento por parte de las iniciativas comunitarias, que garantice la ejecucion y manejo adecuado de los recursos economicos. | 2 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Firma del contrato por parte del operador con las organizaciones comunitarias y polizas como respaldo. | No pueden definirse puede darse durante cualquier tiempo en la ejecución | Cuando se persiva o se evidencie alguna inconsistencia | Periodicamente
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Cambio de las condiciones sociales en el desarrollo de las iniciativas comunitarias | Alteraciones al orden público, condiciones climáticas y/o epidemiologicas | 3 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten las actividadesde acuerdo a las propuestas y/o validar las reglamentaciones dadas por el gobierno nacional o distrital. | 2 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | No pueden definirse puede darse durante cualquier tiempo en la ejecución | No pueden definirse puede darse durante cualquier tiempo en la ejecución | Cuando se presente alguna situacion que ponga en peligro la vida de las personas. | Periodicamente
9 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso. | Declaratoria desierta del proceso, o demandado | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Crear adendas Juridicas, otrosi modificatorios a tiempo. Supervisión permanente y regular con la oficina de contratación del FDLM | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | INICIO DE PLIEGOS DE CONDICIONES | Hasta terminado el proceso de Ejecución del Contrato. | Revsión general y Ajustes pertinentes antes de ser publicados los respectivos pliegos | Periódicamente
10 | General | Externo | Selección | Económico | Efectos económicos desfavorables ocasionados por los errores cometidos por los oferentes y futuro contratista en la elaboración de la propuesta. | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Análisis y requerimiento al proponente que oferte precios fuera de los rangos permitidos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | En el etapa de evaluación | Adjudicación del contrato | Verificación de la propuesta económica. | Una vez
11 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Que los elementos de Bioseguridad no cuenten con las características técnicas solicitadas | Incumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes y servicios contratados | 3 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | verificacion constante sobre el proceso de entrega en cada una de sus etapas | 2 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | A partir de la firma de acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación de las situaciones externas. | Permanente
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No brindar soporte oportuno para verificar el funcionamiento de los elementos de bioseguridad | Incumplimiento en la calidad de los bienes contratados | 3 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Al momento de la entrega verificar la garantia de los bienes requeridos | 2 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | A partir de la firma de acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación de las situaciones externas. | Permanente
13 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de oportunidad en la entrega y metodologia de los elementos de bioseguridad | Dificultades en la ejecución del objeto debido a la pandemia del COVID - 19 | 3 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas | 2 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | A partir de la firma de acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación de las situaciones externas. | Permanente
10 | General | Externo | Selección | Económico | Efectos económicos desfavorables ocasionados por los errores cometidos por los oferentes y futuro contratista en la elaboración de la propuesta. | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Análisis y requerimiento al proponente que oferte precios fuera de los rangos permitidos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | FDLM | En el etapa de evaluación | Adjudicación del contrato | Verificación de la propuesta económica. | Una vez