## MATRIZ
ESCOJA UNA OPCION SEGUN CORRESPONDA |  |  |  |  | DESCRIBIR SEGÚN TIPO DE RIESGO |  | ESCOJA UNA OPCION SEGUN CORRESPONDA |  |  |  | TRANSFERIR EL RIESGO (ESCOJA UNA OPCION SEGÚN CORESPONDA) | ACEPTAR EL RIESGO Y APLICAR TRATAMIENTO Y MONITOREO (ESCOJA UNA OPCION SEGÚN CORESPONDA) | [8 empty] | DETERMINAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ETAPAS DE APLICACIÓN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo (Segun Tabla CONPES) | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser impementados | Impacto despues del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revision
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Fenomenos de naturaleza (Ola invernal) | Retraso en el cronograma de trabajo y entrega de productos. | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3.MODERADO | 5 | Riesgo Medio 5 | CONTRATISTA (50%) Y ENTIDAD (50%) | Reprogramación de actividades. | 1.Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | INSIGNIFICANTE 2,3,4 | 2 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | SUPERVISOR/INTERVENTOR | Inmediato | 5 días despues | Observación, Trabajo de Campo | Diariamnete
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes del personal del contratista | Retraso en el cronograma de entrega del producto final. | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2.MENOR | 5 | Riesgo Medio 5 | CONTRATISTA (100%) Y ENTIDAD (0%) | Implementación de medidas de seguridad y formulación de procedimientos de verificación y control del cumplimiento de las normas al respecto. Remplazo del personal afectado. | 1.Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | INSIGNIFICANTE 2,3,4 | 2 | Riesgo Bajo 2,3,4 | NO | CONTRATISTA | Inmediato | 2 días depués | Observación, Trabajo de Campo | Diariamente
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | La proyección inadecuada de costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta que pueda afectar el equilibrio económico del contrato. | Deficiencia en la prestación del servico y practicas de menor calidad al beneficiario. Retraso en la actividades. | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4.MAYOR | 7 | Riesgo Alto 6,7 | CONTRATISTA (100%) Y ENTIDAD (0%) | Verificación del cumplimiento en la calidad de los productos ofrecidos en la propuesta del ejecutor y en el pliego de condiciones. | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | MENOR 5 | 4 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | CONTRATISTA | Inmediato | 5 días después | Observación-Trabajo de campo | Diariamente
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios en las tarifas que afecten el equilibrio económico del contrato. | Incumplimiento con las jornadas tal como estaban programadas inicialmente. | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4.MAYOR | 7 | Riesgo Alto 6,7 | CONTRATISTA (100%) Y ENTIDAD (0%) | Negociación de precios al mayoreo, tomar accciones acorde al plan de contigencia del ejecuctor. | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | INSIGNIFICANTE 2,3,4 | 4 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | CONTRATISTA | Inmediato | 5 días después | Observación-Trabajo de campo | Diariamente
5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Cesión del contrato por parte del contratista sin previa autorización. | Incumplimiento del contrato debido a inadecuada ejecución por parte del contratista. | 1.Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3.MODERADO | 4 | Riesgo Bajo 2, 3, 4 | CONTRATISTA (100%) Y ENTIDAD (0%) | Hacer efectivas las garantías que amparan el contrato, así como todas las demás acciones legales a que haya lugar. | 1.Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | INSIGNIFICANTE 2,3,4 | 2 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | CONTRATISTA | Inmediato | 5 días después | Seguimiento periódico de ejecución a través de los comités de seguimiento. | Semanalmente
6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Incumplimiento por parte de los proveedores subcontratados por el contratista (tiempo, calidad). | Errores, fallas, incumplimientos, ineficiencias o eventos con origen en, o derivados de subcontratos; alteración de planos, estudios o diseños no ejecutados. | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3.MODERADO | 6 | Riesgo Alto 6,7 | CONTRATISTA (100%) Y ENTIDAD (0%) | Hacer efectivas las garantías que amparan el contrato, así como todas las demás acciones legales a que haya lugar. | 1.Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | INSIGNIFICANTE 2,3,4 | 2 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | CONTRATISTA | Inmediato | 5 días después | Seguimiento periódico de ejecución a través de los comités de seguimiento. | Semanalmente
8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Inadecuado seguimiento en la ejecución de los topes presupuestales del contrato. | Sobrecostos. Incumplimiento en la entrega de productos. | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4.MAYOR | 7 | Riesgo Alto 6,7 | CONTRATISTA (75%) Y ENTIDAD (25%) | Implementar planes de contingencia y/o sanciones, si hay lugar a las mismas. | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | MENOR 5 | 4 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | SUPERVISOR/INTERVENTOR | Inmediato | 5 días después | Requerir permanentemente informes de control presupuestal. | Diariamente
9 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento total, parcial o de calidad del contratista en el suministro de bienes objeto del contrato. | Deficiencia en la prestación del servico y practicas de menor calidad al beneficiario. | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4.MAYOR | 7 | Riesgo Alto 6,7 | CONTRATISTA (100%) Y ENTIDAD (0%) | Implementar planes de contingencia, planes de mejoramiento y/o sanciones, si hay lugar a las mismas. | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | MENOR 5 | 4 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | CONTRATISTA | Inmediato | 5 días después | Seguimiento periódico de ejecución a través de los comités de seguimiento. | Semanalmente
10 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demora en la aprobación de artes finales | Retraso en el cronograma de entrega de los productos | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4.MAYOR | 7 | Riesgo Alto 6,7 | CONTRATISTA (50%) Y ENTIDAD (50%) | Reprogramación de actividades. | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | MENOR 5 | 4 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SÍ | SUPERVISOR/INTERVENTOR | Inmediato | 5 días después | Seguimiento periódico de ejecución a través de los comités de seguimiento. Contacto permanente con la oficina de prensa para hacer seguimiento a la aprobación de las piezas. | Diariamente
[9 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO |  |  | 1.Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1.INSIGNIFICANTE | 1,2, 3, 4 | Riesgo Bajo 2, 3, 4 | CONTRATISTA |  | 1.Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | INSIGNIFICANTE 2,3,4 | 2, 3, 4 | Riesgo Bajo 2,3,4 | SI Y EL PORQUE | SUPERVISOR/INTERVENTOR | dd/mm/aa/ | dd/mm/aa/
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO |  |  | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2.MENOR | 5 | Riesgo Medio 5 | ENTIDAD CONTRATANTE (FDLCH) |  | 2.Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | MENOR 5 | 5 | Riesgo Medio 5 | NO Y EL PORQUE | CONTRATISTA
3 |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL |  |  | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3.MODERADO | 6, 7 | Riesgo Alto 6,7 | CONTRATISTA (%) Y ENTIDAD (%) |  | 3.Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | MODERADO 6,7 | 6, 7 | Riesgo Alto 6,7 |  | FUNCIONARIO DE PLANEACION
4 |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO |  |  | 4.Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4.MAYOR | 8, 9, 10 | Riesgo Extremo 8,9,10 |  |  | 4.Probable (Probablemente va a ocurrir) | MAYOR 8,9 | 8, 9, 10 | Riesgo Extremo 8,9,10
5 |  |  |  | REGULATORIO |  |  | 5.Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5.CATATRÓFICO |  |  |  |  | 5.Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | CATATRÓFICO 10
6 |  |  |  | DE LA NATURALEZA
7 |  |  |  | AMBIENTALES
8 |  |  |  | TECNOLÓGICOS
9
10

## PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr la ejecución del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan mas del uno (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco(5%) y el quince (15%) por ciento | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta (30%) por ciento
| INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATATRÓFICO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr la ejecución del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco(5%) y el quince (15%) por ciento | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta (30%) por ciento
| CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATATRÓFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORÍA
CATEGORÍA DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
2, 3, 4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6, 7 | Riesgo Alto
8, 9, 10 | Riesgo Extremo

## POSIBLES TRATAMIENTOS
POSIBLES TRATAMIENTOS Y CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS SEGÚN EL RIESGO ESTABLECIDO
Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo
Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error
Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, de la totalidad de la informacion tecnica, al momento de la publicación de dichos documentos en el SECOP
Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por incumplimientos, omisiones, etc.
Establecer claramente en el Pliego de Condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista
Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato se debe realizar un seguimiento permanente a al cumplimiento de las condiciones del contrato
Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones reltivas al objeto contractual
Establecer con claridad en los documentos del proceso de contratación, la posibilidad de ocurrencia de acontecimientos imprevisibles y su asunción por parte del contratista
Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo
Determinar un plazo prudencial para la verificacion de las vigencias de las pólizas por parte del supervisor del contrato.
Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista