## PLAN DE TRABAJO
Plan de trabajo
Objeto: Realizar actividades de promoción y prevención para fortalecer la vigilancia epidemiológica de la intoxicación por el uso de sustancias químicas usadas en minería aurífera (mercurio) en el Municipio .
Actividad | Unidad de medida | Entregable | Cantidad | Indicador | Fuente de verificacion | Responsable | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3
[7 empty] | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.Elaboración censo de sujetos sanitarios, entables mineros, los comercializadores de oro en el municipio, donde se incluyan variables de población, ambiente, seguridad social, economía y priorizar los riesgos que sean más sensibles a cada una de ellas a fin de proceder a su intervención | Censo | censo sanitario elaborado en el formato establecido, registro fotográfico. | 1 | (censo de sujetos sanitario elaborado/ceso de sujetos sanitarios proyectado)*100 | formato de censo diligenciado, evidencia fotografica. | bar: semana 4
2. Caracterización de la población en riesgo a través del mapeo. | Mapeo | Mapa de la población en riesgo. | 1 | (mapa de la poblacion en riesgo elaborado/mapa de la proyeccion en riesgo proyectado)*100 | Mapa de la población en riesgo. | bar: semana 2
3. Aplicación y sistematización de encuestas dispuestas para la población objeto del análisis y diligenciamiento de la base de datos sistematizada, depuradas y estandarizadas con todos los campos diligenciados. | Encuestas, Base de datos. | Consentimiento informado, encuesta de ingreso al estudio, registro fotográfico. | 150 encuestas y 1 base de datos. | (N° de ecuestas realizadas/ N° de encuestas proyectadas)*100 | Consentimiento informado, encuesta de ingreso al estudio, registro fotográfico. | bar: semana 3 to semana 1
4. Toma de (150) muestras de orina en la población expuesta para monitorear los niveles de mercurio. | Muestra | Resultado de la muestra, registro fotográfico, | 150 | (N° de muestras realizadas/ N° de muestras proyectadas)*100 | Resultado de la muestra, registro fotográfico, | bar: semana 3 to semana 1
5. Toma de muestra para determinar el grado de contaminación de niveles de mercurio en veinte (20) muestras de agua para el consumo humano. | Muestra | Resultado de la muestra, registro fotográfico. | 20 | (N° de muestras realizadas/ N° de muestras proyectadas)*100 | Resultado de la muestra, registro fotográfico. | bar: semana 3 to semana 1
6. Toma de muestra para determinar el grado de contaminación de niveles de mercurio en veinte (20) muestras de pescado. | Muestra | Resultado de la muestra, registro fotográfico. | 20 | (N° de muestras realizadas/ N° de muestras proyectadas)*100 | Resultado de la muestra, registro fotográfico. | bar: semana 4 to semana 1
7. Realizar (15) acciones y actividades de información, educación y comunicación – IEC, haciendo énfasis en el goce de un ambiente sano, de vida saludable, producción limpia y sostenible (6 talleres, 6 charlas, 3 dialogo de saberes) | Acciones IEC | Listado de asistencia, registro fotográfico, formato acta de actividad de IEC | 15 | (N° de acciones de IEC realizadas/ N° de acciones de IEC proyectadas)*100 | Listado de asistencia, registro fotográfico, formato acta de actividad de IEC | bar: semana 3 to semana 4; semana 2; semana 4
8. Reuniones de concertación para la operatividad de la Mesa Ambiental Minera, con los diferentes sectores. | Reunión | Propuesta de conformación mesa ambiental minera, Listados de asistencia, registro fotográfico. | 5 | (N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones proyectadas)*100 | Propuesta de conformación mesa ambiental minera, Listados de asistencia, registro fotográfico. | bar: semana 3; semana 1; semana 3; semana 2; semana 4
Firma del representante legal

## MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
Matriz de cumplimiento
Objeto: Realizar actividades de promoción y prevención para fortalecer la vigilancia epidemiológica de la intoxicación por el uso de sustancias químicas usadas en minería aurífera (mercurio) en el Municipio .
Actividad | Unidad de medida | Entregable | Cantidad | Indicador | Fuente de verificacion | Responsable | Mediciones de avance (%) |  | Evidencias | Observaciones
[7 empty] | 1. | 2.
1.Elaboración censo de sujetos sanitarios, entables mineros, los comercializadores de oro en el municipio, donde se incluyan variables de población, ambiente, seguridad social, economía y priorizar los riesgos que sean más sensibles a cada una de ellas a fin de proceder a su intervención | Censo | censo sanitario elaborado en el formato establecido, registro fotográfico. | 1 | (censo de sujetos sanitario elaborado/ceso de sujetos sanitarios proyectado)*100 | formato de censo diligenciado, evidencia fotografica.
2. Caracterización de la población en riesgo a través del mapeo. | Mapeo | Mapa de la población en riesgo. | 1 | (mapa de la poblacion en riesgo elaborado/mapa de la proyeccion en riesgo proyectado)*100 | Mapa de la población en riesgo.
3. Aplicación y sistematización de encuestas dispuestas para la población objeto del análisis y diligenciamiento de la base de datos sistematizada, depuradas y estandarizadas con todos los campos diligenciados. | Encuestas, Base de datos. | Consentimiento informado, encuesta de ingreso al estudio, registro fotográfico. | 150 encuestas y 1 base de datos. | (N° de ecuestas realizadas/ N° de encuestas proyectadas)*100 | Consentimiento informado, encuesta de ingreso al estudio, registro fotográfico.
4. Toma de (150) muestras de orina en la población expuesta para monitorear los niveles de mercurio. | Muestra | Resultado de la muestra, registro fotográfico, | 150 | (N° de muestras realizadas/ N° de muestras proyectadas)*100 | Resultado de la muestra, registro fotográfico,
5. Toma de muestra para determinar el grado de contaminación de niveles de mercurio en veinte (20) muestras de agua para el consumo humano. | Muestra | Resultado de la muestra, registro fotográfico. | 20 | (N° de muestras realizadas/ N° de muestras proyectadas)*100 | Resultado de la muestra, registro fotográfico.
6. Toma de muestra para determinar el grado de contaminación de niveles de mercurio en veinte (20) muestras de pescado. | Muestra | Resultado de la muestra, registro fotográfico. | 20 | (N° de muestras realizadas/ N° de muestras proyectadas)*100 | Resultado de la muestra, registro fotográfico.
7. Realizar (15) acciones y actividades de información, educación y comunicación – IEC, haciendo énfasis en el goce de un ambiente sano, de vida saludable, producción limpia y sostenible (6 talleres, 6 charlas, 3 dialogo de saberes) | Acciones IEC | Listado de asistencia, registro fotográfico, formato acta de actividad de IEC | 15 | (N° de acciones de IEC realizadas/ N° de acciones de IEC proyectadas)*100 | Listado de asistencia, registro fotográfico, formato acta de actividad de IEC
8. Reuniones de concertación para la operatividad de la Mesa Ambiental Minera, con los diferentes sectores. | Reunión | Propuesta de conformación mesa ambiental minera, Listados de asistencia, registro fotográfico. | 5 | (N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones proyectadas)*100 | Propuesta de conformación mesa ambiental minera, Listados de asistencia, registro fotográfico.
Firma del representante legal