## Hoja1
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
PROCESO FDLK-SAMC-8-2021
No | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA |  | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | ENTIDAD | PROPONENETE ADJUDICATARIO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Diciembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa precontractual
2 | El estudio de mercado presenta dificultades en la identificación de la oferta y demanda del mercado respectivo debido a factores externos. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual 2. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa precontractual
3 | El presupuesto asignado no corresponde a los precios del mercado de acuerdo a las necesidades requeridas. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar los oferentes que hicieron parte del Estudio de Mercado | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa precontractual
4 | La descripción del bien o servicio a contratar no es claro o no contiene las especificaciones y detalles necesarios para presentar una oferta real y acomodada de acuerdo a los precios del mercado | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa precontractual
5 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa precontractual
6 | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | 1. Pérdidas económicas para el contratista. | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa precontractual
7 | Riesgo de ofertas artificialmente bajas o el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Solicitar las fichas tecnicas de los productos y serrvicios a adquirir | Durante la etapa de selección
8 | Error involuntario en la aplicación de formulas para la evaluacion economica y/o financiera. | 1. Adjudicar erradamente el contrato. 2. Demora en la adjudicacion por reprocesos en la actividad de selección | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 3 | 5 | 8 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un flitro adicional de revisión | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | REVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS | Durante la etapa de selección
9 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes. | 1. Posible nulidad del contrato. | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 1 | 5 | 6 | RIESGO MEDIO | 90% | 10% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa de selección
10 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 1. Posible nulidad del contrato. | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 90% | 10% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa de selección
11 | No presentación de propuestas o la No Habilitación de las allegadas, al no establecer de forma apropiada, los Requisitos Habilitantes para el proceso de contratación | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | 50% | 50% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar las revisiones necesarias en el proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Revisiones de los documentos de parte de los profesionales Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa de selección
12 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no firma del contrato. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Septiembre del 2021 | Noviembre 2021 | Realizar el seguimiento para firmas en tiempos oportunos | Durante la etapa de selección
13 | Incumplimiento en los tiempos de la publicación del registro presupuestal del contrato. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y cronogramas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Noviembre 2021 | Diciemrbe 2021 | Realizar la expedicion del CRP en tiempos oportunos | Durante la etapa de selección
14 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna. | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y cronogramas y dar oportuna respuesta a observaciones a terceros | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Noviembre 2021 | Diciemrbe 2021 | Seguimiento y repuestas en tiempos oportunos a los reclamos de los terceros | Durante la etapa de selección
15 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Noviembre 2021 | Diciemrbe 2021 | Solicitud y seguimiento al contratista para la entrega oportuna de las pólizas que se requieren | Duerante la etapa de ejecución
16 | Cambios en las Especificaciones Técnicas y/o descripción del bien o servicio, por versión del mismo o sus equivalentes. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 100% | 0% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el Estudio de Mercado de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Seguimiento permanente en actividades y obligaciones en el contrato | Mensual
17 | Cambio de los profesionales a quien se les otrogo puntage sin cumplimiento de perfil | 1. Incumplimiento de contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Dejar en el pliego de condiciones el procedimiento en comité para soliictud de cambio de personal del contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | POR CADA SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL | Durante la ejecucion y supervisión.
18 | Dificultad en consecucion de mano de obra para reemplazo y/o cambio del personal requerido | afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | EVITAR EL RIESGO | Hojas de vida de back up - Banco de Hojas de Vida de la Entidad | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Comites mensuales de proyecto | Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
19 | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Verificar los documentos correspondientes de aficliacion a ARP y Salud. Entregar normas de seguridad de cada uno de los puntos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Seguimiento permanente en actividades y obligaciones en el contrato | Mensual
20 | Contagio por el nuevo Coronavirus SARSV-2. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 50% | 50% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Verificar los documentos correspondientes de aficliacion a ARP y Salud. Verificar normas de seguridad de cada uno de los puntos, Protocolos de Bioseguridad establecidos y control de su estricto cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | Permanente
21 | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | 1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución. | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Seguimiento permanente en actividades y obligaciones en el contrato | Mensual
22 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 70% | 30% | EVITAR EL RIESGO | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión Area de Contratación | Julio del 2022 | Julio del 2022 | Seguimiento permanente en cronograma | Mensual
23 | No realizar la respectiva prorroga o extension del contrato (si es necesaria) para el cumplimiento total del contrato. | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 80% | 20% | EVITAR EL RIESGO | Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de las obligaciones del contratista y control del contrato | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión Area de Contratación | Junio 2022 | Julio del 2022 | Seguimiento permanente en cronograma | Mensual
24 | No iniciar los procesos administrativos de imposicion de multas, sanciones, o incumplimiento de manera oportuna | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | 100% | 0% | ACEPTAR EL RIESGO | Iniciar los procesos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Mensual
25 | No entregar los informes correspondientes al avance para el respectivo tramite de pago. | 1. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad por falta de recursos de parte del contratista. 2. Insatisfacción del personal que labora para la empresa | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | EVITAR EL RIESGO | Verificación y seguimiento por parte del apoyo a la supervisión a la obligación especifica que indica la entrega de informes mensuales para el respectivo pago | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Mensual
26 | Pérdida de elementos por robo de los mismos, antes o durante la ejecución y entrega de los mismos a la Alcaldía Local de KENNEDY. | 1. Daños ocasionados a terceros. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 2 | 3 | 5 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | EVITAR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento., el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia en las sedes donde se preste el servicio | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Revision de supervision a atrves de inventarios aleatorios de bienes a su cargo | Mensualmente durante la ejecucion
27 | Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas | Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | TRANSFERIR EL RIESGO | Planes de Contingencia, reestructura el cronograma. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Ejecutor contratista Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Revision de supervision a traves de cronograma de ejecución | Durante la ejecucion y supervisión.
28 | Eventuales fallas en las telecomunicaciones, suspension de servicios públicos, advenimiento de nuevas tecnologias o estandares que deben ser tenidos encuenta para ejecución del contrato así como la obsolecencia tecnológica. | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor Apoyo a la Supervisión | Noviembre 2021 | Julio del 2022 | Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades y acciones desarrolladas en el marco de la ejecución del contrato | Mensual
Elaborado de acuerdo al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente
AGOSTO 2021
| Proyectó: |  |  | Cargo |  |  | Firma
| MILENA ARDILA |  |  | Profesional de Planeacion
| Revisó/Aprobó: |  |  | Cargo |  |  | Firma
| PILAR MUJICA |  |  | Corodinadora de Planeacion

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | RIESGO MEDIO |  | ACEPTAR EL RIESGO
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | RIESGO BAJO |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  |  | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO
NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS

## Hoja3 (hidden)
ÍTEM | TARIFA DE DESCUENTO | VALOR ESTIMADO
|  | 8400000000 | 6225500000
Impuesto 4x1000 | 0.52% | 43680000 |  | 43680000 | 32372600
ICA-RETEICA | 0.89% | 74760000 |  | 74760000 | 55406950
Retefuente | 1.3% | 109200000 |  | 109200000 | 80931500
Contribución Especial | 6.48% | 544320000 |  | 544320000 | 403412400
Retención CREE | 0.78% | 65520000 |  | 65520000 | 48558900
TOTAL DESCUENTOS |  | 837480000 |  | 837480000 | 620682350
22000000
|  |  | 4% | 880000
|  |  | PO MIL | 22000
|  |  | 13.8 | 303600
1183600
|  |  | 21000000 | 10 | 39900
|  |  | 40000 | 1.905%
210000
21000