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.MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
[image: ]
DIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE –CENAC- ESPECIALIZADA DE INGENIEROS  
	NIT: 830.087.443-4

MODIFICATORIO No 01  DEL CONTRATO No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018

Entre los suscritos a saber, de una parte, el señor MAYOR ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.297.013 expedida en Ibagué, quien obra en nombre y representación del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS con Nit No. 830.087.443-4, en su calidad de CONTRATANTE, de conformidad con la Resolución de Delegación No.4519 del 27 de Mayo de 2016  del Ministerio de Defensa Nacional, quien en el curso de este documento se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra parte, Y “CENAC INGENIEROS”  ORION CONIC SAS  IDENTIFICADO CON NIT: 900201461-1, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No. 1 DEL CONTRATO  DE OBRA No.272-CENAC-INGENIEROS-2018, previas las siguientes: 

a) Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA “CENAC INGENIEROS” Y  ORION CONIC SAS  IDENTIFICADO CON NIT: 900201461-1,  suscribieron el CONTRATO DE OBRA No. 272-CENAC INGENIEROS-2018, el día trece (13) de Marzo de 2018.

b) Que el objeto del  CONTRATO DE OBRA No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018, es realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO.

c) Que  el valor del  CONTRATO DE OBRA No.272-CENAC-INGENIEROS-2018,  es por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS (245.106.568,09) MCTE AIU Y IVA INCLUIDO, respaldado mediante según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 37418 de fecha 1 Febrero 2018 bajo el rubro presupuestal C-1502-0100-11 por concepto de MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES - UNIDADES DEL EJERCITO, recurso 11  expedido por el Jefe de Presupuesto de CENAC INGENIEROS.

d) Que el día veintisiete (27) de Agosto de 2018 por medio de oficio el señor representante legal  del ORION CONIC SAS, entrega a la interventoría SAMUEL RAMÍREZ DE LA HOZ la documentación pertinente para la inclusión de 32 ítems no previstos para el contrato de obra, los cuales son los siguientes:

	23
	 
	ITEMS NO PREVISTOS
	 

	23.1
	P-1.5
	EXCAVACION MANUAL DE MATERIALES HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero
	m3

	23.2
	P-1.156
	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.)
	ml

	23.3
	P. 1.21
	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m

	23.4
	P-1.147
	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	m

	23.5
	P-1.149
	DEMOLICIÓN DE CARCAMO EN  CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	m

	23.6
	S-3.29
	TUBERIA PVC-S  4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	m

	23.7
	S-3.28
	TUBERIA PVC-S  3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	m

	23.8
	S-3.27
	TUBERIA PVC-S  2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	m

	23.9
	S-3.280
	SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S   3".
	und

	23.10
	H-7.24
	TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación  y accesorios).
	m

	23.11
	H-7.25
	TUBERIA PVC-P  RDE 21  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación  y accesorios).
	m

	23.12
	H-7B.15
	APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 1" A 2"
	m

	23.13
	S-3.74
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m.  H=0.25 m con rejilla en angulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en angulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 )
	m

	23.14
	ME-17.60
	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 mm. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).
	m2

	23.15
	CE-18.7
	CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362PX Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) 
	und

	23.16
	S-3.79
	REJILLA  Aluminio  4" x 3"  con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	und

	23.17
	S-3.282
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SANITARIO EN PVC-S   4".
	und

	23.18
	PB-4.23
	RECEBO COMUN, Base granular para obras menores  (Extendido y compactado )
	m3

	23.19
	EC-5.5
	MALLA ELECTROSOLDADA M-106  Q-3Φ  4.5 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).
	kg

	23.20
	EC-5.16
	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi  E=0.10 m ( Sin refuerzo )
	m3

	23.21
	S-3.6
	MARCO Y TAPA DE INSPECCION DE 1,00 X 1,00 m (marco angulo de 2 1/2 x 2 1/2" 3/16 tapa reforzada en platina de 3" 3/16 con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm)
	und

	23.22
	PA-12.86A
	GUARDAESCOBAS - PIEZAS COMPLEMENTARIAS LOSETA INDUSTRIAL ZOCALO SANITARIO 24,5x9x9cm. INCLUYE ESQUINEROS INTERNOS Y EXTERNOS, COLOR SAHARA, REF. RF-70 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE JUNTA EPOXICA 100 Y PEGANTE)
	ml

	23.23
	PR-9.1
	PAÑETE LISO MURO 1:3 INTERIOR (incluye filos y dilataciones)
	m2

	23.24
	PI-19.12
	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones)
	m2 

	23.25
	CR-11.44
	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).
	m2

	23.26
	CR-11.47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO 
	m2 

	23.27
	CR-11.48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.
	m2

	23.28
	IE-8-318
	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m
	und

	23.29
	IE-8.1080
	SALIDA BIFASICA EN TUBERIA CONDUIT  PVC 3/4", CABLE No 10 AWG THHN-THWN 90°C. APROX 10 m
	und 

	23.30
	MOA-27,36
	MESA DE PREPARACION DE 3,90 ml, en acero inoxidable, con salpicadero h=12 cm en puntos de contacto con la pared, TAPA EN ACERO INOX CAL. 16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doblada hacia abajo en forma de baston de 7.5 cm, entrepaño en acero inox cal.18, reforzado inferiormente con travesañoslongitudinales y transversales y tubo en acero inox de diametro1 1/4" provistas de bases de ajuste de nivel. Segun detalle.
	Und

	23.31
	MOA-27,67
	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE TRABAJO CON 2 POCETAS: Estructura e tubo en acero inoxidable de TAPA Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLE, y entrepaño en acero inoxidable , dimensiones 3,05 X 60cm x 90cm, Salpicadero en acero inoxidable cal.16 h=12cm , tapa en acero inoxidable cal.16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doble hacia abajo en forma de baston 7,5 cm , poceta de 0,50  x 0,50 x 0,25 mts. profundidad  provista cada una de un mezclador tipo vertical y sifón tipo industrial en PVC de 2" de diametro, tapón de limpieza refuerzo en acero ioxidable cal. 20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, tubo en acero inoxidable de 1 1/4" de diametro bases ajustables a nivel.(Según detalle)
	und

	23.32
	ONP 1
	PISO ANTIDESLIZANTE LOSETA SAHARA CUADRADA O SIMILAR Dimensiones 30,5 cm X 30,5cm X 1,2 cm. (Incluye boquilla y pegante)
	m2




e) Que el día tres (03) de Septiembre de 2018 por medio de oficio el señor representante SAMUEL RAMIRES DE LA HOZ, entrega a la CENAC Ingenieros la documentación aportada por el contratista para desarrollar los tramites pertinentes ante el COING para la aprobación de los treinta y dos (32) ítems no previstos del contrato.

f) Que el día diez (10) de septiembre de 2018, mediante comunicado No. 20184415115883 - el Centro de Costos del Comando de Ingenieros, realiza ocho (08) observaciones a los APUS presentados con el fin de subsanarlos y proceder con la inclusión de los ítems anteriormente expuestos. Como se puede evidenciar a continuación:
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g) Que el día doce (13) de Septiembre de 2018 el señor representante legal de la interventoría SAMUEL RAMÍREZ DE LA HOZ y CENAC Ingenieros recomienda la inclusión de 32 ítems no previstos de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el Centro De Costos Del Comando De Ingenieros y solicita  la modificatorio al contrato de obra 272 del 2018.

h) Se hace necesario realizar modificaciones en los ítems  no previstos del CONTRATO DE OBRA No.272-CENAC-INGENIEROS-2018, cuyo objeto es  realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO.

i) Que la anterior solicitud realizada al Señor MAYOR ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ, quien actúa en su carácter de Oficial de Contratación  y  Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable  CENAC  Ingenieros, encuentra viable la realización del modificatorio No 01 del  CONTRATO No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018.

j) Que la presente modificación se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el saldo del valor del contrato aún no se ha efectuado, la duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto dentro del plazo de duración se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc.

k) Que quienes suscriben la presente MODIFICACION No.01/2018, se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente modificatorio. 

l) Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente MODIFICACION No.01/2018 CONTRATO No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018, el cual se modifica en los siguientes términos:

m) CLÁUSULA PRIMERA.-: ADICIÓNESE    los ítem no previstos del contrato 332-2018, cuyo objeto es  realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO, quedando de la siguiente manera:

	ITEM 
	COD. 
	ACTIVIDADES 
	UND. 

	1
	P-1 
	PRELIMINARES
	 

	 
	 
	DEMOLICIONES
	 

	1.1 
	P-1.50 
	DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros). 
	m2 

	1.2 
	P-1.20 
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) 
	m2 

	 
	 
	DESMONTES
	 

	1.3 
	P-1.29 
	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). 
	m2 

	1.4 
	P-1.31 
	DESMONTE DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado). 
	m2 

	1.5 
	P-1.36 
	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). 
	und 

	1.6 
	P-1.56
	DESMONTE ALERO EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO Y ESTRUCTURA EN TUBULARES METÁLICOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	m2 

	1.7
	P-1.72 
	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado). 
	m2

	1.8
	 P-1.202
	DESMONTE MARMITAS (INCLUYE RETIRO E INSTALACION CON CHAZOS AL PISO TRANSPORTE, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	und 

	 
	 
	MANTENIMIENTO
	 

	1.9 
	P-1.58
	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).
	m2 

	1.10 
	P-1.67A
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)
	m2 

	1.11 
	P-1.70 
	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). 
	und 

	1.12 
	P-1.71 
	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). 
	m

	1.13 
	P-1.92 
	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero. 
	m 

	1.14
	P-1.93
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).
	m2 

	 
	 
	TOTAL PRELIMINARES
	 

	8
	IE-8
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 

	 
	 
	CONTROL DE ILUMINACIÓN
	 

	8.1
	IE-8.1159
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m
	und 

	8.2 
	IE-8.1165 
	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m 
	und 

	 
	 
	ILUMINACION INTERIOR - HERMÉTICAS LED
	 

	8.3 
	IE-8.1581
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garatía de  5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
	und 

	 
	 
	ILUMINACION INTERIOR - PANELES REDONDOS LED
	 

	8.4 
	IE-8.394
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 14 W, Temperatura de Color 6000K (±10%), LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 1500Lm (±10%), Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	und 

	8.5 
	IE-8.395
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 21 W, Temperatura de Color 6000K (±10%), LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 2200Lm (±10%), Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	und 

	 
	 
	ILUMINACION EXTERIOR - APLIQUE LED
	 

	8.6 
	IE-8.577
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE RAP REDONDO/ OVAL HIGH LIGTHS IP 65 EQUIVALENTE O DE CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES DE INCRUSTAR EN PARED, CUERPO EN POLICARBONATO Y VIDRIO OPALIZADO, USO INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE BOMBILLA LED DE 8,5 W A 120 V O SOCKET E27, DIMENSIONES: 28 X 18 X 11 cm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
	und 

	 
	 
	SALIDAS CONTROL DE VELOCIDADES
	 

	8.7 
	IE-8.1157
	SALIDA CONTROL VELOCIDADES VENTILADOR DE TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. Prom 5 m
	und 

	 
	 
	SALIDAS ILUMINACION
	 

	8.8 
	IE-8.1140 
	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 AWG prom 6 m 
	und 

	 
	 
	SALIDAS VENTILADOR EN TECHO
	 

	8.9 
	IE-8.1151 
	SALIDA VENTILADOR EN TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 AWG prom 6 m 
	und 

	 
	 
	VENTILADORES
	 

	8.10 
	IE-8.372 
	VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK 
	und

	 
	 
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
	 

	10
	CB-10 
	CUBIERTAS
	 

	 
	 
	PERFILERIA Y ESTRUCTURA METALICA
	 

	10.1
	CB-10.10
	LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
	m 

	 
	 
	TEJAS Y ACCESORIOS
	 

	10.2 
	CB-10.36 
	TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) 
	m2 

	10.3 
	CB-10.64 
	CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) 
	m 

	 
	 
	IMPERMEABILIZACIONES
	 

	10.4 
	CB-10.122 
	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto 600 XT 3mm. Para terrazas transmisible. Incluye media cañas, remates y emulsion asfaltica) 
	m2 

	 
	 
	TOTAL CUBIERTAS
	 

	11
	CR-11 
	CIELO RASOS
	 

	11.1 
	CR-11.7
	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura.
	m2 

	11.2
	CR-11.20
	TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL 0,60 X 0,60 mt. (Refuerzos en perfilería metálica, Cal .24-26, marco en ángulo perimetral . Incluye tres (3) manos de pintura.
	und 

	11.3 
	CR-11.27
	ALERO PARA CUBIERTA FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura
	m 

	 
	 
	TOTAL CIELO RASO
	 

	12
	PA-12 
	PISOS - ACABADOS
	 

	 
	 
	ALISTADOS
	 

	12.1 
	PA-12.1 
	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m 
	m2 

	 
	 
	CERAMICAS
	 

	12.2 
	PA-12.9 
	CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y pegante) 
	m2 

	12.3
	PA-12.41
	GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Stone h = 10 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega.)
	m 

	 
	 
	BALDOSAS DE GRANO DE MARMOL -GRANITO FUNDIDIO Y GRAVILLAS
	 

	 
	 
	PISOS EN MADERA Y OTROS
	 

	12.4 
	PA-12.212
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (MORTERO DE TRES COMPONENTES, DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, RICO EN RESINA,DE COLOR MATE,FACIL DE APLICAR CON LLANA, CON BASE EN POLIURETANO DISPERSO EN AGUA, CEMENTO Y AGREGADOS. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASION, AL IMPACTO, AL ATAQUE QUIMICO Y OTRAS AGRESIONES FISICAS. SUPERFICIE CON TEXTURA SEMILISA QUE DA UNA MODERADA RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE. PUEDE TENER UN RIEGO DE ARENA EN LA SUPERFICIE HUMEDA PARA AUMENTAR LA TEXTURA DE LA SUPERFICIE. SE APLICA EN UN ESPESOR ENTRE 6 Y 9 MM (1/4 A 3/8 DE PULGADA).
	m2 

	 
	 
	TOTAL PISO Y ACABADOS
	 

	13
	E-13 
	ENCHAPES Y ACCESORIOS
	 

	 
	 
	ENCHAPES DE PARED
	 

	13.1 
	E-13.4 
	CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla color y win.) 
	m2 

	 
	 
	PIRLANES, POCETAS LAVATRAPEROS, LAVADEROS
	 

	13.2 
	E-13.44
	LAVADERO CORRIDO en concreto 2.500 psi A=0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en ecoceramica crema 20 x 20 cm, rejilla 3" x 2", llave terminal jardin).
	m 

	13.3 
	E-13.80
	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.50 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", ECOCERAMICA BLANCO 20 *20 cm. Tipo Alfa ref.225000028 o equivalente, llave terminal jardin)
	und 

	 
	 
	TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS
	 

	17
	ME-17 
	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
	 

	 
	 
	BARANDAS Y PROTECCIONES
	 

	17.1 
	ME-17.198
	BARANDA REGULADORA DE TRAFICO.Fabricada en tubo de acero inoxidable de f 2" con travesaños en tubo de Ǿ 1 1/2" y flanches para anclar al piso. Dimensiones. 5.00 x 2.90 m
	m 

	 
	 
	PUERTAS METALICAS
	 

	17.2 
	ME-17.59
	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL CON MARCO MONTANTE EN VIDRIO 5 mm. (Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).
	m2 

	17.3 
	ME-17.205
	REJA DE PROTECCION 3.10x0.75m. Incluye tubería cuadrada tipo mueble 3/4x3/4x1.2mm, tubo estructural cuadrado 40x40x2mm, dilatador metálico, anclaje epóxico, soldadura y anticorrosivo y pintura. Según detalle.
	und 

	 
	 
	CARPINTERIA EN ALUMINIO
	 

	 
	 
	VENTANERIA
	 

	17.4 
	ME-17.109
	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6mm. (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente, contramarco en angeo mosquitero, rejilla y vidrio cristal 6mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).
	m2 

	 
	 
	PUERTAS
	 

	17.5 
	ME-17.318
	CONTRAMARCO EN ALUMINIO CON MALLA ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO, PERFILERÍA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO (Incluye marco en perfilería tipo PB3831 o equivalente). Incluye suministro e instalación de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.(Suministro e Instalación).
	m2 

	 
	 
	TOTAL CARPINTERIA METALICA
	 

	19
	PI-19 
	PINTURA
	 

	19.1 
	PI-19.5 
	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 
	m2 

	19.2 
	PI-19.11
	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).
	m2 

	19.3 
	PI-19.15
	PINTURA Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza Tipo Pintuco o equivalente, filos y dilataciones).
	m2 

	19.4 
	PI-19.44 
	MANTENIMIENTO DE MURO, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 
	m2 

	 
	 
	TOTAL PINTURA
	 

	22
	AG-22 
	ASEO GENERAL
	 

	22.1 
	AG-22.1 
	ASEO GENERAL 
	m2 

	 
	 
	TOTAL ASEO GENERAL 
	 

	23
	 
	ITEMS NO PREVISTOS
	 

	23.1
	P-1.5
	EXCAVACION MANUAL DE MATERIALES HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero
	m3

	23.2
	P-1.156
	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.)
	ml

	23.3
	P. 1.21
	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m

	23.4
	P-1.147
	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	m

	23.5
	P-1.149
	DEMOLICIÓN DE CARCAMO EN  CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	m

	23.6
	S-3.29
	TUBERIA PVC-S  4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	m

	23.7
	S-3.28
	TUBERIA PVC-S  3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	m

	23.8
	S-3.27
	TUBERIA PVC-S  2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	m

	23.9
	S-3.280
	SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S   3".
	und

	23.10
	H-7.24
	TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación  y accesorios).
	m

	23.11
	H-7.25
	TUBERIA PVC-P  RDE 21  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación  y accesorios).
	m

	23.12
	H-7B.15
	APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 1" A 2"
	m

	23.13
	S-3.74
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m.  H=0.25 m con rejilla en angulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en angulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 )
	m

	23.14
	ME-17.60
	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 mm. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).
	m2

	23.15
	CE-18.7
	CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362PX Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) 
	und

	23.16
	S-3.79
	REJILLA  Aluminio  4" x 3"  con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	und

	23.17
	S-3.282
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SANITARIO EN PVC-S   4".
	und

	23.18
	PB-4.23
	RECEBO COMUN, Base granular para obras menores  (Extendido y compactado )
	m3

	23.19
	EC-5.5
	MALLA ELECTROSOLDADA M-106  Q-3Φ  4.5 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).
	kg

	23.20
	EC-5.16
	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi  E=0.10 m ( Sin refuerzo )
	m3

	23.21
	S-3.6
	MARCO Y TAPA DE INSPECCION DE 1,00 X 1,00 m (marco angulo de 2 1/2 x 2 1/2" 3/16 tapa reforzada en platina de 3" 3/16 con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm)
	und

	23.22
	PA-12.86A
	GUARDAESCOBAS - PIEZAS COMPLEMENTARIAS LOSETA INDUSTRIAL ZOCALO SANITARIO 24,5x9x9cm. INCLUYE ESQUINEROS INTERNOS Y EXTERNOS, COLOR SAHARA, REF. RF-70 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE JUNTA EPOXICA 100 Y PEGANTE)
	ml

	23.23
	PR-9.1
	PAÑETE LISO MURO 1:3 INTERIOR (incluye filos y dilataciones)
	m2

	23.24
	PI-19.12
	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones)
	m2 

	23.25
	CR-11.44
	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).
	m2

	23.26
	CR-11.47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO 
	m2 

	23.27
	CR-11.48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.
	m2

	23.28
	IE-8-318
	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m
	und

	23.29
	IE-8.1080
	SALIDA BIFASICA EN TUBERIA CONDUIT  PVC 3/4", CABLE No 10 AWG THHN-THWN 90°C. APROX 10 m
	und 

	23.30
	MOA-27,36
	MESA DE PREPARACION DE 3,90 ml, en acero inoxidable, con salpicadero h=12 cm en puntos de contacto con la pared, TAPA EN ACERO INOX CAL. 16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doblada hacia abajo en forma de baston de 7.5 cm, entrepaño en acero inox cal.18, reforzado inferiormente con travesañoslongitudinales y transversales y tubo en acero inox de diametro1 1/4" provistas de bases de ajuste de nivel. Segun detalle.
	Und

	23.31
	MOA-27,67
	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE TRABAJO CON 2 POCETAS: Estructura e tubo en acero inoxidable de TAPA Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLE, y entrepaño en acero inoxidable , dimensiones 3,05 X 60cm x 90cm, Salpicadero en acero inoxidable cal.16 h=12cm , tapa en acero inoxidable cal.16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doble hacia abajo en forma de baston 7,5 cm , poceta de 0,50  x 0,50 x 0,25 mts. profundidad  provista cada una de un mezclador tipo vertical y sifón tipo industrial en PVC de 2" de diametro, tapón de limpieza refuerzo en acero ioxidable cal. 20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, tubo en acero inoxidable de 1 1/4" de diametro bases ajustables a nivel.(Según detalle)
	und

	23.32
	ONP 1
	PISO ANTIDESLIZANTE LOSETA SAHARA CUADRADA O SIMILAR Dimensiones 30,5 cm X 30,5cm X 1,2 cm. (Incluye boquilla y pegante)
	m2




[bookmark: _GoBack]CLÁUSULA SEGUNDA.-: Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del  contrato 272-2018, cuyo objeto es  realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO, de fecha Catorce (14) de Septiembre de 2018, que no hayan sido modificados con el presente modificatorio, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
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