## Hoja1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD* |  | IMPACTO** |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | CATEGORÍA |  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | ¿Qué puede ocurrir? | ¿Cómo puede ocurrir? | Lo que podría ocasionar… | N° | Probabilidad |  | Impacto | Suma probabilidad + Impacto | Valoración | Valoración del riesgo | Categoría | Manejo del riesgo | Asignación del riesgo | Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | N° | Probabilidad | N° | Impacto | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | SI O NO |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[23 empty] | Probabilidad + impacto | Valoración
1 | General | Interno | Contratación | 5 Riesgos regulatorios | Algunas de las Instituciones de Educación Superior no suscriba el Convenio de Asociación (Derivado) | Abstenerse de suscribir el Convenio de Asociación (Derivado) aduciendo desacuerdo en el contenido de las condiciones pactadas | Incumplimiento de las obligaciones definidas en el Convenio de Asociación (Marco) | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | SED | Socialización de la minuta del Convenio Derivado a todas las IES para que presenten observaciones y conciliar el contenido de las mismas, validando que las condiciones pactadas se ajusten a la propuesta presentada | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | SED | Desde la recepción de observaciones a los documentos que soportan el Convenio de Asociación (Derivado) | Al momento en que se suscriba el Convenio de Asociación (Derivado) | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | mensual
2 | Especifico | Interno | Planeación / ejecución | 3 Riesgos operacionales | No cumplir con el objeto y/o alcance del Convenio de Asociación (Derivado) | Incumplimiento total o parcial en la ejecución de las obligaciones pactadas en el Convenio de Asociación (Derivado) | Afectación total o parcial del objeto y/o alcance propuesto en el Convenio de Asociación (Derivado) | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | SED / IES | Establecer cronogramas que contemplen el desarrollo del actividades, las cuales deben desagregarse de tal manera que se permita un seguimiento puntual | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | SED / IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | mensual
3 | Especifico | Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que el Convenio de Asociación (Derivado) no sea objeto de Liquidación | Alguna de las partes se abstenga de adelantar de manera bilateral y de común acuerdo el proceso liquidatorio | Adoptar medidas unilaterales que podrían afectar el acuerdo de voluntades | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | SED / IES | 1 Designar personal por parte de las Entidades participantes de manera directa al proceso de liquidación (establecer responsables) 2 Establecer cronogramas que desarrollen puntualmente la fase de liquidación, haciendo estricto seguimiento al mismo | 1 | Raro | 2 | Menor | 2 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | SED / IES | Desde la finalización del Convenio de Asociación (Derivado) | Vencimiento del Plazo de Liquidación | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | mensual
4 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que alguna IES sea objeto de sanción o intervención por parte del Ministerio de Educación durante la ejecución del Convenio de Asociación (Derivado) | Que a través de un proceso administrativo sancionatorio por parte del MEN se afecte uno o varios programas académicos de una IES participante del Programa Jóvenes a la U | Incumpllimiento de las metas propuestas con la IES objeto de afectación | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | IES | 1 Establecer mecanismos de contingencia asociados a la efectación que podría generar el normal desarrollo del programa Jóvenes a la U por parte de una IES en particular 2 Atender los mecanismos y procedimientos que establezca el MEN en relación a la decisión adminisutrativa negativa que se adopte en contra de una IES objeto de sanción | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | semestral
5 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que no se matriculen todos los beneficiarios al Programa Académico previsto en el Convenio de Asociación (Derivado) | Incumpllimiento de las metas propuestas cen el Convenio de Asociación (Derivado) | 1 Incumplimiento en las metas propuestas en el Programa Jóvenes a la U 2 Incumplimiento en las metas propuestas en el Programa Jóvenes a la U a través del Convenio Interadministrativo SED-FDL (C.I. Nº 2267-2021) | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | IES | 1 Establecer mecanismos de socialización y promulgación del Programa Jóvenes a la U, desde cada Localidad en donde participe en su divulgación los Fondos de Desarrollo Local y la Secretaría de Educación de Distrito 2 Establecer mecanismos de socialización y promulgación del Programa Jóvenes a la U por parte de las IES | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | semestral
6 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que se presente deserción por parte de algun(os) beenficario(s) en desarrollo del Convenio de Asociación (Derivado) | Incumpllimiento de las metas propuestas cen el Convenio de Asociación (Derivado) | 1 Incumplimiento en las metas propuestas en el Programa Jóvenes a la U 2 Incumplimiento en las metas propuestas en el Programa Jóvenes a la U a través del Convenio Interadministrativo SED-FDL (C.I. Nº 2267-2021) | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | IES | 1 Establecer mecanismos de seguimiento y estrategias de permanencia por parte de las Instituciones de Educación Superior a los beneficarios, promoviendo la continuidad de los programas acádemicos que vienen cursando | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | mensual
7 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que los beneficiarios no adelanten las actividades de Pasantía Social | Incumplimiento parical del Programa Jóvenes a la U | Pérdida del beneficio social que recibirá la comunidad en el marco de la compensación prevista en el Programa Jóvenes a la U | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | SED / IES | 1 Establecer mecanismos de seguimiento a los beneficarios para el cumplimiento de esta actividad desde los Fondo de Desarrollo Local 2 Establecer mecanismos de seguimiento por parte de la Secretaría de Educación de Distrito para garantizar la continuidad en el proceso de formación académica 3 Requerir por parte de las IES el certificado de cumplimiento de las pasantías sociales como requisito de matrícula en el siguiente semestre | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | semestral
8 | General | Interno/Externo | Ejecución | 2 Riesgos sociales o políticos | Que se presenten alteraciones del Orden Público que afecten el cronograma de ejecución del Programa Jóvenes a la U | Imposibilidad de cumplir en los tiempos establecidos el semestre académico, generando una mayor permanencia del personal administrativo y docente | Pérdida del semestre atribuibles a problemas de orden público; o retrasos injustificados en el cumpliniento de las actividades académicas dadas por esta circunstancia | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | IES | 1 Establecer planes de contingencia de manera conjunta entre las Instituciones de Educación Superior y las Secretaría de Educación de Distrito | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio 2 A través de las sesiones del Comité Técnico | mensual
|  |  | *Probabilidad | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
|  |  |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
|  |  |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
|  |  |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir)
|  |  |  | 5 | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)
|  |  | **Impacto | 1 | Insignificante
|  |  |  | 2 | Menor
|  |  |  | 3 | Moderado
|  |  |  | 4 | Mayor
|  |  |  | 5 | Catastrófico
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: RIESGOS QUE SE CONSIDERAN TENER EN CUENTA Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ 1. Inconsistencias o Demoras en el proceso de desembolso de los créditos como consecuencia de los tramites internos de los FDL o SED -Consecuencia: Aumento en el riesgo de deserción / no se satisface la necesidad del convenio 2. Demora en la presentación de estados de cuenta . - Consecuencia: Desconocimiento de la información real y actualizada de los movimientos y saldos de los FDL 3. Los beneficiaros no cumplan con el Servicio Cívico o las obligaciones correspondientes de su rol - Consecuencia: No se continua con el convenio - tomas medidas legales ??? acá hay un vacío.