## Cronograma Malla Vial 2021
No | Actividad | Duracion | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
PRELIMINARES
1 | Revision diseños | 30 dias
OBRAS
2 | 7002540-POTRERITO | 60 dias
3 | 7002581-POTRERITO | 60 dias
4 | 7002628-POTRERITO | 60 dias
5 | 7002665-POTRERITO | 60 dias
6 | 7004302-SANTA LUCIA | 60 dias
7 | 7004303-SANTA LUCIA | 60 dias
8 | 7004317-SANTA LUCIA | 60 dias
9 | 7004332-URB ISLANDIA | 60 dias
10 | 7004340-URB ISLANDIA | 60 dias
11 | 7004347-URB ISLANDIA | 60 dias
12 | 7004364-SANTA LUCIA | 60 dias
13 | 7004923-GRANCOLOMBIANO II SECTOR | 60 dias
14 | 7008086-SANTA LUCIA | 60 dias
15 | 7005086-GRANCOLOMBIANO II SECTOR | 60 dias
16 | 7004227-ARGELIA II | 60 dias
RECIBO FINAL
17 | Entregas | 30 dias
Nota: Los terminos establecidos en el presnete cronograma, se deben entender como dias calendarios.