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ALCALDÍA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________________________________

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUÈN

ALCALDÍA LOCAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN

OBJETO: El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto “Realizar la Interventoría y supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato que resulte del proceso FDLUSA-LP-006-2018, que tiene por objeto: "Prestar los Servicios para realizar las actividades para el desarrollo de los Componentes Torneo Local de Nuevas Tendencias, Juegos Comunales, Escuelas de Formación Deportiva, y Vacaciones Recreativas de Usaquén, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico y el programa 1570 "Equidad en la Cultura, la Recreación y el Deporte, del Plan de Desarrollo Local, Usaca mejor para todos, Usaquén cuenta contigo",
ANEXO TÉCNICO

BOGOTÁ D.C., Octubre 2018
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1. ANEXO TECNICO

1.1 OBJETO DE LA SUPERVISIÓN

OBJETO: El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto “Realizar la Interventoría y supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato que resulte del proceso FDLUSA-LP-006-2018, que tiene por objeto: "Prestar los Servicios para realizar las actividades para

el desarrollo de los Componentes Torneo Local de Nuevas Tendencias, Juegos Comunales, Escuelas

de Formación Deportiva, y Vacaciones Recreativas de Usaquén, de acuerdo con las especificaciones

técnicas definidas en el anexo técnico y el programa 1570 "Equidad en la Cultura, la Recreación y el

Deporte, del Plan de Desarrollo Local, Usaca mejor para todos, Usaquén cuenta contigo",.
1.2 GENERALIDADES

La supervisión evaluará y realizara el control y seguimiento al cumplimiento de las actividades que están definidas en el anexo técnico, conforme a la formulación planteada.

Esta labor debe ser ejecutada por el supervisor siguiendo los parámetros establecidos para el desarrollo de las actividades contempladas y que se ejecute a través de procedimientos confiables, para estar atentos a situaciones de contingencia que se puedan presentar y dar soluciones efectivas e inmediatas, para no perjudicar a los beneficiarios del componente.

Así mismo, deberá presentar informes de ejecución de actividades de acuerdo con lo establecido en los estudios previos. Deberá velar por la permanencia durante el proceso de ejecución de las actividades del contrato.

1.2.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO

a - Estudios previos
b - Anexos técnicos 

c - Plan de Desarrollo “2017 – 2020 USACA MEJOR PARA TODOS, USAQUEN CUENTA CONTIGO”. 
1.3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN

El objeto del contrato abarca las labores fundamentales que debe desarrollar la SUPERVISIÓN, basados en los compromisos contractuales adquiridos por el ejecutor a cargo de la ejecución de las actividades contenidas en los componentes.
Los términos que no se hallen definidos expresamente en el contrato de supervisión, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo.

La supervisión analizará el contrato, los pliegos de condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto, el estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales. 

Informes 

El informe contendrá en su parte técnica: 

· Formato de informe de supervisión

· Cronograma de seguimiento de las actividades realizadas por el ejecutor 

· Soportes de las actividades realizadas: fotos, actas, listados de asistencia, etc.

2.1 PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA
La Supervisión debe presentar al FONDO el Plan de Acción para su aprobación. Si surgieran observaciones al documento por parte del FONDO, éstas deben ser acogidas por la supervisión dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio.
El documento debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

· Cronograma de actividades propuestas por la supervisión para la realización del seguimiento de las actividades que el ejecutor del contrato, estableciendo tiempos de seguimiento de las actividades.

2.2 INFORME FINAL

Este informe se radicará en la Oficina de Correspondencia, incluyendo la información solicitada y en él se mostrará un resumen de los informes mensuales presentados. El contenido mínimo de este informe será el siguiente:

1.  Resumen del Informe
Incluirá un resumen de los informes anteriores, hasta el último realizado en el cual se evidencie los resultados del proceso de supervisión en los aspectos técnico, administrativo y financiero.
2. Descripción del proyecto 
Se deben ampliar y detallar aquellas actividades de mayor significancia. Se debe indicar el cumplimiento en la entrega de los certificados de pago de EPS, ARP.

3. Conclusiones y recomendaciones
En este ítem, se debe presentar el seguimiento al cumplimiento de las no conformidades presentadas durante el desarrollo de las actividades. Establecer la acción específica de la interventoría en materia de control y presentar las recomendaciones para una próxima vigencia de cada uno de los eventos supervisados.

4. Anexos

Actas, listados de asistencias, fotografías, y demás que soporten lo dicho en el informe.

Nota: Para la Liquidación del Contrato de interventoría, será necesario el visto bueno del FONDO, previa liquidación del contrato principal. 
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