## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CODIGO: GCONT-FO-028
[6 empty] | PROCESO DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | VERSIÓN: 0
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | REGULATORIOS | Imposición de nuevos tributos | Desequilibrio económico del contrato. |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad / Contratista | Analizar la carga tributaria, la causación de la misma y los efectos en la ejecución del contrato. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad / Contratista | A partir de la creación del nuevo tributo | Dos (2) meses posteriores al establecimiento del nuevo tributo | Monitoreo y revisión normatividad tributaria | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | OPERACIONALES | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ manifestaciones de orden público por parte de los trabajadores del contratista. | No prestación de los servicios contratados. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar por parte de la supervisión las condiciones del personal que preste sus servicios en la sede del FNA o que tengan vínculo con los servicios contratados, para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales del personal asociado. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio dela ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones de los empleados vinculados por parte del contratista. | Mensual
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social | No ejecución del contrato |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Inicio dela ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situaciones de orden público o social que impidan la prestación del servicio. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Imposibilidad de grabar la totalidad de las llamadas que realicen los usuarios a los canales disponibles (contact center) para la atención y respuesta de sus requerimientos ante el FNA. | Incumplimiento de lo establecido en la normativa de la Superfinanciera. Incumplimiento de actividades contractuales. |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Por parte de la supervisión del contrato, verificar, contrastar y validar la información presentada por el contratista con el comparativo de la información registrada en las sábanas de Logs y la información registrada en las sábanas de grabaciones. Así mismo la escucha aleatoria de grabaciones y la revisión de algunas interacciones registradas en los aplicativos dispuestos por el contratista. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | NO | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Supervisión y análisis mensual de la información presentada por el contratista. | Mensual.
ESPECÍFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | OPERACIONALES | Utilización indebida de la información de productos o usuarios del FNA. | Riesgo de circulación de información de contenido sensible para la imagen del FNA. |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Suscripción de las debidas cláusulas de confidencialidad y reserva de la información por parte del contratista, además de los debidos controles de acceso a la información por parte del contratista. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad / Contratista | Inicio dela ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Establecer roles y condiciones de manejo de la información a los funcionarios del contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Herramientas y desarrollos utilizados para el cumplimiento de los requerimientos contractuales, no cumplen con los mínimos establecidos por la entidad en los Anexos y especificaciones del proceso. | No se da cumplimiento a los requerimientos contractuales. Incumplimiento de las actividades requeridas por la entidad. |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Verificación y monitoreo permanente de las diferentes herramientas dispuestas por el contratista para el cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la implementación del servicio contractado. | Finalización de la ejecución del contrato. | Validación del cumplimiento de especificaciones de las herramientas provistas por el contratista para el cumplimiento de las actividades requeridas por la entidad. | A la ocurrencia del hecho.
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Inadecuado seguimiento técnico, administrativo y/o financiero, contable y jurídico al cumplimiento del objeto del contrato. | No se tiene certeza del cumplimiento de los procedimientos y manejos del 100% de los casos que se presenten por medio del canal de atención telefónico. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión y monitoreo permanente de las diferentes atenciones generadas por vía telefónica para mantener altos y estrictos estándares de servicio. Monitoreo permanente del servicio de grabación de llamadas. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente del servicio prestado por el Contact Center. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | La calidad o veracidad de la información suministrada por el contratista no corresponde con lo realmente ejecutado. | No se tiene certeza de la real ejecución (estadísticas y operación) de actividades contractuales. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar y validar la información suministrada por el contratista contra los registros de las sábanas de Logs y las sábanas de tipificación de las llamadas. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo mensual de las estadísticas presentadas por el contratista. | Mensual
Elaboró: | [6 empty] | Elaboró: | [6 empty] | Elaboró: | [5 empty] | Elaboró:
EDWARD DAVID PUENTES COLMENARES | [6 empty] | JEFERSON VANEGAS RESTREPO | [6 empty] | SERGIO ALEJANDRO PINO | [5 empty] | LAURA ANDREA ESLAVA PATARROYO.
RESPONSABLE TÉCNICO | [6 empty] | RESPONSABLE JURÍDICO | [6 empty] | RESPONSABLE FINANCIERO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL ÁREA

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
IMPACTO
|  |  | Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | Calificación monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  |  |  | Categoría | Valoración | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  |  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10