## Matriz 1 - Riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal (Proceso de selección) | El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas; o, se generen condiciones de desierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores. | 4 | 3 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas y permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la etapa previa de planeación y estructuración. | En la adjudicación del Acuerdo Marco | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección. | Permanente hasta la presentación de propuestas.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cesión o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Ejecución adecuada de los contratos - Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Proveedor | Operación secundaria | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades Compradoras como supervisoras de las Órdenes de Compra. | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes en los diferentes lotes del Acuerdo. | Posiblidad de declarar desierta algun lote bajo el modelo de adjudicación planteado. | 4 | 3 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Socialización del Acuerdo Marco y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II. | Permanente durante la etapa de selección
4 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la adquisición de imágenes por plataformas aerotransportadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Colombia Compra Eficiente | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente | Etapa de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. Vía actualización de catálogo. | Según lineamientos de la minuta.
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones de la TRM superiores al umbral asumido por el proveedor | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de imagenes por el proveedor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Estipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Copmradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapa de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta. | Trimestralmente.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectación de la prestación del servicio con ocación del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocación del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | 3 | 3 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapa de ejecución del Acuerdo Marco | Terminación del Acuerdo Marco. | La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | Permanente durante la etapa de selección
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demora en el pago de las imágenes obtenidas por plataformas aerotransportadas | Disminución del flujo de caja del Proveedor | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Compradora | Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Realizando seguimiento a los reportes realizados por el proveedor | En la ocurrencia del evento
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de los tiempos pactados para la entrega de las imágenes obtenidas por plataformas aerotransportadas | Retraso en el cumplimiento de las actividades previstas por la Entidad Compradora | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Sanciones por incumplimiento previstas en el Acuerdo Marco | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las imágenes obtenidas por plataformas aerotransportadas | Retraso en el cumplimiento de las actividades previstas por la Entidad Compradora | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso. En la revisión de las especificaciones técnicas de las imágenes obtenidas por plataformas aerotransportas solicitados en la reunión inicial entre las partes | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Revisando que las especificaciones técnicas de las imágenes obtenidas por plataformas aerotransportadas cumplan con lo definido en el Catálogo y el anexo técnico ofrecida por el Proveedor en la Operación Principal | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras con el soporte técnico requerido por las Entidades Compradoras en la obtención de las imágenes por plataformas aerotransportas | Retraso en el cumplimiento de las actividades previstas por la Entidad Compradora | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Estipulación de ANS en el Acuerdo Marco. Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso. Revisión de las especificaciones técnicas de las imágenes solicitadas en la Orden de Compra. | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Revisando que las especificaciones técnicas de las imágenes cumplan con lo definido en el Catálogo y el anexo tecnico ofrecida por el Proveedor en la Operación Principal. Aplicando los ANS definidos en el Acuerdo Marco. | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor adjudicado debido a las consecuencias económicas de la pandemia (Covid 19) | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Redacción de los Documentos del Proceso, establecimiento de cláusula de cesión. Cláusula de manifestación de los proveedores de declaración de insolvencia o alertas tempranas de situación financiera. Suspensión del proveedor de la TVEC por solicitud del proveedor Aplicación de garantía de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente + Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación | En la ejecución del Acuerdo Marco | Realizando seguimiento en a la manifestación de los proveedores. | Permanente en la ejecución
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Las especificaciones técnicas de las imágenes obtenidas por plataformas aerotransportadas entregadas no coinciden con las definidas en el Catálogo y el anexo técnico | Indisponibilidad de las de las imágenes obtenidas por plataformas aerotransportadas requeridas por la Entidad Compradora | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Funciones expresas del supervisor en la Operación Secundaria | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora | En la entrega de las imagenes solicitadas en la Orden de Compra | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Revisando en la entrega de las imágenes | Entre la colocación de la Orden de Compra y la entrega de las imágenes
13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Interrupciones temporales o definitivas en la plataforma para obtener las imagenes | Incumplimiento de los ANS | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que garantice los ANS. Descuentos y sanciones a los Proveedores por incumplimiento de los ANS | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | En la supervisión de las órdenes de compra. | Permanente

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo