## Riesgo Previ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | E | EX | E | Operacional | Desabastecimiento en el mercado de los bienes que cumplan con las características solicitadas | Retrasos en la obtención de los bienes solicitados por la administración municipal. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo. | Permanentemente
2 | E | EX | E | Operacional | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Al momento de la entrega.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | E | EX | E | E conocimiento | Aumento de los precios de los elementos adquiridos debido a un desabastecimiento | Aumento de los costos de instalación y retraso en las obras | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Solicitar una póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción objeto contratado. | El supervisor hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo. | Permanentemente
2 | G | EX | E | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | COMPARTIDA | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
3 | G | EX | E | Operacional | Daños y perjuicios a terceros por parte del contratista, sus trabajadores, subcontratista extendiéndose a todos los posibles eventos. | Reglamentaciones a la entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio de mantenimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá capacitar y supervisar continua a los técnicos destinados a la ejecución del contrato, con respecto a los protocolos de seguridad aplicados “hacer efectiva la póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
4 | G | EX | E | Operacional | Daños perjuicios o perdida de los bienes a cargo del contratista, durante la prestación del servicio. | Incumplimiento del objetivo meta y responsabilidad del contrato. | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | Exigir entorno de los seguros generales del contratista una cobertura para daños materiales | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
5 | E | EX | E | Jurídico | Los efectos derivados de paros huelgas o situaciones de orden público | Suspensión de las actividades de contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | COMPARTIDO | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Departamento Administrativo de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
2 | E | EX | E | Operacional | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Departamento Administrativo de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Al momento de la entrega.
3 | G | EX | E | Regulatorio | Cambios bruscos en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá evidenciar los incrementos que desequilibren económicamente el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer efectiva la garantía unica de cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato- Secretaria Juridica | Desde el acta de inicio | Hasta la fecha del acta de terminación y liquidación del contrato | Que la ejecución coincida con el objeto del contrato | Permanente
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No se lleve a cabo la prestacion del servicio de apoyo logistico en los dias señalados por el supervisor del contrato. | Condiciones deficientes en la capacitacion y formacion de los interesados en el evento. | 2 | 4 | 6 | Alto | Ambos | Realizar reuniones con el contratista, para acordar el día, hora, lugar de el servicio de apoyo logistico. | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor del contrato- Secretaria Juridica | Inicio del contrato | Hasta su terminación | Verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos con anterioridad, a través de llamadas, correo eléctronico, coordinacion de reuniones de manera previa con la entidad con el objetivo de ordenar la logistica del evento a realizar. | Permanente
3 | Especifico | Externa | Ejecución | Financiera | Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista para la ejecución del contrato | Posible desequilibrio económico e incumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión de la oferta economica, por parte de equipo evaluador de la Alcaldía para ver que no se incurra en precios artificialmente bajos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Equipo Evaluador | Desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación | Informe de evaluación | Evaluación de las Propuestas
4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Inmediato una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales