## Hoja1 (hidden)
Seguimiento
Contrato No. 2200960
Entre EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL (ENTerritorio)
e I+VOLUCION PROYECTOS PARA EL DESARROLLO S.A.S.
Fecha contrato: 29 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha acta de inicio: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Suma Global
Nombre del Proyecto: Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales Préstamo No. 8320- CO
PAGO | PRODUCTOS​ | CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | FECHA DE ENTREGA​ | [8 empty] | PESO % | VALOR DEL PAGO | Observaciones seguimiento 16 de marzo | Observaciones seguimiento 27 de abril
|  |  | Plazo | Fecha según acta de inicio | Fecha según reunión de inicio | Fecha plan revisado (16-MAR-21) | Fecha de entrega | Fecha de solicitud de pago a Enterritorio | Fecha de pago estimada | Fecha de radicación de Enterritorio | Fecha de pago
|  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-19 | [7 empty] | 680061214
1 | 1.1 Plan de Trabajo​ | Plan de trabajo detallado de la consultoría que incluye las actividades, tiempos, hitos, responsables, necesidades, supuestos y requerimientos técnicos, acorde con los productos entregables del contrato y acorde con los lineamientos de Gobierno Digital para el dominio de sistemas de información. | Antes de finalizar la segunda (2) semana de ejecución del contrato​ | 2020-11-25 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2021-01-10 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 10%​ | 68006122 | De acuerdo con lo programado en el plan de acción del GET, se realizó la revisión del plan de trabajo del proyecto y se ajustaron las fechas.
| 1.2.1 Necesidades y requerimientos tecnológicos y supuestos.​ | Necesidades y requerimientos tecnológicos y supues-tos (este entregable debe cumplir con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital para el dominio de Sis-temas de Información y los lineamientos tecnológicos del DNP plasmados en los instrumentos gestionados por la OTSI).
| 1.2.2 Documento de especificación de requerimientos funcionales de alto nivel del sistema de información ​ | Documento de especificación de requerimientos funcio-nales de alto nivel del sistema de información (debe cumplir con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y con los lineamientos tecnológicos del DNP)
2 | 2.3.1 Requerimientos funcionales detallados​ | Un (1) documento con el plan detallado de levantamiento de requerimientos funcionales, identificando los líderes funcionales, instrumentos y metodologías, sesiones de levantamiento, topología propuesta para la categorización de requerimientos, plan de comunicaciones y plan de contingencia. | Antes de finalizar el tercer (3) mes de ejecución del contrato​ | 2021-02-10 | 2021-02-18 | 2021-03-19 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-04-18 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 20%​ | 136012243 | De acuerdo con lo programado en el plan de acción del GET, se realizó la revisión del plan de trabajo del proyecto y se ajustaron las fechas.
| 2.3.2 Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP | Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. El registro debe incluir archivos insumo, ideas gráficas del usuario, diseños de UX de la firma para las funcionalidades que se definan en el documento de alto nivel
| 2.3.3 Documento de interoperabilidad​ | Un documento con el levantamiento de la definición y di-seño del contexto técnico que habilite la interoperabilidad del sistema de información con otras fuentes de datos.
3 | 3.4.1 Implementación del Submódulo Plan Indicativo – Transaccional​ | Implementación del submódulo Plan Indicativo±Transaccional así:1.Implementación de la primera fase del módulo (desarro-llado, probado y en producción): Gestión de contenido y elaboración de Plan Indicativo, el cual hace parte del sis-tema de seguimiento a planes de desarrollo territoriales. Esta primera fase comprende, entre otras funcionalidades, las siguientes:xConsultar contenidos adicionales, instructivos y videosxAgregar contenidos adicionales, instructivos y videosxModificar contenidos adicionales, instructivos y videosxEliminar contenidos adicionales, instructivos y videosxAdaptación de módulos actuales para registro de metasxCreación y programación del plan indicativoxModificaciones del Plan IndicativoxExportar Plan IndicativoxCargue de soporte para la modificación de planes indi-cativos Requerimientos funcionales detallados | Antes de finalizar el sexto (6) mes de ejecución del contrato​ | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 16-07-2021 | 2021-07-19 | 2021-08-18 | 22-07-2021 | 2021-07-30 | 30%​ | 204018364 | De acuerdo con lo programado en el plan de acción del GET, se realizó la revisión del plan de trabajo del proyecto y se ajustaron las fechas. Se acuerda con la firma realizar una capacitacion para registro de PI y avance. | Dados los requerimientos adicionales a los identificados inicialmente, que se han evidenciado como prioritarios y por tanto se han solicitado a la firma, se propone realizar la entrega contractual el 28 de mayo.
| 3.4.2 Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. | Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. El registro debe incluir archivos insumo, ideas gráficas del usuario, diseños de UX de la firma para las funcionalidades que se definan en el documento de alto nivel. Este registro constituye el soporte del submódulo entregado.
4 | 4.5.1 Implementación del Sub-módulo Plan Indicativo – Reportes y Seguridad​ | Implementación del submódulo Plan Indicativo ±Reportes y seguridad.Implementación (desarrollado, probado y en producción) de la segunda fase del submódulo: Elaboración de Plan Indicativo, el cual hace parte del sistema de seguimiento a planes de desarrollo territoriales. Esta segunda fase comprende, entre otras funcionalidades, las siguientes:xReportes parciales de avance físico de metas de re-sultado y de producto para las entidades, reportes de-finitivos para las gobernaciones, entes de control y DNP.xGeneración de diferentes tipos de visualizaciones de la información.xImplementación de mecanismos de interoperabilidad con otros sistemas de información de acuerdo con el diagnóstico de interoperabilidad elaborado durante el levantamiento de requerimientos inicial.xResumen de Plan indicativo con información de avance de productos y resultados.xGeneración de alertasxMecanismo de interacción con ciudadanía xGestión de roles (entidades territoriales, departamen-tos, DNP, otras entidades).xMódulo de auditoria y trazabilidad.xMicrositio de acceso público para la consulta de la in-formación reportada y los contenidos metodológicos. | Antes de finalizar el octavo (8) mes de ejecución del contrato​ | 2021-07-10 | 2021-07-18 | 2021-08-03 | [5 empty] | 30%​ | 204018364 | De acuerdo con lo programado en el plan de acción del GET, se realizó la revisión del plan de trabajo del proyecto y se ajustaron las fechas. Se realiza la revisión de este item considerando que en la propuesta inicial se consideraban 3 reportes, pero durante el desarrollo de la consultoría se ha evidenciado que se requiere, por lo menos, 6 reportes adicionales, así: Reportes básicos​ 1. Descarga del plan​ 2. Consultadinámica de la base del plan​ 3. Consulta resumen tipográfico de la base del plan​ Reportes adicionales necesarios:​ 4. Log de auditoria y log de roles​ 5. Reporte de homologación​ 6. Reporte de cambios ​ 7. Consulta para interoperabilidad​ 8. Ajustar reporte de uso​ 9. Reporte de usuarios metas por persona​ La fecha estimada para la inclusión de los nuevos reportes es 15/ago/2021
| 4.5.2 Requerimientos funcionales | Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. El registro debe incluir archivos insumo, ideas gráficas del usuario, diseños de UX de la firma para las funcionalidades que se definan en el documento de alto nivel.Este registro constituye el soporte del submódulo entregado.
| 4.5.3 Videos, instructivos y guías | 3.Videos, instructivos y guíasxCuatro (4) videos que presente un tutorial de la forma en la que funciona el sistema de información y cuya duración oscile entre 3 y 8 minutos.xUn (1) video animado que explique el sistemaxUn (1) instructivo que muestre de forma clara la elabo-ración del Plan Indicativo y el reporte de la información en el sistema de información.xUn (1) instrumento guía para la elaboración de los pla-nes indicativos.
| 4.5.4 Transferencia de conocimiento​ | Unajornada de capacitación alos funcionarios del Grupo de Estudios Territoriales y a los asesores del PFET sobre el uso del sistema de información para el seguimiento a PDT, de manera que se asegure la transferencia de conocimiento y apropiación del sistema. Entregando como soporte la lista de asistencia
5 | 5.6.1 Entrega y documentación​ | Documentos e instrumentos requeridos por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información del DNP que in-cluye: requerimientos funcionales, código fuente, docu-mento de arquitectura y manual técnico y de usuario ac-tualizado, informes de pruebas funcionales y no funciona-les del sistema, y registro de la solución en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. debe cumplir con los li-neamientos de la Estrategia de Gobierno en Digital de MinTIC y con los lineamientos tecnológicos del DNP (con base en el documento de pautas de gestión. | Antes de finalizar el doceavo (12) mes de ejecución del contrato​ | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 2021-11-30 | [5 empty] | 10%​ | 68006121 | De acuerdo con lo programado en el plan de acción del GET, se realizó la revisión del plan de trabajo del proyecto y se ajustaron las fechas.
5.6.2 Informe final de soporte por garantía
Información inicial del contrato
Información sobre ajustes
Información sobre ejecución
Note on K15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La factura enviada a Enterritorio con la solicitud de pago fue devuelta, solicitando a la firma el cambio de la misma modificando la fecha a enero de 2021. La firma argumentó que dicho cambio no se podía realizar por las implicaciones contractuales y tributarias que esto les acarreaba. Sólo hasta marzo, ante la negativa de Enterritorio, la firma, solidariamente para con el DNP, aceptó realizar el cambio asumiendo las implicaciones tributarias que el mismo le acarreó.

## Anexo I - Cronograma Prórroga
Cronograma propuesta prórroga - términos y desembolsos
Contrato No. 2200960
Entre EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL (ENTerritorio)
e I+VOLUCION PROYECTOS PARA EL DESARROLLO S.A.S.
Fecha contrato: 29 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha acta de inicio: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Suma Global
Nombre del Proyecto: Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales Préstamo No. 8320- CO
PAGO |  | PRODUCTOS​ | CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | FECHA INICIAL |  | FECHA PRÓRROGA
# | Valor |  |  | Plazo | Fecha según acta de inicio | Plazo | Fecha según propuesta prórroga
Total | 680061214 | Plazo de ejecución del contrato |  | 12 meses | 2021-11-11 | 15,5 meses | 2022-02-28
1 | 68006122 | 1.1 Plan de Trabajo​ | Plan de trabajo detallado de la consultoría que incluye las actividades, tiempos, hitos, responsables, necesidades, supuestos y requerimientos técnicos, acorde con los productos entregables del contrato y acorde con los lineamientos de Gobierno Digital para el dominio de sistemas de información. | Antes de finalizar la segunda (2) semana de ejecución del contrato​ | 2020-11-25 | Durante la cuarta (4) semana de ejecución del contrato​ | 2020-12-10
|  | 1.2.1 Necesidades y requerimientos tecnológicos y supuestos.​ | Necesidades y requerimientos tecnológicos y supues-tos (este entregable debe cumplir con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital para el dominio de Sis-temas de Información y los lineamientos tecnológicos del DNP plasmados en los instrumentos gestionados por la OTSI).
|  | 1.2.2 Documento de especificación de requerimientos funcionales de alto nivel del sistema de información ​ | Documento de especificación de requerimientos funcio-nales de alto nivel del sistema de información (debe cumplir con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y con los lineamientos tecnológicos del DNP)
2 | 136012243 | 2.3.1 Requerimientos funcionales detallados​ | Un (1) documento con el plan detallado de levantamiento de requerimientos funcionales, identificando los líderes funcionales, instrumentos y metodologías, sesiones de levantamiento, topología propuesta para la categorización de requerimientos, plan de comunicaciones y plan de contingencia. | Antes de finalizar el tercer (3) mes de ejecución del contrato​ | 2021-02-10 | Antes de finalizar el cuarto (4) mes de ejecución del contrato​ | 2021-03-18
|  | 2.3.2 Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP | Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. El registro debe incluir archivos insumo, ideas gráficas del usuario, diseños de UX de la firma para las funcionalidades que se definan en el documento de alto nivel
|  | 2.3.3 Documento de interoperabilidad​ | Un documento con el levantamiento de la definición y di-seño del contexto técnico que habilite la interoperabilidad del sistema de información con otras fuentes de datos.
3 | 204018364 | 3.4.1 Implementación del Submódulo Plan Indicativo – Transaccional​ | Implementación del submódulo Plan Indicativo±Transaccional así:1.Implementación de la primera fase del módulo (desarro-llado, probado y en producción): Gestión de contenido y elaboración de Plan Indicativo, el cual hace parte del sis-tema de seguimiento a planes de desarrollo territoriales. Esta primera fase comprende, entre otras funcionalidades, las siguientes:xConsultar contenidos adicionales, instructivos y videosxAgregar contenidos adicionales, instructivos y videosxModificar contenidos adicionales, instructivos y videosxEliminar contenidos adicionales, instructivos y videosxAdaptación de módulos actuales para registro de metasxCreación y programación del plan indicativoxModificaciones del Plan IndicativoxExportar Plan IndicativoxCargue de soporte para la modificación de planes indi-cativos Requerimientos funcionales detallados | Antes de finalizar el sexto (6) mes de ejecución del contrato​ | 2021-05-10 | Antes de finalizar el octavo (8) mes de ejecución del contrato​ | 2021-07-16
|  | 3.4.2 Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. | Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. El registro debe incluir archivos insumo, ideas gráficas del usuario, diseños de UX de la firma para las funcionalidades que se definan en el documento de alto nivel. Este registro constituye el soporte del submódulo entregado.
4 | 204018364 | 4.5.1 Implementación del Sub-módulo Plan Indicativo – Reportes y Seguridad​ | Implementación del submódulo Plan Indicativo ±Reportes y seguridad.Implementación (desarrollado, probado y en producción) de la segunda fase del submódulo: Elaboración de Plan Indicativo, el cual hace parte del sistema de seguimiento a planes de desarrollo territoriales. Esta segunda fase comprende, entre otras funcionalidades, las siguientes:xReportes parciales de avance físico de metas de resultado y de producto para las entidades, reportes definitivos para las gobernaciones, entes de control y DNP. Generación de diferentes tipos de visualizaciones de la información. Implementación de mecanismos de interoperabilidad con otros sistemas de información de acuerdo con el diagnóstico de interoperabilidad elaborado durante el levantamiento de requerimientos inicial. Resumen de Plan indicativo con información de avance de productos y resultados. Generación de alertas Mecanismo de interacción con ciudadanía Gestión de roles (entidades territoriales, departamentos, DNP, otras entidades). Módulo de auditoria y trazabilidad. Micrositio de acceso público para la consulta de la información reportada y los contenidos metodológicos. | Antes de finalizar el octavo (8) mes de ejecución del contrato​ | 2021-07-10 | Antes de finalizar el onceavo (11) mes de ejecución del contrato​ | 2021-10-19
|  | 4.5.2 Requerimientos funcionales | Registro detallado de épicas, características e historias de usuario en la plataforma definida por el DNP. El registro debe incluir archivos insumo, ideas gráficas del usuario, diseños de UX de la firma para las funcionalidades que se definan en el documento de alto nivel.Este registro constituye el soporte del submódulo entregado.
|  | 4.5.3 Videos, instructivos y guías | 3.Videos, instructivos y guíasxCuatro (4) videos que presente un tutorial de la forma en la que funciona el sistema de información y cuya duración oscile entre 3 y 8 minutos.xUn (1) video animado que explique el sistemaxUn (1) instructivo que muestre de forma clara la elabo-ración del Plan Indicativo y el reporte de la información en el sistema de información.xUn (1) instrumento guía para la elaboración de los pla-nes indicativos.
|  | 4.5.4 Transferencia de conocimiento​ | Unajornada de capacitación alos funcionarios del Grupo de Estudios Territoriales y a los asesores del PFET sobre el uso del sistema de información para el seguimiento a PDT, de manera que se asegure la transferencia de conocimiento y apropiación del sistema. Entregando como soporte la lista de asistencia
5 | 68006121 | 5.6.1 Entrega y documentación​ | Documentos e instrumentos requeridos por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información del DNP que in-cluye: requerimientos funcionales, código fuente, docu-mento de arquitectura y manual técnico y de usuario ac-tualizado, informes de pruebas funcionales y no funciona-les del sistema, y registro de la solución en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. debe cumplir con los li-neamientos de la Estrategia de Gobierno en Digital de MinTIC y con los lineamientos tecnológicos del DNP (con base en el documento de pautas de gestión. | Antes de finalizar el doceavo (12) mes de ejecución del contrato​ | 2021-11-10 | Antes de finalizar la segunda semana del quinceavo (15) mes de ejecución del contrato​ | 2022-02-28
5.6.2 Informe final de soporte por garantía

## Hoja2 (hidden)
Pago | Fecha programada acta inicio (11-nov-20) | Fecha programada reunión de inicio (19-nov-20) | Fecha programada plan revisado (16-MAR-21) | Fecha de entrega | VALOR DEL PAGO | Fecha plan revisado (16-MAR-21) | Fecha de entrega | VALOR DEL PAGO
Pago 1 | 2020-11-25 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 68006122 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 68006122
Pago 2 | 2021-02-10 | 2021-02-18 | 2021-03-19 | 2021-03-18 | 136012243 | 2021-03-19 | 2021-03-18 | 136012243
Pago 3 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  | 204018364 | 2021-05-28 |  | 204018364
Pago 4 | 2021-07-10 | 2021-07-18 | 2021-07-29 |  | 204018364 | 2021-07-29 |  | 204018364
Pago 5 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 2021-11-30 |  | 68006121 | 2021-11-30 |  | 68006121
[5 empty] | 680061214 |  |  | 680061214
408036729
60%