## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA
No | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | Proponente y/o Contratista | AMVA | % Sobre el valor del siniestro - Contratista | % Sobre el valor del siniestro - AMVA | Mitigación | CONTROLES y MONITOREO
1 | Riesgos Operacionales | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Retrasos en la etapa precontractual o la no suscripción del contrato. | 1 | 4 | 5 | 5 |  | X |  | 100% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | Personal técnico y comité asesor y evaluador | Inicia con la etapa precontractual - Termina con la suscripción del contrato. | Seguimiento y revision | en el momento del evento, En la redacción y elaboracion final de los documentos del proceso. Comité asesor -evaluador, comité de contratación. La revision y seguimiento de los documentos del proceso se realiza permanentemente
2 |  | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | Errores cometidos por el contratista Ejecutor en la presentación de documentos. Cuando el Conveniante Ejecutor aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista | Reprocesos en el contrato | 2 | 4 | 6 | 7 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Supervisor y encargado gestion contratos | Inicia con la etapa precontractual - Termina con la suscripción del contrato y el acta de inicio | Seguimiento y revision | En el momento del evento, EL AMVA ejerce control y verificación de toda la información técnica, financiera y jurídica. En la etapa contractual el AMVA ejerce supervision del proyecto, donde se realiza un seguimiento, revisión y un constante monitoreo al objeto contractual.
3 |  | GENERAL | INTERNO | EJECUCUION | Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del Ejecutor (contratista). Retrazos en el cronograma por parte del Ejecutor (contratista). Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante. | Prórroga del plazo contractual y sobrecostos | 1 | 4 | 5 | 6 | X | X | 50% | 50% | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. | supervisor/contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento, revision y control | En la etapa contractual y de ejecucion del proyecto se realiza supervision constante a traves del seguimiento, revisión y control por parte del supervisor designado por la Subdirección de Proyectos, al objeto contractual
4 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | Coordinación Interinstitucional. | Cuando el AMVA y/o el contratante Ejecutor dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante. Retraso en los objetivos, alcances y en el objeto contractual. Postergación de beneficios sociales del proyecto. | Retrazo en cumplimineto del objeto contrractual | 2 | 2 | 4 | 5 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | supervisión/contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento y revision | En el momento del evento y en la etapa contractual y de transcurso del convenio, se realiza seguimiento y revisión permanente. Llevada a cabo por el supervisor designado por la Subdireccion de Proyectos de la Entidad.
5 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Demora en el cumplimiento de las actividades | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. Retraso en los objetivos, alcances y en el objeto contractual. Retrasos en el cronograma por parte del Ejecutor. Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante. | Extracostos, sobrecostos y perdida de oportunidad | 3 | 5 | 8 | 9 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | supervisión/contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento, revision y control | En el momento del evento y en la etapa precontractual, contractual y de transcurso del contrato se realiza seguimiento, supervision, revisión y control permanente al objeto contractual y todas sus actividades entre las partes.
6 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Modificación de especificaciones técnicas | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. Posiblemente ejecución de obras extras. Redistribuciones presupuestales. Afectaciones en la línea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente . Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante. | Sobrecostos | 3 | 4 | 7 | 6 |  | X |  | 100% | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | supervisor/contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento, revision y control | En las diferentes etapas del proceso se realiza el seguimiento y revision constante por parte del supervisor designado por la Subdirección de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburra.
7 | Riesgos Regulatorios | GENERAL | EXTERNO | EJECUCUION | Expedición de nuevas normas. | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económoico del contrato | 1 | 4 | 5 | 4 | X | X | 50% | 50% | Analizar, evaluar y si es del caso asumir | supervisor/contratista | En el momento en que se presente | Seguimiento, revision y control | En el momento del evento, seguimiento y control permanentemente por el supervisor del contrato designado por la Subdirección de Proyectos de la Entidad, con el apoyo de la Oficina Juridica Adminsitrativa del Area Metropolitana del Valle de Aburra.
8 | Riesgos Financieros | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Iliquidez | Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no preveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. | Incurrir en sobrecostos y retrasos. Aplicación de polizas. | 2 | 4 | 6 | 7 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica. | supervisor/contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento, revision y control | Permanente
9 | Riesgo Económico | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUION | Disminución de utilidades previstas para el contratista | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | Disminución de utilidades | 1 | 3 | 4 | 4 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica. | Contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento | Permanente
10 | Riesgos de la Naturaleza | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUION | Actos de la naturaleza (previsibles) | Fenomenos climaticos (descargas electricas y lluvias de menor y mayor intensidad), deslizamiento de masas en la zona donde se esta ejecutando el proyecto, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos y herramienta menor, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información y del personal. | Demora en el cumplimiento del objeto contractual- reprocesos en el cumplimiento | 7 | 5 | 4 | 7 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica | supervisor/contratista | En la ejecucion | Seguimiento | Durante el evento
11 | Riesgos Sociales o Políticos | GENERAL | EXTERNO | EJECUCUION | Orden Público | Se refiere a los perjuicios causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. Efectos negativos en la prestación del servicio público contratado. Paralisis en la ejecución del proyecto. Aplicación de polizas. Reclamaciones de los seguros | Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectacion negativa del mismo | 5 | 3 | 5 | 4 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica | Interventor/contratista | En la ejecucion | Seguimiento | Durante el evento, se efectuara la gestión necesaria, verificación y actuación en el momento del evento, posterior seguimiento, toma de medidas administrativas y monitoreo constante por parte de la entidad contratante.
12 | Riesgos Tecnológicos | ESPECIFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Cuando por obsolecencia del software los equipos no tengan la informacion suficiente para cumplir la misión comunicacional. Impactos negativos en la prestación del servicio contratado. | Retrazos, reprocesos, sobrecostos | 1 | 3 | 4 | 7 | X | X | 50% | 50% | Realizar copias de seguridad y medios alternativos | supervisor/contratista | En la ejecucion | Seguimiento | Se efectuará permanente seguimiento y revisión por parte supervisor del proyecto designado por la Subdirección de Proyectos de la Entidad.
Tabla de valoración del riesgo
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco ( 5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento |  |  |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
| CATEGORÍA |  | Valoración |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR |  |  |  | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5
PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO | CATEGORÍA |  | CATEGORIA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |  | 8, 9 y 10 | Extrema
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  | 6 y 7 | Alta
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 | Riesgo Medio |  | 5 | Media
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |  | 2, 3 y 4 | Baja