## Hoja1
ANEXO 4. MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser impementados | Impacto despues del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revision
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeacion | Operacionales | Requisitos habilitantes que NO puedan ser cumplidos por ningún oferente | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | A la Entidad Contratante | Revisión de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas vs. las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No. Toda vez que el proceso se declaró desierto se abre un proceso por selección abreviada con un menor tiempo del proceso | Los funcionarios responsables de planeacion y el área jurídica | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de la Entidad
2 | Específico | Interno | Selección | Operacionales / Técnico | El pliego de condiciones no contempla todos los requisitos que debe cumplir el adjudicatario para su ejecución | El adjudicatario no cumple con el objeto contractual en los términos de ley | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | A la Entidad Contratante | Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación en el SECOP de los estudios previos y demás documentos necesarios para el proceso contractual, conforme a la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para cada modalidad y tipo de contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí. Afecta la obligación de los servidores públicos de mantener asegurados y protegidos todos los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad | Los funcionarios responsables de la planeación del proceso el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas | El día de cierre del proceso de contratación | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de selección | En la revisión de los requisitos habilitantes
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | No se suscribe el contrato por parte del adjudicatario | Se deberá hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Al proponente Adjudicatario | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no otorgamiento de la garantía de cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí. Teniendo en cuenta que si el adjudicatario no celebra el contrato -requisitos de perfeccionamiento- habría un retraso y/o imposibilidad en la celebración e inicio del mismo. | Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | El día en que el adjudicatario celebre el contrato | Verificar que el adjudicatario celebre el contrato y se den los requisitos de ejecución del mismo. | Con los documentos previos del proceso hasta el cierre adjuntando la póliza de cumpimiento
4 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios o modificaciones de la normatividad aplicable a la operación del adjudicatario | Modificación de las cláusulas contractuales para adecuarlas a las nuevas disposiciones | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Al contratista y la Entidad contratante | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas al servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí. Teniendo en cuenta que el contratista deberá adecuar el servicio a las disposiciones o regulaciones aplicables | Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato y el área de contratación | Desde el momento en que entra en vigencia la nueva regulación y/o disposición | Cuando se adecue la ejecución del contrato con la nueva regulación | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables al proceso contractual | Durante la etapa precontractual, contractual y de ejecución del contrato
5 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se pueda perfeccionar el contrato por reclamos de terceros al proceso de adjudicación | Se demande la adjudicación y/o reacuse a los evaluadores y se declare desierta la licitación | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | A la Entidad Contratante | Que los pliegos de condiciones sean claros y explícitos para que no haya lugar a dobles interpretaciones y en el proceso de calificación verificar cuidadosamente que los documentos adjuntados sean veraces y legales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si. Teniendo en cuenta que si el adjudicatario no puede cumplir con este requisito de legalización, la entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección y habría un retraso en el cumplimiento de las actividades solicitadas por la comunidad | Los funcionarios responsables de planeacion y el área jurídica | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | El día en que se adjudica el proceso de licitación | Dar respuesta a todas las observaciones de los oferentes y verificar por parte de los proponentes del cumplimiento de todos los requisitos exigidos | Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta la adjudicación del proceso
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Inadecuada proyección y ejecución de las actividades y los recursos a emplear | Las partes contratantes asumirán el riesgo por medio de una adición presupuestal o prórroga, siempre y cuando se cuente con los recursos suficientes y el aval por parte jurídica y del Alcalde local. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista/contratante | Realizar los procesos de la Circular 002 de 2012 y las recomendaciones y revisiones establecidas para garantizar que la planeación, ejecución y seguimiento de las activdadesse realicen dentro de los términos y con el presupuesto determinado inicialmente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No. Puesto que en caso de presentarse el riesgo, se pueden tomar medidas correctivas con posterioridad | Supervisor y/o supervisor de apoyo y área jurídica | Una vez establecido el incumplimiento en cronograma de trabajo o en informes y/o comités de seguimiento | Hasta la liquidación del contrato | A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades | Cada actividad, mensualmente