## VARIANTES NARIÑO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DT-SEI-132-2021
FORMULARIO 1
CODIGO
|  |  |  | PAGINA | 1 DE 3
ESTUDIOS VARIANTES CARRETERA TUMACO-PEDREGAL, DEPARTAMENTO NARIÑO
VALOR DE LA PROPUESTA |  |  |  | PLAZO TOTAL | SEIS (6) MESES
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | REGIONAL | TOTAL (mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
1 | Director de Consultoría | 7840000 |  | 2 | 15680000
1 | Ingeniero de Estudios | 4480000 |  | 5 | 22400000
1 | Profesional SIG | 4800000 |  | 2 | 9600000
1 | Dibujante | 1910000 |  | 1.5 | 2865000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A) |  |  |  |  | 50545000
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) |  |  |  |  | 2.4 | VALOR MAX
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) |  |  |  |  | 121308000
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DT-SEI-132-2021
FORMULARIO N° 1
CODIGO
|  |  |  | PAGINA | 2 DE 3
ESTUDIOS VARIANTES CARRETERA TUMACO-PEDREGAL, DEPARTAMENTO NARIÑO
HITO I - VARIANTE LLORENTE
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  | sobre valor total de los volumenes | valor del Volumen
1 | I. ESTUDIO DE TRANSPORTE | VOLUMEN I | 4.114% | 100% | 2600000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 520000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2080000
2 | II. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO | VOLUMEN II | 6.804% | 100% | 4300000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 860000
| Análisis de Alternativas |  |  | 40% | 1720000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 40% | 1720000
3 | III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORGOLOGÍA REGIONAL | VOLUMEN III | 4.905% | 100% | 3100000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 620000
| Geología General de los Corredores |  |  | 30% | 930000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1550000
4 | IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. | VOLUMEN IV | 4.905% | 100% | 3100000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 620000
| Informe Características geomecánicas de cada una de las alternativas |  |  | 30% | 930000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1550000
5 | V. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION | VOLUMEN V | 4.43% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Estudio hidrológico aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 280000
| Estudio hidráulico aprobado por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1400000
6 | VI. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS | VOLUMEN VI | 4.43% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2240000
7 | VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | VOLUMEN VII | 48.73% | 100% | 30800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 6160000
| Documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA) |  |  | 15% | 4620000
| Informe de generalidades y descripción del proyecto, área de estudio y caracterización del área de estudio, análisis de riesgo y Zonificación ambiental. (Información para DAA) |  |  | 15% | 4620000
| Informe de identificación de impactos potenciales, análisis costo-beneficio ambiental y comparación de alternativas según criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio económico. (Información para DAA) |  |  | 25% | 7700000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. (Informe final de DAA) |  |  | 25% | 7700000
8 | VIII. ESTUDIO AREAS DE AFECTACION PREDIAL | VOLUMEN VIII | 5.063% | 100% | 3200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 640000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2560000
9 | IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD | VOLUMEN IX | 6.013% | 100% | 3800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 760000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 3040000
| X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA | VOLUMEN X | 6.171% | 100% | 3900000
10 | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 780000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 3120000
11 | XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA | VOLUMEN XI | 4.43% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2240000
12 | XII. INFORME FINAL EJECUTIVO | VOLUMEN XII
Entrega del volumen aprobado por Interventoría
| TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D1) |  |  |  | 63200000 | NO MODIFICAR
HITO II - VARIANTE RICAURTE
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  | sobre valor total de los volumenes | valor del Volumen
1 | I. ESTUDIO DE TRANSPORTE | VOLUMEN I | 4.114% | 100% | 2600000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 520000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2080000
2 | II. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO | VOLUMEN II | 6.804% | 100% | 4300000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 860000
| Análisis de Alternativas |  |  | 40% | 1720000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 40% | 1720000
3 | III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORGOLOGÍA REGIONAL | VOLUMEN III | 4.905% | 100% | 3100000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 620000
| Geología General de los Corredores |  |  | 30% | 930000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1550000
4 | IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. | VOLUMEN IV | 4.905% | 100% | 3100000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 620000
| Informe Características geomecánicas de cada una de las alternativas |  |  | 30% | 930000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1550000
5 | V. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION | VOLUMEN V | 4.43% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Estudio hidrológico aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 280000
| Estudio hidráulico aprobado por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1400000
6 | VI. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS | VOLUMEN VI | 4.43% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2240000
7 | VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | VOLUMEN VII | 48.73% | 100% | 30800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 6160000
| Documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA) |  |  | 15% | 4620000
| Informe de generalidades y descripción del proyecto, área de estudio y caracterización del área de estudio, análisis de riesgo y Zonificación ambiental. (Información para DAA) |  |  | 15% | 4620000
| Informe de identificación de impactos potenciales, análisis costo-beneficio ambiental y comparación de alternativas según criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio económico. (Información para DAA) |  |  | 25% | 7700000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. (Informe final de DAA) |  |  | 25% | 7700000
8 | VIII. ESTUDIO AREAS DE AFECTACION PREDIAL | VOLUMEN VIII | 5.063% | 100% | 3200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 640000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2560000
9 | IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD | VOLUMEN IX | 6.013% | 100% | 3800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 760000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 3040000
| X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA | VOLUMEN X | 6.171% | 100% | 3900000
10 | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 780000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 3120000
11 | XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA | VOLUMEN XI | 4.43% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2240000
12 | XII. INFORME FINAL EJECUTIVO | VOLUMEN XII
Entrega del volumen aprobado por Interventoría
| TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D2) |  |  |  | 63200000 | NO MODIFICAR
HITO III - VARIANTE TUQUERRES
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  | sobre valor total de los volumenes | valor del Volumen
1 | I. ESTUDIO DE TRANSPORTE | VOLUMEN I | 3.403% | 100% | 2600000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 520000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2080000
2 | II. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO | VOLUMEN II | 6.806% | 100% | 5200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 1040000
| Análisis de Alternativas |  |  | 40% | 2080000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 40% | 2080000
3 | III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORGOLOGÍA REGIONAL | VOLUMEN III | 5.105% | 100% | 3900000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 780000
| Geología General de los Corredores |  |  | 30% | 1170000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1950000
4 | IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. | VOLUMEN IV | 5.105% | 100% | 3900000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 780000
| Informe Características geomecánicas de cada una de las alternativas |  |  | 30% | 1170000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1950000
5 | V. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION | VOLUMEN V | 4.581% | 100% | 3500000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 700000
| Estudio hidrológico aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 350000
| Estudio hidráulico aprobado por Interventoría |  |  | 20% | 700000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 50% | 1750000
6 | VI. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS | VOLUMEN VI | 4.581% | 100% | 3500000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 700000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2800000
7 | VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | VOLUMEN VII | 49.87% | 100% | 38100000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 15% | 5715000
| Documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA) |  |  | 10% | 3810000
| Informe de generalidades y descripción del proyecto, área de estudio y caracterización del área de estudio, análisis de riesgo y Zonificación ambiental. (Información para DAA) |  |  | 15% | 5715000
| Informe de identificación de impactos potenciales, análisis costo-beneficio ambiental y comparación de alternativas según criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio económico. (Información para DAA) |  |  | 20% | 7620000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría. (Informe final de DAA) |  |  | 40% | 15240000
8 | VIII. ESTUDIO AREAS DE AFECTACION PREDIAL | VOLUMEN VIII | 5.628% | 100% | 4300000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 860000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 3440000
9 | IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD | VOLUMEN IX | 6.152% | 100% | 4700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 940000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 3760000
10 | X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA | VOLUMEN X | 5.105% | 100% | 3900000
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 780000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 3120000
11 | XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA | VOLUMEN XI | 3.665% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2240000
12 | XII. INFORME FINAL EJECUTIVO | VOLUMEN XII
Entrega del volumen aprobado por Interventoría
| TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D3) |  |  |  | 76400000 | NO MODIFICAR
| TOTAL COSTOS DE VOLUMENES (D1)+(D2)+(D3) = (D) |  |  |  | 202800000 | NO MODIFICAR
NOTA: | 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volúmenes, informes y/o entregables, deben estar previamente aprobados por la Interventoría.
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica.
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DT-SEI-132-2021
FORMULARIO N° 1
CODIGO
|  |  |  | PAGINA | 3 DE 3
ESTUDIOS VARIANTES CARRETERA TUMACO-PEDREGAL, DEPARTAMENTO NARIÑO
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
(8) |  |  | (9) | TOTAL (10) | (8) * (9) * (10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
11 | Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) | Día | 180000 | 3 | 5940000
11 | Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo) | Tiquete Ida-Vuelta | 400000 | 2 | 8800000
1 | Otros Transportes Especiales (S/comprobantes) (Vehículo/día, Vehículo/mes, Otros transportes especiales) | GL | 1500000 | 1 | 1500000
1 | Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago | Gl | 6000000 | 1 | 6000000 | NO MODIFICAR
1 | Levantamiento con topografia con LiDAR | GL | 33750000 | 1 | 33750000 | NO MODIFICAR
3 | Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos) | Mes | 150000 | 6 | 2700000
1 | Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos) | Gl | 15000000 | 1 | 15000000 | NO MODIFICAR
1 | Gestiones, Ambientales, sociales y/o prediales de acuerdo a requerimientos particulares del proyecto (según comprobante) | Gl | 360000000 | 1 | 360000000 | NO MODIFICAR
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E) |  |  |  |  | 433690000
COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F) |  |  |  |  | 757798000
IVA = 19% * (F) = (G) |  |  |  |  | 143981620
Implementacion Protocolo Bioseguridad por COVID-19 (H) |  |  |  |  | 15000000 | NO MODIFICAR
COSTO TOTAL = (F) + (G) + (H) |  |  |  |  | 916779620
NOTAS:
1. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del manual de interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.1. Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1.2. Los pasajes aéreos se reconocerán únicamente para el director y/o especialistas y otros profesionales, previa autorización de la interventoría, de conformidad con la programación de comités.
1.3. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización previa autorización de la interventoría, de conformidad con la programación de comités. Para el caso del grupo de interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría.
1.4. Utilización real: se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: viáticos de: director, especialistas y otros profesionales, georreferenciación, campamento, edición e impresión de informes. Costo real: se reconocerán los transportes aéreos de: director, especialistas y otros profesionales, adquisición de cartografía e información de tipo secundario, alquiler de vehículo, edición de informes finales de todos los volúmenes.
1.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoría el gasto racional de estos recursos, debidamente justificados segun verificacion de requisitos, cotizaciones, comprobantes, de acuerdo con la programación aprobada por el interventor, según las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
1.6. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el interventor y/o supervisor del contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
1.7. La prima regional, en caso de considerarse, solo aplicará para los meses en que el Ingeniero residente de campo y estudios permanezca en la zona del proyecto
1.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
1.9.-En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.
1.10. Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripción el objeto del proyecto. Los documentos necesarios para el reconocimiento (s / comprobante de pago) deben cumplir tanto con el código de comercio y el estatuto tributario.
1.11. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, costos por volúmenes técnicos entregables y otros costos directos, ni las participaciones totales (mes), ni los valores entregables, ni la utilización total mes indicadas en el formulario 1. Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
1.12 Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
1.13. EL CONSULTOR dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020 y la resolución 312 de 2019.
| NOMBRE DEL PROPONENTE: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):
FECHA: