## Hoja1
Formulario 1 - Formulario propuesta económica -Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-96 |  | Versión | 1
FORMULARIO 1 -
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO QUINDÍO
CMA-DT-SEI-172-2021 PLAZO: 6 meses
| CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  |  | JORNAL MENSUAL | REGIONAL | TOTAL (mes) | PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
| 1 | Director de Interventoria |  |  | 2.5
| 1 | Ingeniero de interventoria |  |  | 5
| 1 | Profesional SIG |  |  | 1
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 - SUMATORIA DE (5) = (A)
| FACTOR MULTIPLICADOR = (B) |  |  |  |  | 2.4 | VALOR MAX
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
| N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
|  | Subactividades |  | sobre valor total de los volumenes | valor del Volumen
| 1 | I. ESTUDIO DE TRANSPORTE | VOLUMEN I | 3.537% | 100% | 2457930 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 491586
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 1966344
| 2 | II. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO | VOLUMEN II | 7.012% | 100% | 4873480 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 974696
|  | Análisis de Alternativas |  |  | 40% | 1949392
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 40%
| 3 | III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORGOLOGÍA REGIONAL | VOLUMEN III | 4.817% | 100% | 3347870 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 669574
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2678296
| 4 | IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. | VOLUMEN IV | 4.329% | 100% | 3008850 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 601770
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2407080
| 5 | V. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION | VOLUMEN V | 4.756% | 100% | 3305490 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 661098
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2644392
| 6 | VI. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS | VOLUMEN VI | 4.329% | 100% | 3008850 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 601770
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2407080
| 7 | VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | VOLUMEN VII | 50.79% | 100% | 35300920 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 1765046
|  | Documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA) |  |  | 10% | 3530092
|  | Informe de generalidades y descripción del proyecto, área de estudio y caracterización, análisis de riesgo y Zonificación ambiental. (Información para DAA) |  |  | 15% | 5295138
|  | Informe de identificación de impactos potenciales, análisis costo-beneficio ambiental y comparación de alternativas según criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio económico. (Información para DAA) |  |  | 20% | 7060184
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría. (Informe final de DAA) |  |  | 50% | 17650460
| 8 | VIII. ESTUDIO AREAS DE AFECTACION PREDIAL | VOLUMEN VIII | 4.817% | 100% | 3347870 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 669574
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2678296
| 9 | IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD | VOLUMEN IX | 5.183% | 100% | 3602140 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 720428
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2881712
| 10 | X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA | VOLUMEN X | 5.327% | 100% | 3702100 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 740420
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2961680
| 11 | XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA | VOLUMEN XI | 5.1% | 100% | 3544500 | NO MODIFICAR
|  | Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 20% | 708900
|  | Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 2835600
| 12 | XII. INFORME FINAL EJECUTIVO | VOLUMEN XII
Entrega del volumen aprobado por Interventoría
|  | TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) |  |  |  | 69500000 | NO MODIFICAR
| NOTA: | 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volúmenes, informes y/o entregables, deben estar previamente aprobados por la Interventoría.
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica.
FORMULARIO 1 -
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO QUINDÍO
CMA-DT-SEI-172-2021
[5 empty] | PAGINA | 2 DE 2
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
| CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
| (8) |  |  | (9) | TOTAL (10) | (8) * (9) * (10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
| 1 | Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) | Día |  | 30
| 1 | Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo) | Tiquete Ida-Vuelta |  | 10
| 1 | Otros Transportes Especiales (S/comprobantes) (Vehículo/día, Vehículo/mes, Otros transportes especiales) | GL |  | 1
| 1 | Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos) | Mes |  | 6
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - SUMATORIA DE (11) = (E)
COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F)
IVA = 19% * (F) = (G)
| Implementacion Protocolo Bioseguridad por COVID-19 =(H) |  |  |  |  | 15000000 | NO MODIFICAR
COSTO TOTAL = (F) + (G) + (H)
NOTAS:
1. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta el anexo forma de pago, los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del manual de interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.1. Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1.2. Los pasajes aéreos se reconocerán únicamente para el director y/o especialistas y otros profesionales, previa autorización de la interventoría y/o supervisor, de conformidad con la programación de comités.
1.3. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización previa autorización de la interventoría, de conformidad con la programación de comités. Para el caso de interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría.
1.4. Utilización real: se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: viáticos de: director, especialistas y otros profesionales, campamento, edición e impresión de informes. Costo real: se reconocerán los transportes aéreos de: director, especialistas y otros profesionales y alquiler de vehículo.
1.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoría el gasto racional de estos recursos, debidamente justificados segun verificacion de requisitos, cotizaciones, comprobantes, de acuerdo con la programación aprobada por el interventor y/o supervisor, según las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
1.6. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el interventor y/o supervisor del contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
1.7. La prima regional, en caso de considerarse, solo aplicará para los meses en que el Ingeniero residente de campo y estudios permanezca en la zona del proyecto (para este proceso no aplica)
1.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse
1.9.-En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.
1.10. Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripción el objeto del proyecto. Los documentos necesarios para el reconocimiento (s / comprobante de pago) deben cumplir tanto con el código de comercio y el estatuto tributario.
1.11. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, costos por volúmenes técnicos entregables y otros costos directos, ni las participaciones totales (mes), ni los valores entregables, ni la utilización total mes indicadas en el formulario 1. Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
1.12 Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
1.13. EL CONSULTOR dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020 y la resolución 312 de 2019.
|  | NOMBRE DEL PROPONENTE: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):
FECHA: