## Hoja1
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Admininstración Judicial de Ibague | [6 empty] | Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
Area Talento Humano - Grupo SST
MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTIA EXÁMENES CARDIOVASCUALRES
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, identificó para el presente proceso de contratación, los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  |  | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿Afecta la ejecución del Contrato? |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | No firma del contrato por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista | Atrasos en la prestación del servicio | 1 | 4 | 6 | Alto | Contratista | * Garantía de Cumplimiento. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio del Contrato | Liquidación Contrato | Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos a la firma del contrato. | Mensual
* Imposición de multas
2 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad | Demora para la ejecución del contrato. | 3 | 5 | 8 | Bajo | Contratista | Informe de supervisión | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio del Contrato | Liquidación Contrato | Seguimiento para verificar prestación del servicio | Mensual
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | * Imposición de multas al contratista. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Acta de inicio del contrato | Liquidación Contrato | Hacer seguimiento a la ejecución del respectivo contrato | Mensual
* Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la Entidad Contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactada en el contrato | * Atrasos en la toma de muestras, entrega de resultados y consulta medica. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Realizar seguimiento a los pagos que se realicen al respectivo contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Acta de inicio del contrato | Liquidación Contrato | Realizar seguimiento a la planilla de pago del respectivo contrato | Mensual
* No entrega oportuna de bases de datos de los exámenes realizados.
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | La información deficiente en la factura no permite un control de la cantidad de muestras tomadas y consultas realizadas. | 2 | 3 | 7 | Medio | Contratista | Realizar los ajustes de presupuesto correspondiente e Imposición de multas al contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Acta de inicio del contrato | Liquidación Contrato | Seguimiento para verificar prestación del servicio | Mensual
6 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | 1. Errores en la planeación del proceso, que impliquen el no cumlimiento del contrato. | No se satisface la necesidad de la entidad | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad Estatal | Mayor análisis de la necesidad de la entidad, con respecto a la elaboración de los exámenes cardiovasculares. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Acta de inicio del contrato | Liquidación Contrato | Hacer seguimiento a la ejecución del respectivo contrato | Mensual
2. Ampliación del plazo inicial del contrato.