## Hoja1
ID | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPOS | RIESGO | CAUSA | EFECTO | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | A quien se le asigna | Tratamiento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | Afecta la ejecucion del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad | fecha en que inicia el tratamiento | fecha en que termina el tratamiento
1 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Variación de precios del mercado |  | Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato | Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual. | Mensuales / como indique el cronograma | Luego del acta de perfeccionamiento | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
2 | Específico | Interno | Selección | Riesgos economicos | La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración. | Debido a una mala estimación de costos. | Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | La entidad contratante | Se transfiere el riesgo | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto | Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantia para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente | como indique el cronograma | En la presentacion de las propuestas | Evaluacion de la oferta
4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Falta de experienica o formaciòn del contrastista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso. |  | Mala ejeuciòn del contrato que genere un perjuicio para la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Amparo de calidad del servicio y la designaciòn de supervisor idoneo | Permanente | Inicio del contrato | Terminación del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados) |  | Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Exigir medidas de seguridad diariamente | Todos los dìas | Inicio del contrato | Terminación del contrato
7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. |  | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes. | Permanente | Desde el perfeccionamiento del contrato | Finalización etapa de ejecución
8 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos sociales o politicos | Cambio de régimen Político. |  | Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Comités estructuradores y gerente de proyecto | Mantener actualizada la normatividad. | Mensuales / como indique el cronograma | Planeación | Con el cierre del proceso
9 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos sociales o politicos | Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas. |  | Afectación operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato. | Desde el inicio del proceso | Inicio del contrato | Terminación del contrato
10 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato. |  | Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato.No existe confianza en la información suministrada por el interventor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Oficina gestora | Supervisión adecuada de la ejecución del objeto. | General | Cuando se presente el evento | Dos días despues de inicio del tratamiento

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPOS | CATEGORIA
General | Interno | Planeacion | Riesgos economicos | Riesgo bajo
Específico | Externo | Selección | Riesgos sociales o politicos | Riesgo medio
|  | Contratacion | Riesgos Operacionales | Riesgo alto
|  | Ejecucion | Riesgos financieros | Riesgo Extremo
Riesgos regulatorios
Riesgos de la naturaleza
Riesgos ambientales
Riesgos tecnologicos

## Hoja3
PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  |  | CATEGORIA DE RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Valoracion de Riesgo | Categoria
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | 6 y 7 | Riesgo alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | 5 | Riesgo medio
| Probable (probablemente va ocurrir) | 4 |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5
IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
| Calificacion Cualtativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja, Aplicando medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual | Afecta a ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| Calificacion Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre cinto (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
| Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificacion Cualtativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja, Aplicando medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual | Afecta a ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| Calificacion Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre cinto (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
| Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocacionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemtente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10