## FORMULARIO 1
FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR”
|  |  | Etapa Pre-construcción | 2 | MESES
|  |  | Etapa Construcción | 12 | MESES
|  |  | Etapa Liquidación | 1 | MESES
|  |  | Plazo Total | 15 | MESES
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA INTERVENTORIA - FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
CARGO / OFICIO | CANT. | SALARIO BASE | DEDICACION (%) | DEDICACION (MESES) | VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoría | 1 |  | 80% | 15 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Directivo grado 1)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Directivo)_4. Convención colectiva 2018-2019
Ingeniero Residente de Interventoría | 3 |  | 100% | 12 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Profesional grado 4)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Profesional)_4. Convención colectiva 2018-2019
Profesional Forestal | 1 |  | 25% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Profesional grado 2)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Profesional)_4. Convención colectiva 2018-2019
Profesional Ambiental | 1 |  | 25% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Profesional grado 2)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Profesional)_4. Convención colectiva 2018-2019
Profesional Social | 1 |  | 25% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Profesional grado 2)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Profesional)_4. Convención colectiva 2018-2019
Profesional SST | 1 |  | 25% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Profesional grado 2)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Profesional)_4. Convención colectiva 2018-2019
Especialista en Geotécnia | 1 |  | 20% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Asesor grado 1)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Asesor)_4. Convención colectiva 2018-2019
Especialista en Pavimentos | 1 |  | 20% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Asesor grado 1)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Asesor)_4. Convención colectiva 2018-2019
Especialista Hidraúlico | 1 |  | 20% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Asesor grado 1)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Asesor)_4. Convención colectiva 2018-2019
Especialista Estructural | 1 |  | 20% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Asesor grado 1)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Asesor)_4. Convención colectiva 2018-2019
Especialista en Tráfico | 1 |  | 10% | 12 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Asesor grado 1)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Asesor)_4. Convención colectiva 2018-2019
Especialista en diseño Geométrico | 1 |  | 10% | 12 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de Interventoría_1. Calculo honorarios empleados públicos (Asesor grado 1)_2. Acuerdo 01_3. Acuerdo 017(pág.3-Asesor)_4. Convención colectiva 2018-2019
PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo | 2 |  | 100% | 14 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoria_5. Cargos UMV 2018 (sueldo base)_6. CONTRATO 368-2017 SINTRAUNIOBRAS-UMV(pág.93y94)
Laboratorista | 1 |  | 45% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de administración_7. Resolución 505_dic-28-2017_8. Resolución 17_ene-17-2018
Inspector | 3 |  | 100% | 14 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoria_5. Cargos UMV 2018 (sueldo base)_6. CONTRATO 368-2017 SINTRAUNIOBRAS-UMV(pág.93y94)
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
Cadenero I | 2 |  | 100% | 14 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoria_5. Cargos UMV 2018 (sueldo base)_6. CONTRATO 368-2017 SINTRAUNIOBRAS-UMV(pág.93y94)
Cadenero II | 2 |  | 100% | 14 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoria_5. Cargos UMV 2018 (sueldo base)_6. CONTRATO 368-2017 SINTRAUNIOBRAS-UMV(pág.93y94)
Auxiliar de Laboratorio | 1 |  | 45% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoria_5. Cargos UMV 2018 (sueldo base)_6. CONTRATO 368-2017 SINTRAUNIOBRAS-UMV(pág.93y94)
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  | 0
FACTOR MULTILICADOR
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  | 0
OTROS COSTOS DIRECTOS
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165 | 5 |  | 100% | 15 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de administración_11. Precios Unitarios IDU_mayo-2019
Alquiler de campamento (Contenedor) | 2 |  | 100% | 13 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoría_9. Cotización contenedores
Transporte de contenedor | 4 |  | 100% | 1 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoría_9. Cotización contenedores
Alquiler de baño movil | 4 |  | 100% | 12 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoría_9. Cotización baños portatiles
Alquiler de equipos de computo | 7 |  | 100% | 15 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoría_11. Cotización baños portatiles
Alquiler de impresora | 2 |  | 100% | 15 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de interventoría_12. Cotización baños portatiles
Papeleria | 1 |  | 100% | 15 | 0 | Valor tomado del analisis de la admon de la construcción
Caja menor | 2 |  | 100% | 15 | 0 | Valor tomado del analisis de la admon de la construcción
Servicios públicos | 2 |  | 100% | 15 | 0 | Valor tomado del analisis de la admon de la construcción
Laboratorios y pruebas | 1 |  | 45% | 13 | 0 | Se considera que la interventoria realizara ensayos aleatorios para comprobaciones en campo.
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115 | 2 |  | 100% | 14 | 0 | Soporte carpeta Anexos - Presupuesto de administración_11. Precios Unitarios IDU_mayo-04-2018
|  |  | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  | 0
FACTOR MULTILICADOR
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  | 0
|  |  | SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA |  | 0
|  |  | IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA | 19% | 0
|  |  | VALOR DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA | 4.09% | 0
|  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA |  | 0
NOTA 1: Los resultados que se obtengan de las formulas y operaciones aritmeticas en el presente cuadro o tabla de calculo, son responsabilidad de quien los presenta (proponentes), por tanto las inconsistencias serán responsabilidad de cada proponente que las entregue.(el presente formato es una guía y sus formulas deberan ser revisadas al formular su propuesta)
NOTA 2: La presente tabla establece los profesionales y auxiliares y cada uno de ello deben ser debidamente diligenciado por los proponentes.
NOTA 3: El proponente no deberá modificar lo sombreado en AMARILLO ni los perfiles y costos directos
NOTA 4: Los factores multiplicadores no serán limitados por la entidad yserá decisión de los futuros oferentes la elección de cada uno de ellos.
Tener en cuenta: RECUERDE QUE EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE DEBE DILIGENCIAR EN LA PLATAFORMA SECOP II DEBE SER IGUAL AL VALOR TOTAL DE SU OFERTA DILIGENCIADA EN EL FORMATO EXCEL FORMULARIO 1 – PROPUESTA ECONÓMICA, TODA VEZ QUE ESTE SERÁ EL VALOR POR EL CUAL SE VA A ADJUDICAR EL PROCESO. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL VALOR REGISTRADO EN SECOP II Y EN EL EXCEL, SE TENDRÁ EN CUENTA EL VALOR DE ESTE ULTIMO.