## Matriz riesgos Obra
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO DE OBRA | [12 empty] | MATRIZ DE IMPACTO Y MONITOREO DEL RIESGO DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO (OBRA)
Contratación No. 18001697 H3 . Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | [12 empty] | Contratación No. 18001697 H3 . Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL |  |  |  | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
CLASE / FUENTE | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | CLASE / FUENTE | TIPO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | CALIFICACIÓN |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
|  |  |  | Calificación (1- 5) | Nivel Probabilidad | Calificación (1 - 5) | Nivel Impacto | Calificación | Nivel Riesgo | Aerocivil | Contratista |  |  |  | Calificación (1-5) | Nivel de probabilidad | Calificación (1-5) | Nivel de Impacto | Calificación | Nivel Riesgo | Afecta le ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha inicio tratamiento | Fecha terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
I. RIESGOS OPERACIONALES | ID1. RIESGOS DE DISEÑO | Está asociado con los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la consecución de los resultados esperados con la contratación. | Que no se cumpla con el objeto o finalidad prevista con la contratación. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | BAJO | X | X | Mitigar el riesgo mediante la evaluación previa de los diseños entregados por la administración | I. RIESGOS OPERACIONALES | ID1. RIESGOS DE DISEÑO | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación | Durante la ejecución de las obras de construcción
| ID2. RIESGOS DE MANO DE OBRA | Está referido a la déficiencia o aucencia de mano de obra en la zona para la ejecución de las obras de construcción . | Que se generen mayores tiempos de ejecucion, incumplimiento ó ejecucion inadecuada de la obra | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | Estudiar el comportamiento del mercado de mano de obra enla zona donde se ejecutaran las obras de construcción. Sugeriri al contratista emplear personal calificado que intervengan directamete en el desarrollo del contrato. |  | ID2. RIESGOS DE MANO DE OBRA | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución de las obras de construcción
| ID3. RIESGOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN | Está referido a la deficiencia en los insumos ó su consecucion para la ejecución de las obras de construcción. | Que se generen demoras en la consecución de los insumos de construcción ó que no se obtengan de la calidad requerida. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Evaluar el comportamiento del mercado de insumos de construcción en la zona donde se ejecutaran las obras. Especificar muy bien en los pliegos las condiciones mínimas para todos los insumos. |  | ID3. RIESGOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución de las obras de construcción
| ID4. RIESGO DE MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma | Que se generen mayores costos de ejecución, mayor costo de interventoría, incumplimiento, o demoras en la prestación del servicio | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | Planeación previa de las obras y, ejecucion acorde con el cronograma. Hacer segumiento periodico al cronograma. |  | ID4. RIESGO DE MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución de las obras de construcción
| ID5. RIESGOS INDUSTRIALES | Esta referido a los daños que se puedan generar para la vida o la integridad de las personas o daños a la infraestructura | Que se causen daños fisicos al personal que labora o daños materiales en la obra, que se afecte la normal ejecución de las obras de construcción | 3 | POSIBLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | MUY ALTO |  | X | Adotar y cumplir de manera estricta un plan de seguridad industrial. Exijir al contratista la implementación de plan de seguridad industrial. |  | ID5. RIESGOS INDUSTRIALES | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución de las obras de construcción
| ID6. RIESGO POR MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS | Está asociado a la no consecución de los resultados técnicos esperados con la contratación | Que no se cumpla con la estabilidad esperada de la obra o, no se pueda cumplir con los niveles mínimos de servicio esperado con las obras | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | Ejecutar aplicando las normas de construcción de manera estricta. Ejercer supervisión permanente durante la ejecución de los trabajos. |  | ID6. RIESGO POR MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de control de la calidad | Durante la ejecución de las obras de construcción
| ID7. RIESGOS DE CALIDAD | Esta relacionado con la deficiencia del producto terminado como parte de la obra. | incumplimiento de las especificaciones, aplicación de multas, demoras en la prestacion del servicio. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | Aplicar de manera estricta un plan de gestión de calidad. Ejercer supervisión permanente durante la ejecución de los trabajos. |  | ID7. RIESGOS DE CALIDAD | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de control de la calidad | Durante la ejecución de las obras de construcción
| ID8. RIESGOS EN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Está referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos de construcción previsto en los pliegos de condiciones y en los anexos técnicos | Que la obra ejecutada no cumpla condiciones para su recibo final, aplicacuion de multas , no prestar el servicio que se prentende atender. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | Cumplir con las especificacioens tecnicas definidas o las avaladas por la interventoria y especificar con detalle cada actividad. |  | ID8. RIESGOS EN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución de las obras de construcción
II. RIESGOS AMBIENTALES | IA1. RIESGOS DE PLUVIOSIDAD | Está asociado a los impactos adversos que se puedan derivar en desarrollo de las obras por la acción de las lluvias continuas. | Que se generen demoras en la ejecución de las obras de construcción o mayores plazos de ejecución | 5 | CASI CIERTO | 3 | MODERADO | 8 | MUY ALTO |  | X | Preveer que en la zona la pluviosodad es alta y así generar la logística necesaria para mitigar el impacto considerándolo en todos los análisis de costos. | II. RIESGOS AMBIENTALES | IA1. RIESGOS DE PLUVIOSIDAD | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación | Durante la ejecución de las obras de construcción
| IA2. RIESGO DE TERREMOTOS - SISMOS | Está asociado a daños en la infraestructura por hechos de la naturaleza | Que se generen replanteo de lo proyectado, demolicion y nueva construccción, suspensiones en la ejecucion ó el no cumplimiento del contrato. | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | MUY ALTO |  | X | Durante la ejecución de los sondeos se deberá implementar todas las medidas de seguridad que garanticen la estabilidad de los equipos y las personas en el evento de presentarse un sismo. |  | IA2. RIESGO DE TERREMOTOS - SISMOS | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación | Durante la ejecución de las obras de construcción
| IA3. RIESGO DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE | Está asociado a las eventuales daños o deterioro del medio ambiente por actos asociados a la ejecucion de la obra | Deterioro al medio ambiente, suspension ó cierre de la obra, aplicacion de multas | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | Ejecutar las obras de acuerdo al plan de manejo ambiental aprobado ó, al plan de manejo ambiental del aeropuerto. |  | IA3. RIESGO DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación | Durante la ejecución de las obras de construcción
| IA4. RIESGO DE RESTRICCIONES AMBIENTALES | Está asociado a eventuales restricciones derivadas de licencias o permisos ambientales | Que se generen suspension del contrato, ó demoras en la ejecución de las obras de construcción | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Elaborar el plan de manejo ambiental para la obra, con fundamento en las normas actuales, proyectar en el cronograma las obras alternativas que se puedan realizar durante una restricción ambiental. |  | IA4. RIESGO DE RESTRICCIONES AMBIENTALES | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación | Durante la ejecución de las obras de construcción
III. RIESGOS SOCIALES | IS1. RIESGO DE PAROS LABORALES COLECTIVOS | Está asociado a la ausencia de mano de obra requerido para las obras por huelgas o paros laborales | Que se generen mayores tiempos de ejecución de las obras ó suspensión del contrato | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Promover en la calificación de las propuestas la vinculación directa del personal a la empresa. | III. RIESGOS SOCIALES | IS1. RIESGO DE PAROS LABORALES COLECTIVOS | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de verificación | Durante la ejecución de las obras de construcción
II. RIESGOS ECONÓMICOS | RIESGO MAYOR COSTO | Esta relacionado con los mayores costos para el desarrollo del contrato. | adiciones al valor del contrato ó incumplimiento del total de los ítems | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | X | Hacer un debido análisis del mercado generando presupestos acordes a los servicios y obras a contratar. | II. RIESGO ECONÓMICO | RIESGO MAYOR COSTO | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de evaluación previa | De maenra previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las obras de construcción
| RIESGO DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO | Está asociado a la devaluación o revaluación del tipo de cambio | Por variacion al alza adicion al contrato por variacion a la baja, replanteo de obra o devolucion de presupuesto al unidad por parte del contratista. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MODERADO |  | X | Incluir cláusula contractual que no permita variación en los costos unitarios por motivos de tasas de cambio. |  | RIESGO DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de evaluación previa | De maenra previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las obras de construcción
II. RIESGO REGULATORIO | RIESGO POR NORMATIVIDAD | Está asociado a los cambiios de la normativa que afecten la ejecución del contrato | Que se generen exigencias no contempladas en el contrato, suspensiones o mayores plazos de ejecucion, | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Ejecutar la obra acorde con las normas vigentes y disponibilidad para aplicar las modificaciones normativas que se prsenten durante el tiempo de ejecucion. | II. RIESGO REGULATORIO | RIESGO POR NORMATIVIDAD | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | NO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | 2018-11-20 | 2018-12-25 | A través de actividades de revisión | De manera previa a la presentación de la propuesta