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INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO 2019-1782
JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80.425.579, de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN, Interventor (a) del Contrato No. 2019-1782, debidamente designado para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente: 
1. Indicación de los datos generales del contrato 2019-1782
	SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS
	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN / 29 OCTUBRE 2019 – HASTA LA LIQUIDACIÓN

	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
	3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR, CONTRATO INICIAL
	1483
	4 DE ABRIL 2019
	$ 26.525.000.000

	NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR, ADICIÓN NO. 1
	2942 Y 940
	21 DE AGOSTO 2020
	$ 2.652.500.000

	NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR, CONTRATO INICIAL
	1806
	10 DE SEPTIEMBRE 2019
	$ 5.305.000.000

	NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR, ADICIÓN NO. 1
	2532 Y 2533
	22 DE AGOSTO 2020
	$ 2.652.500.000

	PLAZO INICIAL
	10 meses y/o hasta agotar recursos.

	FECHA DE INICIO
	29 de octubre de 2019

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	28 de agosto de 2020

	PRÓRROGA NO. 1
	Cinco (5) meses

	SUSPENSIÓN
	26 MARZO 2020

	REINICIACIÓN
	13 ABRIL 2020

	PLAZO FINAL EJECUTADO
	Quince (15) meses

	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
	15 de febrero de 2021

	VALOR INICIAL
	$5.305.000.000  

	ADICIÓN NO. 1
	$2.652.500.000

	VALOR FINAL EJECUTADO
	$7.957.500.000



2. Estado financiero del contrato No. 2019-1782
Del valor total del contrato No. 2019-1782, ha sido efectuado el pago, por la suma de SEIS MIL CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VENTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.050.421.372), según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:
PAGOS EFECTUADOS EN OBRA
	VALOR CONTRATO
	 $        5.305.000.000 
	
	
	AIU
	36,90%
	

	VALOR DE OBRA
	 $        4.882.890.333 
	
	
	RETEGARANTIA
	5%
	

	ADICION 1
	 $        2.440.300.000 
	
	
	
	
	

	TOTAL
	 $  7.323.190.333,00 
	
	
	
	
	

	PAGOS EFECTUADOS 
	PERIODO
	COSTO DIRECTO
	AIU
	SUMINISTROS
	COSTO BASICO
(REDONDEADO AL PESO)
	RETEGARANTIA 
(5%)
	TOTAL A 
CANCELAR

	CUENTA N° 1
	29 OCT 19 - 28 NOV 19
	$186.358.547
	$68.766.304
	$46.476.700
	$301.601.551,00
	$15.080.078
	$286.521.473

	CUENTA N° 2
	29 NOV 19 - 28 DIC 19
	$318.145.027
	$117.395.515
	$0
	$435.540.542,00
	$21.777.027
	$413.763.515

	CUENTA N° 3
	29 DIC 19 - 28 ENE 20
	$210.943.338
	$77.838.092
	$440.620
	$289.222.050,00
	$14.461.103
	$274.760.947

	CUENTA N° 4
	29 ENE 20 - 28 FEB 20
	$424.888.772
	$156.783.957
	$0
	$581.672.729,00
	$29.083.636
	$552.589.093

	CUENTA N° 5
	29 FEB 20 - 19 MAR 20
	$399.902.943
	$147.564.186
	$0
	$547.467.129,00
	$27.373.356
	$520.093.773

	CUENTA N° 6
	[bookmark: _GoBack]13 MAR 20 - 28 ABR 20
	$248.885.170
	$91.838.628
	$103.652.670
	$444.376.468,00
	$22.218.823
	$422.157.645

	CUENTA N° 7
	29 ABR 20 - 28 MAY 20
	$497.297.101
	$183.502.630
	$66.123.255
	$746.922.986,00
	$37.346.149
	$709.576.837

	CUENTA N° 8
	29 MAY 20 - 28 JUN 20
	$326.773.206
	$120.579.313
	$0
	$447.352.519,00
	$22.367.626
	$424.984.893

	CUENTA N° 9
	29 JUN 20 - 28 JUL 20
	$482.870.285
	$178.179.135
	$0
	$661.049.420,00
	$33.052.471
	$627.996.949

	CUENTA N° 10
	29 JUL 20 - 28 AGO 20
	$311.768.605
	$115.042.615
	$873.720
	$427.684.940,00
	$21.384.247
	$406.300.693

	CUENTA N° 11
	29 AGO 20 - 28 SEP 20
	$263.580.262
	$97.261.117
	$73.020.324
	$433.861.703,00
	$21.693.085
	$412.168.618

	CUENTA N° 12
	29 SEP 20 - 28 OCT 20
	$490.689.853
	$181.064.556
	 
	$671.754.409,00
	$33.587.720
	$638.166.689

	CUENTA N° 13
	29 OCT 20 - 28 NOV 20
	$198.939.836
	$73.408.800
	$44.062
	$272.392.698,00
	$13.619.635
	$258.773.063

	CUENTA N° 14
	29 NOV 20 - 28 DIC 20
	$363.363.357
	$134.081.079
	$0
	$497.444.436,00
	$24.872.222
	$472.572.214

	CUENTA N° 15
	29 DIC 20 - 28 ENE 21
	$412.087.618
	$152.060.331
	$0
	$564.147.949,00
	$28.207.397
	$535.940.552

	CUENTA N° 16
	29 ENE 21 - 28 FEB 21
	$510.449
	$188.356
	$0
	$698.805,00
	$34.940
	$663.865

	TOTAL
	$5.137.004.369
	$1.895.554.614
	$290.631.351
	$7.323.190.333
	$366.159.515
	$6.957.030.819


PAGOS EFECTUADOS EN CONSULTORIA
	VALOR DE CONSULTORIA
	 $      422.109.667,00 
	
	
	

	ADICION 1
	 $      212.200.000,00 
	
	
	

	TOTAL
	 $      634.309.667,00 
	
	
	

	PAGOS EFECTUADOS 
	PERIODO
	COSTO DIRECTO
	IVA 
	VALOR TOTAL
	VALOR 
ACUMULADO

	CUENTA N° 1
	29 DIC 19 - 28 ENE 20
	$ 28.634.170,56
	$ 5.440.492,44
	$ 34.074.663,00
	$ 34.074.663,00

	CUENTA N° 2
	29 ENE 20 - 28 FEB 20
	$ 34.265.523,47
	$ 6.510.449,53
	$ 40.775.973,00
	$ 74.850.636,00

	CUENTA N° 3
	29 FEB 20 - 28 MAR 20
	$ 25.600.325,25
	$ 4.864.061,75
	$ 30.464.387,00
	$ 105.315.023,00

	CUENTA N° 4
	29 ABR 20 - 28 MAY 20
	$ 33.680.315,15
	$ 6.399.259,85
	$ 40.079.575,00
	$ 145.394.598,00

	CUENTA N° 5
	29 MAY 20 - 28 JUN 20
	$ 72.073.100,81
	$ 13.693.889,19
	$ 85.766.990,00
	$ 231.161.588,00

	CUENTA N° 6
	29 JUN 20 - 28 JUL 20
	$ 51.221.182,30
	$ 9.732.024,70
	$ 60.953.207,00
	$ 292.114.795,00

	CUENTA N° 7
	29 JUL 20 - 28 AGO 20
	$ 107.704.113,00
	$ 20.463.781,47
	$ 128.167.894,00
	$ 420.282.689,00

	CUENTA N° 8
	29 SEP 20 - 28 OCT 20
	$ 6.391.097,60
	$ 1.214.308,54
	$ 7.605.406,00
	$ 427.888.095,00

	CUENTA N° 9
	29 OCT 20 - 28 NOV 20
	$ 49.024.082,00
	$ 9.314.575,58
	$ 58.338.658,00
	$ 486.226.753,00

	CUENTA N° 10
	29 NOV 20 - 28 DIC 20
	$ 27.299.484,00
	$ 5.186.902,00
	$ 32.486.386,00
	$ 518.713.139,00

	CUENTA N° 11
	29 DIC 20 - 28 ENE 21
	$ 79.824.553,00
	$ 15.166.665,00
	$ 94.991.218,00
	$ 613.704.357,00

	CUENTA N° 12
	29 ENE 21 - 28 FEB 21
	$ 17.315.386,00
	$ 3.289.923,00
	$ 20.605.309,00
	$ 634.309.666,00

	TOTAL
	 $      533.033.333,14 
	 $  101.276.333,06 
	 $  634.309.666,00 
	


De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, la ejecución presupuestal del contrato 2019-1782 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato 2019-1782, es el siguiente: 
ESTADO PRESUPUESTAL

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$ 7.957.500.000

	Valor total por concepto de consultoría
	              $ 635.309.667

	Valor total por concepto de diseños aprobados
	              $ 635.309.666

	Valor total por concepto de Obra
	$ 7.323.190.333

	Valor real de Obra ejecutada
	$ 7.323.190.333

	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO
	$ 7.957.499.999

	SALDO A LIBERAR SDM
	                                $ 1



	VALOR PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA (CUENTAS 1 A 12), no incluye retención por garantía [ A ]
	$ 634.309.666

	VALOR PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE OBRA (CUENTAS 1 A 16), no incluye retención por garantía e imprevistos  [ B ]
	$ 6.957.030.819

	VALOR TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA[ C ] = [ A + B]
	$ 7.591.340.485

	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

	RETENCIÓN POR GARANTÍA DE LAS CUENTAS 1 A 12 DE CONSULTORÍA (estas cuentas no requieren retención por garantías).
	$ 0

	VALOR A CANCELAR POR CUENTAS 1 – 12 DE CONSULTORÍA (sin retención por garantía)
	$ 0

	RETENCIÓN POR GARANTÍA DE LAS CUENTAS 1 A 16 DE OBRA
	$ 366.159.515

	VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA DEL MONTO AMORTIZADO DE ANTICIPO EN LAS CUENTAS 1 A 16 DE OBRA 
	$ 0.00

	TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
	$ 366.159.515




El contrato quedaría por un saldo para pago a favor del contratista por valor de $ 366.159.515, por concepto de rete-garantía.

La INTERVENTORIA y la SDM, verifican el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y se deja constancia de que, a la fecha de la firma de este documento, se cumplió integralmente con todas las obligaciones del contrato, todo ello de conformidad con el Acta de Recibo Final debidamente suscrita y que hace parte integral del CONTRATO.

Adicionalmente, forman parte integral de este documento, los reportes del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, expedidos por la Subdirección Financiera de la Secretaría, mediante el cual se certifica el estado y balance financiero al contrato de obra No. 2019-1782.

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato 2019-1782. 

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información: 

	Obligación contractual

	Cumplimiento de la obligación (Si/No)
	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual

	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – CLAUSULA SEGUNDA. CONTRATO DE OBRA.
	
	

	1.Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la SECRETARIA en los términos establecidos en este documento y en mantenerla vigente durante el termino de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
	
SI
	Copia de las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y de Cumplimiento

	2.Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá suscribir el acta de inicio en un término no mayor a diez (10) días calendario.
	
SI
	
Copia del Acta de Inicio del Contrato de obra.

	3.Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato.
	
SI
	Copia del Contrato de obra

	4.Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato.
	
SI
	Acta de inicio del contrato de obra

	5.Realizar las labores contratadas en forma independiente bajo su propio riesgo responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.
	

SI
	Informe Final de Interventoría

	6.Atender de forma inmediata las sugerencias y condiciones establecidas por el interventor del contrato.
	
SI
	Bitácora de obra (Informe Final de Interventoría)

	7.Responder ante la Secretaría Distrital de Movilidad cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes se causen a la Entidad.
	
SI
	Pólizas Contractuales

	8.Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar cuando sea pertinente, los bienes que la Secretaría Distrital de Movilidad le entregue con ocasión de la ejecución del contrato, en caso de requerirse para intervenciones especiales.
	


SI
	Pólizas Contractuales

	9.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.
	
SI
	Informes mensuales de obra

	10.Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
	
SI
	N/A

	11.Facturar en debida forma los servicios y/o suministros prestados a la Secretaría.
	
SI
	Actas de Recibo Parcial de obra ejecutada

	12.Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
	
SI
	Cuentas de cobro

	13.Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad social, parafiscales, aspectos tributarios, de seguridad industrial y salud ocupacional y ambientales que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.
	
SI
	Cuentas de cobro

	14. Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecución del contrato se encuentre vinculado contractualmente con este y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia y presentar a la entidad de manera mensual los soportes de pago de los aportes respectivos.
	

SI
	Informes mensuales de obra.

	15.Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría de la Entidad.
	
SI
	Informes mensuales de obra.

	16.Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerida por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 
	


SI
	Informes mensuales de obra.

	17. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes.
	

SI
	Informes mensuales de obra.

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
	
	

	1.Ejecutar el objeto del contrato en las condiciones establecidas en él y cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones y su Anexo Técnico y sus apéndices. 
	

SI
	Acta de terminación del contrato de obra.

	2.Realizar las labores que permitan el suministro, la instalación de la señalización vertical, demarcación vial y otros dispositivos para el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C.
	
SI
	Acta de Recibo Final contrato de obra.

	3.Presentar a la Interventoría a la suscripción del acta de inicio los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los ítems del presente proceso.
	

SI
	Acta de inicio del Contrato de obra

	4.Presentar a la Interventoría y a la Secretaría Distrital de Movilidad a la suscripción del acta de inicio, el programa de trabajo (cronograma) del componente OBRA, ajustando las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del proyecto. El programa de trabajo debe contemplar una ejecución mínima mensual del 10% del valor del presupuesto del componente de obra.
	




SI
	Acta de inicio del Contrato de obra

	5.Presentar a la suscripción del acta de inicio a la Interventoría y para su correspondiente aprobación, el Plan de trabajo de la ejecución del contrato, cronograma de ejecución de actividades (Obra y Consultoría), rendimientos y plan de contingencia para el caso de emergencias y/o retrasos en la ejecución.
	



SI
	Acta de inicio del Contrato de obra.

	6.Dar cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas.
	

SI
	Actas de comité de seguimiento semanal

	7.Presentar a la Interventoría a la suscripción del acta de inicio las hojas de vida de todo el personal para verificación y aprobación de la misma.
	

SI
	Acta de inicio
Hojas de vida del personal presentado en la propuesta.


	8.Presentar físicamente a la Interventoría a la suscripción de acta de inicio, la maquinaria, equipo mínimo solicitado con sus correspondientes certificados de calibración, lo anterior, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.
	


SI
	Acta de inicio
Equipo mínimo requerido,
Certificados de calibración de los equipos.


	9.Presentar físicamente a la Interventoría a la suscripción del Acta de Inicio, los certificados de calibración de la maquinaria y equipo relacionado en la propuesta y exigido en el Anexo Técnico, e igualmente cuando la Entidad lo requiera. Los certificados de calibración de la maquinaria y equipo empleados en las actividades propias del contrato deberán estar vigentes durante el plazo de ejecución del contrato.  
	




SI
	
Acta de inicio
Certificados de calibración de los equipos.

	10.Presentar físicamente a la Interventoría y dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en la propuesta, correspondiente.
	

SI
	Acta de inicio

	11.Para la implementación de ID de diseños el contratista deberá vincular laboralmente, mínimo a tres (3) cuadrillas para implementación de la señalización en horizontal y tres (3) cuadrillas para la implementación en vertical, para lo cual deberá anexar a la suscripción del acta de inicio los nombres, cedulas y planillas de pago de parafiscales. Adicionalmente, el contratista deberá contar de manera permanente con mínimo una (1) para implementación de señalización horizontal y vertical que atiendan las obras programadas como emergencias y/o compromisos prioritarios. 
	







SI
	
Acta de inicio
Contratos del personal de obra
Planillas de pago de parafiscales

	12.Garantizar la conformación y disponibilidad de los equipos de trabajo ofrecidos en la oferta presentada con los perfiles mínimos exigidos por la Secretaría Distrital de Movilidad en el Anexo Técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría durante el termino de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la misma. Así mismo debe garantizar los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.  
	



SI
	
Acta de inicio
Cartas de compromiso y disponibilidad del equipo.

	13.Informar y solicitar autorización previa a la Interventoría comunicando a la Secretaría Distrital de Movilidad cualquier cambio de personal durante la ejecución del contrato, quien deberá tener igual o mejor perfil académico y de experiencia al presente con su propuesta.
	

SI
	Correspondencia recibida 

	14.Contar para el desarrollo de las obras con el equipo requerido en el Anexo Técnico, considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
	
SI
	Informes mensuales de obra

	15.Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas utilizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas dentro de todo tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presenta deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día hábil dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría los respectivos certificados de calibración de los mismos.
	




SI
	Informes mensuales de obra

	16.Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
	



SI
	Informe final de Interventoría

	17.Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas.
	
SI
	Actas de comité de seguimiento semanal

	18.Adelantar los diseños de la señalización de cada uno de los sitios requeridos, de acuerdo con las solicitudes elevadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, la información capturada durante la visita de campo, la información almacenada en la base de datos georreferenciada existente en la Entidad y los criterios establecidos en el manual de señalización.
	




SI
	Informe final de Interventoría

	19.Verificar la señalización registrada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el diseño, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como de la existente.
	


SI
	Informes mensuales de Interventoría

	20.Atender los requerimientos técnicos exigidos por la Secretaría Distrital de Movilidad para adelantar los diseños de señalización horizontal y vertical para la regulación del tránsito.
	

SI
	Informes mensuales de la Interventoría. Acta de Recibo Final

	21.Socializar con la comunidad los diseños de señalización programados para implementar.
	
SI
	Informes mensuales del Contratista

	22.Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o asignadas, puntos de seguridad vial y demás objetivos contemplados en los documentos del presente proceso.
	
SI
	Acta de Recibo final 

	23.Prevenir los riesgos que se puedan generar en la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, las implementaciones de señalización en su mayoría corresponden en horarios nocturnos.
	


SI
	Informes mensuales de Interventoría

	24.Disponer de los equipos de cómputo necesarios para desarrollar las actividades propias del contrato.
	
SI
	Acta de inicio

	25.En los sitios donde se adelantan las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.
	
SI
	Informes mensuales de Interventoría

	26.En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista deberá responder pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega respectivas.
	
SI
	



N/A

	27.El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de señalización y/o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra, de acuerdo a los tiempos establecidos por la entidad
	

SI
	Acta de Liquidación

	28.Presentar los informes mensuales de ejecución de actividades por zona y sectorizados, teniendo en cuenta además los lineamientos exigidos en el anexo técnico y sus apéndices, y al final el plazo de ejecución del contrato, entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportando registros fotográficos y fílmicos.
	
SI
	Informes mensuales de obra

	29.Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato solicitado por el interventor del contrato.
	
SI
	Informe final de Interventoría

	30.Para dar cumplimiento a la directiva 001 de 2011, el contratista deberá vincular como un mínimo el diez por ciento (10%) del personal total requerido para el desarrollo del contrato, proveniente de la población vulnerable y su selección e incorporación debe realizarse de acuerdo a los parámetros establecidos en dicha directiva.
	

SI
	Contratos de vinculación del personal en condición de vulnerabilidad.


En consecuencia, certifico el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra SDM 2019-1782, por parte del Consorcio Señalización D.C.
Así mismo, el supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de Salarios y Prestaciones Sociales y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.
4. Estado de las garantías 

Que el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C., constituyó la póliza de seguro de Cumplimiento No. 11-44-101142862, a favor de DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía Seguros del Estado, que cubre el Contrato  No. 2019-1782, aprobada el 16 de enero de 2020 y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033871, a favor de DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía Seguros del Estado., que cubre el Contrato No. 2019-1782, aprobada el 16 de enero de 2020. 











El estado actual de los amparos es el siguiente:

VIGENCIA DE LOS AMPAROS GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO – PÓLIZA 11-44-101142862 ANEXO 16


	No. Póliza
	AMPAROS
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO

	
	
	DESDE
	HASTA
	

	11-44-101142862
	Cumplimiento del contrato
	20 de octubre de 2019
	15 de agosto de 2021
	$ 2.387.250.000

	11-44-101142862
	Pago de salarios y prestaciones
	20 de octubre de 2019
	15 de febrero de 2024
	$ 1.591.500.000

	11-44-101142862
	Estabilidad y Calidad de la obra
	4 de junio de 2021
	15 febrero 2026
	$ 2.387.250.000

	11-44-101142862
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
	4 de junio de 2021
	4 de diciembre de 2021
	$ 2.387.250.000

	11-44-101142862
	Calidad del servicio
	4 de junio de 2021
	4 de diciembre de 2021
	$ 2.387.250.000


GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PÓLIZA: 11-40-101033871 ANEXO 11
	No. Póliza
	AMPAROS
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO

	
	
	DESDE
	HASTA
	

	11-40-101033871
	Predios labores y operaciones
	28 oct. de 2019
	15 feb. de 2021
	$ 397.875.000

	11-40-101033871
	Contratistas y Subcontratistas
	28 oct. de 2019
	15 feb. de 2021
	$ 397.875.000

	11-40-101033871
	Vehículos propios y no propios.
	28 oct. de 2019
	15 feb. de 2021
	$ 397.875.000

	11-40-101033871
	Responsabilidad Civil Patronal.
	28 oct. de 2019
	15 feb. de 2021
	$ 397.875.000

	11-40-101033871
	Perjuicios Extra patrimoniales
	28 oct. de 2019
	15 feb. de 2021
	$ 397.875.000

	11-40-101033871
	Daño Emergente y Lucro Cesante
	28 oct. de 2019
	15 feb. de 2021
	$ 397.875.000




5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato SDM No. 2019-1782, No se impusieron ningún tipo sanciones contractuales (multas, cláusula penal o caducidad) y no se han declarado siniestros.

6. Documentos soporte 
El presente informe se soporta en los siguientes documentos:
  
Informe final de Interventoría,
Informe final de obra,
Acta de Terminación,
Acta de Recibo Final,
Acta de Liquidación,
Contrato de obra No. 2019-1782,
Acta de inicio.
Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual,


El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., El
		       
	


__________________________________    
JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA 
Representante Legal
Consorcio Interseñalización   
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