            - ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

| Contrato: | No. FDLSF-CPS-158-2021. |
| --- | --- |
| Tipo de contrato: | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto del contrato: | PRESTAR SERVICIOS PARA LA VINCULACION DE PERSONAS EN ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, EL DISFRUTE DE LA SEXUALIDAD, EL DESARROLLO AUTONOMÍA Y LIBRE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE |
| Fecha de suscripción | 17 de septiembre de 2021 |
| Término de ejecución inicial: | Seis (6) Meses |
| Fecha de Inicio: | 28 de septiembre de 2021 |
| Fecha de terminación: | 27 de marzo de 2021 |
| Fecha Inicio Suspensión No. 1: Plazo de suspensión No. 1: Fecha fin Suspensión N° 01: Fecha de reinicio: Nueva Fecha de terminación: | 01 de diciembre de 2021 Sesenta y dos (62) días 31 de enero de 2022 y/o hasta que desaparezcan los motivos que dieron origen a la suspensión 01 de febrero de 2022 03 de mayo de 2022 |
| Valor total del contrato: | $128.313.900 |
| Contratista: | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE |

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO, Alcalde Local de Santa Fe, en representación legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE y TATIANA ANDREA MARTINEZ AYALA identificada con cedula de ciudadanía No. 53.051.978, en nombre y representación de FUNDACIÓN IWOKE, quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II realizar la suspensión al contrato de prestación de servicios N.º FDLSF-CPS-158-2021

Nota 1: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue, suspenda, reinicio o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.