## Hoja1
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se puede presentar en la ejecución contractual, cuando el contratista no cumpla con el cronograma u obligaciones surgidas del objeto contractual. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | 2 | 1 | 4 | Bajo | Si | Supervisor / ESAP | Durante la ejecución del contrato | Terminación del Objeto Contractual | Personal: Supervisor del contrato. | Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización.
Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos Constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.
Periodicidad: Se realizarán mensualmente.
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No terminación de la actualización del Sotfware en el tiempo indicado. | Pérdida económica por mayor tiempo de duración del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión permanente del diseño del aplicativo. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | ESAP/CONTRATISTA | La fecha de inicio del contrato | Fecha de entrega del contrato | Verificar en cada una de las etapas el diseño del proceso y en las pruebas realizadas a las actualizaciones del sistema. | En las etapas de pruebas y funcionalidad del sistema de información.
3 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Ausencia, insuficiencia o alta rotación de personal, especialmente del área técnica operativa del contratista. Enfermedad, accidente, inconformismo o no disponibilidad de personal clave. | Insuficiencia en la cantidad y calidad del servicio prestado por el contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Incluir en el plan de gestión de la calidad como ítem crítico de control el monitoreo del estado de las relaciones humanas y clima laboral. Establecer acciones correctivas y preventivas derivadas de los hallazgos. | 3 | 1 | 4 | Bajo | si | Contratista | Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del plan | Semanal
[5 empty] | Huelgas laborales, Incapacidad médica del personal por accidentes y/o enfermedades laborales asociadas a factores biológicos, entre otros. | Eventual afectación de ANS de la línea de servicio de servicio en sede.
Omisiones o errores que cometa el contratista al estimar los recursos para atender los servicios TIC en los términos y condiciones establecidos en el contrato.
4 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Fallas en la disponibilidad de la aplicación. Durante la operación se pueden presentar ataques informáticos contra los servidores del centro de datos principal y/o alterno tipo DoS o DDoS, los cuales no puedan ser controlados o derivados de fallas en los sistemas de gestión de seguridad de la información que debe mantener el contratista. | Los usuarios no pueden acceder a las aplicaciones. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Implementar y aplicar buenas practicas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Contratista | Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | 0 | 0
Eventual afectación de ANS de la línea de servicio de operación en sede.
5 | General | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallas en las aplicacion que se encuentra soportadas por el contratista. Durante la transición de IPVIPV6 | No disponibilidad de las aplicaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | 0 | Contratista | Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de la ejecución del contrato. | Cada vez que se realice la actividad
[6 empty] | Demoras en procesos administrativos críticos de la ESAP | [5 empty] | Contar con planes de contingencia.
6 | General | Interno/Externo | Ejecución | Operacionales | Suspensiones y/o prorrogas del plazo de ejecución contractual por causas no atribuibles al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación en el valor del mismo | 3 | 2 | 5 | Medio | ESAP | Revisión constante de cumplimiento de obligaciones de la Entidad, sugesión a cronograma y elaboeación de plan de contención del riesgo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor / ESAP | Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de la ejecución del contrato. | Diario
7 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | Atraso en la entrega de la documentación | Presentacón de entregables que no cumplan con los requisitos institucionales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Tener claro el objeto y las especificaciones técnicas para exigir que los entregables cumplan técnicamente los requerimientos | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor / ESAP | Desde el inicio del contrato | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del plan | Semanal
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de los términos contractuales para la liquidación del contrato | Deficiencia en el seguimicnto y vigilancia del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión constante de cumplimiento de obligaciones de la Entidad y sugesión a cronograma. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor / ESAP | Desde el momento pactado para dar curso al trámite de liquidación | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del plan | Semanal