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	NÚMERO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO

	FUENTE
	INTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	INTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACIÓN
	CONTRATACION
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	
EJECUCIÓN


	TIPO
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	SOCIAL O POLÍTICO


	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	Se presenta cuando el presupuesto oficial, de definición de la necesidad, y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable 
	Se presenta cuando la empresa seleccionada no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no presenta o se retrasa en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato
	Se presenta por fluctuación o incremento de los costos de los artículos, que afecta el cumplimiento del contrato  
	Se presenta cuando el objeto contratado no cumple con las especificaciones mínimas exigidas por la entidad.
	Ocurre por motivo de entrega de productos o servicios de baja calidad.
	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista
	Se presenta por la situación de la Pandemia por COVID-19 que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato.

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	Retrasos en el proceso de selección y ajuste del estudio previo por parte de la secretaría responsable
	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y por ende, afectación del cumplimiento del objeto propuesto para la satisfacción de la necesidad.
	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual
	Se retrasan las entregas y por ende, el desarrollo del contrato.
	Se afecta el cumplimiento del objeto del contrato
	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista
	Dificultades en la entrega del bien por los obstáculos en el desplazamiento al interior del territorio nacional. Aumento de los costos en la provisión de los bienes.

	PROBABILIDAD
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	2

	IMPACTO
	3
	3
	2
	3
	4
	3
	4

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	3
	4
	2
	5
	5
	5
	5

	CATEGORÍA
	RIESGO MEDIO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
	MUNICIPIO
	CONTRATISTA
	CONTRATISTA
	CONTRATISTA
	CONTRATISTA
	CONTRATISTA
	CONTRATISTA

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos referentes a la necesidad a satisfacer y determinar la modalidad de selección aplicable
	Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato
	El proponente en el valor ofertado debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones económicas que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. 
	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato y/o aplicación de multas y/o de garantías.
	Solicitar al contratista comunicación constante acerca de las situaciones 
sociales y económicas que se puedan presentar  y tomar medidas preventivas.
	Solicitar al inicio y al final de contrato los soportes de pago a los contratistas vinculados al proyecto, así como las evidencias de afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a lo que determine la ley. Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato, so pena de iniciar el proceso de declaración de incumplimiento contractual con las sanciones y consecuencias que el mismo implica  (aplicación de multas y afectación de la póliza)
	Revisión constante de los Decretos Nacionales y, si es del caso, trámite de permisos para el desplazamiento.

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	N/A
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN
	UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO  (Funcionario o contratista enlace)
	UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO  (Supervisor designado)
	UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO  (Supervisor designado)
	UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO  (Supervisor designado)
	ÁREA DE GESTIÓN
	ÁREA DE GESTIÓN
	
AREA DE GESTIÓN

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	Revisión jurídico y técnica y actualización  normatividad jurídica y técnica a los documentos del proceso
	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso y las obligaciones contractuales.
	Verificación de los costos ofertados frente a los cobros realizados por el contratista.
	Supervisión para la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas y cantidades exigidas por la entidad. En caso de evidenciarse algún incumplimiento, reportarlo inmediatamente al área de Contratación de la Secretaría Jurídica para dar inicio a la declaratoria de incumplimiento.
	Verificación constante de los cambios que se vayan presentando en el mercado y en la sociedad.
	
Verificación constante por parte del supervisor del cumplimiento de los pagos a seguridad social del personal vinculado al contrato.
	Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y enviar informes al área de contratación.
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