ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS MIC-195-2021

| NÚMERO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACIÓN | CONTRATACION | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | SOCIAL O POLÍTICO |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | Se presenta cuando el presupuesto oficial, de definición de la necesidad, y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Se presenta cuando la empresa seleccionada no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no presenta o se retrasa en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Se presenta por fluctuación o incremento de los costos de los artículos, que afecta el cumplimiento del contrato | Se presenta cuando el objeto contratado no cumple con las especificaciones mínimas exigidas por la entidad. | Ocurre por motivo de entrega de productos o servicios de baja calidad. | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista | Se presenta por la situación de la Pandemia por COVID-19 que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | Retrasos en el proceso de selección y ajuste del estudio previo por parte de la secretaría responsable | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y por ende, afectación del cumplimiento del objeto propuesto para la satisfacción de la necesidad. | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual | Se retrasan las entregas y por ende, el desarrollo del contrato. | Se afecta el cumplimiento del objeto del contrato | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista | Dificultades en la entrega del bien por los obstáculos en el desplazamiento al interior del territorio nacional. Aumento de los costos en la provisión de los bienes. |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IMPACTO |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? |  | MUNICIPIO | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos referentes a la necesidad a satisfacer y determinar la modalidad de selección aplicable | Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato | El proponente en el valor ofertado debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones económicas que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. | Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato y/o aplicación de multas y/o de garantías. | Solicitar al contratista comunicación constante acerca de las situaciones sociales y económicas que se puedan presentar y tomar medidas preventivas. | Solicitar al inicio y al final de contrato los soportes de pago a los contratistas vinculados al proyecto, así como las evidencias de afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a lo que determine la ley. Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato, so pena de iniciar el proceso de declaración de incumplimiento contractual con las sanciones y consecuencias que el mismo implica (aplicación de multas y afectación de la póliza) | Revisión constante de los Decretos Nacionales y, si es del caso, trámite de permisos para el desplazamiento. |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN |  | UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO (Funcionario o contratista enlace) | UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO (Supervisor designado) | UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO (Supervisor designado) | UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO (Supervisor designado) | ÁREA DE GESTIÓN | ÁREA DE GESTIÓN | AREA DE GESTIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | Revisión jurídico y técnica y actualización normatividad jurídica y técnica a los documentos del proceso | Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso y las obligaciones contractuales. | Verificación de los costos ofertados frente a los cobros realizados por el contratista. | Supervisión para la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas y cantidades exigidas por la entidad. En caso de evidenciarse algún incumplimiento, reportarlo inmediatamente al área de Contratación de la Secretaría Jurídica para dar inicio a la declaratoria de incumplimiento. | Verificación constante de los cambios que se vayan presentando en el mercado y en la sociedad. | Verificación constante por parte del supervisor del cumplimiento de los pagos a seguridad social del personal vinculado al contrato. | Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y enviar informes al área de contratación. |