## INFORME 1
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | CODIGO: FOR-CB-013
| MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 03
| INFORME DE SUPERVISION |  |  |  |  | Vigente desde: 20/08/2015
INFORME NÚMERO: |  | 1 |  | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa) | 2021-11-22
GRADO DE RESPONSABILIDAD
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL: | Contrato de Prestacion de servicios | NÚMERO: | 1882 | FECHA : (dd/mm/aa) | 2021-09-14
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario) |  | FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO HUMANO FUNDACION PROGRESA |  |  | NIT O CC: | 900344716-6
VALOR INICIAL: |  | 1242701345,78 |  | PLAZO INICIAL: | 57 días escolares
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) |  | 2461 03/06/2021 |  | RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 10564 27/09/2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario) |  | MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS |  | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | CONTRATO 1882 DEL 14 DE SEPT DE 2021
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: |  | cristina.cardona@sedtolima.gov.co
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) |  | 2021-10-11 |  | FECHA INICIACION: (dd/mm/aa) | 2021-10-15
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO |  |  |  | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.6728476 | 2021-09-23 | CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO PARA ATENDER POR MEDIO VIRTUAL Y/O ALTERNANCIA A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD (AUDITIVA, VISUAL, COGNITIVA), CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO |  | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
0
0
0
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |  | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: | NO | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)
ENTIDAD PUBLICA: | NO | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: |  |  | PAGO POR PERIODO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: |  | 15/10/2021 al 13/11/2021 |  | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | PALOCABILDO, FALAN, ICONONZO, MARIQUITA,SAN LUIS, ROVIRA,CARMEN DE APICALA, PRADO
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN: |  | N.A |  | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: |  | FE-25 |  | FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa) | 2021-11-02
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: |  | 9426972216 |  | MES(es): | Noviembre
4. INFORMACIÓN CONTABLE
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  |  |  | VÍA SECUNDARIA
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR: |  | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO |  |  | VALOR | 0
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  | VALOR | 0
|  | MANTENIMIENTO |  |  | VALOR | 0
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES
CONCEPTO |  | VALOR |  | DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO |  | 0
EDIFICACIÓN |  | 0
MEJORAS |  | 0
OTROS __________ |  | 0
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) |  |  | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
04-3-525113-0625 |  |  | 10564 | 310675336
0
0
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) |  |  |  |  | 310675336.78
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO |  |  |  |  | 310675336.78
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 310675336.78
VALOR AL CONTRATISTA |  |  |  |  | 310675336.78
(+) IVA ASUMIDO (DIAN) |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 310675336.78
4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |  |  | 0
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES |  |  | 0
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES |  |  |  |  | 0
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 0
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR |  |  |  |  | 0
SUMAS IGUALES |  |  | 0 |  | 0
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  | 1242701345.78
ADICIONES O DISMINUCIONES |  |  | 0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO
PAGOS PARCIALES CANCELADOS
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 310675336
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 932026009.78
SUMAS IGUALES |  |  | 1242701345.78 |  | 1242701345.78
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR
ANTICIPO CANCELADO |  |  |  |  | 0
PAGOS PARCIALES CANCELADOS |  |  |  |  | 0
VALOR PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 0
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  |  | 0
5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:
El valor del presente pago no coincide contrato 1882 de 2021, no coincide con el RP, dado que el contratista de la Fundación Progresa, durante el presente período, no dió cumplimiento en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo, despues de este impase el contratista de la fundación progresa se comprometio que para el proximo periodo hara los ajustes pertinentes respecto a las obligaciones respectivas. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) |  | MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS
FIRMA(s):
Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.
Note on A8: SIG: En este espacio se debe digitar la información general del contrato, tal como aparece en la Minuta. <POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS CAMPOS SOLICITAN VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN>
Note on A9: SIG: <Campo que solicita validación - SELECCIONE DE LA LISTA DESLEGABLE>
Note on E9: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A15: SIG: Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on E15: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A17: SIG: En este espacio, se debe ingresar la información relacionada con actas adicionales, modificatorias, otro sí, etc. <POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE EN EL 1er. GRUPO VAN LAS ADICIONALES DIFERENTES A VALOR Y PLAZO Y EN EL 2o. GRUPO LAS ASOCIADAS CON ESTAS CONDICIONES>
Note on B19: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on G19: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on B24: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on G24: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A29: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on C29: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on E29: SIG: <Campo que solicita validación- SOLO ADMITE FORMATO FECHA>
Note on G29: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A35: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO>
Note on A36: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO>
Note on C36: SIG: <Campo que solicita validación - VER LISTA DESPLEGABLE>
Note on E38: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on E39: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A43: SIG: En este espacio se incluye la información contable, para realizar el correspondiente pago. <POR FAVOR LEA MUY BIEN CADA UNA DE LAS CASILLAS, Y DILIGENCIE DE ACUERDO CON EL TIPO DE CONTRATO>
Note on A45: SIG: <Se debe colocar el nombre de la obra, de acuerdo con el Plan de Cuentas o la Clasificación realizada por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat (Vivienda, colegios, parques centros deportivos, hospitales, etc.)>
Note on F45: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO >
Note on A60: SIG: Esta sección se diligencia en todos los casos. <Si no se tiene anticipo o pago anticipado, simplemente se deja en blanco>
Note on A66: SIG: Esta sección SOLO se diligencia para contratistas que pertenecen al Régimen Simplificado
Note on A70: SIG: Esta sección se diligencia, SOLO si el contrato o convenio cuentan con un anticipo o pago anticipado.
Note on A77: SIG: Esta sección se diligencia en TODOS los casos. <Si no se tiene anticipo o pago anticipado, simplemente se deja en blanco>
Note on A85: SIG: Esta sección SOLO se diligencia, cuando en el acto contractual, se incluyen coperantes.
Note on A94: SIG: Espacio en donde el SUPERVISOR DEL CONTRATO, evidencia y certifica el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

## ANEXO 1
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | CODIGO: FOR-CB-013
| MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | VERSIÓN: 03
| INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | Vigente desde: 20/08/2015
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las obligaciones del contrato |  | Durante la ejecución del contrato 1882 de 2021, en el periodo del 15/10/2021 al 14/10/2021, no se cumplio totalmente con las obligaciones pactadas dentro del contrato. | * Actas de verificación y firma de los Rectores, asistencia y firma de los docentes | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa. | Se recopilo evidencia de las hojas de vida de estos profesionales
2.Cumplir todos y cada uno de los aspectos, componentes y requerimientos que constituyen el Anexo I |  | En el periodo del presente los servicios profesionales para el apoyo a la supervision del Programa de Alimentacion Escolar en el departamento del Tolima | * Actas de verificación y firma de * Registro Fotografico | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
3. Presentar a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al acta de inicio, el cronograma de desarrollo de las actividades consideradas en el Anexo I “Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento” del Pliego de Condiciones Definitivo |  | "Durante El Periodo Del 15/10/2021 Al 14/10/2021, Se Realizaron las visitas a las I.E asignadas por la Fundación y los diferentes profesionales que correspondien a las actividades programadas de visitas y reconocimiento, atención y capacitacion a los estudiantes con discapacidad | Se realizo acta de inicio y se realizo las programaciones de atención a los diferentes municipios para realizar las visitas a las I.E oficiales a los estudiantes que seran atendidos de acuerdo a sus diferentes | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
4. Responder de manera pertinente a todas las condiciones de los grupos focalizados objeto del contrato en los contextos pedagógicos escolares y extraescolares en casa |  | Se arealizaron atención en las I.E igualmente de manera virtual y atención personalizada en casa | Actas de trabajo y verificación fotografica | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
5-Realizar y entregar al área de Cobertura Educativa, una actualización del diagnóstico relacionado con la población en condición de discapacidad y que incluya datos sobre la cantidad de niños con discapacidad, tipo de discapacidad, estrategias de atención, caracterización y registro en SIMAT, procesos de capacitación en DUA y PIAR, cantidad de niños con PIAR elaborados, estrategias de participación de las familias, y las estrategias de atención a niños y niñas con discapacidad en el marco de la declaratoria de emergencia causada por el COVID 19 |  | Se realizo una capacitación virtual el dia 4/11/2021 a los docentes de la Region Norte y Region Nevado. | * Verificación a través de la plataforma Meet, * Registro Fotografico | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
6-Apoyar minimo dos (2) veces por semana de manera virtual y presencial, a los docentes de todos los niveles educativos de las instituciones asignadas, en la flexibilización del currículo de acuerdo con el enfoque del diseño universal de aprendizaje (DUA), y en la elaboración de ajustes razonables (PIAR) para los estudiantes que lo requieran de acuerdo con sus necesidades, en especial, la elaboración de los planes de estudio en casa |  | Los profesionales atendieron alos estudiantes de acuerdo a la disponibilidad de manera presencial | * Actas de verificación de entregas - del periodo de informe actual. * Registro Fotografico | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
7- Realizar tres veces al mes, charlas y asesorías individuales y colectivas, de manera presencial o virtual para apoyar a los docentes de todos los niveles educativos sobre la aplicación del DUA y PIAR con el fin de garantizar la atención de los niños con discapacidad que están recibiendo estudio en casa, así como el fomento la cultura de la educación inclusiva. Cuando se haga de manera presencial se debe hacer uso de los protocolos de bioseguridad como protección al contagio del COVID19 |  | Durante este periodo se realizaron entrevistas virtuales, organizando la oferta institucional para mejorar la atención a los estudiantes, padres de familia y docentes de acuerdo a la oferta que el Rector tiene en la I.E | * Actas de verificacion de acuerdo a lo planeado por la I.E en compañía con ael apoyo respectivo. | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
8- Realizar tres asesorías y/o acompañamientos mensuales a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad de las Instituciones Educativas asignados sobre el ejercicio de su corresponsabilidad con el proceso de educación, de tal forma que se garantice el buen trato, la tranquilidad, atención permanente y la participación en las actividades pedagógicas asignadas por la escuela de manera justa y equitativa. Las asesorías pueden ser virtuales y/o presenciales atendiendo los protocolos de bioseguridad estipulados por las normas |  | Las normas respectivas de cumplimiento para los estudiantes con discapacidad de acuerdo al Decreto 1421 de 2017. | * Actas de verificación de entregas - del periodo de informe actual. * Registro Fotografico | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
9. Realizar, las veces que se requieran durante el mes, visitas de acompañamiento domiciliario a las familias de los estudiantes condiscapacidad que presenten irregularidad en la asistencia a las clases |  | Se cargaron las evidencias de cada una de las visitas realizadas, a los padres de familia enviando los archivos soporte al correo de desdtolima y cargar en el secop 2 | * Correos electronicos enviados a actaspae2021@gmail.com | Correo electronico actaspae2021@gmail.com | Ninguna
10. Acompañar los procesos de revisión del manual de convivencia y del sistema institucional de evaluación de los estudiantes para favorecer la evaluación, promoción y titulación de las personas con discapacidad |  | Durante el periodo 20/06/2021 al 19/07/2021 no se realizaron visitas a las bodegas de almacenamiento del operador, ya que no fueron asignadas por parte del coordinador del grupo, | * Correos electronicos enviados a actas 2021DRIVE | No aplica para el presente pago | Ninguna
10. Presentar los informes técnicos consolidados, con las evidencias documentales y registros fotográficos, derivado de las entregas realizadas por el operador y el equipo de apoyo a la supervisión, de acuerdo con los formatos y requerimientos técnicos establecidos previamente de la Resolución No. 006 de 2020 |  | Durante el periodo 20/10/2021 al 19/11/2021 se cargaron las evidencias de cada una de las visitas realizadas, enviando los archivos soporte al correo DRIVE | * Correos electronicos enviados a actas | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
12.Acompañar el diseño y realizar seguimiento a los PIAR con el docente de aula de conformidad con las características y necesidades de los estudiantes con discapacidad, de los planes y competencias específicas de cadaárea y grado escolar |  | Durante el las visitas se evidencio la caracterizacion de estudiantes que realmente tienen una discapacidad y los estudiantes que solo necesitan atención psicologica por parte del profesional y pautas de crianza se cargaron las evidencias de cada una de las visitas realizadas, enviando los archivos soporte al correo | * Correos electronicos enviados | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
13.Apoyar la gestión que realizan las Instituciones Educativas ante la Secretaría de Salud para que se garantice el proceso de diagnóstico, valoración y expedición de la certificación de discapacidad y registro en el SIMAT en el marco de la resolución N° 113 del 30 de enero de 2020. En los informes mensuales se debe documentar avances de la gestión |  | Durante este momento la Secretaria de Salud, tubo en su obligacion iniciar las certificaiones de los estudiantes con discapacidad | Hojas de vida de cada estudainte para certificación de la SS | No aplica para el presente pago | Ninguna
14. Presentar al rector de las instituciones educativas a su cargo, un informe trimestral dando cuenta del cumplimiento y los avances y/o dificultades presentadas durante el desarrollo de los planes individuales de ajustes razonables (PIAR). |  | Se verifico la calidad e integridad documental del anexo, en cada una de las sedes visitadas | *Actas de verificacion de visitas a las I.E y a su vez visitas docmiciliarias *Correos electronicos | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
15. Entregar a la Secretaría de Educación un informe general de impacto de acuerdo con el diagnóstico inicial y que dé cuenta de la población atendida, talleres y/o encuentros realizados con padres, de manera virtual y alternancia a docentes, estudiantes, PIAR elaborados, niños caracterizados en SIMAT. Igualmente, incluir en el informe recomendaciones, conclusionesa |  | Durante el periodo se evidencio cada una de las visitas realizadas, enviando los archivos soporte al correo actaspae2021@gmail.com | *Actas de verificacion de entrega *Registros fotograficos *Correos electronicos | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
16. Atender las PQR generadas cuando estas requieran de visita |  | Durante el periodo 20/06/2021 al 19/07/2021no se atendieron PQR |  | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
17-Realizar seguimiento psicopedagógico de los estudiantes con discapacidad (auditiva, visual,cognitiva), capacidades y talentos excepcionales a través de las herramientas de comunicación disponibles. |  | Durante el periodo de atención se genero documentacion la cual ha sido escaneada y enviada digitalmente al correo electronico, las actas originales seran entregas de manera consolidad mensualmente | *Actas de verificacion de entrega *Registros fotograficos *Correos electronicos | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
18. Presentar al supervisor evidencias de cada una de las intervenciones realizadas a través de las herramientas de comunicación disponibles del trabajo en casa (asesorías, talleres, atención a estudiantes, comités, programas de formación, etc.), tales como: Registros de asistencia de cada una de las actividades realizadas, fotos, videos, actas de reuniones, de entrega de documentos y/o materiales, entrega de seguimiento de historia estudiantil como el PIAR (Planindividual de ajustes razonables) entre otros como el DUA (diseño Universal de Aprendizaje). Las intervenciones deben estar articuladas al Plan de Mejoramiento Institucional, Participar en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se derivan de ella (mesas de trabajo para resignificación, aportes y sugerencias al PMI). |  | Duranteno se apoyo tecnicamente la revision y construccion de informes, se apoyara con mas tiempo y dedicación a los estudiantes que se encuentran en las I.E y a los padres de familia en el segundo peridodo del contrato 1882 de 2021 | Actas de verificacion de entrega | Actas de verificacion de entrega | Ninguna
19. Informar a las directivas de los casos particulares de estudiantes que por condiciones particulares se encuentren con dificultades de acceso a la información y a los materiales diseñados. |  | Durante el periodo no se atendieron casos de atencion prioritaria | Actas de verificacion de entrega | Actas de verificacion de entrega | Ninguna
20.Establecer seguimiento periódico y eficiente a través de las herramientas de comunicación disponibles, para facilitar la interacción entre los maestros, los estudiantes con discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales y sus familias |  | Durante el periodo 1 se asistió a las siguientes reuniones y videoconferencias: 1. Reunión virtual sobre Capacitacion al Equipo de Apoyo de als I.E | * Actas de Reunión. Plataforma Teams | Plataforma Teams | Ninguna
21. Acompañar en el proceso de análisis y seguimiento académico a los estudiantes que se desarrollan en los comités de evaluación y promoción |  | Durante el periodo se mantuvo contacto permanente y eficaz con los padres de familia, a traves de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos | * Llamadas telefónicas * Mensajes de WhatsApp * Correo electrónico | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
22. Dar cumplimiento específico y a tiempo de la política pública de discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2565 del 2003, Decreto No. 366 de 2009 y Decreto 1421 de 2017 Ley Estatutaria 1618 de 2013, Decreto 1421 de 2017, Decreto 1075 de 2015 normatividad que rige los temas de discapacidad (auditiva, visual, cognitiva), capacidades y talentos excepcionales con la ejecución de las acciones previstas en el objeto del contrato dirigidas a directivos docentes, docentes, padres de familia y comunidad educativa en general de las Instituciones educativas focalizadas en el presente contrato |  | Durante el no se emitieron conceptos | * Llamadas telefónicas * Mensajes de WhatsApp * Correo electrónico | * Llamadas telefónicas * Mensajes de WhatsApp * Correo electrónico | Ninguna
23.Actualizar la base de datos de los estudiantes reportados con discapacidad (auditiva, visual, cognitiva), capacidades y talentos excepcionales de cada institución, consecuente con el SIMAT y avaladas por los directivos docentes de cada institución educativa, teniendo en cuenta los actuales lineamientos del MEN |  | Se firmo acta de inicio el cargue en el SIMAT y realizar los dioferentes codigos para organización de la oferta Institucional con mas veracidad | Acta de inicio | Secop II y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
24. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes |  | Durante el periodo 1 se guardo reserva profesional sobre la información que se obtuvo en desarrollo de las actividades realizadas | *Actas de verificación *Registros fotográficos *Correos electrónicos | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
24.Responder por la calidad de los servicios prestados |  | Durante se prestaron servicios de calidad | *Actas de verificación *Registros fotográficos *Correos electrónicos | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
25. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes |  | Durante el periodo se realizo el pago de la seguridad social con la planilla No. 9426972216 mes de noviembre de 2021 | Planillas de pago al sistema de seguridad social integral | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
26. Presentar informe al supervisor técnico del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago |  | Durante el periodo se presento informe técnico al supervisor del contrato | Informe de Actividades | Dirección de Contratación y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
27. Las demás que la entidad estime conveniente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas |  | Durante la ejecución del contrato 1138 de 2021, en el periodo del 15/10/2021 al 13/10/2021, se realiza apoyo a las siguiente actividades: 1. Apoyo a 1 | *Actas de verificación *Registros fotográficos *Correos electrónicos *Evidencia fotografica | SECOP II y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Poner a dsiposion del contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado |  | Al contratista se le entrega toda la informacion existente para continuar cada una de las etapas de los procesos que se llevan a cabo desde el area de permanencia de la secretaria de educacion | documento fisica en la oficina de permanencia o solicitud de prestama de carpetas. | oficina permanencia | Ninguna
2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal , asignar al supervisor , atraves de quien la gobernacion mantendra la interlocucion permanente y directa con el Contratista |  | Se designo supervisor del contrato y se tiene interlocucion permanente, el contratista firma el acta de incio con la supervisora del contrato 1882 del 14 de septiembre de 2021 | contrato 1882 de 14/09/2021 y acta de incio | oficina de contratacion y permanencia | Ninguna
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a traves del supervisor designado para el efecto,exigiendole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar |  | Siempre que se requiere algun documento o informe de algun proceso que se lleva a cabo desde el area de permanencia, el contratista lo presenta opotunamente a la supervisora del contrato | Equipo pc de trabajo del contratista, carpeta de solicitudes | oficina de permanencia | Ninguna
4. Adelantar la gestion necesaria para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugarpara lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la gobernacion, sobre la ocurrencia de hechos constitucionales de mora e incumplimiento |  | El contratista presenta toda la informacion sobre la ocurrencia de hechos constitucionales | procesos de area de permanencia actualizado | oficina de permanencia | Ninguna
5. Pagar al Contratista de forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. |  | Se realiza el presente anexo para el informe correspondiente al presente pago | Informe de supervicion para el respectivo pago | oficina de contratacion y permanencia | Ninguna
6.Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieta para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato |  | El contratista requirio el registro presupuestal,certificacion presupuestal, acto contratual y acta de inicio para la respectiva suscripcion del contrato | procesos de area de permanencia actualizado | oficina de contratacion y permanencia | Ninguna
7. Solicitar y recibir informacin tecnica respecto del bien o servicio y demas del Contratista en desarrollo del objeto contratual |  | Al contratista se le entrega toda la informacion existente para continuar cada una de las etapas de los procesos | documento fisica en la oficina de permanencia o solicitud de prestama de carpetas. | oficina permanencia | Ninguna
CONCLUSIONES:
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : |  | MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS
FIRMA:
Note on A6: SIG: Esta sección se utiliza para describir las actividades y evidencias que aporta el contratista frente al desarrollo del objeto contractual.
Note on A7: SIG: Responsabilidades definidas en el acto contractual. (Ver Obligaciones)
Note on C7: SIG: Descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo del informe, frente a las responsabilidades u obligaciones contractuales.
Note on D7: SIG: Evidencia que soporta el desarrollo de las actividades. Ejemplo: Registros de asistencia, memorias del evento, material fotográfico, planos, etc.
Note on E7: SIG: Mecanismo utilizado para la verificación de la evidencia. Ejemplo: Verificación documental, visita al sitio de trabajo, observación, etc.
Note on F7: SIG: Observaciones que quiera anotar e supervisor, sobre el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Actividad en desarrollo, actividad en X% avance, etc.
Note on A36: SIG: Descripción de las responsabilidades del contratante.

## Hoja1
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | CODIGO: FOR-CB-013
| MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | VERSIÓN: 03
| INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | Vigente desde: 20/08/2015
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
2. Elaborar y Participar del Proceso precontractual, contractual y pos contractual de la operación del Programa de Alimentación Escolar, desde el punto de vista financiero |  | no aplico a este pago | no aplico a este pago | No aplica para el presente pago | Ninguna
3. Diligenciar y reportar la información financiera al MEN en los formatos establecidos por ellos y en los tiempos asignados. |  | Reporte solicitado por el MEN requerimiento asignacion de recursos | Correo electronico gypcy.reyes@sedtolima.gov.co | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
4. Presentar los reportes del MEN – PAE- CHIP, en los tiempos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional |  | Se reporte el MEN PAE CHIP de enero - marzo 2018 en el mes de abril según el cronograma establecido por contaduria publica y MEN. | Correo electronico gypcy.reyes@sedtolima.gov.co y carpeta chip | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
5. Realizar asistencia financiera a las Entidades no certificadas para seguimiento de los recursos financieros. |  | Se realizo acompañamiento los dias a las ET para asistencia financiera | Correos electronicos y carperta Bolsa comun y lista de asistencia | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
6. Apoyar en la proyección de la distribución y ejecución del presupuesto asignado para el programa PAE en la Entidad Territorial en cumplimiento de la BOLSA COMUN, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No.1852 de septiembre 16 de 2015 y las Resoluciones No. 16432 de 02 de octubre de 2015 expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. |  | Proyeccion de los recursos para la ejecucion 2018 | Correos electronicos y carperta Bolsa comun | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
7. Presentar informe trimestral de la cuantificación de la operación por municipio de acuerdo a las diversas fuentes de financiación de la operación. |  | no aplico a este pago | no aplico a este pago | No aplica para el presente pago | Ninguna
8. Coadyuvar en la elaboración del Informe bimestral que debe presentarse al Ministerio de Educación Nacional por parte de la Secretaría de Educación y Cultura en torno a la ejecución Financiera del PAE |  | no aplico a este pago | no aplico a este pago | No aplica para el presente pago | Ninguna
9. Revisar los informes financieros presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato para la prestación del servicio de alimentación escolar. |  | no aplico a este pago | no aplico a este pago | No aplica para el presente pago | Ninguna
10. Asistir a las reuniones que fuere convocado por la dirección de la ETC. |  | Asistencia a las reuniones convocadas por el Director de Cobertura | Actas de reunión | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
11. Retroalimentar al equipo PAE del avance en la ejecución de los recursos del Programa de alimentación escolar. |  | Se retroalimenta al equipo PAE de las gestiones realizadas en las reuniones reallizadas semanalmente | Actas de reunión | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
12. Participar en las jornadas de retroalimentación citadas por el MEN. |  | no aplico a este pago | no aplico a este pago | No aplica para el presente pago | Ninguna
13. Verificar la gestión, articulación y ejecución de acciones que fortalezcan las compras locales realizadas por el operador del PAE, con el fin de contribuir a mejorar la economía local. |  | no aplico a este pago | no aplico a este pago | No aplica para el presente pago | Ninguna
14. Dar respuesta oportuna a los requerimientos efectuados por los entes de control, el Ministerio de Educación Nacional y los demás actores del PAE, en el marco de la planeación, implementación y ejecución del PAE en el manejo financiero realizado por el operador de acuerdo a lo informado por la interventoría y/o supervisión. |  | Se dio respuestas a los requerimientos de contraloria, procudaduria y MEN | Carpetas de equipo y PQR | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa | Ninguna
15. Participar activamente en representación del Departamento en todas las actividades relacionadas con el comité de seguimiento departamental del PAE, Rendición de cuentas del PAE, veedurías ciudadanas PAE, comités de alimentación escolar en los establecimientos educativos en caso que lo requieran y participación en las mesas públicas de PAE. |  | no aplico a este pago | no aplico a este pago | No aplica para el presente pago | Ninguna
16. Remitir oportunamente al Ministerio de Educación la información y los documentos que establezca de manera general o se solicite específicamente para el seguimiento y consolidación de las cifras del programa de Alimentación Escolar – PAE. |  | Respuesta oportuna a los requerimientos financieros por el MEN | Correos electronicos y capeta | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
17. Las demás propias de la ejecución el contrato. |  | Solicitudes requeridas por la supervisora | Carpetas de equipo y PQR | Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa- | Ninguna
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Poner a dsiposion del contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado |  | Al contratista se le entrega toda la informacion existente para continuar cada una de las etapas de los procesos que se llevan a cabo desde el area de permanencia de la secretaria de educacion | documento fisica en la oficina de permanencia o solicitud de prestama de carpetas. | oficina permanencia | Ninguna
2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal , asignar al supervisor , atraves de quien la gobernacion mantendra la interlocucion permanente y directa con el Contratista |  | Se designo supervisor del contrato y se tiene interlocucion permanente, el contratista firma el acta de incio con la supervisora del contrato 24 de enero 2018 | contrato 0947 y acta de incio | oficina de contratacion y permanencia | Ninguna
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a traves del supervisor designado para el efecto,exigiendole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar |  | Siempre que se requiere algun documento o informe de algun proceso que se lleva a cabo desde el area de permanencia, el contratista lo presenta opotunamente a la supervisora del contrato | Equipo pc de trabajo del contratista, carpeta de solicitudes | oficina de permanencia
4. Adelantar la gestion necesaria para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugarpara lo cual el superviso dara aviso oportuno a la gobernacion, sobre la ocurrencia de hechos constitucionales de mora e incumplimiento |  | El contratista presenta toda la informacion sobre la ocurrencia de hechos constitucionales | procesos de area de permanencia actualizado | oficina de permanencia | Ninguna
5. Pagar al Contratista de forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. |  | Se realiza el presente anexo para el informe correspondiente al presente pago | Informe de supervicion para el respectivo pago | oficina de contratacion y permanencia | Ninguna
6.Tranmitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieta para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato |  | El contratista requirio el registro presupuestal,certificacion presupuestal, acto contratual y acta de inicio para la respectiva suscripcion del contrato | procesos de area de permanencia actualizado | oficina de contratacion y permanencia | Ninguna
7. Solicitar y recibir informacin tecnica respecto del bien o servicio y demas del Contratista en desarrollo del objeto contratual |  | Al contratista se le entrega toda la informacion existente para continuar cada una de las etapas de los procesos | documento fisica en la oficina de permanencia o solicitud de prestama de carpetas. | oficina permanencia | Ninguna
CONCLUSIONES:
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : |  | MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS
FIRMA:
Note on A6: SIG: Esta sección se utiliza para describir las actividades y evidencias que aporta el contratista frente al desarrollo del objeto contractual.
Note on A7: SIG: Responsabilidades definidas en el acto contractual. (Ver Obligaciones)
Note on C7: SIG: Descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo del informe, frente a las responsabilidades u obligaciones contractuales.
Note on D7: SIG: Evidencia que soporta el desarrollo de las actividades. Ejemplo: Registros de asistencia, memorias del evento, material fotográfico, planos, etc.
Note on E7: SIG: Mecanismo utilizado para la verificación de la evidencia. Ejemplo: Verificación documental, visita al sitio de trabajo, observación, etc.
Note on F7: SIG: Observaciones que quiera anotar e supervisor, sobre el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Actividad en desarrollo, actividad en X% avance, etc.
Note on A24: SIG: Descripción de las responsabilidades del contratante.