## PROPUESTA ECONOMICA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
DEPENDENCIA |  |  | FDLBU (FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS)
PROYECTO |  | BUEN TRATO 2053
Objeto del contrato: |  | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSITCO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR NECESARIOS PARA PROMOCIONAR LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2053 BUEN TRATO.
Ubicación: |  | Alcaldía Local de Barrios Unidos - Calle 74 A No. 63 – 04
ITEM | COMPONENTE O ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TIEMPO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
COMPONENTE 1: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL- FERIA DE LA SEXUALIDAD | [5 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | Carpas para exteriores Medidas: 6 de ancho x 6 de largo | Alquiler de carpas con capacidad para 37 personas por día (Armada), las cuales serán ubicadas en las instalaciones definidas por la supervisión dentro de la Localidad de Barrios Unidos (incluye transporte).Incluye 4 laterales | N/A | UNIDAD | 25
2 | Sillas plásticas. | Alquiler sillas plásticas sin brazos por día, en las instalaciones definidas por la supervision dentro de la Localidad de Barrios Unidos (incluye transporte) | N/A | UNIDAD | 150
3 | Mesas plàsticas | Alquiler de mesas plásticas de cuatro patas, con medidas mínimas de 75x75 cmts, por 5 dias en las instalaciones definidas por el supervisor dentro de la Localidad de Barrios Unidos (incluye transporte) | N/A | UNIDAD | 30
4 | Elementos de papelería | Crayolas(caja x 12 Unidades) caja una multicolor | N/A | UNIDAD | 25
5 | Elementos de papelería | Caja de lapicez grafito con cuerpo hexagonal #2 x 12 unidades | N/A | UNIDAD | 25
6 | Elementos de papelería | Resma de papel oficio hoja blanca | N/A | UNIDAD | 6
7 | Tablero plástico | Tablero plástico de piso con juego, impreso en plotter de vinilo de 2x2 metros, de acuerdo a diseño generado para la actividad a full color. | N/A | UNIDAD | 1
8 | Dado gigante. | Dado gigante en espuma 50 x 50 cm. | N/A | UNIDAD | 1
9 | Plastilina | Cajas de Plastilina por 12 barras 220 grs (Colores variados). | N/A | CAJA | 280
10 | Seis (6) diseños volantes informativos | Volantes en seis diseños-volante tamaño media carta 4x1 propalcote 115 gr a cuatro (4) colores bàsicos c = cyan (cian), m = magenta (magenta), y = yellow (amarillo), k = black o key (negro) refilados | N/A | UNIDAD | 1200
11 | Materiales para pintura | Caja de tempera por seis colores primarios de 20 ml mas paleta y pincel, cada caja de 6 unidades NO TOXICA | N/A | UNIDAD | 112
12 | Materiales para pintura | Pieza de ceramica alcancia cerdito alto 14 largo 17 | N/A | UNIDAD | 280
13 | Materiales para pintura | Pincel redondo, tamaño 9 cerda natural. | N/A | UNIDAD | 35
14 | Escenografías. | Eescenografías en cartón de 2 x 4 metros, con vinilo adhesivo y estructura para mantenerse en pie, de acuerdo a diseño generado para la actividad. | N/A | UNIDAD | 3
15 | Recipientes | Recipientes plásticos medianos (medidas: diámetro 20 cm x 12 cm de alto) | N/A | UNIDAD | 280
16 | Arcilla | Paquetes de Arcilla de 500 gramos cada uno | N/A | UNIDAD | 280
17 | Fichas plásticas. | Treinta y cinco 35 fichas plásticas (media carta cada una, plastificadas) | N/A | GLOBAL | 1
18 | Escenografía de caminos. | Una (1) escenografía de caminos, impreso en plotter de vinilo de 4x4 metros de acuerdo a diseño generado para la actividad. | N/A | UNIDAD | 1
19 | Escenografía de caminos. | Paquete de Globos R12 Multicolor x 50 | N/A | UNIDAD | 7
20 | Escenografía de caminos. | Baldes plásticos multicolor Capacidad 8 litros | N/A | UNIDAD | 10
21 | Escenografía de caminos. | Paquete Pimpones plasticicos para piñata multicolor x 300 und | N/A | UNIDAD | 1
22 | Escenografía de caminos. | Cascos plásticos amarillo | N/A | UNIDAD | 35
24 | Cojines en espuma. | Cojines en espuma (45x45). | N/A | UNIDAD | 35
25 | Pintura | Kit de Pintu Caritas por Colores variados x13 unidades hipoalergenico | N/A | UNIDAD | 5
26 | Materiales de vestuario | Vestuario para 9 personajes adultos a convenir, indumentaria completa de pies a cabeza y accesorios. ( Medico, Payaso, Bombero, Policia, Enferemera, Chef ,Constructor, Piloto, Astronauta entre otros a convenir) | N/A | GLOBAL | 1
27 | Rompecabezas grandes. | Rompecabezas grandes en plástico con troquel con 6 piezas, cada una de 40 x 40 cms, a full color | N/A | UNIDAD | 2
28 | Alcohol antiséptico | Suministro de alcohol antiséptico de 1000 ml en spray, para la desinfección de los eventos | N/A | UNIDAD | 30
29 | Sonido | Alquiler Sistema de sonido bar Speaker 2 cabinas de 1000w, consola de 6 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo, 4 micrófonos inalámbricos y cableado, debe incluir operador de audio, con unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB, con carpa. Incluye transporte. | N/A | DIA | 5
30 | Recordatorios | Suministro de pack 100 libretas con cubierta en polipropileno, Argollado, 80 hojas cuadriculadas y estampado (Logo a una tinta) | N/A | UNIDAD | 3
31 | Recordatorios | Lapiceros con impresión del logo de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, los cuales deben ser de plástico reciclado o de algodón de maíz o de cartón. | N/A | UNIDAD | 280
COMPONENTE 2: ORIENTACIÓN ASESORIA FAMILIAR -PROYECTO 2053: Talento Humano.
1 | Coordinador(a) general,el cual acompañará los tres componentes del proyecto. | Profesional de las Ciencias Sociales y/o administrativas. Experiencia mínima profesional de 36 meses en coordinación ejecución de procesos sociales y/o cargos de nivel directivo o gerencial con población afectada por violencia intrafamiliar y/o sexual en situación de vulnerabilidad. | 3 MESES | MES | 1
2 | Psicólogos (as), el cual acompañará los tres componentes del proyecto. | Psicólogo con 12 Meses de experiencia en asesoría a familias en situación de violencia Intrafamiliar | 3 MESES | MES | 3
3 | Trabajador(a) social, el cual acompañará los tres componentes del proyecto. | Trabajador Social on 12 Meses de experiencia en asesoría a familias en situación de violencia Intrafamiliar | 3 MESES | MES | 3
4 | Auxiliar administrativo, el cual acompañará los tres componentes del proyecto. | Título de bachiller con 12 meses de experiencia laboral en actividades de secretariado o archivo o manejo de bases de datos. | 3 MESES | MES | 1
5 | Gestor de apoyo | Bachiller con 6 meses de experiencia general. Se desempeñaran como apoyo logistico para los 5 eventos de la feria de la sexualidad, tambien apoyaran el evento del dia del Buen Trato aproximadamente 8 horas, igualmente apoyaran en la realización del componente 2 ORIENTACIÓN Y ASESORIA FAMILIAR durante el tiempo de dure el mencionado componente. | 3 MESES | MES | 5
6 | Recreador | Bachiller, con experiencia de mínimo un (1) año en recreación, por 8 horas Diurnas, (Con identificación y uninformes). Persona encargada de la recreación. Capacitados para dirigir recreaciones infantiles y actividades recreativas para toda la familia. Deben garantizar un show de títeres durante la actividad de la semana del Buen Trato. | 1 DIA | DIA | 4
9 | Animador de la semana del buen trato. | Bachiller, con experiencia de mínimo un (1) año en recreación, por 8 horas Diurnas, (Con identificación y uninformes) | 1 DIA | DIA | 1
11 | Actores de apoyo | Título de bachiller con 6 meses de experiencia laboral en actividades relacionadas con la construccion de historias. Para Construcción de la historia incluye guion teatral. | 1 DIA | UNIDAD | 4
COMPONENTE 3: POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN JORNADAS LOCALES
1 | Refrigerios | Producto de panadería (pastel de pollo, pastel de carne o pastel gloria) + Bebida en caja 200 ml + Fruta que este en cosecha + dulce, empaque y servilletas. Todo empacado en bolsa de papel (Incluido transporte en la localidad) * (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE AL VALOR DEL REFRIGERIO ) * La cantidad de refrigerios pueden cambiar por evento | N/A | UNIDAD | 400
2 | Recordatorios | Lapicero con el logo de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, los cuales deben ser de plástico reciclado o de algodón de maíz o de cartón. | N/A | UNIDAD | 170
3 | Recordatorios | Suministro de pack 100 libretas con cubierta en polipropileno, Argollado, 80 hojas cuadriculadas y estampado (Logo a una tinta) | N/A | UNIDAD | 2
4 | Obra de teatro | Una obra de teatro. Debe desarrollar contenidos temáticos relacionados con la promoción del Buen Trato y la Prevención de Violencias en menores de edad (debe tenerse en cuenta la legislación vigente, Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia; Decreto 520 de 2011 Política Pública de Infancia y Adolescencia en Bogotá; Decreto 545 de 2011 Política Pública para las Familias). Minimo 3 actores con el vestuario, tematica y guion incluido. Funcion minima 2 horas. | N/A | UNIDAD | 1
5 | Carpas para exteriores 4m X4m | Alquiler de carpas con capacidad para 20 personas por día (Armada) por 1 día, la cuales serán ubicadas en las instalaciones definidas por la supervisión dentro de la Localidad de Barrios Unidos (incluye transporte), en la cual se desarrollarán actividades lúdicas con diferentes temáticas alusivas al Buen Trato y la Prevención de la violencia, las cuales serán definidas por el comité técnico del proyecto. Incluye 4 Laterales | N/A | UNIDAD | 5
6 | Muestras artísticas y culturales | Show de títeres con todos los insumos necesarios para su presentación (mínimo 4 títeres )+ Operador + Sonido. | N/A | UNIDAD | 5
7 | Sonido | Alquiler Sistema de sonido bar Speaker 2 cabinas de 1000w, consola de 6 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo, 4 micrófonos inalámbricos y cableado, debe incluir operador de audio, con unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB, con carpa. Incluye transporte. | N/A | UNIDAD | 1
8 | Mesas plàsticas | Mesas plásticas de cuatro patas, con medidas mínimas de 75x75 cmts, por 1 día en las instalaciones definidas por el supervisor dentro de la Localidad de Barrios Unidos (incluye transporte) | N/A | UNIDAD | 5
9 | Sillas plásticas | Sillas plásticas sin brazos por día por 1 días, en las instalaciones definidas por la supervisión dentro de la Localidad de Barrios Unidos (incluye transporte) | N/A | UNIDAD | 50
10 | Pinturas o Témperas | Caja de tempera por seis colores primarios de 20 ml mas paleta y pincel, cada caja de 6 unidades NO TOXICA | N/A | KIT | 10
11 | Pinceles | Pnceles nylon pelo pintura, mango de madera, surtido #2, #4, #6, #12 | N/A | UNIDAD | 20
12 | Marcadores | Cajas de marcadores indelebles de colores surtidos.x cuantos marcadores | N/A | CAJA | 10
13 | Baño Público Portátil | Alquiler de baño móvil y/o portátiles con insumos (Papel higienico) que suplan 8 horas de labor, debe incluir operario que se encargue de su manejo y aseo por 8 hora. Incluye transportes | N/A | UNIDAD | 2
14 | Papel Periódico | Pliegos de papel periódico para pintar o dibujar. | N/A | PLIEGO | 100
15 | Confitería | Bolsa de 100 Dulces tipo chocolate en empaque individual | N/A | UNIDAD | 4
16 | Inflables | Alquier de feria de pueblo inflable, la cual incluye: -8x2 metros + transporte + instación + operario por juego + 4 juegos a convenir (Baloncesto, Golazo, Tiro al Blanco, Triqui, tic tac toe, Botella, Rana). *Debe contar con Certificado de Funcionamiento | 1 DIA | UNIDAD | 1