## VMware
ANÁLISIS DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)
N° | Clase de Riesgo (general o específico) | Fuente (Interna o externa) | Etapa (Planeación, selección, contratación ejecución) | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Financieros | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Afectaciones económicas y financieras por Inexactitud en el presupuesto | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Elaboración de un Estudio de mercado con varios oferentes considerando la variables requeridas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Estructurador del Proceso - Subdirector Correspondiente | Etapa Precontractual del proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | previo a la adjudicación
2 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Exigir el cumplimiento del requisito y hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Subdireccion Contractual de la Entidad. | Una vez se suscriba el contrato. | Cuando sean aprobadas las Pólizas. | Solicitud de Información sobre el suministro de las garantías. | Diario hasta que se legalice el contrato.
3 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Proponente adjudicado no firma el contrato | Incumplimiento de la oferta por parte del proponente. Sanciones al contratista. Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Exigir el cumplimiento del requisito y hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Subdireccion contractual | Cuando se adjudica el contrato | Cuando sea registrado el contrato | Solicitud de Copia del registro presupuestal y contrato | Hasta tanto que se registre el contrato.
4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que no se registre presupuestalmente el contrato. | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Seguimiento con el área financiera. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Subdireccion contractual y Financiera | Cuando se adjudica el contrato | Cuando sea registrado el contrato | Solicitud de Copia del registro presupuestal. | hasta tanto se cumplan requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de información, fuga de datos o acceso a datos a personas inadecuadas o por mal funcionamiento de los equipos | El no correcto funcionamiento de la plataforma de VMware | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Se debe generar copias de seguridad de la información y los debidos controles de acceso a la misma | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa Precontractual del proceso | Una vez se adjudica el contrato | Solicitud de copias de seguridad e informe de su ejecución a personal de DPSIA | Control semanal
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No implementación de los protocolos de bioseguridad - Contagio por COVID-19 al personal de contratista | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad Contratista | Se debe implementar y exigir los protocolos de Bioseguridad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista Entidad | Etapa Precontractual del proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad | Permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Retrasos en el procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de la factura | Afectación económico financiera al contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad Contratista | Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y financieros con supervisión técnica, administrativa y financiera | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista Entidad | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución de actividades del contrato | Exigiendo al contratista la entrega de las facturas e informe. | Hasta tanto se de cumplimiento a las actividades del contrato.
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Proyección económico financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual | Afectación económico financiera al contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Considerarlo en sus costos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento del presupuesto del Contrato. | Control Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimento de los tiempos de respuesta pactados para la atencion y puesta en funcionamiento de las fallas reportadas. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar el producto funcionando correctamente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento del Contrato. | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variación en la legislación tributaria | Inclusión de nuevas normas tributarias que afecten el valor del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Entidad | Validación de las normas tributarias que aplican durante la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Entidad | A partir de la legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variación en la tasa de cambio | Aumento en el precio de los servicios objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | El contratista deberá garantizar el valor de la oferta durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Entidad | A partir de la legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista, no cuenta con el personal calificado para atender los requerimientos durante el plazo de ejecución del contrato. | No se garantiza a todos los usuarios internos y externos, la disponibilidad de la información y la continuidad en la prestación del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista debera garantizar que el personal sea calificado para prestación del servicio durante el plazo de ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez inicia la ejecución del contrato | Un vez termina la ejecución del contrato | Pedir al contratista que el personal asignado tenga el conocimiento y la experiencia necesaria para la atención de los requerimiento durante la vigencia del contrato. | Permanente