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	OTROSI
	OTROSI No. 1

	CONTRATO
	CO1.PCCNTR.2940938 DE 2021

	CLASE DE CONTRATO
	OBRA

	CONTRATISTA
	LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO

	NIT
	860.053.360-4

	OBJETO DEL OTROSI
	REALIZAR LA ADECUACIONES CONCERNIENTES AL PROYECTO SENNOVA SGPS 8944 DE FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LA LINEA CARNICA DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CADAS.



Entre los suscritos, MILTON HERNANDO PEREZ ORDOÑEZ identificado con documento de identificación No. 11.434.807 de Facatativá, en calidad de Subdirector del Centro Pecuario y Agro empresarial del Sena Regional Caldas, por el SENA cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 1-00615 del 2021 y del cual tomó posesión mediante Acta No.080 del 12 de mayo de 2021, actuando en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 y la Resolución 069 de 2014 o la que la modifique que en adelante se denomina EL SENA, y de otra parte MAURICIO PEÑA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.689.084 de Bogotá, en calidad de representante legal de LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO con NIT. 860.053.360-4, quien en adelante se denomina el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente modificatorio al contrato número CO1.PCCNTR. 2940938 DE 2021, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. [bookmark: _Hlk89672099]El Centro pecuario y agroempresarial de la Regional Caldas producto de un proceso de selección de invitación Pública, suscribió el Contrato CO1.PCCNTR.2940938 DE 2021, con la empresa MEDIREZ SAS, con NIT. 901.400.831-9, cuyo objeto es “REALIZAR LA ADECUACIONES CONCERNIENTES AL PROYECTO SENNOVA SGPS 8944 DE FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LA LINEA CARNICA DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CALDAS.”
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2. El precitado Contrato No. CO1.PCCNTR.2940938 DE 2021 dio inicio el 21 de octubre de 2021    y el plazo de ejecución se determinó hasta el 15 de diciembre de 2021, cuyas características técnicas fueron definidas por el área encargada y el comité estructurador que hizo parte del proceso contractual.
3. Que el pasado 14 de diciembre de 2021 el supervisor del contrato solicitó una prórroga al contrato, teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista: “De acuerdo con las actividades ejecutadas en el marco del contrato CO1.PCCNT.2940938 DE 2021 y teniendo en cuenta la fecha de terminación de este 15 de diciembre de 2021. Solicitó por motivos que atienden a la escasez de material en la región y por falta de mano de obra especializada, pues dichas actividades han tomado más tiempo del establecido en el contrato, y para no afectar el cumplimiento del objeto contractual, solicitamos de manera cordial y respetuosa nos concedan una prórroga al contrato de 10 días, para finalizar dichas actividades y así dar buen término al contrato en cuestión”.
4. Que la supervisión del contrato efectuó el análisis respectivo de la solicitud del contratista, determinando la viabilidad de realizar modificación del contrato mediante otrosí para prorrogar el plazo de ejecución por las circunstancias imprevistas, presentadas posteriormente a la celebración del contrato y no imputable a ninguna de las partes.
5. Que el Supervisor del contrato Omar Joan Romero Buitrago, manifestó la necesidad de ampliar el plazo del contrato No. CO1.PCCNTR.2940938 DE 2021 suscrito con la firma LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO, con NIT. 860.053.360-4. cuyo objeto es: “REALIZAR LA ADECUACIONES CONCERNIENTES AL PROYECTO SENNOVA SGPS 8944 DE FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LA LINEA CARNICA DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CADAS” por un término de diez (10) días. Es decir, hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2021.
6. Que el subdirector del Centro autorizó se celebre el otrosí modificatorio del contrato, teniendo en cuenta el concepto emitido por el supervisor del contrato en cuanto a la prórroga solicitada por el contratista.
7. Que la Ley 80 de 1993 permite modificaciones al contrato siempre y cuando se requiera, se justifique y no afecte sustancialmente el objeto contractual, para este caso la prórroga solicitada no sólo busca satisfacer la expectativa de lucro del contratista, sino asegurar el cumplimiento del objeto contractual y, de paso, la satisfacción de los proyectos.
8. Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución, las partes de común acuerdo convienen en suscribir el presente Otrosí N° 01, el cual se regirá por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo modifiquen y especialmente por las siguientes:


CLÁUSULAS:

PRIMERA: Modificar y prorrogar el plazo inicialmente establecido del contrato No. CO1.PCCNTR.2940938 DE 2021 en diez (10) es decir, el nuevo termino se extiende hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2021.
SEGUNDA: Las demás clausulas continuarán vigentes tal y como fueron pactadas inicialmente
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TERCERO – GARANTÍAS el contratista deberá presentar modificatorio de la póliza inicialmente  constituida CUARTA– PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico– Portal SECOP II – www.colombiacompraeficciente.gov.co.


Este documento hace parte integral del contrato electrónico, así como los estudios y documentos previos, y demás soportes que lo conforman.
[image: ]
Elaboró:  Liliam Castillo Almanza (jurídica de CPYA)  
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