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	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCUTURA VIAL

ACTA DE COMITÉ DE ADICIONES MODIFICACIONES Y PRORROGAS
	CÓDIGO
	   MINFRA-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	1
	DE
	 3


	
	ACTA No.
	FECHA
	HORA

	
	
	DÍA
	MES
	AÑO
	INICIA 
	TERMINA

	
	
	
	
	
	
	



	CASO No. – (SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES)

	             OBRA___ ____       INTERVENTORIA___X___      CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___

	SOLICITUD
	ADICION__ ____     PRORROGA___X__        MODIFICACION _____

	CONTRATO
	1565 DE 2021  

	OBJETO
	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA ALTAMIRA – GABINETE – EL CARAÑO

	CONTRATISTA
	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ 

	1. VALOR INICIAL

2. ADICIÓN 1

3. ADICIÓN 2

4. VALOR ACTUAL

5. PLAZO INICIAL

6. PRORROGA 1

7. PRORROGA 2

8. PLAZO ACTUAL

9. SUSPENSIONES

10. MODIFICACIONES

	FECHA DE INICIO: 6/10/ 2021

VALOR INICIAL:  $45.033.000,oo

VALOR ACTUAL: $45.033.000,oo

PLAZO INICIAL:  2 MESES

SUSPENSIÓN 1: Del 21/11/2021 al 30/11/2021

Reinicio:            01/12/2021 

PLAZO DE TERMINACIÓN ACTUAL: 15/12/2021

	AVANCE DE OBRA A FECHA DEL COMITE
	PROGRAMADO %
	AVANCE FINANCIERO:

Programado (hasta 30 nov)
 41.430.360,00
92,00%
AVANCE FÍSICO:

Programado (hasta 30 nov)
 18.011.000,00
40%

	
	EJECUTADO %
	AVANCE FINANCIERO:

Programado (hasta 30 nov)
 41.430.360,00
92,00%
AVANCE FÍSICO:

Programado (hasta 30 nov)
 18.011.000,00
40%

	CONCEPTO / MODIFICACION SOLICITADA
	No aplica


	VALOR ADICION SOLICITADA
	PENDIENTE

	PRÓRROGA SOLICITADA
	Hasta el 31 de diciembre de 2021 (16 DÍAS CALENDARIO)

	CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO
	El contrato de obra e interventoría deben ser prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2021, tal como lo solicita el contratista de obra (oficio OERV-1323-016.1-2021 29/11/2021), y lo reitera y avala la interventoría (oficio 1565-21-INVIASHUI-016 29/11/2021), y a la solicitud (oficio 1565-21-INVIASHUI-012 29/11/2021), expresa de prórroga por la interventoría, por las razones expuestas en sus comunicaciones, informes, y la evidente ola invernal que se presenta en el territorio nacional, en especial en esta región del sur del Huila y del Caquetá, se anexa información del IDEAM, y se resalta de la comunicación de interventoría lo siguiente:

En consideración a la solicitud de prórroga que requiere el contrato de obra 1323 de 2021 me permito solicitar la adición y prórroga del contrato de interventoría toda vez que de acuerdo a solicitud elevada por el contratista de obra manifiesta los inconvenientes por precipitaciones que se han presentado en la zona y que han impedido que las actividades de obra se ejecuten de manera continua por las interrupciones de las lluvias, se han presentado alrededor de 100 horas de lluvia que equivales a 12.5 días laborales. Los motivos detallados se encuentran en el oficio de aval de la prórroga del contrato de obra que hace parte de la presente solicitud. 

Así las cosas y en virtud a que el contratista de obra solicita de un plazo adicional hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, esta interventoría requeriría el mismo tiempo de prórroga sin adición de recursos toda vez que existen dedicaciones no utilizadas. 
De las comunicaciones del contratista de obra:

1.
El régimen de lluvias constante en la vía ha causado parar las actividades debido a que los constantes movimientos de tierra en los puntos donde se está interviniendo, ha causado peligro a los trabajadores por el deslizamiento de los taludes, afectando la integridad física de las personas que laboran en ese sector.

2.
Las crecientes de los ríos ha aumentado su cauce considerablemente lo que no se ha podido atender los sitios críticos como muros en gaviones y siguiendo las instrucciones del Especialista en geotecnia, estos puntos solo deben ser atendidos en tiempo seco, por lo que en el momento estamos en época de invierno a nivel nacional lo que no ha podido atenderse los muros de contención.

3.
En el punto 26+200 hay un movimiento de masa en el talud superior lo cual ha provocado constantemente una remoción de derrumbes teniendo como consecuencia un taponamiento total de la vía.

4.
En el PR 22+400 se está realizando una obra de contención en gaviones revestido en concreto y debido a que la actividad de la remoción de derrumbes hace que se traslade al sitio de depósito en el PR 17+400 y se transita con equipo pesado por el  PR 22+400, se ha tenido que suspender las actividades de excavación para no disminuir la vía y poder dar tránsito a las volquetas por ese sector.

5.
En el pr 18+200 se debe realizar una obra de contención en gaviones revestido, debido a que la cimentación está a nivel del rio, el Especialista de geotecnia en sus recomendaciones hace necesario que se intervenga este punto en tiempo seco, como estamos en época de invierno ha sido imposible iniciar esta actividad debido a las fuertes crecientes ponen riesgo el personal para trabajar a nivel del rio.
Desde el recorrido del 6 de octubre de 2021, fecha de inicio de los contratos, donde se realiza un reconocimiento con delegados de obra, interventoría, administrador vial, supervisor, quedan evidenciados los riesgos altos para la ejecución del contrato, como son las altas y constantes lluvias en las zonas, la inestabilidad de los suelos en la región, los múltiples derrumbes, deslizamientos, movimientos en masa que se presentan en el corredor vial a intervenir.

Cabe anotar, que la necesidad del contrato es originada por sucesivos deslizamientos que se presentaron a finales del año 2020, que dejó sin transitabilidad el corredor vial, tanto así, que aún se encuentra vigente una RESOLUCIÓN No. 00136 del 22/01/2021 autorizando cierre total de la vía Altamira - Gabinete, Ruta Nacional 2003, entre el PR24+0200 y el PR31+0000.

A la presente solicitud de prórroga se anexa, INFORME DE VISITA Y CONCEPTO TÉCNICO EMITIDOS POR LOS GEÓLOGOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CAM. En el concepto, se precisa información de la geología de la zona, la zonificación de amenazas, concluyendo que existe riesgo en esta zona:

· RIESGO ALTO POR AMENAZA GEOMORFOLÓGICA: Dado que se tiene una amenaza alta por movimientos en masa y una vulnerabilidad física alta.

· RIESGO ALTO POR AMENEZA GELÓGICA: Dado que se tiene una amenaza alta por movimientos en masa y una vulnerabilidad física alta.

· RIESGO MEDIO – BAJO POR AMENAZA HIDROMETEOROLOGICA: Debido a que se tiene una amenaza media - baja por inundaciones y avenidas torrenciales, y una vulnerabilidad física alta.
En razón a lo expresado y a lo soportado durante la ejecución del contrato en las diferentes reuniones, actas, informes, y comunicaciones con solicitud de prórroga, la supervisión considera imperativo la prórroga como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo solicitado por el contratista de obra e interventoría.

	RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA,
	La Dirección Territorial Huila considera viable la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, dadas las condiciones de ejecución del contrato, las obras pendientes por ejecutar en el contrato, las razones expuestas por contratista de obra, interventoría, y supervisión, en pro de ejecutar las obras pendientes por realizar, que se encuentran suspendidas por las evidentes condiciones climáticas en la zona en el marco de la ola invernal que atraviesa el territorio nacional, y a la geomorfología del terreno en la zona a intervenir. Con lo anterior, se mitigan riesgos para la comunidad, para los usuarios de esta vía, y en materia contractual, se mitigan procesos judiciales para el Instituto.

	GESTOR DE PROYECTO
	N.A

	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
	JUAN DAVID TORRES SANABRIA


	RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO
	

	APROBACIÓN
	SI
	 

	
	NO
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