## GA-JELOG-FR-092
[13 empty] | Código | GA-JELOG-FR-092
[13 empty] | Versión | 2
[13 empty] | Vigencia | 2019-06-12
| FECHA |  | 16/12//2021
| CONTRATO No. |  | 056-00-L-CATAM-GRUAL-2021
| OBJETO DEL CONTRATO |  | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y SUMINISTRO DE EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
| CONTRATISTA |  | GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR |  | ST DIAZ AREVALO ERICK ANDRES
ACTIVIDADES CONTRACTUALES
| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | Justificación Mayores o Menores Cantidades
|  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE 1( CORTE 31 DE OCTUBRE) | BALANCE 2( CORTE 30 DE NOVIEMBRE) | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PRESUPUESTO ADECUACION ZONA DE CALDERA
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | CAMPAMENTO DE 18 M2 | UN | 1 | 1761214 | 1761214 | 1 | 1 | 1 | 1761214 | 0 | MENOR
| 1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 90 | 9920 | 892800 | 90 | 68.9 | 68.9 | 683488 | -21.1 | MENOR
| 1.3 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 20 | 9045 | 180900 | 86 | 95.36 | 95.36 | 862531 | 75.36 | MAYOR
| 1.4 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 12 | 50442 | 605304 | 12 | 12 | 12 | 605304 | 0 | MENOR
| 1.5 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 2 | 16085 | 32170 | 3 | 4 | 4 | 64340 | 2 | MAYOR
| 1.6 | DEMOLICIÓN DE BANCOS EN CONCRETO | UN | 5 | 14710 | 73550 | 5 | 5 | 5 | 73550 | 0 | MENOR
| 1.7 | ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 170 | 6890 | 1171300 | 170 | 49.65 | 49.65 | 342089 | -120.35 | MENOR
| 1.8 | DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | UN | 1 | 7757 | 7757 | 1 | 1 | 1 | 7757 | 0 | MENOR
| 1.9 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 20 | 19982 | 399640 | 20 | 19.26 | 19.26 | 384853 | -0.74 | MENOR
| 2 | CIMENTACIÓN
| 2.1 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.8 | 743153 | 594522 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 341850 | -0.34 | MENOR
| 2.2 | CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | M3 | 4.5 | 367422 | 1653399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | MENOR
| 2.3 | SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO PARA RELLENO | M3 | 0.5 | 88584 | 44292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 44292 | 0 | MENOR
| 2.4 | ACERO FIGURADO PARA REFUERZO FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES | KG | 100 | 6869 | 686900 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 354440 | -48.4 | MENOR
| 3 | ESTRUCTURA
| 3.1 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.8 | 800879 | 640703 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 256281 | -0.48 | MENOR
| 3.2 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 E=0.10 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 65 | 36849 | 2395185 | 65 | 37.21 | 37.21 | 1371151 | -27.79 | MENOR
| 3.3 | VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.5 | 998953 | 499477 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 489487 | -0.01 | MENOR
| 3.4 | ACERO FIGURADO PARA REFUERZO FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES | KG | 180 | 6869 | 1236420 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 688755 | -79.73 | MENOR
k9 | 3.5 | DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20 | ML | 2 | 49318 | 98636 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 42413 | -1.14 | MENOR
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 4.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 4.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 85496 | 256488 | 4 | 4 | 4 | 341984 | 1 | MAYOR
| 4.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707 | 3 | 5 | 5 | 767845 | 2 | MAYOR
| 4.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 2 | 176527 | 353054 | 4 | 4 | 4 | 706108 | 2 | MAYOR
| 4.1.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 6 | 131608 | 789648 | 6 | 6 | 6 | 789648 | 0 | MENOR
| 4.1.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE ENCAUCHETADO 4 X NO. 8 AWGXCU INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50 | 30348 | 1517400 | 50 | 50 | 50 | 1517400 | 0 | MENOR
| 4.1.6 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 900459 | 900459 | 1 | 1 | 1 | 900459 | 0 | MENOR
| 4.1.7 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 112341 | 112341 | 2 | 2 | 2 | 224682 | 1 | MAYOR
| 5 | CIELO RASO
| 5.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) | M2 | 21 | 75247 | 1580187 | 23 | 23.26 | 23.26 | 1750245 | 2.26 | MAYOR
| 6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 80 | 27011 | 2160880 | 80 | 69.12 | 69.12 | 1867000 | -10.88 | MENOR
| 6.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 58 | 51851 | 3007358 | 66.5192 | 2.72 | 2.72 | 141035 | -55.28 | MENOR
| 6.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 80 | 130312 | 10424960 | 99.0583 | 71.81 | 71.81 | 9357705 | -8.19 | MENOR
| 7 | PAÑETE
| 7.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 170 | 24547 | 4172990 | 187.54 | 157.9 | 157.9 | 3875971 | -12.1 | MENOR
| 8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 8.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1" INCLUYE CODOS , UNIONES, ADAPTADORES MACHOS | ML | 30 | 16630 | 498900 | 30 | 30 | 30 | 498900 | 0 | MENOR
| 8.2 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 1 | 171613 | 171613 | 1 | 1 | 1 | 171613 | 0 | MENOR
| 8.3 | VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1" | UN | 1 | 70528 | 70528 | 1 | 1 | 1 | 70528 | 0 | MENOR
| 8.4 | CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" . | UN | 1 | 62909 | 62909 | 1 | 1 | 1 | 62909 | 0 | MENOR
| 8.5 | SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" ALUMINIO | UN | 2 | 83678 | 167356 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | MENOR
| 8.6 | REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" | UN | 1 | 35942 | 35942 | 1 | 1 | 1 | 35942 | 0 | MENOR
| 9 | PINTURA
| 9.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 245 | 35180 | 8619100 | 187.54 | 194.94 | 194.94 | 6857989 | -50.06 | MENOR
| 10 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 10.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 ENTAMBORADA CON VENTANA DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 8.98 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | MENOR
| 10.2 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.16, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO CHAPAS Y PASADORES. | M2 | 0 | 447044 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 18 | 415367 | 7476606 | 8.98 |  | 8.98 | 3729996 | -9.02 | MENOR
|  | PUERTA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.16, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO CHAPAS Y PASADORES. | M2 | 7.5 | 447044 | 3352830 | 5 |  | 5 | 2235220 | -2.5 | MENOR
| 11 | CUBIERTA
| 11.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 37 | 60487 | 2238019 | 29.14 | 29.35 | 29.35 | 1775293 | -7.65 | MENOR
| 11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 37 | 88525 | 3275425 | 29.14 | 29.35 | 29.35 | 2598209 | -7.65 | MENOR
| 11.3 | FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ML | 30 | 48086 | 1442580 | 16.67 | 19.01 | 19.01 | 914115 | -10.99 | MENOR
| 11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA Y BAJANTE AGUAS LLUVIAS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS, UNIONES , SELLOS , SOPORTES , CODOS, BAJANTES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 30 | 78250 | 2347500 | 8.97 | 9.17 | 9.17 | 717553 | -20.83 | MENOR
| 12 | ASEO GENERAL
| 12.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 80 | 5214 | 417120 | 80 | 71.81 | 71.81 | 374417 | -8.19 | MENOR
| 12.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 70 | 57439 | 4020730 | 60 | 35 | 35 | 2010365 | -35 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO ZONA DE CALDERA |  |  |  |  | 72907799 |  |  |  | 52666926
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 19852793.6677 |  |  |  | 14341203.9498
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 729077.99 |  |  |  | 526669.26
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 2916311.96 |  |  |  | 2106677.04
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 554099.2724 |  |  |  | 400268.6376
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 96960081.8901 |  |  | SUBTOTAL | 70041744.8874
| NP | NO PREVISTOS ZONA CALDERA
| NP-1 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO | M3 | 0 | 204958 | 0 |  | 0.95 | 0.95 | 194710 | 0.95 | MAYOR
| NP-2 | DESMONTE CUBIERTA | M2 | 0 | 16327 | 0 |  | 4 | 4 | 65308 | 4 | MAYOR
| NP-3 | CORTE Y DEMOLICION DE ALFAGIA | ML | 0 | 9384 | 0 |  | 6.8 | 6.8 | 63811 | 6.8 | MAYOR
| NP-4 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR DE 8 CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y ANGULO 3x1/4") | M2 | 0 | 177095 | 0 |  | 6.54 | 6.54 | 1158201 | 6.54 | MAYOR
| NP-5 | RECALCE DE CAJAS DE LAS TRAMPAS DE GRASA | ML | 0 | 9899 | 0 |  | 3 | 3 | 29697 | 3 | MAYOR
| NP-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE PISO 3" (INCLUYE REGATA, EXCAVACIÓN, REJILLA Y REPOSICIÓN DE PLACA EN CONCRETO) | UN | 0 | 113639 | 0 |  | 2 | 2 | 227278 | 2 | MAYOR
| NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE ENFRIAMIENTO - PURGAS CALDERA (INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACION,TUBERIA, TAPAS CON MARCO Y CONTRAMARCO) | UN | 0 | 2106299 | 0 |  | 1 | 1 | 2106299 | 1 | MAYOR
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 3 | 3 | 20886 | 3 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 57.75 | 57.75 | 2899454 | 57.75 | MAYOR
| NP-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA CAL 18 | M2 | 0 | 414588 | 0 |  | 4.74 | 4.74 | 1965147 | 4.74 | MAYOR
| NP-16 | MANTENIMIENTO DE CAJAS SANITARIAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y MEDIACAÑAS EN PLACA EXISTENTE | UN | 0 | 402215 | 0 |  | 2 | 2 | 804430 | 2 | MAYOR
| NP-19 | SUSPENCION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UN | 0 | 11715 | 0 |  | 1 | 1 | 11715 | 1 | MAYOR
| NP-20 | DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE TUBERIA Y SUS ACCESORIOS | ML | 0 | 16800 | 0 |  | 7.4 | 7.4 | 124320 | 7.4 | MAYOR
| NP-21 | PINTURA EPOXICA COLOR A ELECCIÓN CON TODOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION - 3 CAPAS DE PINTURA | M2 | 0 | 56000 | 0 |  | 6.54 | 6.54 | 366240 | 6.54 | MAYOR
| 2.1.4ZC | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) - ITEM ZONA COCINA | ML | 0 | 5666 | 0 |  | 15 | 15 | 84990 | 15 | MAYOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON REJA EN HIERRO | ML | 0 | 702099 | 0 |  |  | 2.8 | 1965877 | 2.8 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE CALDERA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12088363
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 3291661.2449
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 120883.63
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 483534.52
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 91871.5588
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA CALDERA |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 16076313.9537
| TOTAL COSTO ZONA DE CALDERA |  |  |  |  | 96960081.8901 |  |  |  | 86118058.8411
PRESUPUESTO remodelacion bodega loreto- GRUEA
| 1 | CARPINTERIA EN MADERA
| 1.1 | PUERTA CORREDIZA con bastidor, refuerzos y panel de madera maciza de cedro , MARCO EN MADERA , SOBRE HERRAJES INDUSTRIALES PARA MOVILIDAD Y TIRADERA 2 X 2,5 | UN | 1 | 2636755 | 2636755 | 1 | 1 | 1 | 2636755 | 0 | MENOR
| 2 | CARPINTERIA METALICA
| 2.1 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 5 | 10132 | 50660 | 5 | 5 | 5 | 50660 | 0 | MENOR
| 2.2 | VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 43 | 356724 | 15339132 | 43 | 43 | 37.4891 | 13373255 | -5.5109 | MENOR
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 5 +5 COLOR GRIS + PVB .76) CON BARRA ANTIPÁNICO DE DOSPUNTO CENTRAL (SALIDA DE EMERGENCIA) PERFIL MARCO , MARCO EN ALUMINIO , SOCALOSUPERIOR E INFERIOR. DE (2,1x2,5 MTS) APROXIMADAMENTE. BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) CHAPA DE SEGURIDAD | UN | 2 | 3447091 | 6894182 | 2 | 2 | 2 | 6894182 | 0 | MENOR
| 2.4 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA (INCLUYE MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1 | 194383 | 194383 | 1 | 1 | 1 | 194383 | 0 | MENOR
| 3 | ASEO GENERAL
| 3.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 18 | 5214 | 93852 | 18 | 18 | 18 | 93852 | 0 | MENOR
| 3.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 11 | 57439 | 631829 | 11 | 11 | 11 | 631829 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO bodega loreto- GRUEA |  |  |  |  | 25840793 |  |  |  | 23874916
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 7036447.9339 |  |  |  | 6501139.6268
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 258407.93 |  |  |  | 238749.16
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 1033631.72 |  |  |  | 954996.64
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 196390.0268 |  |  |  | 181449.3616
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 34365670.6107 |  |  | SUBTOTAL | 31751250.7884
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA COCINA
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 90 | 9920 | 892800 | 139.48 | 188.32 | 188.32 | 1868134 | 98.32 | MAYOR
| 1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2 | 50442 | 100884 | 7.79 | 7.96 | 7.96 | 401518 | 5.96 | MAYOR
| 1.3 | ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 180 | 6890 | 1240200 | 132.238 | 152.38 | 152.38 | 1049898 | -27.62 | MENOR
| 1.4 | DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | UN | 1 | 7757 | 7757 | 1 | 1 | 1 | 7757 | 0 | MENOR
| 1.5 | DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA | UN | 10 | 17887 | 178870 | 10 | 10 | 10 | 178870 | 0 | MENOR
| 1.6 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10 | 72188 | 721880 | 12 | 12 | 12 | 866256 | 2 | MAYOR
| 1.7 | DESMONTE VENTANAS | UN | 1 | 9814 | 9814 | 12 | 12 | 12 | 117768 | 11 | MAYOR
| 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 2.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 85496 | 256488 | 3 | 3 | 3 | 256488 | 0 | MENOR
| 2.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 8 | 153569 | 1228552 | 8 | 8 | 8 | 1228552 | 0 | MENOR
| 2.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 8 | 176527 | 1412216 | 8 | 14 | 14 | 2471378 | 6 | MAYOR
| 2.1.4 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 50 | 5666 | 283300 | 50 | 46.2499 | 46.2499 | 262052 | -3.7501 | MENOR
| 2.1.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 112341 | 224682 | 2 | 2 | 2 | 224682 | 0 | MENOR
| 3 | CIELO RASO
| 3.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) | M2 | 30 | 75247 | 2257410 | 78 | 80.07 | 80.07 | 6025027 | 50.07 | MAYOR
| 4 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 4.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 90 | 27011 | 2430990 | 114.5 | 112.86 | 112.86 | 3048461 | 22.86 | MAYOR
| 4.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 70 | 51851 | 3629570 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | -70 | MENOR
| 4.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 90 | 130312 | 11728080 | 114.5 | 112.86 | 112.86 | 14707012 | 22.86 | MAYOR
| 4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE. | M2 | 170 | 68461 | 11638370 | 150 | 0 | 0 | 0 | -170 | MENOR
| 5 | PAÑETE
| 5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 170 | 24547 | 4172990 | 170 | 220.84 | 220.84 | 5420959 | 50.84 | MAYOR
| 6 | INSTALACIONES DE GAS
| 6.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" | ML | 64 | 32671 | 2090944 | 64 | 41.65 | 41.65 | 1360747 | -22.35 | MENOR
| 6.2 | VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | UN | 9 | 51463 | 463167 | 9 | 7 | 7 | 360241 | -2 | MENOR
| 6.3 | PUNTO DE GAS TUBERIA COBRE 1/2" | UN | 9 | 33044 | 297396 | 9 | 7 | 7 | 231308 | -2 | MENOR
| 6.4 | MANGUERA FLEXOMETÁLICA DE GAS Ø 3/8" X 1,50 MT | UN | 8 | 101749 | 813992 | 8 | 7 | 7 | 712243 | -1 | MENOR
| 6.5 | REGULADOR GAS 143 E-METER | UN | 3 | 229775 | 689325 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | MENOR
| 6.6 | NICHOS Y GABINETES METÁLICO | UN | 2 | 497097 | 994194 | 2 | 2 | 2 | 994194 | 0 | MENOR
| 6.7 | PRUEBA DE HERMETICIDAD | UN | 1 | 155976 | 155976 | 1 | 1 | 1 | 155976 | 0 | MENOR
| 6.8 | PUNTO DE GAS HG 1/2" | UN | 9 | 163184 | 1468656 | 9 | 0 | 0 | 0 | -9 | MENOR
| 6.9 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 64 | 5666 | 362624 | 64 | 64.4 | 64.4 | 364890 | 0.4 | MAYOR
| 7 | PINTURA
| 7.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 9 | 35180 | 316620 | 18.508 | 129.4 | 129.4 | 4552292 | 120.4 | MAYOR
| 8 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 8.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 7.79 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 8 | 415367 | 3322936 | 7.79 |  | 7.96 | 3306321 | -0.04 | MENOR
| 9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
| 9.1 | VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 6 | 356724 | 2140344 | 6 | 5.18 | 5.18 | 1847830 | -0.82 | MENOR
| 10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 10.1 | SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE DE PISO ACERO INOXIDABLE 30 X 11 CM | UN | 8 | 172976 | 1383808 | 9 | 9 | 9 | 1556784 | 1 | MAYOR
| 10.2 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 2 | 171613 | 343226 | 2 | 2 | 2 | 343226 | 0 | MENOR
| 10.3 | CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 35CM, ANCHO INTERNO:30CM PROFUNDIDAD:7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONTABLE. INCLUYE REFUERZOS EN PLATINA INOXIDABLE TRAFICO PEATONAL. CONTIENE DESAGUE A LATERAL DE 3" CON CAJA ACABADO SATINADO | UN | 4 | 608162 | 2432648 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | MENOR
| 11 | ASEO GENERAL
| 11.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 90 | 5214 | 469260 | 90 | 116.67 | 116.67 | 608317 | 26.67 | MAYOR
| 11.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 90 | 57439 | 5169510 | 90 | 29 | 29 | 1665731 | -61 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO TROPA COCINA |  |  |  |  | 65329479 |  |  |  | 56194912
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 17789217.1317 |  |  |  | 15301874.5376
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 653294.79 |  |  |  | 561949.12
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 2613179.16 |  |  |  | 2247796.48
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 496504.0404 |  |  |  | 427081.3312
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 86881674.1221 |  |  | SUBTOTAL | 74733613.4688
| NP | NO PREVISTOS ZONA COCINA
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 9 | 9 | 62658 | 9 | MAYOR
| NP-9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCIÓN COBRE DE 3/4 A 1/2" | UN | 0 | 14197 | 0 |  | 6 | 6 | 85182 | 6 | MAYOR
| NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA DE 3/4 | UN | 0 | 66208 | 0 |  | 1 | 1 | 66208 | 1 | MAYOR
| NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA COBRE 3/4" | ML | 0 | 51381 | 0 |  | 2.65 | 2.65 | 136160 | 2.65 | MAYOR
| NP-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Y UNION PARA REDUCCION DE TUBERIA DE 3/4 A 1/2 EN COBRE | UN | 0 | 18109 | 0 |  | 1 | 1 | 18109 | 1 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 101.07 | 101.07 | 5074421 | 101.07 | MAYOR
| NP-14 | REUBICACION DE EXTRACTOR EXISTENTE | UN | 0 | 39430 | 0 |  | 2 | 2 | 78860 | 2 | MAYOR
| NP-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA COBRE 1" INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | ML | 0 | 211742 | 0 |  | 1 | 1 | 211742 | 1 | MAYOR
| NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 1" | UN | 0 | 101068 | 0 |  | 2 | 2 | 202136 | 2 | MAYOR
| NP-19 | SUSPENCION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UN | 0 | 11715 | 0 |  | 5 | 5 | 58575 | 5 | MAYOR
| NP-22 | SALIDA SANITARIA DE 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 0 | 53159 | 0 |  | 1 | 1 | 53159 | 1 | MAYOR
| NP-23 | MOVIMIENTO DE TRAMO DE RED HIDRAULICA EXISTENTE | GLB | 0 | 30782 | 0 |  | 1 | 1 | 30782 | 1 | MAYOR
| NP-24 | EMBEDIDO DE PUNTO HIDRAULICO EN MURO | GLB | 0 | 55000 | 0 |  | 1 | 1 | 55000 | 1 | MAYOR
| NP-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED BLANCA BRILLANTE DE 30 X 45 CM ALFA O SIMILAR | M2 | 0 | 68461 | 0 |  | 153.69 | 153.69 | 10521771 | 153.69 | MAYOR
| NP-26 | SIFON REJILLA DE PISO DE 3" CON SOSCO | UN | 0 | 16541 | 0 |  | 1 | 1 | 16541 | 1 | MAYOR
| NP-27 | PAÑETE LINEAL 1:3 - E= 15 MM | ML | 0 | 11500 | 0 |  | 19.72 | 19.72 | 226780 | 19.72 | MAYOR
| 1.5ZCA | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.- ITEM ZONA DE CALDERA | UN | 0 | 16085 | 0 |  | 4 | 4 | 64340 | 4 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE COCINA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16962424
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 4618868.0552
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 169624.24
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 678496.96
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 128914.4224
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA COCINA |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 22558327.6776
| TOTAL COSTO ZONA DE COCINA |  |  |  |  | 86881674.1221 |  |  |  | 97291941.1464
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA PASILLO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 20 | 9920 | 198400 | 18.85 | 24.76 | 24.76 | 245619 | 4.76 | MAYOR
| 1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2 | 50442 | 100884 | 5.9125 | 5.92 | 5.92 | 298617 | 3.92 | MAYOR
| 1.3 | DESMONTE VENTANAS | UN | 1 | 9814 | 9814 | 1 | 1 | 1 | 9814 | 0 | MENOR
| 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 2.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 2 | 85496 | 170992 | 2 | 1 | 1 | 85496 | -1 | MENOR
| 2.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707 | 3 | 3 | 3 | 460707 | 0 | MENOR
| 2.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 5 | 176527 | 882635 | 5 | 4 | 4 | 706108 | -1 | MENOR
| 2.1.4 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 30 | 5666 | 169980 | 30 | 20 | 20 | 113320 | -10 | MENOR
| 3 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 3.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 22 | 27011 | 594242 | 22 | 24.21 | 24.21 | 653936 | 2.21 | MAYOR
| 3.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 28 | 51851 | 1451828 | 23 | 6.2 | 6.2 | 321476 | -21.8 | MENOR
| 3.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 22 | 130312 | 2866864 | 22 | 24.21 | 24.21 | 3154854 | 2.21 | MAYOR
| 4 | PINTURA
| 4.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 90 | 35180 | 3166200 | 90 | 103.53 | 103.53 | 3642185 | 13.53 | MAYOR
| 5 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 5.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 6 | 415367 | 2492202 | 5.9125 |  | 5.92 | 2458973 | -0.08 | MENOR
| 6 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
| 6.1 | VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 2 | 356724 | 713448 | 2 | 1.6 | 1.6 | 570758 | -0.4 | MENOR
| 7 | ASEO GENERAL
| 7.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 20 | 5214 | 104280 | 20 | 24.21 | 24.21 | 126231 | 4.21 | MAYOR
| 7.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 10 | 57439 | 574390 | 10 | 10 | 10 | 574390 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO TROPA PASILLO |  |  |  |  | 13956866 |  |  |  | 13422484
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 3800454.6118 |  |  |  | 3654942.3932
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 139568.66 |  |  |  | 134224.84
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 558274.64 |  |  |  | 536899.36
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 106072.1816 |  |  |  | 102010.8784
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 18561236.0934 |  |  | SUBTOTAL | 17850561.4716
| NP | NO PREVISTOS ZONA PASILLO
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 4 | 4 | 27848 | 4 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 19.7 | 19.7 | 989078 | 19.7 | MAYOR
| NP-27 | PAÑETE LINEAL 1:3 - E= 15 MM | ML | 0 | 11500 | 0 |  | 22.73 | 22.73 | 261395 | 22.73 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE PASILLO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1278321
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 348086.8083
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 12783.21
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 51132.84
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 9715.2396
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA PASILLO |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 1700039.0979
| TOTAL COSTO ZONA DE PASILLO |  |  |  |  | 18561236.0934 |  |  |  | 19550600.5695
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA CUARTO FRIO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 40 | 9920 | 396800 | 40 | 40 | 40 | 396800 | 0 | MENOR
| 1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 1 | 50442 | 50442 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 120556 | 1.39 | MAYOR
| 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) |  |  |  |  | 2
| 2.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 2 | 85496 | 170992 | 2 | 2 | 2 | 170992 | 0 | MENOR
| 2.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707 | 3 | 4 | 4 | 614276 | 1 | MAYOR
| 2.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 4 | 176527 | 706108 | 4 | 4 | 4 | 706108 | 0 | MENOR
| 2.1.4 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 10 | 5666 | 56660 | 15 | 20 | 20 | 113320 | 10 | MAYOR
| 2.1.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 112341 | 112341 | 1 | 1 | 1 | 112341 | 0 | MENOR
| 3 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 3.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 40 | 27011 | 1080440 | 42.693 | 42.69 | 42.69 | 1153100 | 2.69 | MAYOR
| 3.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 40 | 51851 | 2074040 | 51.14 | 0 | 0 | 0 | -40 | MENOR
| 3.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 40 | 130312 | 5212480 | 42.693 | 40 | 40 | 5212480 | 0 | MENOR
| 4 | HIDROSANITARIO
| 4.1 | SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE ALARGADA Ø 4" ALUMINIO | UN | 1 | 172976 | 172976 | 1 | 1 | 1 | 172976 | 0 | MENOR
| 5 | PINTURA
| 5.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 123 | 35180 | 4327140 | 156.72 | 148.91 | 148.91 | 5238654 | 25.91 | MAYOR
| 6 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 6.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 3 | 415367 | 1246101 | 3 |  | 4.33 | 1798539 | 1.33 | MAYOR
| 7 | ASEO GENERAL
| 7.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 94.11 | 5214 | 490690 | 94.11 | 40 | 40 | 208560 | -54.11 | MENOR
| 7.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 17.5 | 57439 | 1005183 | 17.5 | 10 | 10 | 574390 | -7.5 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO RANCHO DE TROPA CUARTO FRIO |  |  |  |  | 17563100 |  |  |  | 16593092
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 4782432.13 |  |  |  | 4518298.9516
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 175631 |  |  |  | 165930.92
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 702524 |  |  |  | 663723.68
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 133479.56 |  |  |  | 126107.4992
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 23357166.69 |  |  | SUBTOTAL | 22067153.0508
| NP | NO PREVISTOS ZONA CUARTO FRIO
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 4 | 4 | 27848 | 4 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 38.05 | 38.05 | 1910376 | 38.05 | MAYOR
| NP-20 | DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE TUBERIA Y SUS ACCESORIOS | ML | 0 | 16800 | 0 |  | 4 | 4 | 67200 | 4 | MAYOR
| NP-27 | PAÑETE LINEAL 1:3 - E= 15 MM | ML | 0 | 11500 | 0 |  | 44.45 | 44.45 | 511175 | 44.45 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE CUARTO FRIO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2516599
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 685269.9077
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 25165.99
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 100663.96
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 19126.1524
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA CUARTO FRIO |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 3346825.0101
| TOTAL COSTO ZONA DE CUARTO FRIO |  |  |  |  | 23357166.69 |  |  |  | 25413978.0609
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 260125829.4063 |  |  | SUBTOTAL 2 | 260125829.4063
EQUIPOS
| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANTIDADES REQUERIDAS |  |  |  |  | Justificación Mayores o Menores Cantidades
|  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| 1 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CALDERA HORIZONTAL DE MINIMO 30 BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISTEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE A GAS NATURAL O PROPANO, CONTROL ELECTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, Y CONTROL AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDA EN ACERO INOXIDABLE, PRESION DE TRABAJO 125 PSI INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS , CONEXIONES , REDES Y SISTEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 116740000 | 116740000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 116740000
| IVA |  | 19% |  |  | 22180600
| SUBTOTAL 4 |  |  |  |  | 138920600
ADICION
BODEGA LORETO JES JEA
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
|  | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 2121594.2
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA TIPO PLEGABLE ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 2.2 | 490588 | 1079293.6 |  |  | 2.2 | 1079293.6 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELECCIÓN, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 2.2 | 473773 | 1042300.6 |  |  | 2.2 | 1042300.6 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 2121594.2 |  |  | 2121594.2 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 577710.1007 |  |  | 577710.1007 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 21215.942 |  |  | 21215.942 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 84863.768 |  |  | 84863.768 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 16124.1159 |  |  | 16124.1159 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 2821508.1266 |  |  | 2821508.1266 | 0 | MENOR
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 28003935.44
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED BLANCA BRILLANTE DE 30 X 45 CM ALFA O SIMILAR | ML | 49.84 | 44091 | 2197495.44 |  |  | 49.84 | 2197495.44 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN ALUMINIO | ML | 79.54 | 11065 | 880110.1 |  |  | 79.54 | 880110 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELECCIÓN, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 6.3 | 473773 | 2984769.9 |  |  | 6.3 | 2984770 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA COBRE 1-1/2" INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | ML | 22 | 240703 | 5295466 |  |  | 22 | 5295466 | 0 | MENOR
|  | TRASLADO DE CONTADOR DE GAS DE LA ZONA DE CALDERA | UN | 1 | 462061 | 462061 |  |  | 1 | 462061 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR | UN | 1 | 592670 | 592670 |  |  | 1 | 592670 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE CAL 12 (0.45 X 5.60 M) INCLUYE REJILLAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 9762672 | 9762672 |  |  | 1 | 9762672 | 0 | MENOR
|  | ESTACION DE REGULACION | UN | 1 | 5044560 | 5044560 |  |  | 1 | 5044560 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1/2 A 3/4" | ML | 44.3 | 10690 | 473567 |  |  | 44.3 | 473567 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POYO EN GRANITO LAVADO | ML | 2 | 37000 | 74000 |  |  | 2 | 74000 | 0 | MENOR
|  | VALVULA DE 1 1/2 GAS INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS | UN | 1 | 186564 | 186564 |  |  | 1 | 186564 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN GRANITO LAVADO | ML | 2 | 25000 | 50000 |  |  | 2 | 50000 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 28003935.44 |  |  | 28003935.44 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 7625471.6203 |  |  | 7625471.6203 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 280039.3544 |  |  | 280039.3544 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 1120157.4176 |  |  | 1120157.4176 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 212829.9093 |  |  | 212829.9093 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 37242433.7417 |  |  | 37242433.7417 | 0 | MENOR
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA acceso panaderia
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 121060.8
[10 empty] | 0 | 0 | MENOR
|  | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2.4 | 50442 | 121060.8 |  |  | 2.4 | 121060.8 | 0 | MENOR
[10 empty] | 0 | 0 | MENOR
|  | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 1800000 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 3+3 COLOR GRIS + PVB .76) PERFIL ZÓCALO EN ALUMINIO SUPERIOR E INFERIOR. DE (1,1X 2,30 MTS) APROXIMADAMENTE. BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) | UN | 1 | 1800000 | 1800000 |  |  | 1 | 1800000 | 0 | MENOR
| 24 | ASEO GENERAL |  |  |  |  | 26070 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 5 | 5214 | 26070 |  |  | 5 | 26070 | 0 | MENOR
[10 empty] | 0 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1947130.8 |  |  | 1947130.8 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 530203.7168 |  |  | 530203.7168 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 19471.308 |  |  | 19471.308 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 77885.232 |  |  | 77885.232 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 14798.1941 |  |  | 14798.1941 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 2589489.2509 |  |  | 2589489.2509 | 0 | MENOR
INMUEBLES
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 252600
|  | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 25 | 9920 | 248000 |  |  | 25 | 248000 | 0 | MENOR
|  | DEMOLICION POYO | ML | 1 | 4600 | 4600 |  |  | 1 | 4600 | 0 | MENOR
[7 empty] | 3378400 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | ACABADO GUARDAESCOBA DE PISO CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA BEIGEO SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN). | ML | 25 | 44522 | 1113050 |  |  |  | 0 | -25 | MENOR
|  | ACABADO GUARDAESCOBA COLOR GRIS REFERENCIA Y DIMENSIONES A DEFINIR POR LA ENTIDAD | ML | 0 | 44522 | 0 |  |  | 25 | 1113050 | 25 | MAYOR
|  | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 25 | 27011 | 675275 |  |  | 25 | 675275 | 0 | MENOR
|  | ACABADO DE PISO CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA BEIGEO O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN). | M2 | 25 | 63603 | 1590075 |  |  |  | 0 | -25 | MENOR
|  | ACABADO EN PISO CERAMICO COLOR GRIS REFERENCIAS Y DIMENSIONES A DEFINIR POR LA ENTIDAD. | M2 | 0 | 63603 | 0 |  |  | 25 | 1590075 | 25 | MAYOR
| 24 | ASEO GENERAL |  |  |  |  | 553734.0815 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 25.7824 | 5214 | 134429.3815 |  |  | 25.7824 | 134429.3815 | 0 | MENOR
|  | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 7.3 | 57439 | 419304.7 |  |  | 7.3 | 419304.7 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 4184734.0815 |  |  | 4184734.0815 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 1139503.0904 |  |  | 1139503.0904 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 41847.3408 |  |  | 41847.3408 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 167389.3633 |  |  | 167389.3633 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 31803.979 |  |  | 31803.979 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 5565277.8549 |  |  | 5565277.8549 | 0 | MENOR
PRESUPUESTO BAÑOS CASINO
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
|  | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 1173474.3509
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS MARCO EN MADERA 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 | 6.7056 | 175000 | 1173474.3509 |  |  | 6.7056 | 1173474.3509 | 0 | MENOR
|  | CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 8323293.2 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELECCIÓN, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 8.4 | 473773 | 3979693.2 |  |  | 8.4 | 3979693.2 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ARRECIFE INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTI VANDALICA | UN | 4 | 655400 | 2621600 |  |  | 4 | 2621600 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESON EN GRANITO VERDE UBATUVA O SALMON BROWN PARA SOBREPONER (60 CM) INCLUYE SALPICADERO 4 CMS SILICONA, CHAZOS Y ACCESORIOS) | ML | 3 | 574000 | 1722000 |  |  | 3 | 1722000 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 9496767.5509 |  |  | 9496767.5509
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 2585969.8041 |  |  | 2585969.8041
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 94967.6755 |  |  | 94967.6755
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 379870.702 |  |  | 379870.702
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 72175.4334 |  |  | 72175.4334
| Subtotal | [5 empty] | 12629751.1659 |  |  | 12629751.1659
[6 empty] | TOTAL | 60848460.14 |  | subtotal adicion | 60848460.14
| TOTAL BALANCE |  |  |  |  | 459894889.5463
| Solicita: Representante Legal Contratista Firma y posfirma |  |  |  | Autorizó: Representante Legal Interventoria Firma y posfirma | [5 empty] | Verificó: Supervisor Contrato Interventoría Firma y posfirma
459894889.5463
0

## GA-JELOG-FR-092 (2)
[13 empty] | Código | GA-JELOG-FR-092
[13 empty] | Versión | 2
[13 empty] | Vigencia | 2019-06-12
| FECHA |  | 16/12//2021
| CONTRATO No. |  | 056-00-L-CATAM-GRUAL-2021
| OBJETO DEL CONTRATO |  | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y SUMINISTRO DE EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
| CONTRATISTA |  | GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR |  | ST DIAZ AREVALO ERICK ANDRES
ACTIVIDADES CONTRACTUALES
| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | Justificación Mayores o Menores Cantidades
|  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE 1( CORTE 31 DE OCTUBRE) | BALANCE 2( CORTE 30 DE NOVIEMBRE) | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PRESUPUESTO ADECUACION ZONA DE CALDERA
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | CAMPAMENTO DE 18 M2 | UN | 1 | 1761214 | 1761214 | 1 | 1 | 1 | 1761214 | 0 | MENOR
| 1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 90 | 9920 | 892800 | 90 | 68.9 | 68.9 | 683488 | -21.1 | MENOR
| 1.3 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 20 | 9045 | 180900 | 86 | 95.36 | 95.36 | 862531 | 75.36 | MAYOR
| 1.4 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 12 | 50442 | 605304 | 12 | 12 | 12 | 605304 | 0 | MENOR
| 1.5 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 2 | 16085 | 32170 | 3 | 4 | 4 | 64340 | 2 | MAYOR
| 1.6 | DEMOLICIÓN DE BANCOS EN CONCRETO | UN | 5 | 14710 | 73550 | 5 | 5 | 5 | 73550 | 0 | MENOR
| 1.7 | ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 170 | 6890 | 1171300 | 170 | 49.65 | 49.65 | 342089 | -120.35 | MENOR
| 1.8 | DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | UN | 1 | 7757 | 7757 | 1 | 1 | 1 | 7757 | 0 | MENOR
| 1.9 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 20 | 19982 | 399640 | 20 | 19.26 | 19.26 | 384853 | -0.74 | MENOR
| 2 | CIMENTACIÓN
| 2.1 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.8 | 743153 | 594522 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 341850 | -0.34 | MENOR
| 2.2 | CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | M3 | 4.5 | 367422 | 1653399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | MENOR
| 2.3 | SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO PARA RELLENO | M3 | 0.5 | 88584 | 44292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 44292 | 0 | MENOR
| 2.4 | ACERO FIGURADO PARA REFUERZO FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES | KG | 100 | 6869 | 686900 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 354440 | -48.4 | MENOR
| 3 | ESTRUCTURA
| 3.1 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.8 | 800879 | 640703 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 256281 | -0.48 | MENOR
| 3.2 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 E=0.10 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 65 | 36849 | 2395185 | 65 | 37.21 | 37.21 | 1371151 | -27.79 | MENOR
| 3.3 | VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.5 | 998953 | 499477 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 489487 | -0.01 | MENOR
| 3.4 | ACERO FIGURADO PARA REFUERZO FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES | KG | 180 | 6869 | 1236420 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 688755 | -79.73 | MENOR
k9 | 3.5 | DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20 | ML | 2 | 49318 | 98636 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 42413 | -1.14 | MENOR
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 4.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 4.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 85496 | 256488 | 4 | 4 | 4 | 341984 | 1 | MAYOR
| 4.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707 | 3 | 5 | 5 | 767845 | 2 | MAYOR
| 4.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 2 | 176527 | 353054 | 4 | 4 | 4 | 706108 | 2 | MAYOR
| 4.1.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 6 | 131608 | 789648 | 6 | 6 | 6 | 789648 | 0 | MENOR
| 4.1.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE ENCAUCHETADO 4 X NO. 8 AWGXCU INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50 | 30348 | 1517400 | 50 | 50 | 50 | 1517400 | 0 | MENOR
| 4.1.6 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 900459 | 900459 | 1 | 1 | 1 | 900459 | 0 | MENOR
| 4.1.7 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 112341 | 112341 | 2 | 2 | 2 | 224682 | 1 | MAYOR
| 5 | CIELO RASO
| 5.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) | M2 | 21 | 75247 | 1580187 | 23 | 23.26 | 23.26 | 1750245 | 2.26 | MAYOR
| 6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 80 | 27011 | 2160880 | 80 | 69.12 | 69.12 | 1867000 | -10.88 | MENOR
| 6.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 58 | 51851 | 3007358 | 66.5192 | 2.72 | 2.72 | 141035 | -55.28 | MENOR
| 6.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 80 | 130312 | 10424960 | 99.0583 | 71.81 | 71.81 | 9357705 | -8.19 | MENOR
| 7 | PAÑETE
| 7.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 170 | 24547 | 4172990 | 187.54 | 157.9 | 157.9 | 3875971 | -12.1 | MENOR
| 8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 8.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1" INCLUYE CODOS , UNIONES, ADAPTADORES MACHOS | ML | 30 | 16630 | 498900 | 30 | 30 | 30 | 498900 | 0 | MENOR
| 8.2 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 1 | 171613 | 171613 | 1 | 1 | 1 | 171613 | 0 | MENOR
| 8.3 | VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1" | UN | 1 | 70528 | 70528 | 1 | 1 | 1 | 70528 | 0 | MENOR
| 8.4 | CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" . | UN | 1 | 62909 | 62909 | 1 | 1 | 1 | 62909 | 0 | MENOR
| 8.5 | SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" ALUMINIO | UN | 2 | 83678 | 167356 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | MENOR
| 8.6 | REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" | UN | 1 | 35942 | 35942 | 1 | 1 | 1 | 35942 | 0 | MENOR
| 9 | PINTURA
| 9.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 245 | 35180 | 8619100 | 187.54 | 194.94 | 194.94 | 6857989 | -50.06 | MENOR
| 10 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 10.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 ENTAMBORADA CON VENTANA DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 8.98 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | MENOR
| 10.2 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.16, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO CHAPAS Y PASADORES. | M2 | 0 | 447044 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 18 | 415367 | 7476606 | 8.98 |  | 8.98 | 3729996 | -9.02 | MENOR
|  | PUERTA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.16, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO CHAPAS Y PASADORES. | M2 | 7.5 | 447044 | 3352830 | 5 |  | 5 | 2235220 | -2.5 | MENOR
| 11 | CUBIERTA
| 11.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 37 | 60487 | 2238019 | 29.14 | 29.35 | 29.35 | 1775293 | -7.65 | MENOR
| 11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 37 | 88525 | 3275425 | 29.14 | 29.35 | 29.35 | 2598209 | -7.65 | MENOR
| 11.3 | FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ML | 30 | 48086 | 1442580 | 16.67 | 19.01 | 19.01 | 914115 | -10.99 | MENOR
| 11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA Y BAJANTE AGUAS LLUVIAS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS, UNIONES , SELLOS , SOPORTES , CODOS, BAJANTES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 30 | 78250 | 2347500 | 8.97 | 9.17 | 9.17 | 717553 | -20.83 | MENOR
| 12 | ASEO GENERAL
| 12.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 80 | 5214 | 417120 | 80 | 71.81 | 71.81 | 374417 | -8.19 | MENOR
| 12.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 70 | 57439 | 4020730 | 60 | 35 | 35 | 2010365 | -35 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO ZONA DE CALDERA |  |  |  |  | 72907799 |  |  |  | 52666926
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 19852793.6677 |  |  |  | 14341203.9498
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 729077.99 |  |  |  | 526669.26
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 2916311.96 |  |  |  | 2106677.04
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 554099.2724 |  |  |  | 400268.6376
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 96960081.8901 |  |  | SUBTOTAL | 70041744.8874
| NP | NO PREVISTOS ZONA CALDERA
| NP-1 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO | M3 | 0 | 204958 | 0 |  | 0.95 | 0.95 | 194710 | 0.95 | MAYOR
| NP-2 | DESMONTE CUBIERTA | M2 | 0 | 16327 | 0 |  | 4 | 4 | 65308 | 4 | MAYOR
| NP-3 | CORTE Y DEMOLICION DE ALFAGIA | ML | 0 | 9384 | 0 |  | 6.8 | 6.8 | 63811 | 6.8 | MAYOR
| NP-4 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR DE 8 CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y ANGULO 3x1/4") | M2 | 0 | 177095 | 0 |  | 6.54 | 6.54 | 1158201 | 6.54 | MAYOR
| NP-5 | RECALCE DE CAJAS DE LAS TRAMPAS DE GRASA | ML | 0 | 9899 | 0 |  | 3 | 3 | 29697 | 3 | MAYOR
| NP-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE PISO 3" (INCLUYE REGATA, EXCAVACIÓN, REJILLA Y REPOSICIÓN DE PLACA EN CONCRETO) | UN | 0 | 113639 | 0 |  | 2 | 2 | 227278 | 2 | MAYOR
| NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE ENFRIAMIENTO - PURGAS CALDERA (INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACION,TUBERIA, TAPAS CON MARCO Y CONTRAMARCO) | UN | 0 | 2106299 | 0 |  | 1 | 1 | 2106299 | 1 | MAYOR
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 3 | 3 | 20886 | 3 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 57.75 | 57.75 | 2899454 | 57.75 | MAYOR
| NP-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA CAL 18 | M2 | 0 | 414588 | 0 |  | 4.74 | 4.74 | 1965147 | 4.74 | MAYOR
| NP-16 | MANTENIMIENTO DE CAJAS SANITARIAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y MEDIACAÑAS EN PLACA EXISTENTE | UN | 0 | 402215 | 0 |  | 2 | 2 | 804430 | 2 | MAYOR
| NP-19 | SUSPENCION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UN | 0 | 11715 | 0 |  | 1 | 1 | 11715 | 1 | MAYOR
| NP-20 | DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE TUBERIA Y SUS ACCESORIOS | ML | 0 | 16800 | 0 |  | 7.4 | 7.4 | 124320 | 7.4 | MAYOR
| NP-21 | PINTURA EPOXICA COLOR A ELECCIÓN CON TODOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION - 3 CAPAS DE PINTURA | M2 | 0 | 56000 | 0 |  | 6.54 | 6.54 | 366240 | 6.54 | MAYOR
| 2.1.4ZC | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) - ITEM ZONA COCINA | ML | 0 | 5666 | 0 |  | 15 | 15 | 84990 | 15 | MAYOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON REJA EN HIERRO | ML | 0 | 702099 | 0 |  |  | 2.8 | 1965877 | 2.8 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE CALDERA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12088363
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 3291661.2449
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 120883.63
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 483534.52
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 91871.5588
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA CALDERA |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 16076313.9537
| TOTAL COSTO ZONA DE CALDERA |  |  |  |  | 96960081.8901 |  |  |  | 86118058.8411
PRESUPUESTO remodelacion bodega loreto- GRUEA
| 1 | CARPINTERIA EN MADERA
| 1.1 | PUERTA CORREDIZA con bastidor, refuerzos y panel de madera maciza de cedro , MARCO EN MADERA , SOBRE HERRAJES INDUSTRIALES PARA MOVILIDAD Y TIRADERA 2 X 2,5 | UN | 1 | 2636755 | 2636755 | 1 | 1 | 1 | 2636755 | 0 | MENOR
| 2 | CARPINTERIA METALICA
| 2.1 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 5 | 10132 | 50660 | 5 | 5 | 5 | 50660 | 0 | MENOR
| 2.2 | VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 43 | 356724 | 15339132 | 43 | 43 | 37.4891 | 13373255 | -5.5109 | MENOR
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 5 +5 COLOR GRIS + PVB .76) CON BARRA ANTIPÁNICO DE DOSPUNTO CENTRAL (SALIDA DE EMERGENCIA) PERFIL MARCO , MARCO EN ALUMINIO , SOCALOSUPERIOR E INFERIOR. DE (2,1x2,5 MTS) APROXIMADAMENTE. BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) CHAPA DE SEGURIDAD | UN | 2 | 3447091 | 6894182 | 2 | 2 | 2 | 6894182 | 0 | MENOR
| 2.4 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA (INCLUYE MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1 | 194383 | 194383 | 1 | 1 | 1 | 194383 | 0 | MENOR
| 3 | ASEO GENERAL
| 3.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 18 | 5214 | 93852 | 18 | 18 | 18 | 93852 | 0 | MENOR
| 3.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 11 | 57439 | 631829 | 11 | 11 | 11 | 631829 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO bodega loreto- GRUEA |  |  |  |  | 25840793 |  |  |  | 23874916
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 7036447.9339 |  |  |  | 6501139.6268
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 258407.93 |  |  |  | 238749.16
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 1033631.72 |  |  |  | 954996.64
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 196390.0268 |  |  |  | 181449.3616
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 34365670.6107 |  |  | SUBTOTAL | 31751250.7884
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA COCINA
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 90 | 9920 | 892800 | 139.48 | 188.32 | 188.32 | 1868134 | 98.32 | MAYOR
| 1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2 | 50442 | 100884 | 7.79 | 7.96 | 7.96 | 401518 | 5.96 | MAYOR
| 1.3 | ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 180 | 6890 | 1240200 | 132.238 | 152.38 | 152.38 | 1049898 | -27.62 | MENOR
| 1.4 | DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | UN | 1 | 7757 | 7757 | 1 | 1 | 1 | 7757 | 0 | MENOR
| 1.5 | DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA | UN | 10 | 17887 | 178870 | 10 | 10 | 10 | 178870 | 0 | MENOR
| 1.6 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10 | 72188 | 721880 | 12 | 12 | 12 | 866256 | 2 | MAYOR
| 1.7 | DESMONTE VENTANAS | UN | 1 | 9814 | 9814 | 12 | 12 | 12 | 117768 | 11 | MAYOR
| 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 2.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 85496 | 256488 | 3 | 3 | 3 | 256488 | 0 | MENOR
| 2.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 8 | 153569 | 1228552 | 8 | 8 | 8 | 1228552 | 0 | MENOR
| 2.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 8 | 176527 | 1412216 | 8 | 14 | 14 | 2471378 | 6 | MAYOR
| 2.1.4 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 50 | 5666 | 283300 | 50 | 46.2499 | 46.2499 | 262052 | -3.7501 | MENOR
| 2.1.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 112341 | 224682 | 2 | 2 | 2 | 224682 | 0 | MENOR
| 3 | CIELO RASO
| 3.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) | M2 | 30 | 75247 | 2257410 | 78 | 80.07 | 80.07 | 6025027 | 50.07 | MAYOR
| 4 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 4.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 90 | 27011 | 2430990 | 114.5 | 112.86 | 112.86 | 3048461 | 22.86 | MAYOR
| 4.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 70 | 51851 | 3629570 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | -70 | MENOR
| 4.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 90 | 130312 | 11728080 | 114.5 | 112.86 | 112.86 | 14707012 | 22.86 | MAYOR
| 4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE. | M2 | 170 | 68461 | 11638370 | 150 | 0 | 0 | 0 | -170 | MENOR
| 5 | PAÑETE
| 5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 170 | 24547 | 4172990 | 170 | 220.84 | 220.84 | 5420959 | 50.84 | MAYOR
| 6 | INSTALACIONES DE GAS
| 6.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" | ML | 64 | 32671 | 2090944 | 64 | 41.65 | 41.65 | 1360747 | -22.35 | MENOR
| 6.2 | VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | UN | 9 | 51463 | 463167 | 9 | 7 | 7 | 360241 | -2 | MENOR
| 6.3 | PUNTO DE GAS TUBERIA COBRE 1/2" | UN | 9 | 33044 | 297396 | 9 | 7 | 7 | 231308 | -2 | MENOR
| 6.4 | MANGUERA FLEXOMETÁLICA DE GAS Ø 3/8" X 1,50 MT | UN | 8 | 101749 | 813992 | 8 | 7 | 7 | 712243 | -1 | MENOR
| 6.5 | REGULADOR GAS 143 E-METER | UN | 3 | 229775 | 689325 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | MENOR
| 6.6 | NICHOS Y GABINETES METÁLICO | UN | 2 | 497097 | 994194 | 2 | 2 | 2 | 994194 | 0 | MENOR
| 6.7 | PRUEBA DE HERMETICIDAD | UN | 1 | 155976 | 155976 | 1 | 1 | 1 | 155976 | 0 | MENOR
| 6.8 | PUNTO DE GAS HG 1/2" | UN | 9 | 163184 | 1468656 | 9 | 0 | 0 | 0 | -9 | MENOR
| 6.9 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 64 | 5666 | 362624 | 64 | 64.4 | 64.4 | 364890 | 0.4 | MAYOR
| 7 | PINTURA
| 7.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 9 | 35180 | 316620 | 18.508 | 129.4 | 129.4 | 4552292 | 120.4 | MAYOR
| 8 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 8.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 7.79 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 8 | 415367 | 3322936 | 7.79 |  | 7.96 | 3306321 | -0.04 | MENOR
| 9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
| 9.1 | VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 6 | 356724 | 2140344 | 6 | 5.18 | 5.18 | 1847830 | -0.82 | MENOR
| 10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 10.1 | SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE DE PISO ACERO INOXIDABLE 30 X 11 CM | UN | 8 | 172976 | 1383808 | 9 | 9 | 9 | 1556784 | 1 | MAYOR
| 10.2 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 2 | 171613 | 343226 | 2 | 2 | 2 | 343226 | 0 | MENOR
| 10.3 | CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 35CM, ANCHO INTERNO:30CM PROFUNDIDAD:7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONTABLE. INCLUYE REFUERZOS EN PLATINA INOXIDABLE TRAFICO PEATONAL. CONTIENE DESAGUE A LATERAL DE 3" CON CAJA ACABADO SATINADO | UN | 4 | 608162 | 2432648 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | MENOR
| 11 | ASEO GENERAL
| 11.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 90 | 5214 | 469260 | 90 | 116.67 | 116.67 | 608317 | 26.67 | MAYOR
| 11.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 90 | 57439 | 5169510 | 90 | 29 | 29 | 1665731 | -61 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO TROPA COCINA |  |  |  |  | 65329479 |  |  |  | 56194912
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 17789217.1317 |  |  |  | 15301874.5376
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 653294.79 |  |  |  | 561949.12
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 2613179.16 |  |  |  | 2247796.48
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 496504.0404 |  |  |  | 427081.3312
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 86881674.1221 |  |  | SUBTOTAL | 74733613.4688
| NP | NO PREVISTOS ZONA COCINA
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 9 | 9 | 62658 | 9 | MAYOR
| NP-9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCIÓN COBRE DE 3/4 A 1/2" | UN | 0 | 14197 | 0 |  | 6 | 6 | 85182 | 6 | MAYOR
| NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA DE 3/4 | UN | 0 | 66208 | 0 |  | 1 | 1 | 66208 | 1 | MAYOR
| NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA COBRE 3/4" | ML | 0 | 51381 | 0 |  | 2.65 | 2.65 | 136160 | 2.65 | MAYOR
| NP-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Y UNION PARA REDUCCION DE TUBERIA DE 3/4 A 1/2 EN COBRE | UN | 0 | 18109 | 0 |  | 1 | 1 | 18109 | 1 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 101.07 | 101.07 | 5074421 | 101.07 | MAYOR
| NP-14 | REUBICACION DE EXTRACTOR EXISTENTE | UN | 0 | 39430 | 0 |  | 2 | 2 | 78860 | 2 | MAYOR
| NP-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA COBRE 1" INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | ML | 0 | 211742 | 0 |  | 1 | 1 | 211742 | 1 | MAYOR
| NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 1" | UN | 0 | 101068 | 0 |  | 2 | 2 | 202136 | 2 | MAYOR
| NP-19 | SUSPENCION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UN | 0 | 11715 | 0 |  | 5 | 5 | 58575 | 5 | MAYOR
| NP-22 | SALIDA SANITARIA DE 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 0 | 53159 | 0 |  | 1 | 1 | 53159 | 1 | MAYOR
| NP-23 | MOVIMIENTO DE TRAMO DE RED HIDRAULICA EXISTENTE | GLB | 0 | 30782 | 0 |  | 1 | 1 | 30782 | 1 | MAYOR
| NP-24 | EMBEDIDO DE PUNTO HIDRAULICO EN MURO | GLB | 0 | 55000 | 0 |  | 1 | 1 | 55000 | 1 | MAYOR
| NP-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED BLANCA BRILLANTE DE 30 X 45 CM ALFA O SIMILAR | M2 | 0 | 68461 | 0 |  | 153.69 | 153.69 | 10521771 | 153.69 | MAYOR
| NP-26 | SIFON REJILLA DE PISO DE 3" CON SOSCO | UN | 0 | 16541 | 0 |  | 1 | 1 | 16541 | 1 | MAYOR
| NP-27 | PAÑETE LINEAL 1:3 - E= 15 MM | ML | 0 | 11500 | 0 |  | 19.72 | 19.72 | 226780 | 19.72 | MAYOR
| 1.5ZCA | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.- ITEM ZONA DE CALDERA | UN | 0 | 16085 | 0 |  | 4 | 4 | 64340 | 4 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE COCINA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16962424
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 4618868.0552
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 169624.24
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 678496.96
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 128914.4224
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA COCINA |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 22558327.6776
| TOTAL COSTO ZONA DE COCINA |  |  |  |  | 86881674.1221 |  |  |  | 97291941.1464
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA PASILLO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 20 | 9920 | 198400 | 18.85 | 24.76 | 24.76 | 245619 | 4.76 | MAYOR
| 1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2 | 50442 | 100884 | 5.9125 | 5.92 | 5.92 | 298617 | 3.92 | MAYOR
| 1.3 | DESMONTE VENTANAS | UN | 1 | 9814 | 9814 | 1 | 1 | 1 | 9814 | 0 | MENOR
| 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 2.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 2 | 85496 | 170992 | 2 | 1 | 1 | 85496 | -1 | MENOR
| 2.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707 | 3 | 3 | 3 | 460707 | 0 | MENOR
| 2.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 5 | 176527 | 882635 | 5 | 4 | 4 | 706108 | -1 | MENOR
| 2.1.4 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 30 | 5666 | 169980 | 30 | 20 | 20 | 113320 | -10 | MENOR
| 3 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 3.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 22 | 27011 | 594242 | 22 | 24.21 | 24.21 | 653936 | 2.21 | MAYOR
| 3.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 28 | 51851 | 1451828 | 23 | 6.2 | 6.2 | 321476 | -21.8 | MENOR
| 3.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 22 | 130312 | 2866864 | 22 | 24.21 | 24.21 | 3154854 | 2.21 | MAYOR
| 4 | PINTURA
| 4.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 90 | 35180 | 3166200 | 90 | 103.53 | 103.53 | 3642185 | 13.53 | MAYOR
| 5 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 5.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 6 | 415367 | 2492202 | 5.9125 |  | 5.92 | 2458973 | -0.08 | MENOR
| 6 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
| 6.1 | VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 2 | 356724 | 713448 | 2 | 1.6 | 1.6 | 570758 | -0.4 | MENOR
| 7 | ASEO GENERAL
| 7.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 20 | 5214 | 104280 | 20 | 24.21 | 24.21 | 126231 | 4.21 | MAYOR
| 7.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 10 | 57439 | 574390 | 10 | 10 | 10 | 574390 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO TROPA PASILLO |  |  |  |  | 13956866 |  |  |  | 13422484
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 3800454.6118 |  |  |  | 3654942.3932
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 139568.66 |  |  |  | 134224.84
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 558274.64 |  |  |  | 536899.36
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 106072.1816 |  |  |  | 102010.8784
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 18561236.0934 |  |  | SUBTOTAL | 17850561.4716
| NP | NO PREVISTOS ZONA PASILLO
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 4 | 4 | 27848 | 4 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 19.7 | 19.7 | 989078 | 19.7 | MAYOR
| NP-27 | PAÑETE LINEAL 1:3 - E= 15 MM | ML | 0 | 11500 | 0 |  | 22.73 | 22.73 | 261395 | 22.73 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE PASILLO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1278321
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 348086.8083
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 12783.21
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 51132.84
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 9715.2396
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA PASILLO |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 1700039.0979
| TOTAL COSTO ZONA DE PASILLO |  |  |  |  | 18561236.0934 |  |  |  | 19550600.5695
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA CUARTO FRIO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 40 | 9920 | 396800 | 40 | 40 | 40 | 396800 | 0 | MENOR
| 1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 1 | 50442 | 50442 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 120556 | 1.39 | MAYOR
| 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) |  |  |  |  | 2
| 2.1.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 2 | 85496 | 170992 | 2 | 2 | 2 | 170992 | 0 | MENOR
| 2.1.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707 | 3 | 4 | 4 | 614276 | 1 | MAYOR
| 2.1.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 4 | 176527 | 706108 | 4 | 4 | 4 | 706108 | 0 | MENOR
| 2.1.4 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 10 | 5666 | 56660 | 15 | 20 | 20 | 113320 | 10 | MAYOR
| 2.1.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 112341 | 112341 | 1 | 1 | 1 | 112341 | 0 | MENOR
| 3 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 3.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 40 | 27011 | 1080440 | 42.693 | 42.69 | 42.69 | 1153100 | 2.69 | MAYOR
| 3.2 | ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 40 | 51851 | 2074040 | 51.14 | 0 | 0 | 0 | -40 | MENOR
| 3.3 | LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 40 | 130312 | 5212480 | 42.693 | 40 | 40 | 5212480 | 0 | MENOR
| 4 | HIDROSANITARIO
| 4.1 | SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE ALARGADA Ø 4" ALUMINIO | UN | 1 | 172976 | 172976 | 1 | 1 | 1 | 172976 | 0 | MENOR
| 5 | PINTURA
| 5.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 123 | 35180 | 4327140 | 156.72 | 148.91 | 148.91 | 5238654 | 25.91 | MAYOR
| 6 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 6.1 | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 0 | 415367 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | MENOR
|  | PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 3 | 415367 | 1246101 | 3 |  | 4.33 | 1798539 | 1.33 | MAYOR
| 7 | ASEO GENERAL
| 7.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 94.11 | 5214 | 490690 | 94.11 | 40 | 40 | 208560 | -54.11 | MENOR
| 7.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 17.5 | 57439 | 1005183 | 17.5 | 10 | 10 | 574390 | -7.5 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO RANCHO DE TROPA CUARTO FRIO |  |  |  |  | 17563100 |  |  |  | 16593092
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 4782432.13 |  |  |  | 4518298.9516
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 175631 |  |  |  | 165930.92
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 702524 |  |  |  | 663723.68
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 133479.56 |  |  |  | 126107.4992
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 23357166.69 |  |  | SUBTOTAL | 22067153.0508
| NP | NO PREVISTOS ZONA CUARTO FRIO
| NP-8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 6962 | 0 |  | 4 | 4 | 27848 | 4 | MAYOR
| NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO | ML | 0 | 50207 | 0 |  | 38.05 | 38.05 | 1910376 | 38.05 | MAYOR
| NP-20 | DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE TUBERIA Y SUS ACCESORIOS | ML | 0 | 16800 | 0 |  | 4 | 4 | 67200 | 4 | MAYOR
| NP-27 | PAÑETE LINEAL 1:3 - E= 15 MM | ML | 0 | 11500 | 0 |  | 44.45 | 44.45 | 511175 | 44.45 | MAYOR
| TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS ZONA DE CUARTO FRIO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2516599
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  | 0 |  |  |  | 685269.9077
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 0 |  |  |  | 25165.99
| UTILIDADES |  | 4% |  |  | 0 |  |  |  | 100663.96
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0 |  |  |  | 19126.1524
| SUBTOTAL NO PREVISTOS ZONA CUARTO FRIO |  |  |  |  | 0 |  |  | SUBTOTAL | 3346825.0101
| TOTAL COSTO ZONA DE CUARTO FRIO |  |  |  |  | 23357166.69 |  |  |  | 25413978.0609
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 260125829.4063 |  |  | SUBTOTAL 2 | 260125829.4063
EQUIPOS
| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANTIDADES REQUERIDAS |  |  |  |  | Justificación Mayores o Menores Cantidades
|  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| 1 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CALDERA HORIZONTAL DE MINIMO 30 BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISTEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE A GAS NATURAL O PROPANO, CONTROL ELECTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, Y CONTROL AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDA EN ACERO INOXIDABLE, PRESION DE TRABAJO 125 PSI INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS , CONEXIONES , REDES Y SISTEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 116740000 | 116740000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 116740000
| IVA |  | 19% |  |  | 22180600
| SUBTOTAL 4 |  |  |  |  | 138920600
ADICION
BODEGA LORETO JES JEA
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
|  | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 2121594.2
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA TIPO PLEGABLE ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 2.2 | 490588 | 1079293.6 |  |  | 2.2 | 1079293.6 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELECCIÓN, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 2.2 | 473773 | 1042300.6 |  |  | 2.2 | 1042300.6 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 2121594.2 |  |  | 2121594.2 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 577710.1007 |  |  | 577710.1007 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 21215.942 |  |  | 21215.942 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 84863.768 |  |  | 84863.768 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 16124.1159 |  |  | 16124.1159 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 2821508.1266 |  |  | 2821508.1266 | 0 | MENOR
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 28003935.44
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED BLANCA BRILLANTE DE 30 X 45 CM ALFA O SIMILAR | ML | 49.84 | 44091 | 2197495.44 |  |  | 49.84 | 2197495.44 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN ALUMINIO | ML | 79.54 | 11065 | 880110.1 |  |  | 79.54 | 880110 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELECCIÓN, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 6.3 | 473773 | 2984769.9 |  |  | 6.3 | 2984770 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA COBRE 1-1/2" INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | ML | 22 | 240703 | 5295466 |  |  | 22 | 5295466 | 0 | MENOR
|  | TRASLADO DE CONTADOR DE GAS DE LA ZONA DE CALDERA | UN | 1 | 462061 | 462061 |  |  | 1 | 462061 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR | UN | 1 | 592670 | 592670 |  |  | 1 | 592670 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE CAL 12 (0.45 X 5.60 M) INCLUYE REJILLAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 9762672 | 9762672 |  |  | 1 | 9762672 | 0 | MENOR
|  | ESTACION DE REGULACION | UN | 1 | 5044560 | 5044560 |  |  | 1 | 5044560 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1/2 A 3/4" | ML | 44.3 | 10690 | 473567 |  |  | 44.3 | 473567 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POYO EN GRANITO LAVADO | ML | 2 | 37000 | 74000 |  |  | 2 | 74000 | 0 | MENOR
|  | VALVULA DE 1 1/2 GAS INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS | UN | 1 | 186564 | 186564 |  |  | 1 | 186564 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN GRANITO LAVADO | ML | 2 | 25000 | 50000 |  |  | 2 | 50000 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 28003935.44 |  |  | 28003935.44 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 7625471.6203 |  |  | 7625471.6203 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 280039.3544 |  |  | 280039.3544 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 1120157.4176 |  |  | 1120157.4176 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 212829.9093 |  |  | 212829.9093 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 37242433.7417 |  |  | 37242433.7417 | 0 | MENOR
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA acceso panaderia
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 121060.8
[10 empty] | 0 | 0 | MENOR
|  | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2.4 | 50442 | 121060.8 |  |  | 2.4 | 121060.8 | 0 | MENOR
[10 empty] | 0 | 0 | MENOR
|  | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 1800000 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 3+3 COLOR GRIS + PVB .76) PERFIL ZÓCALO EN ALUMINIO SUPERIOR E INFERIOR. DE (1,1X 2,30 MTS) APROXIMADAMENTE. BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) | UN | 1 | 1800000 | 1800000 |  |  | 1 | 1800000 | 0 | MENOR
| 24 | ASEO GENERAL |  |  |  |  | 26070 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 5 | 5214 | 26070 |  |  | 5 | 26070 | 0 | MENOR
[10 empty] | 0 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1947130.8 |  |  | 1947130.8 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 530203.7168 |  |  | 530203.7168 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 19471.308 |  |  | 19471.308 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 77885.232 |  |  | 77885.232 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 14798.1941 |  |  | 14798.1941 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 2589489.2509 |  |  | 2589489.2509 | 0 | MENOR
INMUEBLES
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 252600
|  | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 25 | 9920 | 248000 |  |  | 25 | 248000 | 0 | MENOR
|  | DEMOLICION POYO | ML | 1 | 4600 | 4600 |  |  | 1 | 4600 | 0 | MENOR
[7 empty] | 3378400 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | ACABADO GUARDAESCOBA DE PISO CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA BEIGEO SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN). | ML | 25 | 44522 | 1113050 |  |  |  | 0 | -25 | MENOR
|  | ACABADO GUARDAESCOBA COLOR GRIS REFERENCIA Y DIMENSIONES A DEFINIR POR LA ENTIDAD | ML | 0 | 44522 | 0 |  |  | 25 | 1113050 | 25 | MAYOR
|  | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 25 | 27011 | 675275 |  |  | 25 | 675275 | 0 | MENOR
|  | ACABADO DE PISO CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA BEIGEO O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN). | M2 | 25 | 63603 | 1590075 |  |  |  | 0 | -25 | MENOR
|  | ACABADO EN PISO CERAMICO COLOR GRIS REFERENCIAS Y DIMENSIONES A DEFINIR POR LA ENTIDAD. | M2 | 0 | 63603 | 0 |  |  | 25 | 1590075 | 25 | MAYOR
| 24 | ASEO GENERAL |  |  |  |  | 553734.0815 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 25.7824 | 5214 | 134429.3815 |  |  | 25.7824 | 134429.3815 | 0 | MENOR
|  | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 7.3 | 57439 | 419304.7 |  |  | 7.3 | 419304.7 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 4184734.0815 |  |  | 4184734.0815 | 0 | MENOR
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 1139503.0904 |  |  | 1139503.0904 | 0 | MENOR
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 41847.3408 |  |  | 41847.3408 | 0 | MENOR
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 167389.3633 |  |  | 167389.3633 | 0 | MENOR
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 31803.979 |  |  | 31803.979 | 0 | MENOR
| Subtotal | [5 empty] | 5565277.8549 |  |  | 5565277.8549 | 0 | MENOR
PRESUPUESTO BAÑOS CASINO
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
|  | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 1173474.3509
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS MARCO EN MADERA 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 | 6.7056 | 175000 | 1173474.3509 |  |  | 6.7056 | 1173474.3509 | 0 | MENOR
|  | CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 8323293.2 |  |  | 0 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A ELECCION, CON LAMINA EN LA PARTE INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR A ELECCIÓN, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL | M2 | 8.4 | 473773 | 3979693.2 |  |  | 8.4 | 3979693.2 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ARRECIFE INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTI VANDALICA | UN | 4 | 655400 | 2621600 |  |  | 4 | 2621600 | 0 | MENOR
|  | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESON EN GRANITO VERDE UBATUVA O SALMON BROWN PARA SOBREPONER (60 CM) INCLUYE SALPICADERO 4 CMS SILICONA, CHAZOS Y ACCESORIOS) | ML | 3 | 574000 | 1722000 |  |  | 3 | 1722000 | 0 | MENOR
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 9496767.5509 |  |  | 9496767.5509
| ADMINISTRACIÓN |  | 27.23% |  |  |  | 2585969.8041 |  |  | 2585969.8041
| IMPREVISTOS |  | 1% |  |  |  | 94967.6755 |  |  | 94967.6755
| UTILIDADES |  | 4% |  |  |  | 379870.702 |  |  | 379870.702
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |  | 72175.4334 |  |  | 72175.4334
| Subtotal | [5 empty] | 12629751.1659 |  |  | 12629751.1659
[6 empty] | TOTAL | 60848460.14 |  | subtotal adicion | 60848460.14
| TOTAL BALANCE |  |  |  |  | 459894889.5463
| Solicita: Representante Legal Contratista Firma y posfirma |  |  |  | Autorizó: Representante Legal Interventoria Firma y posfirma | [5 empty] | Verificó: Supervisor Contrato Interventoría Firma y posfirma
459894889.5463
0