## MATRIZ DE RIESGOS-DOTACIONES
ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO . ANEXO No. 4 MATRIZ DE RIESGOS ““PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DE ACTIVIDAD FISICA DENOMINADAS MAÑANAS SALUDABLES DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 2021”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | planeacion | Jurídico/Técnico/Financiero | Condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Entidad Contratante FDLAN | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad Contratante FDLAN | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación . | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
2 | General | Interno | Selección | Jurídico/Técnico/Financiero | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de los proponentes que generen el rechazo de las ofertas presentadas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de la invitacion para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad Contratante FDLAN | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de seleccion . | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso deseleccion
3 | Específico | interno | selección | economico | Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin l | 3 | 1 | 4 | Riesgo alto | proponente | Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante FDLAN | Evaluacion de propuestas | Selección del oferente | Garantía de seriedad de la oferta | Plazo del cronograma del proceso de selección
4 | General | Externo | Ejecucion | Operacional Técnico | Suspensión del contrato por causas ajenas a las partes. | Atraso en el cronograma del proceso | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista ejecutor | Gestionar la solución de causas ajenas, para reiniciar el proceso | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Los funcionarios responsables de la Supervision del Contrato y el ejecutor | Inicio de Ejecucion del Contrato | Durante la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Cambio en los valores del mercado | Sobrecosto en los valores por cambios en el mercado. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Ejecutor | Pago por parte del ejecutor del excedente monetario | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | no | Contratista y fucionarios responsables de la supervisión. | Durante la ejecución del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
6 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Demora o entrega de elementos en malas condiciones | Incumplimiento por el ejecutor ante la necesidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Ejecutor | Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios | 1 | 3 | 3 | No Aplica | Si | Los funcionarios responsables de la Supervision del Contrato y la Oficina Juridica del FDLAN | Durante la ejecución del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
7 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Demora o entrega de elementos en malas condiciones | Entrega de bienes en mal estado o que no cumplan con las especificaciones tecnicas indicas en el Anexo Tecnico | 3 | 3 | 5 | Riesgo medio | Ejecutor | Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios | 1 | 3 | 3 | No Aplica | Si | Los funcionarios responsables de la Supervision del Contrato y la Oficina Juridica del FDLAN | Durante la ejecución del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
8 | General | Externo | liquidacion | juridico | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | entidad contratante | Tramitar liquidación en los tiempos estipulados | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | Si | Oficina Juridica del FDLAN | Durante la ejecución del contrato | Una vez liquidado el contrato | Durante toda la terminacion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
|  |  |  | Elaboró |  |  | Cargo
|  |  |  | Nestor Vargas Lozano |  |  | Profesional de Apoyo Planeación FDLAN