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[bookmark: _Hlk30504700]MODIFICATORIO No. 2 AL CLAUSULADO DEL CONTRATO No. CM-281-2021 Y LA EMPRESA REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S - CON NIT: 901.358.559-0, REPRESENTADO LEGALMENTE POR CRISTIAN LUIS BARON TORRES, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 7.938.406, EXPEDIDA EN ARJONA BOLÍVAR


Las partes contratantes acuerdan celebrar la presente modificación No. 2 AL CONTRATO No. CM-281-2021

Que el día 08 de septiembre de 2021, el Señor Director del Club Militar Vicealmirante (RA) HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.126.706, expedida en Cartagena suscribió el contrato No. CM-281-2021 a través de la plataforma SECOP II, con la Empresa REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S - CON NIT: 901.358.559-0 representada legalmente por CRISTIAN LUIS BARON TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.938.406, expedida en ARJONA BOLÍVAR, cuyo objeto es el: “MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO DE CUBIERTAS SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR”.

Que la cuantía del contrato es por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($243.766.522,15), incluido AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD, amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 69821 del 02/08/2021; fuente: propios, tipo de recurso: 21 y CSF.

Que el día 28 de septiembre de 2021 se suscribió el contrato modificatorio numero 1 en aras de realizar unas correcciones al número del registro presupuestal.

Que el contrato tiene como fecha de ejecución 20 de diciembre de 2021, por lo cual se encuentra vigente y en ejecución  

Que el día 15 de diciembre de 2021 el contratista CRISTIAN LUIS BARON TORRES, solicitó la prorroga del contrato motivando una compensación en debido a la instalación de los anclajes los cuales muchos de ellos en la configuración estructural de la placa no cumplieron con la norma EN 795 2012, equipos de protección individual contra caídas, lo que ocasiono demoras al iniciar la obra.

Que el día 15 de diciembre mediante oficio 200/116, el supervisor del contrato le solicito al señor Director del Club Militar HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES, la prórroga del contrato.

Que el día 17 de diciembre de 2021, el señor director del CLUB MILITAR acepto la prórroga del contrato  
  
1. Que las modificaciones son legales y las normas de contratación lo permiten:

[bookmark: 11]“Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala: “Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”.

2. Que como consecuencia de lo anterior se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: MODIFICAR la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, el cual será prorrogado hasta el día 27 de diciembre de 2021. 

SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Todas las demás estipulaciones del contrato No. CM-281-2021, no modificadas por el presente documento conservan su mismo tenor y valor.

TERCERA: La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes en la PLATAFORMA DEL SECOP II y la modificación de las pólizas.
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