## Anexo
MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Tipificación | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoracion del Riesgo |  | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto Despúes del Tratamiento | [6 empty] | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se ejecuta el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | ¿Afecta la ejecucion del contrato?
[17 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoracion del Riesgo |  | Categoria |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Atraso en el inicio del contrato | El contratista no se encuentra disponible para dar inicio al contrato. | Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado | Posible | 3 | Insignificante | #N/A | Riesgo Bajo | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar el proceso de verificacion de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato | Raro | 1 | Insignificante | #N/A | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | Si | JBB - Contratista | Una vez finalice el riesgo | Verificación de las condiciones politicas y/o sociales | Diario
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgos Financieros | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es menor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del contrato. | Una vez finalice el riesgo | Informes tecnicos del Supervisor del Contrato. Comites de seguimiento | Semanal | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos. | Raro | Insignificante | 1 | SI
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Atraso en el inicio del contrato | Que el proceso se declare desierto | No se podria satisfacer la necesidad de la Entidad en los tiempos establecidos | Improbable |  | Mayor |  | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Jardin Botánico | Hacer una revisión minuciosa de las observaciones y las causas de porque podría declararse desierto y si es el caso ajustar los pliegos de condiciones. | Raro |  | Mayor |  | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del contrato. | Una vez finalizado el proceso contractual | Seguimiento a las observaciones durante la presentacion de propuestas | Diario
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Atrasos en la ejecución de los entregables objeto de la consultoría | No recibir los informes solicitados al contratista, con las especificaciones exigidas en el plazo previsto | Incumplimiento contractual | Improbable |  | Mayor |  | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Supervisor del contrato | Seguimiento del contratista a travès del supervisor designado | Raro |  | Moderado |  | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Una vez finalizado el contrato | Realizando seguimiento de las obligaciones establecidas en el contrato | Semanal
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Atraso en la autorización de inicio y de recibo de entregables | Equipo de trabajo presentado por el contratista no corresponde a la necesidad del proyecto. | Carencia de Estandares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | Raro |  | Menor |  | Riesgo Bajo | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato | Verificación del Equipo ofrecido por parte del Contratista | Raro |  | Insignificante |  | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Una vez finalizado el contrato | Realizando seguimiento de las obligaciones establecidas en el contrato | Semanal
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Interferencia en la operación de la Entidad | El contratista debe realizar acciones que interfieren con el funcionamiento interno del Jardín | Genera retraso en la ejecución de los trabajos y/o afectacion al funcionamiento interno de la Entidad | Posible |  | Mayor |  | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Supervisor del contrato | Cronograma y politicas de coordinacion y socializacion de actividades con secretaría General | Raro |  | Insignificante |  | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Hasta la culminación de la consultoria | Programando las actividades a realizar y coordinando con las áreas que se puedan ver afectadas. | Semanal
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores en la ejecución del objeto del contrato por la interpretación, modificación y ajustes de los diseños, planos o estudios realizados por otro consultor | Ocurre cuando se modifican o se ajustan sin autorización los planos realizados por otro consultor | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la Entidad | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisar con el supervisor y el área técnica del JBB, los diseños y todas las posibles modificaciones que se van a realizar . De igual manera consultar si se tienen dudas sobre la interpretación de los planos | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista / Supervisor | Una vez finalizado el contrato | Verificación del Equipo de acuerdo a la actividad a desarrollar | Semanal | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos. | Raro | Insignificante | 1 | SI
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Atrasos en la ejecución de los entregables objeto de la consultoría | Ocurre por la falta de gestión y propuestas del consultor para solucionar impases de carácter técnico o arquitectónico | Retrasos en los entregables objeto de la interventoría | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Gestionar con eficacia y rapidez todas las inquietudes de orden técnico o arquitectónico que pueda tener el contratista ejecutor objeto de la consultoría | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio del proyecto hasta su culminación | Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva | Semanal | Especifico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos. | Improbable | Menor | 2 | NO
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Atrasos en la ejecución por insuficiencia de los recursos logísticos | Son los atrasos en la ejecución de las labores del contratista consultor por falta de recursos logísticos | Aumento en los costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto | Probable | 4 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Planeación adecuada durante la ejecución del contrato de los recursos con los que debe contar para un desarrollo eficaz del proyecto | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor / contratista | Desde el inicio del proyecto hasta su culminación | Comités de obra donde se expongan todas las dudas y a través de los cuales se pueda dar una respuesta efectiva y rápida | Semanal |  |  | Contratación | Riesgos Operacionales | Posible | Moderado | 3
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Finncieros | Riesgos Financieros | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista consultor que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdidas | Disminución de la utilidad del contratista | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde la presentación de la propuesta hasta la terminación del contrato | Estudio de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prevenir los cambio bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato | Mensual |  |  | Ejecución | Riesgos Finncieros | Probable | Mayor | 4
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes de trabajo del personal del consultor | Ocurre cuando un integrante del equipo del consultor sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral, en ocasión del desempeño propio de las labores de consultoría | Genera atrasos en el desarrollo de las actividades | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer cumplir las políticas de seguridad ocupacional y seguridad industrial | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Desde el inicio del proyecto hasta su culminación | Cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial | Semanal |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de idoneidad del personal de consultoría | Ocurre cuando cualquier integrante del equipo de consultoría no desempeña sus funciones poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de los productos finales. | Riesgo en la calidad de los entregables, retrasando el inicio de los diseños | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Tener la certeza de que el personal de la consultoría cuente con la experiencia especifica en las actividades de diseños técnicos y arquitectónicos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Desde el inicio del proyecto hasta su culminación | Tener la certeza de que el personal de la consultoría cuente con la experiencia especifica en las actividades de diseño | Semanal |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición y modificación de normas | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 6 | Riesgo Alto | JBB | Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción, revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | NO | JBB | Desde el inicio del proyecto hasta su culminación | Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás | Semanal |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de obligaciones laborales | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado a la consultoría | Genera retraso en la ejecución de los entregables | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Desde el inicio del proyecto hasta su culminación | Revisar constantemente que el consultor tenga vigente sus prestaciones vigentes | Semanal |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
15 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Atrasos para inicio del contrato | No firma del contrato por parte del Contratista | Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se debe requerir al Contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso, o tomar las acciones administrativas correspondientes | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | Si | JBB - Oficina Asesora Jurídica | Una vez se identifique el riesgo hasta la firma del contrato | Verificación de las condiciones del contratista elegido para cumplir con sus obligaciones | Diario |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
16 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Seguimiento obligaciones contractuales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión a los informes que presenta el contratista | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisor del contrato | Una vez se identifique el riesgo hasta la finalización del riesgo | Comités periódicos conjuntos entre la supervisión del contrato y el consultor | Semanal |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Seguridad social contratista | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión de los informes y respectivos soportes de pago de seguridad social y otros a que este obligado el contratista | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisor | Una vez se identifique el riesgo hasta la finalización del riesgo | Para la aprobación de los pagos, el Supervisor deberá revisar en los informes el cumplimiento del pago de seguridad social | Semanal |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
18 | General | Externo | Selección | Riesgos sociales o Políticos | Amenazas externas y de orden publico | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Que los oferentes no presenten sus propuestas en los tiempos establecidos en el pliego de condiciones | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Tomar las medidas jurídicas de afectación de los tiempos de acuerdo a la ocurrencia del evento | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Asesora Jurídica | Inmediato | Análisis del sector | Una vez ocurrido el evento y en el tiempo de elaboración del análisis del sector |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Seguimiento a los procesos definidos en la contratación | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos | Que los proponentes no cumplan durante la ejecución del contrato con lo establecido en el pliego de condiciones | Probable | 4 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar en el análisis del mercado y de la oferta que existen proveedores para los servicios requeridos | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 3 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Asesora de Planeación | Inmediato | Revisión y actualización de los procedimientos de consultoria | Periódico |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
20 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Problemas con los pagos del contrato | Puede ocurrir debido a falta de planeacion de pagos PAC | Genera retraso en la ejecución de los trabajos | Probable | 4 | Menor | 2 | Riesgo Alto | 6 | Riesgo Alto | JBB | Se debe establecer una programación acorde al desarrollo de los trabajos | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Si | JBB | Desde el inicio del proyecto hasta su culminación | Coordinación y socialización con el área de tesoreria de la entidad | Mensual |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
Note on B2: - General: Riesgo de todos loa Procesos de Contratación. - Especifico: Riesgo Propio del Proceso de Contratación.
Note on C2: - Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal. - Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación
Note on E2: Claisificación de riesgos según Documento Conpes 3714 de 2011.

## Valoración del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del Contrato de Manera Baja. Aplicando medidads minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento ( 15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
Categoria |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Riesgo Extremo
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |  | 7 | Riesgo Alto
| Probable (Probablemente va a Ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |  |  | Riesgo Medio
| Casi cierto (Ocurre en la mayoria de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo

## Probabilidad (hidden)
Probabilidad | Valoración
Raro | 1
Improbable | 2
Posible | 3
Probable | 4
Casi cierto | 5

## Impacto (hidden)
Impacto | Valoración
Insignificante | 1
Menor | 2
Moderado | 3
Mayor | 4
Catastrofico | 5

## Valor Riesgo (hidden)
Valoracion del Riesgo | Categoria
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo