CONTRATO No. 4600090867 DE 2021

| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| --- | --- |
| NIT: | 890.905.211-1 |
| CONTRATISTA: | GEMIMEB S.A.S |
| NIT: | 900.537.497-7 |
| OBJETO: | Mantenimiento de equipos Biomédicos. |
| VALOR INICIAL: | Quince millones de pesos ($15.000.000). |
| ADICION N°1: | N/A. |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES: | Quince millones de pesos ($15.000.000). |
| DURACIÓN INICIAL: | Ciento noventa y cinco (195) días calendario, sin superar la presente vigencia |
| AMPLIACIÓN N°1 | Tres (3) meses (Desde enero 1 a marzo 31 de 2022) |
| DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES: | Doscientos ochenta y cinco (285) días calendario |
| SUSPENSIONES: | N/A. |
| FECHA DE INICIO: | Veinti dos (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). |
| OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA: |  |
| Otrosí No. 01 | N/A. |
| MODIFICACIÓN ACTUAL: | Ampliación 01: Por tres (3) meses desde enero 01 hasta marzo 31 de 2022. Ambas fechas inclusive |

ANTECEDENTES:

El presente contrato se realizó a través del proceso como una Invitación de mínima cuantía N°9014191 y se dio inicio el día 22 de julio del presente año y tiene por objeto realizar el mantenimiento a los equipos biomédicos incluidos en el Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) y procura para que los equipos estén funcionales al momento de calibrarlos y por ende al momento de su utilización, garantizando con esto su funcionalidad al momento de su utilización, esto dando cumplimiento a normas técnicas de calidad como la ISO 9001:2015, en la cual el Municipio se encuentra certificado; además de la normativa legal como el Decreto 1595 de 2015, que establece cuales instrumentos de medida están sujetos a control metrológico, cuando estos sean utilizados para medir, pesar o contar.

A la fecha el contrato alcanza una ejecución del 38%, esto debido básicamente a la demora que tuvo el proceso precontractual y por ende el contrato sólo se le pudo dar inicio en el mes de julio, adicional situaciones pos-pandemia han interferido en la ubicación y posterior intervención de algunos equipos.

  - Resumen de la ejecución de los recursos:

| # Valor del Contrato | # $15.000.000 |
| --- | --- |
| # Adiciones | # N/A. |
| # Total valor del contrato más adiciones | # $15.000.000 |
| # Pagos Realizados (Acumulado) al 24/11/2021 | # $5.753.650 |
| # Saldo del contrato al 24/11/2021 | # $9.246.350 |
| # Porcentaje de ejecución financiera | # 38% |
| # Porcentaje de ejecución física | # 38% |

JUSTIFICACIÓN:

El presente contrato debe ser ampliado desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta agotar el presupuesto; teniendo en cuenta la fecha de terminación y que la administración municipal debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio objeto de este contrato; además que los equipos intervenidos por medio de este contrato, son utilizados permanentemente en varias dependencias y se les debe garantizar en todo momento su funcionalidad, permitiendo que se puedan calibrar.

También teniendo en cuenta situaciones pos-pandemia que han limitado el mantenimiento de varios equipos de acuerdo a las frecuencias de mantenimiento definidas en el programa; además mientras se surte un nuevo proceso de contratación.

En dicho periodo se les hará mantenimiento a los diferentes equipos incluidos en el Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) que de acuerdo a la frecuencia de mantenimiento definida se deban intervenir.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaria de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

Ampliación N°1: De cuatro (4) meses contados a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 o hasta agotar presupuesto.

Ni el ordenador del gasto ni el supervisor conocen de posibles atrasos de los servicios que ameriten la realización de un proceso sancionatorio.

ANEXOS:

- Solicitud del Secretario de Despacho dirigida al contratista donde le manifieste la necesidad de modificar el contrato.

- Escrito del contratista en donde manifieste la voluntad de realizar la modificación.

- Documento de consulta de Responsables Fiscales, Inhabilidades e Incompatibilidades de la Procuraduría y Contraloría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional.

- Contrato original.

- Acta de Inicio.

- Último informe de supervisión

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los seis (6) días del mes de diciembre, del año dos mil Veinti uno (2021).

Atentamente,

________________________

LIBORIO DUQUE GÓMEZ

Supervisor/Interventor