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CONTRATO No. 4600090867 DE 2021

	CONTRATANTE:         
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE  SUMINISTROS Y SERVICIOS

	NIT:
	890.905.211-1

	CONTRATISTA:
	GEMIMEB S.A.S

	NIT: 
	900.537.497-7

	OBJETO:
	Mantenimiento de equipos Biomédicos.

	VALOR INICIAL:
	Quince millones de pesos ($15.000.000).

	ADICION N°1:
	N/A.

	VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:
	Quince millones de pesos ($15.000.000).

	DURACIÓN INICIAL: 
	Ciento noventa y cinco (195) días calendario, sin superar la presente vigencia

	AMPLIACIÓN N°1
	Tres (3) meses (Desde enero 1 a marzo 31 de 2022)

	DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES: 
	Doscientos ochenta y cinco (285) días calendario

	SUSPENSIONES:
	N/A.

	FECHA DE INICIO:
	Veinti dos (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

	OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:
	

	Otrosí No. 01 
	N/A.

	MODIFICACIÓN ACTUAL:
	Ampliación 01: Por tres (3) meses desde enero 01 hasta marzo 31 de 2022. Ambas fechas inclusive




ANTECEDENTES:

El presente contrato se realizó a través del proceso como una Invitación de mínima cuantía N°9014191 y se dio inicio el día 22 de julio del presente año y tiene por objeto realizar el mantenimiento a los equipos biomédicos incluidos en el Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) y procura para que los equipos estén funcionales al momento de calibrarlos y por ende al momento de su utilización, garantizando con esto su funcionalidad al momento de su utilización, esto dando cumplimiento a normas técnicas de calidad como la ISO 9001:2015, en la cual el Municipio se encuentra certificado; además de la normativa legal como el Decreto 1595 de 2015, que establece cuales instrumentos de medida están sujetos a control metrológico, cuando estos sean utilizados para medir, pesar o contar.

A la fecha el contrato alcanza una ejecución del 38%, esto debido básicamente a la demora que tuvo el proceso precontractual y por ende el contrato sólo se le pudo dar inicio en el mes de julio, adicional situaciones pos-pandemia han interferido en la ubicación y posterior intervención de algunos equipos. 

· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Contrato
	$15.000.000

	Adiciones
	N/A.

	Total valor del contrato más adiciones
	$15.000.000

	Pagos Realizados (Acumulado) al 24/11/2021
	$5.753.650

	Saldo del contrato al 24/11/2021
	$9.246.350

	Porcentaje de ejecución financiera
	38%

	Porcentaje de ejecución física
	38%



JUSTIFICACIÓN:

El presente contrato debe ser ampliado desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta agotar el presupuesto; teniendo en cuenta la fecha de terminación y que la administración municipal debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio objeto de este contrato; además que los equipos intervenidos por medio de este contrato, son utilizados permanentemente en varias dependencias y se les debe garantizar en todo momento su funcionalidad, permitiendo que se puedan calibrar. 

También teniendo en cuenta situaciones pos-pandemia que han limitado el mantenimiento de varios equipos de acuerdo a las frecuencias de mantenimiento definidas en el programa; además mientras se surte un nuevo proceso de contratación.

En dicho periodo se les hará mantenimiento a los diferentes equipos incluidos en el Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) que de acuerdo a la frecuencia de mantenimiento definida se deban intervenir.	

SOLICITUD:
Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaria de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:
Ampliación N°1: De cuatro (4) meses contados a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 o hasta agotar presupuesto.

Ni el ordenador del gasto ni el supervisor conocen de posibles atrasos de los servicios que ameriten la realización de un proceso sancionatorio.


ANEXOS:

· Solicitud del Secretario de Despacho dirigida al contratista donde le manifieste la necesidad de modificar el contrato.
· Escrito del contratista en donde manifieste la voluntad de realizar la modificación.
· Documento de consulta de Responsables Fiscales, Inhabilidades e Incompatibilidades de la Procuraduría y Contraloría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional.
· Contrato original.
· Acta de Inicio.
· Último informe de supervisión

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los seis (6) días del mes de diciembre, del año dos mil Veinti uno (2021).
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Atentamente,
[image: ]
________________________                           
LIBORIO DUQUE GÓMEZ				
Supervisor/Interventor		
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