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	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCUTURA VIAL

ACTA DE COMITÉ DE ADICIONES MODIFICACIONES Y PRORROGAS
	CÓDIGO
	   MINFRA-FR-1
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	1

	
	
	PÁGINA
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	DE
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	ACTA No.
	FECHA
	HORA

	
	
	DÍA
	MES
	AÑO
	INICIA 
	TERMINA

	
	
	
	
	
	
	



	CASO No. – (SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES)

	             OBRA___ X____       INTERVENTORIA______      CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___

	SOLICITUD
	ADICION__ ____     PRORROGA___X__        MODIFICACION _____

	CONTRATO
	1323 DE 2021  

	OBJETO
	MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA CARRTERA ALTAMIRA – GABINETE- EL CARAÑO

	CONTRATISTA
	OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

	1. VALOR INICIAL

2. ADICIÓN 1

3. ADICIÓN 2

4. VALOR ACTUAL

5. PLAZO INICIAL

6. PRORROGA 1

7. PRORROGA 2

8. PLAZO ACTUAL

9. SUSPENSIONES

10. MODIFICACIONES

	FECHA DE INICIO: 6/10/ 2021

VALOR INICIAL:  $779.946.350,oo

VALOR ACTUAL: $ $779.946.350,oo

PLAZO INICIAL:  2 MESES

SUSPENSIÓN 1: Del 21/11/2021 al 30/11/2021

Reinicio:            01/12/2021 

PLAZO DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31/12/2021
PRORROGA No 1 15 DIAS HASTA 31/12/2021

	AVANCE DE OBRA A FECHA DEL COMITE
	PROGRAMADO %
	AVANCE FINANCIERO:

Programado (hasta 30 nov)
 608.894.925,67 
81,47%
AVANCE FÍSICO:

Programado (hasta 30 nov)
 662.954.398,00 
85% 

	
	EJECUTADO %
	AVANCE FINANCIERO:

Ejecutado (periodo Octubre y Noviembre)
 543.584.262,00 
69,70%
AVANCE FÍSICO:

Ejecutado (periodo Octubre y Noviembre)
 543.584.262,00 
69,70% EN REVISION 

	CONCEPTO / MODIFICACION SOLICITADA
	NO APLICA

	VALOR ADICION SOLICITADA
	NO APLICA

	PRÓRROGA SOLICITADA
	Hasta el 31 de enero de 2022 (1 MES)


	CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO
	El contrato de obra deben ser prorrogados hasta el 31 de enero de 2022, tal como lo solicita el contratista de obra (oficio OERV-1323-023-2021 27/12/2021), y lo reitera y avala la interventoría (oficio 1565-21-INVIASHUI-023 27/12/2021), por las razones expuestas en sus comunicaciones, informes, y la evidente ola invernal que se presenta en el territorio nacional, en especial en esta región del sur del Huila y del Caquetá, se anexa información del IDEAM, y se resalta de las comunicaciones lo siguiente:
1. Debido a la temporada Invernal en la zona ha provocado el incremento de nuevos derrumbes

en varios puntos de la via, estos derrumbes deben ser intervenidos pero se presenta un

riesgo inminente trabajar con operarios y maquinaria pesada actualmente por las constantes

lluvias en el sector.

2. Debido a la temporada de fiestas del mes de Diciembre, se ha dificultado la llegada del

transporte de los materiales hasta el sitio de la obra, ya que hay demasiadas restricciones

en la via para los equipos de Carga pesada.

3. Por las fiestas de fin de año el personal de obra han suspendido actividades ya que ellos no

quieren trabajar en estas fechas argumentando que quieren pasar estos días con sus

familias descansando, lo que en el momento no se ha podido conseguir personal calificado

para las obras que se están realizando.

4. En la ejecución de los muros de contención se ha disminuido el rendimiento por las

constantes lluvias en el sector lo que no se ha podido trabajar frecuentemente, solo cuando

el tiempo lo ha permitido.

5. La obra del muro de contención, en el PR 18+400 no se ha podido iniciar debido a que se

hace necesario trabajar en tiempo seco, debido a que el piso esta sobre el nivel del rio , lo

que constructivamente se hace imposible por el riesgo que se corre al exponer a los

trabajadores tener una creciente tan fuerte de agua actualmente por la época de lluvia,

tomando las recomendaciones del especialista de los Estudios y Diseños se hace necesario

realizar las actividades cuando el nivel del rio baje considerablemente.
Desde el recorrido del 6 de octubre de 2021, fecha de inicio de los contratos, donde se realiza un reconocimiento con delegados de obra, interventoría, administrador vial, supervisor, quedan evidenciados los riesgos altos para la ejecución del contrato, como son las altas y constantes lluvias en las zonas, la inestabilidad de los suelos en la región, los múltiples derrumbes, deslizamientos, movimientos en masa que se presentan en el corredor vial a intervenir.

Cabe anotar, que la necesidad del contrato es originada por sucesivos deslizamientos que se presentaron a finales del año 2020, que dejó sin transitabilidad el corredor vial, tanto así, que aún se encuentra vigente una RESOLUCIÓN No. 00136 del 22/01/2021 autorizando cierre total de la vía Altamira - Gabinete, Ruta Nacional 2003, entre el PR24+0200 y el PR31+0000.

En razón a lo expresado y a lo soportado durante la ejecución del contrato en las diferentes reuniones, actas, informes, y comunicaciones con solicitud de prórroga, la supervisión considera imperativo la prórroga de un (1) mes hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo solicitado por el contratista de obra, y avalado por la interventoría.

	RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA,
	La Dirección Territorial Huila considera viable la prorroga hasta el 31 de enero de 2022, dadas las condiciones de ejecución del contrato, las obras pendientes por ejecutar en el contrato, las razones expuestas por contratista de obra, interventoría, y supervisión, en pro de ejecutar las obras pendientes por realizar, que se encuentran suspendidas por las evidentes condiciones climáticas en la zona en el marco de la ola invernal que atraviesa el territorio nacional, y a la geomorfología del terreno en la zona a intervenir. Con lo anterior, se mitigan riesgos para la comunidad, para los usuarios de esta vía, y en materia contractual, se mitigan procesos judiciales para el Instituto.



	GESTOR DE PROYECTO
	NO APLICA

	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
	JUAN DAVID TORRES SANABRIA – DT HUILA


	RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO
	

	APROBACIÓN
	SI
	 

	
	NO
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