## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumplea cabalidad con el objeto del contrato. | Se puede presentar un impacto negativo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Se debe realizar seguimiento a las actividades, teniendo parametros claros establecidos que busquen el cumplimiento de las actividades. | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | no | Entidad estatal | Inmediato | Dentro de los cinco días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parametros | Mensual | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No se logran realizar las campañas comunicacionales previstas en el contrato. | No cumplimiento del objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad estatal | Establecer priorización de tareas y el tiempo requeridos por la entidad para la entrega de productos | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | no | Entidad estatal | Primeros tres 10 despues de presentado el informe mensual | Próximo uinforme mensual | Seguimiento al cumplimiento de las tareas | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Los documentos del contratista no están completos o estos no cumplen los requisitos exigidos por la entidad | Retraso en la contratación y en consecuencia retraso en el cumplimiento en las funciones misionales de apoyo en la entidad o en los proyectos de inversión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Requerir al contratista para con el fin de que aporte los documentos requeridos por la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | no | Entidad estatal | Inmediato | Una vez se realice el contrato | Seguimiento por parte de la oficina asesora juridica para la entrega de los documentos | Diario | 3 | Riesgo medio
4 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que no se pueda realizar el contrato en los tiempos estipulados | Retraso en el inicio de la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad estatal | Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del documento | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Entidad estatal | Una vez se haya solicitado el RDP a la dirección de presupuesto | Una vez se haya expedido | Seguimiento por parte de la oficina asesora juridica para la expedición del documento por parte de la dirección de presupuesto | Diario | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que el proponente no firme el contrato o lo firme tardiamente | Retraso en la contratación en consecuencia retraso en las funciones misionales de la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad estatal | Requerir al proponente para que suscriba el contrato o iniciar una nueva contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Entidad estatal | Inmediato | Una vez se haya firmado el contrato | Seguimiento por parte de la oficina asesora juridica para la firma del contratista en la plataforma | Diario | 5
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social | No pago de incapacidad o retardo en el pago de honorarios | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Solicitud del pago de la seguridad social | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Contratista | Enero | Diciembre | Aportando la planilla de pago de la seguridad social | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad grave que implique incapacidad total y parcial prolongada. | Funcionario incapacitado lo que puede ocacionar retraso en las acciones adelantadas | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Uso obligatorio de los elementos de protección personal entregados por el área de talento humano | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista | Inmediato | Diciembre | Se firma planilla de entrega de elementos de protección personal y se verifica por parte del supervisor el uso constante de estos | Diario
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación