## Hoja3
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Riesgo Inherente |  |  | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Riesgo residual |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[8 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |  |  |  | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Afectación del desarrollo de las actividades y funciones que soportan la necesidad y justificación del contrato. | Se puede presentar afectación en los sistemas de información, específicamente en la operación de los motores de bases de datos y sistemas operacionales | 2 | 5 | Alto | Riesgo Alto | Contratista | Estricto seguimiento a las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito, además este riesgo se mitiga con la póliza de cumplimiento exigido para el perfeccionamiento del contrato. | 1 | 4 | medio | Riesgo medio | Si, la entrega incompleta, inexacta o fuera de los términos establecidos generaría incumplimiento en los objetos del proceso | Las partes que actuarán como Departamento de Antioquia | Desde la fecha en la que se suscribe el convenio hasta que se entrega la herramienta por parte de la CGN | Durante todo el vinculo contractual | A través de las actividades de vigilancia y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
2 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Deficiencia o mala calidad de los servicios profesionales contratados. | Puede ocasionar mala imagen de la entidad y el desarrollo de las funciones que soportan la necesidad y justificación del contrato. | Puede ocasionar indisponibilidad en los sistemas de información debido a la caída temporal o definitiva de los motores de bases de datos | 3 | 4 | Alto | Riesgo Alto | Contratista | Realizar seguimiento y control de la calidad de la información de las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito, además este riesgo se mitiga con la póliza de calidad del servicio exigido para el perfeccionamiento del contrato. | 2 | 3 | medio | Riesgo medio | Si, | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | A través de las actividades de revisión y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Eventuales actos lesivos, dolosos o culposos, efectuados por la omisión o acción directa del contratista que pongan en riesgo la perdida, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la entidad. | Puede afectar información de carácter reservado de la entidad, generando detrimento de la imagen institucional; así como, efectos jurídicos y fuga de la información. |  | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Clausula de confidencialidad pactada en el contrato. | 2 | 2 | Bajo | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | Informar al contratista la importancia de la clausula de confidencialidad pactada en el contrato. | Firma de acuerdo de confidencialidad.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad. | Detrimento patrimonial |  | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Control de asignación de inventario "Inventario individual" | 1 | 2 | Bajo | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | Se hace firmar al contratista la asignación del inventario al firmar el contrato. | Firma del inventario asignado.
Favor incluir los riesgos adicionales que considere necesario. Este ajuste debe ser socializado y aprobado por el el GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros.
RIESGO ENTIDAD
5 | Específico | Interno | contratación | Cumplimiento | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias administrativas fiscales y penales |  | 2 | 5 | Alto | Riesgo Alto | Entidad | 1. Listas de chequeo 2. Control dual proceso contratación 3. Fortalecer la toma de conciencia en la ejecución de los controles y actividades en la etapa precontractual. | 1 | 4 | medio | Riesgo medio | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | 1. Se hace firmar la lista de chequeo 2. Establecer y socializar el procedimiento del paso a paso | Durante la vigencia
general

## Hoja2
MATRIZ DE RIESGO
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO
General | Interno | Planeacion | Económico
Específico | Externo | Selecciòn | social o político
|  | Contratacion | Operacionales
|  | Ejecuciòn | Financiero
Regulatorio
De la Naturaleza
Ambiental
Tecnológico
IMPACTO DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
PROBABILIDAD | CATEGORIA | VALOR | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
| RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA DEL RIESGO
VALOR | VALORACION
2,3,4 |  | RIESGO BAJO
5 |  | RIESGO MEDIO
6.7 |  | RIESGO ALTO
8,9,10 |  | RIESGO EXTREMO
VALORACION Y CATEGORIA DEL RIESGO
PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO (Probabilidad + Impacto)
CATEGORIA | VALOR | CATEGORIA | VALOR | CATEGORIA | VALOR
RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | Riesgo Bajo | 2,3,4
IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | Riesgo Medio | 5
POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | Riesgo Alto | 6.7
PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | Riesgo Extremo | 8,9,10
CASI CIERTO | 5 | CATASTROFICO | 5