## Anexo
MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoracion del Riesgo |  | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto Despúes del Tratamiento | [6 empty] | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | ¿Afecta la ejecucion del contrato?
[16 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoracion del Riesgo |  | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Que el contratista no firme el contrato, no se presenten las garantias o se presenten de manera tardia o fraudulenta / reclamos de terceros que pueden retrasar el funcionamiento del contrato. | Retraso en la ejecucion del contrato o no ejecucion del contrato | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Proponente / Entidad | Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantias / respuestas a las peticiones y reclamos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | Si | Oficina juridica | Desde la adjudicacion | Hasta la liquidació del contrato | Requerimientos / informes y actuacion administrativa | Imediato ocurrencia del hecho | Especifico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos. | Improbable | Menor | 2 | NO
2 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Cambios en la normatividad | Afecta condiciones de ejecucion del contrato | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Entidad / contratista | Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecucion del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad / contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidació del contrato | Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato | Inmediato ocurrencia del hecho |  |  | Contratación | Riesgos Operacionales | Posible | Moderado | 3
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato | Incumplimiento / Ejecucion incompleta del contrato | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Contratista/Entidad | Garantía única de cumplimiento/ Clausulas exorbitantes | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidació del contrato | Supervisión, seguimiento, alertas, informes | Inmediato ocurrencia del hecho |  |  | Ejecución | Riesgos Finncieros | Probable | Mayor | 4
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Mala calidad en la prestación del servicio | No satisfacer la necesidad requerida por la Entidad / Incumplimiento contractual | Raro | 1 | Mayor | 4 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por el equipo supervisor | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidació del contrato | Requerimientos, informes y actuación administrativa | Permanente |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | Catastrofico | 5
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Finncieros | Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato. | Incumplimiento contrato | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Garantías | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Entidad | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidació del contrato | Comunicaciones / requerimientos / informes | Permanente |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en el cronograma de actividades / No cumplimiento del mismo. | Incumplimiento contrato | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Planes de mejora / Garantías / Multas / Clausulas exorbitantes | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Entidad | Desde la firma del Acta de Inicio | Hasta la liquidació del contrato | Requerimientos, informes y actuación administrativa | Permanente |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades en la contratacion de personal | Retraso en la ejecucion /Incumplimiento contrato | Raro | 1 | Mayor | 4 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantías / Multas / Clausulas exorbitantes | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Adjudicación | Firma del Acta de Inicio | Comité evaluador/ Supervisor | Permanente |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No pago oportuno por parte del contratista al personal ocupado en la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecucion / Incumplimiento contractual | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Inicio actuación administrativa | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Entidad | Desde el inicio del proyecto | Hasta la liquidació del contrato | Inicio actuación administrativa | Inmediato ocurrencia del hecho |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Abandono de labores por parte del contratista | Incumplimiento contractual | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Inicio actuación administrativa / garantías | Posible | 3 | Menor | 2 | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista / Entidad | Desde la firma del Acta de Inicio | Hasta la liquidació del contrato | Inicio actuación administrativa | Inmediato ocurrencia del hecho |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de informacion no veridica o errada por parte del contratista | Incumplimiento contractual | Posible |  | Mayor |  | Riesgo Medio | 0 | Riesgo Medio | Contratista | Inicio actuación administrativa / garantías | Posible |  | Moderado |  | Riesgo Medio | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista / Entidad | Desde la firma del Acta de Inicio | Hasta la liquidació del contrato | Inicio actuación administrativa | Inmediato ocurrencia del hecho
Note on B2: - General: Riesgo de todos loa Procesos de Contratación. - Especifico: Riesgo Propio del Proceso de Contratación.
Note on C2: - Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal. - Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación
Note on E2: Claisificación de riesgos según Documento Conpes 3714 de 2011.

## Valoración del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del Contrato de Manera Baja. Aplicando medidads minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento ( 15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
Categoria |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Riesgo Extremo
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |  | 7 | Riesgo Alto
| Probable (Probablemente va a Ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |  |  | Riesgo Medio
| Casi cierto (Ocurre en la mayoria de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo

## Probabilidad (hidden)
Probabilidad | Valoración
Raro | 1
Improbable | 2
Posible | 3
Probable | 4
Casi cierto | 5

## Impacto (hidden)
Impacto | Valoración
Insignificante | 1
Menor | 2
Moderado | 3
Mayor | 4
Catastrofico | 5

## Valor Riesgo (hidden)
Valoracion del Riesgo | Categoria
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo