## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto después del Tratamiento | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la normatividad | Afecta el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Ambas partes | Acuerdo entre las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de Educación | A partir del inicio | A partir de la firma del informe final de supervisión | Revisión de los informes presentados | Cada que el contratista presente el informe para cobro del servicio
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista incumpla los términos pactados | Afecta el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Verificación y documentación del cumplimiento de las obligaciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de Educación / Supervisor | A partir del inicio | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificar el informe técnico y financiero presentado por el contratista mediante una confrontación de los documentos aportados | Cada que vaya efectuar el pago
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de la seguridad social del personal | Riesgo de accidente laboral | 3 | 3 | 5 | medio | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista frente a los pagos de seguridad social | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de Educación / supervisor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No reporta las actividades realizadas | Retraso en la ejecución de actividades | 3 | 3 | 3 | bajo | CONTRATISTA | Confrontación de los soportes suministrados por el contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Secretaría de Educación / supervisor | A partir del inicio | A partir de la firma del informe final de supervisión | Confrontando los informes del contratista vs las actividades a realizar | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato | No cumplir con el objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Informar a la SEM solicitando la ejecución de la póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor del contrato. | Desde el inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Durante el término de ejecución del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el servicio prestado por el contratista no cumpla con lo requerido por la entidad de acuerdo con lo descrito en la invitación | Que la actividad a realizar por la entidad no pueda iniciar por el retardo o el mal servicio prestado | 4 | 3 | 7 | alto | CONTRATISTA | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retraso durante la ejecución del contrato | 3 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Desde el inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente.
7 | Específico | Interno | Planeación | Operación | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATANTE | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | CONTRATANTE | Fecha anterior al Inicio | Fecha anterior al Inicio | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con la necesidad de la entidad | Desde la etapa precontractual y hasta la terminación de la ejecución del contrato